## JUSTICIA_SEGUR
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
POR UN CALAMAR PARTICIPATIVO
MUNICIPIO DE CALAMAR
PLAN DE ACCION 2013
METAS |  |  | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO | PERIODO DE EJECUCION 2013 | [11 empty] | RESPONSABLES
| LINEA BASE | META AÑO |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1- EJE UN GOBIERNO AMIGO Y PARTICIPATIVO
SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD
1.2 PROGRAMA 2. POR LA CIUDADANIA Y SUS DERECHOS
OBJETIVO: Consolidar la cohesión social e integración del municipio a través del fortalecimiento institucional, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana
1.2.1 SUBPROGRAMA 1. ESTRUCTURACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
Consolidación de catorce (14) JAC en nueve (9) barrios del casco urbano, cuatro (4) corregimientos y una (1) vereda y de ASOJUNTAS en el transverso del cuatrienio | N.D | 1 | Generar liderazgo y participación ciudadana en un 70%, con énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones ya existentes, como la consolidación de JACs | 15000000 | [12 empty] | Secretaria de Gobierno Municipal | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 J
Preparación y ejecución de cuatro (4) jornadas de capacitación para organizaciones comunitarias, una por año. | N.D | 1 | Capacitación Miembros de Comité Politica Social | 15000000 | [12 empty] | Secretaria de Gobierno Municipal | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 O
1.2.1 SUBPROGRAMA 2. CONSTRUCCION DE CIUDADANIA
Gestión para la ubicación de dos (2) CAI en las poblaciones rurales, uno (1) Hato Viejo y uno (1) en Yucal | N.D | 1 | Apoyo a las Autoridades Polícivas y Militares | 36000000 | [12 empty] | Secretaria de Gobierno Municipal | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 S
Gestión para el establecimiento de una (1) oficina para la atención integral de población vulnerable. | N.D | 1 | Creaciòn de una oficina para la atenciòn integral a la población vulnerable | 15000000 | [12 empty] | Asunto Social Secretaria de Gobierno Municipal | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M
Elaboración y puesta en marcha de una (1) Política de infancia, adolescencia y juventud. | N.D | 1 | Desarrollar programas de atenciòn a la población volnerable | 20000000 | [12 empty] | Asunto Social Secretaria de Gobierno Municipal | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M
PROGRAMA 2. BIENESTAR SOCIAL
OBJETIVO: Ampliar la oferta y mejorar la calidad de los programas de bienestar social dirigidos a la población priorizada.
Aumentar la cobertura de los programas de bienestar social, dirigidos a población vulnerable, desplazada por la violencia, victimas del conflicto, desmovilizados, indígenas y afrocolombianos | N.D
SUBPROGRAMA 1. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
OBJETIVO: Impulsar y coordinar procesos orientados a la generación de ingresos mediante el fortalecimiento de las unidades de producción, dirigidos a población vulnerable, desplazada por la violencia, victimas del conflicto, desmovilizados, indígenas y afrocolombianos.
Apoyar, gestionar y/o coordinar 10 unidades de producción para familias del municipios de Calamar | N.D | 10
SUBPROGRAMA 2. ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, DESPLAZAMIENTO FORZADO Y VICTIMAS DEL CONFLICTO.
OBJETIVO: Lograr el restablecimiento emocional y la recuperación del tejido social de la población vulnerable, desplazada por la violencia, victimas del conflicto, desmovilizados, indígenas y afrocolombianos.
Apoyar, Gestionar y/o coordinar proyectos encaminados al restablecimiento emocional de 100 familias en condición de vulnerabilidad | N.D | 100
Apoyar, Gestionar y/o coordinar proyectos encaminados al restablecimiento emocional de 735 familias en condición de desplazamiento | N.D | 735
Apoyar, gestionar, coordinar y/o proyectos encaminados al restablecimiento emocional de 50 familias victimas del conflicto. | N.D | 50
Apoyar, gestionar y/o coordinar proyectos encaminados al restablecimiento emocional de 10 familias indígenas | N.D | 10
Promover la interacción social fomentando la unidad familiar y la cohesión social en las 895 familias atendidas. | N.D | 895
Apoyar y/o coordinar espacios de participación, formativos y pedagógicos, para la integración del 100% de los desmovilizados y su comunidad receptora. | N.D | 100%
SUBPROGRAMA 3. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EL DESARROLLO ENDOGENO
OBJETIVO: Organizar grupos productivos y de integración comunitaria para que gestionen su propio desarrollo económico y social
Apoyar entre las mujeres del municipio la organización de 10 grupos productivos y de integración comunitaria. | N.D | 10
Apoyar la organización de 7 grupos productivos y de integración comunitaria entre los jóvenes del municipio. | N.D | 7
Apoyar la organización de 2 grupos productivos con población indígena | N.D | 2
Conformar una red de mujeres a nivel municipal y articularla a la red departamental | N.D | 1
Articular los grupos de jóvenes a la red municipal y departamental | N.D
SUBPROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y LA REPARACION INTEGRAL
OBJETIVO: Crear y fortalecer espacios interinstitucionales e intersectoriales que propicien la atención adecuada de la población priorizada favoreciendo la restablecimiento de derechos y la reparación integral.
Fortalecer el comité municipal de atención integral a población desplazada | N.D | 1
Fortalecer el consejo municipal de política social | N.D | 1
Crear y fortalecer el comité municipal de reconciliación y reparación | N.D | 1
Conformar el comité municipal de atención integral a la población victima del conflicto armado | N.D | 1
Conformar y fortalecer el consejo de juventudes en el municipio de San Onofre | N.D | 1
Conformar y fortalecer el comité territorial de Derechos Humanos | N.D | 1
Conformación, operativización y fortalecimiento de la red de atención al abuso sexual en menores | N.D | 1
Implementar un sistema que permita la caracterización de la población victima de la violencia. | N.D | 1
Implementar un sistema que permita la caracterización de la población de desmovilizados. | N.D | 1
Implementar un sistema que permita la caracterización de población indígena. | N.D | 1
Fortalecer el sistema de información de la población desplazada. | N.D | 1
SUBPROGRAMA 5: ATENCION INTEGRAL A DISCAPACITADOS
OBJETIVO: Brindar Atención integral al discapacitado para su vinculación social y productiva, disminuyendo la discriminación familiar y social
Implementar las políticas públicas en discapacidad | N.D
Promover comportamientos saludables en el 100% de la población discapacitada, orientados a la prevención de la discapacidad | N.D | 100%
Promover la participación del 50% de discapacitados en actividades recreativas y culturales | N.D | 50%
Contribuir a la eliminación de todas las formas de exclusión y discriminación hacia las personas con discapacidad | N.D
Adecuar los espacios públicos para el fácil acceso del discapacitado | N.D
PROGRAMA 3. ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN SEGÚN ETAPAS DEL DESARROLLO BIOLÓGICO.
OBJETIVO: Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en sus diferentes etapas del desarrollo, a través de procesos de formación, atención psicosocial y participación social y comunitaria.
Aumentar en un 50% la cobertura en atención integral de la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adulto mayor | N.D | 50%
SUBPROGRAMA 1. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
OBJETIVO: Propiciar el desarrollo biosicosocial de niños, niñas y adolescentes del municipio de San Onofre, desde la perspectiva de derechos y genero.
Realizar jornadas recreativas de integración familiar dirigidas al 100% de la población pre-escolar y escolar | N.D | 100%
Promover el desarrollo de habilidades sociales en el 100% de los niños, adolescentes y jóvenes del municipio de San Onofre | N.D | 100%
Aumentar en un 30% la cobertura de los programas de alimentación escolar dirigidos a la población entre 0-5 años | N.D | 30%
Aumentar en un 30% la cobertura de los programas de alimentación escolar dirigidos a la población entre 6 y 12 años | N.D | 30%
Contribuir con el mejoramiento del nivel académico del 30% de niños escolarizados, fortaleciendo el reconocimiento de sus derechos. | N.D | 30%
SUBPROGRAMA 2. JOVENES VISIONANDO FUTURO
OBJETIVO: Impulsar el desarrollo psicosocial y el reforzamiento de habilidades y destrezas en la población juvenil.
Conformación de 13 clubes juveniles y prejuveniles para el buen uso del tiempo libre | N.D | 13
Capacitar al 30% de los jóvenes en artes y oficios de acuerdo a su vocación. | N.D | 30%
Capacitar el 30 % de los jóvenes en formación de valores | N.D | 30%
SUBPROGRAMA 3. ADULTO MAYOR
OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida del adulto mayor propiciando su vinculación efectiva a proyecto que impulsen su desarrollo.
Disminuir en un 20% el analfabetismo en la población de la tercera edad | N.D | 20%
Promover la participación del 30% de los adultos mayores en actividades recreativas y culturales | N.D | 30%
Aumentar en un 20% la cobertura de los programas de alimentación dirigidos a la población mayor de 50 años | N.D | 20%
Gestionar y coordinar la entrega de subsidios económicos para el adulto mayor al 20% de esta población. | N.D | 20%
SUBPROGRAMA 4. MUJER
OBJETIVO: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer propiciando el desarrollo integral de este grupo poblacional.
Sensibilizar al 100% de los funcionarios del sector publico y el 50% de otras instituciones para generar conciencia frente a las desigualdades de genero | N.D | 100%
| N.D | 50%
Implementar políticas municipales para la desagregación por sexo de la información que se genera desde las diferentes dependencias de la administración municipal | N.D
Aumentar la participación de las mujeres en los diferentes espacios de poder y toma de decisión a nivel público y privado. | N.D
N.D
Mejorar las condiciones psicosociales de la mujer en los ámbitos publico y privado con fines organizativos | N.D
Conformar la red de mujeres a nivel municipal y articularla con la red departamental | N.D | 1
Institucionalizar la celebración de las fechas importantes como el día de la mujer, el día de la madre y el día de la secretaria. | N.D | 4
| N.D | 4
| N.D | 4
PROGRAMA 4: BIENESTAR Y PROTECCION SOCIAL
OBJETIVO: Garantizar la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes del Municipio de San Onofre y el fortalecimiento de la unidad familiar y la convivencia pacífica.
Garantizar la defensa de los Derechos del 100% de los niños, niñas y adolescentes que consultan a la comisaría de familia | N.D | 100%
Registrar ante notario el 100% de los niños y niñas nacidos en el municipio de San Onofre | N.D | 100%
Lograr que el 100% de los niños, niñas y adolescentes obtengan su tarjeta de identidad | N.D | 100%
Crear 2 hogares de paso, 1 hogar gestor y 1 hogar sustituto para la protección de menores en riesgo | N.D | 2
Disminuir en 40% las formas de violencia intrafamiliar en los barrios mas vulnerables de la cabecera municipal (Palito, Porvenir, Madre Bernarda, Caño, La Colina) | N.D | 40%
SECTOR AGROPECUARIO
PROGRAMA 1. DESARROLLO AGROPECUARIO
OBJETIVO: Gestionar e impulsar el desarrollo agroindustrial del municipio aprovechando las ventajas comparativas geográficas, de movilidad y productividad.
Impulsar la creación y dinamización de una cadena productiva en el subsector agrícola | N.D | 1
Impulsar la creación y dinamización de una cadena productiva en el subsector pecuario | N.D | 1
SUBPROGRAMA 1: IMPULSO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LOS RENGLONES AGRICOLAS PROPIOS DEL MUNICIPIO
OBJETIVO: Incrementar la producción agrícola mediante la tecnificación de los cultivos y la producción y disponibilidad de semillas de alta calidad con
Incrementar en un 20% las hectáreas utilizadas para la producción agrícola de: Maíz, arroz, yuca, ñame, plátano, coco, patilla y fríjol. | N.D | 20%
Incrementar el rendimiento de los cultivos mecanizados hasta en un 20% | N.D | 20%
Beneficiar a 2.425 productores con el servicio de mecanización del suelo | N.D | 2425
Disminuir el costo de preparación de suelos en un 30% | N.D | 30%
Adquirir y adecuar un lote de terreno con condiciones agrícolas ideales para establecer cultivos | N.D | 1
Adquirir semillas en lotes de cultivo sano que hayan tenido un buen desarrollo para siembra del 30 % del terreno en plátano, 10% de maíz V -109, 10% de maíz V-156, 10% de yuca en asocio con ñame criollo, 10% de yuca en asocio con ñame diamante, 10 % en fríjol y 20% en maíz criollo | N.D | 10%
Sembrar 400 hectáreas de cacao | N.D | 400
SUBPROGRAMA 2 IMPULSO DE LA CADENA PRODUCTIVA PECUARIA
OBJETIVO: Aumentar la producción pecuaria, promoviendo el mejoramiento genético y repoblamiento bovino, que garantice la calidad de los productos
Aumentar en un 5% el pie de cría de productores. | N.D | 5%
Beneficiar 2.287pequeños y medianos productores con mejoramiento genético en ganado bovino, equino y porcino. | N.D | 2287
Aumentar en un 20% la producción de carne y leche en primeras generaciones | N.D | 20%
Promover el repoblamiento de cabezas de bovino, con 3000 reses | N.D | 3000
Dotación del 100% insumos necesarios para programas de inseminación artificial | N.D | 100%
Brindar asistencia técnica al 80% pequeños y medianos productores | N.D | 80%
Realizar 8 subastas pecuarias para mejorar el escenario de la oferta que propicie el mejoramiento de la oferta | N.D | 8
SUBPROGRAMA 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL SECTOR PECUARIO EN EL MUNICIPIO
OBJETIVO: Fortalecer la creación y organización de asociaciones del sector agropecuario que impulsen la producción y comercialización de sus productos.
Organizar censo de productores del municipio | N.D | 1
Organización de tres cooperativas comercializadoras de los principales productos de la región | N.D | 3
Organizar al menos 150 productores a través de las cooperativas comercializadoras | N.D | 150
Incrementar en un 40% la producción pecuaria entre la población dedicada a esta actividad | N.D | 40%
SUBPROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Lograr el fortalecimiento de la UMATA como líder en el desarrollo agropecuario del municipio y del Instituto Técnico Agropecuario (ITA) como institución formadora.
Fortalecer administrativa, financiera y técnicamente la UMATA, para el cumplimiento adecuado de sus labores | N.D | 1
| N.D | 1
Apoyar e integrar los procesos académicos del Instituto Técnico Agropecuario con las actividades del sector. | N.D
Capacitar al personal técnico y docente en estrategas de fomento agropecuario. | N.D
VIVIENDA
PROGRAMA 1. VIVIENDAS PARA SAN ONOFRE
OBJETIVO. Disminuir el déficit de viviendas en el sector urbano y el rural, que permita un mejoramiento en las condiciones de vida de la población vulnerable, desplazada por la violencia y victimas del conflicto armado.
Construcción de 1200 viviendas en el sector rural y 800 en el sector urbano a mediano plazo. | N.D | 2000
SUBPROGRAMA 1. GESTIÓN Y RADICACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL
OBJETIVO. Formular y gestionar proyectos de vivienda que brinden solución al déficit habitacional en el municipio de San Onofre.
Gestionar proyecto de 800 viviendas para la cabecera municipal | N.D | 1
Gestionar proyecto de 100 vivienda para el corregimiento de San Antonio | N.D | 1
Gestionar proyecto de 60 viviendas para el corregimiento de Labarce | N.D | 1
gestionar proyecto de 100 viviendas para el corregimiento de Libertad | N.D | 1
gestionar proyecto de 60 viviendas para el corregimiento de Pisisí | N.D | 1
Gestionar proyecto de 60 viviendas para el corregimiento de Barrancas | N.D | 1
Gestionar proyecto de 60 viviendas en el corregimiento de Palacio | N.D | 1
Gestionar proyecto de 60 viviendas en el corregimiento del Cerro de las casas | N.D | 1
Gestionar proyecto de 60 viviendas en el corregimiento de Plan parejo | N.D | 1
Gestionar proyecto de 60 viviendas en el corregimiento de Pajonal | N.D | 1
Gestionar proyecto de 100 viviendas en el corregimiento de palo alto | N.D | 1
Gestionar proyecto de 60 viviendas en el corregimiento de Sabanas de Mucacal | N.D | 1
Gestionar proyecto de 50 viviendas en el corregimiento de Higuerón | N.D | 1
Gestionar proyecto de 50 viviendas en el corregimiento de las Brisas | N.D | 1
Gestionar proyecto de 100 viviendas en el corregimiento de Rincón del Mar | N.D | 1
Gestionar proyecto de 100 viviendas en el corregimiento de Berrugas | N.D | 1
Gestionar Proyecto De 60 Viviendas en el Corregimiento de Berlín | N.D | 1
Gestionar proyecto de 60 viviendas en el corregimiento de aguas negras | N.D | 1
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
PROGRAMA 2. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
OBJETIVO. Mejorar las condiciones de equipamiento municipal, aumentando la calidad de vida de la población.
Ampliación y remodelación del palacio del municipal | N.D
N.D
Construcción del matadero Municipal | N.D | 1
Construcción de la plaza de mercado | N.D | 1
Construcción de la Terminal de transporte | N.D | 1
Construcción relleno sanitario | N.D | 1
Construcción entrada principal y corredor turístico-artesanal en la cabecera municipal | N.D | 1
Gestionar proyecto para la construcción de un muelle turístico en el corregimiento de Berrugas | N.D | 1
Construir 1 estadio de fútbol en la cabecera municipal | N.D | 1
Adecuación y mejoramiento de 1 estadio de béisbol de categorías menores | N.D | 1
Adecuación y mejoramiento de las canchas deportiva de La Pola, el porvenir, Aguas negras, Berrugas, pajonal, palo alto, pueblito y sabanas | N.D | 8
Adecuación y mejoramiento del polideportivo Rodolfo Blanco | N.D | 1
Adecuación y mejoramiento del Gimnasio de boxeo John Hill | N.D | 1
Adecuación y mejoramiento del parque de la Pola en la cabecera municipal | N.D | 1
Adecuación del parque central del corregimiento de Lavarse | N.D | 1
Construcción del parque del corregimiento de Higuerón | N.D | 1
Construcción del parque central del corregimiento de San Antonio | N.D | 1
Diseño y construcción de una ciudadela escolar para la cabecera municipal de san onofre | N.D | 1
Construcción 200 de aulas escolares en los diferentes corregimientos del municipio de San Onofre | N.D | 200
Construcción de unidades sanitaria en los centros educativos de la zona rural del municipio | N.D
Construcción y adecuación de centros y puestos de salud en el municipio de San Onofre | N.D
Remodelación y adecuación de biblioteca municipal | N.D | 1
LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS
SUBPROGRAMA 1. LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS
OBJETIVO. Legalizar y titular los predios en los cuales funcionan instituciones del estado
Inventario de predios y bienes inmuebles en la zona rural | N.D
Legalización de predios y bienes inmuebles en la zona urbana del municipio | N.D
TRANSPORTE
PROGRAMA 3. VIAS PARA EL DESARROLLO DE SAN ONOFRE
OBJETIVO. Mejorar las condiciones de infraestructura de vías del anillo vial y la red terciaria, aumentando la calidad de vida de la población.
Adecuar y mantener en buen estado el 50% de las vías del municipio | N.D | 50%
Adecuar y mantener en buen estado el 100% de las vías que hacen parte de la red terciaria de la zona norte | N.D | 100%
Adecuar y mantener en buen estado el 30% de las vías que hacen parte de la red terciaria de la zona noroeste | N.D | 30%
Adecuar y mantener en buen estado el 50% de las vías que hacen parte de la red terciaria de la zona sur | N.D | 50%
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA 1. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO: Mejorar y mantener las condiciones del medio ambiente, que garanticen el mejoramiento del hábitat de la población sanonofrina
Recuperar y conservar el 30% de manglares en la zona costera | N.D | 30%
Implementar técnicas de manejo adecuadas para el control de erosión e inundación de microcuencas, que generan riesgo para la población | N.D
N.D
Reforestación de microcuencas en las áreas consideradas de recarga acuífera | N.D
TRANSITO
PROGRAMA 1. SAN ONOFRE TRANSITA SEGURO
OBJETIVO. Disminuir el índice de accidentalidad, mediante el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo del transito vehicular y peatonal.
Disminuir en un 15% el índice de accidentalidad anual | N.D | 30%
SUBPROGRAMA 1. SEÑALIZACION VIAL DE SAN ONOFRE
OBJETIVO: Señalizar las vías principales y alternas de la cabecera municipal con el fin de disminuir el riesgo de accidentes.
Implementar un sistema de señalización de las vías principales y alternas de la cabecera municipal. | N.D | 1
SUBPROGRAMA 2. REGULARIZACION DEL TRANSITO
OBJETIVO: Fomentar una cultura vial caracterizada por el cumplimiento adecuado de las normas de transito.
Seleccionar y capacitar 10 reguladores de transito
Elaborar un Plan Educativo Institucional orientado a la formación de una cultura vial, dirigido a estudiantes, padres de familia, líderes comunitarios, conductores, peatones, pasajeros, agentes de tránsito, ciclistas y motoristas, entre otros. | N.D | 1
Realizar en el 40% de la cabecera municipal, operativos de control para organizar y ordenar el tránsito y hacer cumplir las normas. | N.D | 40%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD
PROGRAMA 1: ALCALDÍA AMIGA
OBJETIVO: Garantizar la capacidad institucional para atender satisfactoriamente los requerimientos administrativos del gobierno municipal y cumplir con los objetivos y las metas trazadas en el plan de desarrollo.
Mejorar la gestión en cada una de las dependencias que conforman la administración municipal. | N.D
SUBPROGRAMA 1. CALIDAD EN LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
OBJETIVO. Lograr la certificación de calidad de la alcaldía municipal, mediante el rediseño de procesos y procedimientos que permitan la optimización de la gestión local
Implementar el 100% de los procesos tendientes a fortalecer la oficina de control interno. | N.D | 100%
Capacitar al 100% de los funcionarios de la administración en gestión administrativa, manejo de personal y trabajo en equipo. | N.D | 100%
Implementar un sistema de calidad que permita la reorganización de los procesos en busca de la certificación institucional. | N.D | 1
SUBPROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD
Objetivo: Proveer los recursos necesarios para garantizar la administración con idoneidad, oportunidad y eficacia.
Selección del talento humano ajustado a los requerimientos y el perfil de los cargos. | N.D
Realizar programas de capacitación del talento humano para el mejoramiento de gestión administrativa. | N.D
Implementar el modelo estándar de control interno (MECI). | N.D | 1
Capacitar al 100% de los funcionarios gestión administrativa, manejo de personal y trabajo en equipo. | N.D | 100%
Elaborar y desarrollar proyectos sobre la base de la planeación estratégica de la administración municipal. | N.D
Elaborar y desarrollar un plan de inversiones acorde con la planeación estratégica de la administración municipal. | N.D | 1
Organizar un sistema de contratación sujeto a las disposiciones legales vigentes. | N.D | 1
Desarrollar un programa de reducción y simplificación de trámites en la atención al ciudadano. | N.D | 1
Implementar un sistema para el mejoramiento de la calidad en la gestión administrativa para alcanzar la certificación de la calidad. | N.D | 1
| N.D | 1
SUBPROGRAMA 3: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.
Objetivo: fortalecer los lazos entre la comunidad y el gobierno municipal sobre el fundamento del respeto a los derechos y las libertades fundamentales de la población que incrementen las oportunidades participativas en beneficio de lo colectivo.
Crear un proyecto para el apoyo, la coordinación y el seguimiento de los programas y las acciones para el desarrollo participativo con apoyo de entidades cooperantes. | N.D | 1
Crear un sistema de rendición de cuentas y seguimiento a la gestión administrativa con informes periódicos a la comunidad y acceso en la página web. | N.D | 1
Incentivar la organización de grupos poblaciones hacia la participación en la gestión del desarrollo. | N.D
Apoyar iniciativas ciudadanas para el ejercicio democrático y la gestión del desarrollo. | N.D
Participar en la provisión de la seguridad pública territorial con actividades conjuntas con la fuerza pública nacional y la ciudadanía. | N.D
SUBPROGRAMA 4: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Objetivo: Promover la organización de la sociedad civil en propósito común con el Estado para la paz, la garantía de los derechos humanos y civiles, visibilidad y reconocimiento y enfoque diferencial y de género.
Conformar organizaciones de ciudadanos y ciudadanas para la promoción de los derechos humanos y las garantías civiles para el mantenimiento de la paz | N.D
Organizar grupos juveniles para la promoción de los derechos humanos y civiles. | N.D
Crear espacios de encuentro entre población civil y autoridades para definir trabajo conjunto hacia el fortalecimiento de la paz. | N.D
Diseño y funcionamiento de un sistema de información para la paz | N.D | 1
Apoyo a campañas de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos, civiles y el fortalecimiento de la paz. | N.D
Capacitar a las organizaciones civiles como multiplicadores en educación para la democracia y ciudadanía. | N.D
Apoyo logístico a organizaciones en su trabajo por la democracia y la paz. | N.D
Reconocimiento de redes y procesos de comunicación comunitaria. | N.D
Apoyo a la articulación de colectivos y redes de comunicación comunitaria entre sí y con otros sectores sociales. | N.D
Capacitación a los colectivos y miembros de las redes de comunicación comunitaria hacia facilitar el diálogo social y el debate comunitario sobre las necesidades de locales. | N.D
INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA 5. ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
OBJETIVO. Mejorar la calidad gestión, la estructura física y la dotación de las dependencias de la administración municipal, acorde con su capacidad financiera, para el desarrollo eficiente de sus competencias.
Adecuar las instalaciones físicas de todas las oficinas de la administración municipal. | N.D
Dotar de equipamiento moderno todas las dependencias de la administración municipal | N.D
Programa para suministro oportuno de elementos básicos para el funcionamiento de las dependencias de la administración municipal | N.D | 1