## Plan acci. con inv. des
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: |  |  |  | SECTOR : COMUNIDAD | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: FACATATIVÁ CON INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO |  |  |  | OBJETIVO: |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2012) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO: Lograr que 13200 personas hagan parte del desarrollo y emprendimiento económico del municipio. |  |  |  | INDICADOR: No. De personas que se involucran y/o al emprendimiento y desarrollo económico del municipio |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 227000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 |  | 0 | 0 | 340000 |  |  | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 48 | 39 | 0% | 0% | 0 | 0% | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8000 |  | 0 | 0 | 20000 | 0
| Capacitaciones por sectores económicos, con temas que arrojen las encuestas realizadas por cada uno de los barrios del municipio. |  | 5 | Gestionar con estamentos educativos y otras entidades la generación de 48 capacitaciones basados en las necesidades reales del desarrollo económico del municipio | N° de capacitaciones realizadas | 48 | 39 |  |  |  |  | 12000 | [9 empty] | 8000 |  |  |  | 20000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa
| Hacer capacitaciones para artesanos como insumo para informadores turisticos |  | 4
| Apoyar una capacitación en turismo sostenible. |  | 1
| Coordinar y apoyar el primer seminario taller internacional de Arte Rupestre. |  | 1
| Hacer en convenio con el SENA un taller para informadores turisticos |  | 1
| Hacer capacitaciones enfocadas a que las personas desempleadas logren mejor su curriculum |  | 1
| Capacitaciones a las mujeres facatativeñas para tener una idea de negocio que incremente sus ingresos. |  | 1
| Hacer capacitación a la población en general sobre MECI |  | 1
| Capacitaciones a microempresarios para que se conviertan en satelite de marcas reconocidas en el mercado |  | 1
| Tips para la tienda ideal |  | 1
| Capacitaciones a la comunidad educativa frente a la actividad económica de los recuperadores |  | 14
| Capacitaciones orientadas a sensibilizar a los recuperadores para crear en ellos el espiritú cooperativo |  | 8
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 40 | 8 |  |  |  |  | 24000 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6000 |  | 0 | 0 | 30000
| Realizar una actividad como apoyo a los microempresarios de Renacer |  | 1 | Incentivar a los microempresarios con 40 actividades (ferias, ruedas, encuentros) para promover la innovación, la productividad, la gestión de alianzas comerciales y la consecución de recursos | N° de actividades realizadas | 40 | 8 |  |  |  |  | 24000 | [9 empty] | 6000 |  |  |  | 30000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa
| Apoyo al concurso "Reciclaton" |  | 1
| Realizar la actividad "Facatativá despierta y trasnochadora" para impulsar el aumento de las ventas del comercio |  | 1
| Realizara la feria del empleo y emprendimiento |  | 1
| Realizar el lanzamiento de microempresas "Apoyo al microempresario" |  | 1
| Particiar con los microempresario en la Feria de las Colonias |  | 1
| Particiar con los microempresario en Exposabana |  | 1
| Realizar el día del tendero, brindando un espacio a microempresarios |  | 1
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 60 | 15 |  |  |  |  | 34000 | 0 | [8 empty] | 6000 |  |  |  | 40000
| Inscribir a los microempresarios por medio los pasos de la estrategia "Facatativá Crea" como son: hoja de vida personal y empresarial, desarrollar el plan de negocios, lograr que se inscriban en la Cámara de Comercio, realizar el lanzamiento de sus productos y/o servicios y finalmente generar un acercamiento al mercado |  | 33 | Impulsar y promover la creación de 60 microempresas | N° de microempresas creadas | 60 | 15 |  |  |  |  | 34000 | 0 | [8 empty] | 6000 |  |  |  | 40000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 1 | 1 |  |  |  |  | 25000 | [9 empty] | 25000 |  |  |  | 50000 | 0
| Adelantar con el SENA la creación para el fondo |  | 1 | Diseñar e implementar un fondo de apoyo a las MYPIMES ( micro, pequeñas y medianas) que contribuya a la creación y fortalecimiento de las microempresas aportando el crecimiento económico del municipio | N° de fondos implementados | 1 | 1 |  |  |  |  | 25000 | 0 | [8 empty] | 25000 | 0 |  |  | 50000 | 0 |  |  |  |  | Ing. Jaime Espinosa
0.01
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 4 | 1 |  |  |  |  | 20000 | 0 | [13 empty] | 0
| Adelantar una alianza con el Banco de Occidente para favorecer a los microempresarios que requieran prestamos con intereses accequibles. |  |  | Gestionar 4 convenios con el sistema financiero para fortalecimiento de las microempresas | N° convenios gestionados | 4 | 1 |  |  |  |  | 20000 | 0 | [8 empty] | 20000 | 0 |  |  | 40000 | 0 |  |  |  |  | Ing. Jaime Espinosa
Banco Popular
Banco Caja Social
Banco Agrario
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 4 | 1 |  |  |  |  | 18000 | 0 | [13 empty] | 0
| Realizar censo Económico Sabana de Occidente |  | 1 | Integrar a Facatativá mediante 4 convenios en los proyectos regionales y/o nacionales que permitan acceder a los beneficios económicos para ser mas competitivos. | N° de convenios interinstitucionales implementados | 4 | 1 |  |  |  |  | 18000 | [9 empty] | 12000 |  |  |  | 30000 | 0 |  |  |  |  | Ing. Jaime Espinosa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 4 | 1 |  |  |  |  | 12000 | 0 | [8 empty] | 8000 | 0 |  |  | 20000 | 0 |  | 0
| Realizar la Segunda Rueda de negocios, en el parque Industrial San Jorge, dirigido a todas las empresas de Sabana de Occidente. |  | 1 | Consolidar con los Municipios de Sabana de Occidente la organización de 4 Ruedas de Negocios para la comercialización de producto y servicios | N° ruedas de negocios realizadas | 4 | 1 |  |  |  |  | 12000 | [9 empty] | 8000 |  |  |  | 20000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 8 | 2 |  |  |  |  | 42000 | 0 | [8 empty] | 28000 | 0 |  |  |  | 0
| Realizar la III Feria microempresarial y IV rueda de negocios, para impulsar a los microempresarios a nivel municipal y regional |  | 1 | Realizar 8 eventos que generen espacios comerciales y financieros, integrando a Facatativá en proyectos regionales y nacionales | N° eventos | 8 | 2 |  |  |  |  | 42000 | [9 empty] | 28000 |  |  |  | 70000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa
| Realizar la feria de artesanos de Sabana de Occidente, para apoyar a los microempresarios |  | 1
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 1 | 0 |  |  |  |  | 25000 | [14 empty] | 0
|  |  |  | Gestionar recursos de cooperación internacional para el fortalecimiento de 1 proyecto de los sectores económicos del municipio | N° de proyectos gestionados con recursos internacionales | 1 | [5 empty] | 25000 | [13 empty] | 25000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 1 | 0 |  |  |  |  | 15000 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Creación de un portafolio que presente a Facatativá como vitrina de inversión. | N° de portafolios creados | 1 | [5 empty] | 15000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa
Note on H8: NO SABEMOS SI SE TIENE EN CUENTA LA LÍNEA BASE

## Plan acc. mas empleo
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2012 - 2
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: FACATATIVÁ DESTINO DE INVERSIÓN |  |  |  | SECTOR : DESARROLLO ECONOMICO | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: MAS EMPLEO PARA FACATATIVÁ |  |  |  | OBJETIVO: |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2012) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO: Lograr que el 20 % de la población económicamente activa pueda acceder a las diferentes ofertas de empleo en el municipio |  |  |  | INDICADOR: % de población económicamente activa que acceden al conocimiento de las diferentes ofertas de empleo en el municipio
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18000 | [9 empty] | 12000 |  |  |  | 30000
| Censo Económico Sabana Occidente |  |  | Crear una herramienta que permita establecer el índice real de desempleo, estudiando el enfoque económico del municipio. | N° de herramientas creadas | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 18000 | [9 empty] | 12000 |  |  |  | 30000 | [5 empty] | JAIME ALBERTO ESPINOSA
Plan Departamental de Empleo Ministerio del Trabajo
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | 1 | 1 |  |  |  |  | 15000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 15000
| Acercamientos con la academia para que por medio de un pasante se realice el Software para el CIPE |  |  | Modernizar el Centro de Información para el Empleo CIPE | N° de centro de información para el empleo modernizado. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 15000 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | JAIME ALBERTO ESPINOSA
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR | 1 | 0 |  |  |  |  | 50000
| Gestionar para ubicar en el SENA el Centro de emprendimiento |  |  | Crear un Centro de Emprendimiento para Facatativá | N° de centros de emprendimiento creados | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | [9 empty] | 0
Se paso la documentación pertinente a la SDE del Departamento y se esta gestionando con la empresa Canadiense Saje para la gestión de transferencia tecnológica

## Plan acc. turiso
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2012 - 2
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: FACATATIVÁ DESTINO DE INVERSIÓN |  |  |  | SECTOR : DESARROLLO ECONOMICO | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: FACATATIVÁ CON PROYECCIÓN TURISTICA |  |  |  | OBJETIVO: |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2012) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO: Lograr que 4500 personas del municipio se involucren al proceso de posicionamiento de Facatativá como destino turístico |  |  |  | INDICADOR: N° de personas involucradas en el proceso de posicionamiento de Facatativá como destino turístico
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 63000 | [9 empty] | 54000 | 0 |  |  | 117000 | 0
| Se ha adelantado la gestión para la consecusión de recursos ante la secretaría región Capital e integración regional de la Gobernación de Cundinamarca, FENALCO y los municipios de sabana de accidente. A la espera de la firma del convenio |  |  | Diseñar 4 productos turísticos culturales, Eco turísticos y Agro turísticos, en el marco del Plan de Desarrollo turístico | N° de productos turísticos diseñados e implementados | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 63000 | [9 empty] | 54000 |  |  |  | 117000 | 0 |  |  |  |  | Ing. Jaime Espinosa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Se ha proporcionado acceso a los principales atractivos turistícos del municipio para personas en condición de discapacidad, mediante recorridos guíados principalmente enfocado a adultos mayores y niños en condición de vulnerabilidad |  |  | Incentivar un producto que responda a los requimientos en turismo de personas en condición de discapacidad | No. De productos turisticos aptos para personas en condición de discapacidad | [6 empty] | 13000 | [19 empty] | Ing. Jaime Espinosa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70200 | 0 | [8 empty] | 46800 | 0 |  |  | 117000 | 0
| Se hizo el ciclo de conferencias en el marco del día internacional del turismo, mes del patrimonio y del turismo cultural de Facatativá relacionado con la lucha contra la explotación sexual comercial de niños /as adolescentes |  | 1 | Gestionar y direccionar el entorno regulatorio de prestadores de servicios turisticos para el municipio con cuatro estrategias apoyadas y/o implementadas | No. De estrategias creadas y/o implementadas | [6 empty] | 70200 | [9 empty] | 46800 |  |  |  | 117000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31800 | [9 empty] | 21200 |  |  |  | 53000
| Recuperación y uso de dos caminos reales articulado al proyecto de recuperación liderado por la provincia del Tequendama. Gestión adelantada para que Facatativá sea incluida dentro de los planes y proyectos de recuperación de caminos reales que lidera la provincia del Tequendama |  |  | Artícular 3 proyectos y recomendaciones entre el plan de desarrollo Turistíco y el plan de Ordenamiento territorial | No. De proyectos artículados | [6 empty] | 31800 | [9 empty] | 21200 |  |  |  | 53000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63600 | 0 | [8 empty] | 42400 |  |  |  | 106000
| Elaboración de plan de medios para el diseño de producto turistíco |  |  | Desarrollar e implementar tres estrategias para posicionar turisticamente al destino | No. De estrategias apoyadas y/o implementadas | 3 | [5 empty] | 63600 | [9 empty] | 42400 |  |  |  | 106000 | [5 empty] | Ing. Jaime Espinosa