## PLAN DE ACCION EFZ PROG 11(2)
PLAN DE DESARROLLO: “GOBERNANDO DE LA MANO CON LA GENTE 2012- 2015”
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2013
EJE DE GOBIERNO 2: CON TODO; PARA EL BIENESTAR SOCIAL | [6 empty] | SECTOR : Desarrollo Social | [12 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN: Hacer de Sutatausa un municipio con bienestar y desarrollo social para la gente.
CATEGORIA: CON TODO, PARA LA SALUD Y LA NUTRICION DE TODOS |  |  |  | OBJETIVO: Salud y nutrición eficiente oportuna y adecuada, para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, población vulnerables, población en condición de desplazamiento por causa del conflicto armado y víctimas del conflicto armado , todos y todas con y sin discapacidad. | [9 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS )
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE INVERSION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE | [5 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
ALCALDE MUNICIPAL | % de niños y jóvenes mejor nutridos crecen y de desarrollan. | [5 empty] | Reducir la tasa de riesgo en índice de masa corporal del 17% al 13% | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | [16 empty] | 0 | 0 | PI | 100 | Fotografias, reportes SISVAN | ICBF, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | SECRETARIA GENERAL- DESARROLLO SOCIAL
[32 empty] | I | 20
AD
JUV
ADU
ADU-M
MUJ Y HOM
VCA
DISCA
AFRO
IND
OTR
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
|  | A través de PIC, en articulación con la red de psico- orientadores de las Instituciones Educativas Integradas, realizar monitoreos de crecimiento y desarrollo permanentes, reportar los casos críticos para su adecuada intervención. | Numero |  |  | 8 Jornadas de seguimiento y control de crecimiento y desarrollo en instituciones educativas | No de jornadas de suguimiento, control de crecimiento |  | 2 | [22 empty] | PI |  |  |  | Victor Manuel Sanchez Caicedo - Yury Bibiana Quiroga Rodriguez
|  | Ampliar y fortalecer la entrega de bienestarina, los desayunos escolares a niños y niñas y otros programas de apoyo nutricional existentes. | Porcentaje |  |  | Garantizar la asignacion del 100% de cupos de los diferentes programas de recuperación nutricional, nacionales, departamentales y municipales | 100 % de cupos asignados. |  | 100% | [22 empty] | PI |  |  |  | Victor Manuel Sanchez Caicedo - Yury Bibiana Quiroga Rodriguez
|  | Implementar programas de fortalecimiento y atención nutricional del nivel Departamental y Nacional para niños y adolescentes. | Numero |  |  | 8 Jornadas de seguimiento y control de crecimiento y desarrollo en el sector rural y urbano | No. de jornadas de seguimiento y control de crecimiento y desarrollo en el sector rural y urbano del Municipio. |  | 3 | [22 empty] | PI, I |  |  | ICBF- GOBERNACIÓN DE CUNDIMARCA | Victor Manuel Sanchez Caicedo - Yury Bibiana Quiroga Rodriguez
|  | Formulación y presentación de proyectos para la búsqueda y consecución de recursos a nivel Departamental, nacional e internacional. | Numero |  |  | 1 Proyecto formulado | 1 proyecto formulado |  | 1 | [22 empty] | Pi |  |  |  | Victor Manuel Sanchez Caicedo - Yury Bibiana Quiroga Rodriguez
|  | Dar alcance a la Política de Salud Alimentaria y Nutricional SAN a través de un Plan Territoriales de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Institucional | Numero |  |  | 1 Politica pública elaborada | 1 Politica pública implementada y aprobada |  | 0 | [22 empty] | PI, I |  |  |  | Victor Manuel Sanchez Caicedo - Yury Bibiana Quiroga Rodriguez
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AH6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AJ6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC