## EDUCACION
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA SANTA ROSA DEL SUR, 2012 - 2015
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - EDUCACION, 2014
CODIGO | EJE | % | CODIGO | PROGRAMAS | % | CODIGO | SUBPROGRAMAS | % | CODIGO | % | META DE PRODUCTO | PROYECTOS | INDICADOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA INICIACION DE LA ACTIVIDAD | FECHA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS
[13 empty] | NOMBRE | VALOR 31 DICI 2011 | VALOR 31 dic 2012 | VALOR 31 DICI 2013 | VALOR 31 DICI 2014 | % CUMPLIMIENTO | [5 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO
1 | "SANTA ROSA ESPACIO DE TOD@S" | 50% | 1.1 | Santa Rosa Educa | 25% | 1.1.1 | Educación para Tod@s | 15% | 1.1.1.1 | 7% | 4 Propuestas Municipales elaboradas y presentadas ante el departamento para ampliación y nombramiento oportuno de docentes en el periodo 2012-2015 | Ampliación y nombramiento de planta docente en el municipio | Número de propuestas elaboradas y presentadas | 0 propuestas 271 Docentes | 1 | 2 | 3 | 75% | Elaborar oficios solicitando ante el Departamento el nombramiento de Docentes oportunamente | Número de propuestas elaboradas y presentadas | Secretario de Desarrollo Social, Director del Calse y Secr.Edu. Dptal | 2014-01-01 | 2014-01-31 |  | FUNCIONAMIENTO | 0
[9 empty] | 1.1.1.2 | 7% | 4 Propuestas Municipales elaboradas y presentadas ante el Departamento para nombramiento oportuno de personal administrativo y de apoyo psicológico en el periodo 2012-2015 | Nombramiento de personal administrativo y de apoyo psicológico en IE del municipio de Santa Rosa del Sur | Número de propuestas elaboradas y presentadas | 4 | 5 | 6 | 7 | 75% | Elaborar oficios y propuestas solicitando ante el Departamento el nombramiento de personal administrativo y de apoyo psicológico | Número de propuestas elaboradas y presentadas | Secretario de Desarrollo Social, Director del Calse y Secr.Edu. Dptal | 2014-01-01 | 2014-01-31 |  | FUNCIONAMIENTO | 0
[9 empty] | 1.1.1.3 | 7% | Incrementar en un 20% la matricula educativa en el municipio. | Promoción de la matrícula educativa en el municipio en todos los niveles | No. de estudiantes matriculados | 8830 | 9271 nuevos estudiantes matriculados | 9712 nuevos estudiantes matriculado | 10154 nuevos estudiantes matriculado | 75% | Elaborar y promocionar campañas incentivando a NNA a prepararse | No. de estudiantes matriculados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-03-01 | 2014-03-31 | CALIDAD-GRATIUDAD-MENOS ANALFABETISMO | SGP | 401671561
[9 empty] | 1.1.1.4 | 7% | 1 Estudio imparcial sobre la viabilidad socioeconómica de la certificación educativa municipal | Estudio de certificación educativa municipal. | No. de estudios elaborados | 0 | 0 | 1 | 1 | 75% | Elaboracion de Estudio sobre la viabilidad socioeconómica de la certificación educativa municipal | No. de estudios elaborados | Secretario de Desarrollo Social, Director del Calse y Secr.Edu. Dptal | 2014-01-01 | 2014-01-31 |  |  | 0
[9 empty] | 1.1.1.5 | 9% | 1950 cupos en la modalidad de almuerzo financiados y mantenidos por el municipio en el periodo 2012-2015 | Fortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar | Porcentaje de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 75% | Identificar la necesidad de la comunidad de acuerdo a las solicitudes del año pasado y de este año, hacer la respectiva solicitud , Programa Mundial de Alimentos, fundaciòn Enlace y demas ONG que deseen apoyar esta noble causa para que todas nuestras NNA tenga una dotaciòn digna donde recivir estos alimentos. | Porcentaje de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con alimentación escolar | Secretario de Desarrollo Social | 2014-07-01 | 2014-07-31 | CONTRATACION CON TERCEROS PARA LA PROVICION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR | SGP | 193886000
[9 empty] | 1.1.1.6 | 9% | 3597 cupos de alimentación escolar financiados por el ICBF mantenidos en el periodo 2012-2015 |  |  | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 75% | Identificar la necesidad de la comunidad de acuerdo a las solicitudes y necesidades teniendo en cuenta el registro de matricula para ampliación de cupos o nuevos restaurantes, hacer la solicitud al ICBF, Programa Mundial de Alimentos, según sea la entidad que tenga la respectiva disponibilidad para que nuestras NNA tengan una alimentación segura. |  | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-01 | 2014-01-31 |  |  | 0
1 | "SANTA ROSA ESPACIO DE TOD@S" | 50% | 1.1 | Santa Rosa Educa | 25% | 1.1.1 | Educación para Tod@s |  | 1.1.1.7 | 7% | 600 NNA víctimas del conflicto armado y vulnerables beneficiados con kits escolares durante el periodo 2012-2015 | Gestión de útiles escolares para víctimas del conflicto armado y población vulnerable de Santa Rosa del Sur en edad escolar | Número de kits entregados | 2200 | 2550 | 2600 | 2700 | 75% | Que todos los NNA víctimas del conflicto armado y vulnerables tengan sus cuadernos nuevos desde un inicio de las clases y que sea un motivo para ingresar a estudiar y no un problema. | Número de kits entregados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-01 | 2014-01-31 |  |  | 0
[9 empty] | 1.1.1.8 | 7% | 2 terrenos adquiridos para ampliar la infraestructura educativa en el periodo 2012-2015 | Adquisición de Terrenos para la Ampliación de la infraestructura educativa | víctimas del conflicto armado | 9 | 0 | 9 | 10 | 50% | Identificar el terreno o terrenos de acuerdo a la necesidad de la comunidad, identificar el lugar, hacer la licitación publica, solicitar el cdp, hacer los prepliego y pliegos de la contratación, hacer todos los pasos necesarios para poder realizar la contratación, contratato y adjudicación a los centros educativos. | víctimas del conflicto armado | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-01 | 2014-01-31 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SGP | 65000000
[9 empty] | 1.1.1.9 | 7% | Elaboración y presentación de 3 propuestas para la creación de 3 residencias o internados en el Municipio y 1 Propuesta de Fortalecimiento en el periodo 2012-2015 | Creación y fortalecimiento de residencias escolares en corregimientos de Santa Rosa del Sur | Número de propuestas elaboradas y presentadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% | Elaboracion y presentacion de propuestas y oficios ante la Secretaria de Educacion Departamental para la creacion de residencias o internados en el Municipio | Número de propuestas elaboradas y presentadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-01 | 2014-01-31 |  |  | 0
[9 empty] | 1.1.1.11 | 7% | 12 carreras de educación superior ofertadas en el CERES de la Cabecera de Santa Rosa del Sur en el periodo 2012-2015 | Fortalecimiento del CERES en la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur. | Número de carreras ofertadas | 0 | 4 | 6 | 9 | 75% | Tener mayor contacto con las universidaddes, hacer un censo para saber cuales son las carreras que mas les llama la atención, invitar estas universidades, gestionar los descuentos y que sea un insentivo para los estudiantes. | Número de carreras ofertadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-27 | 2014-12-31 | APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR | OTROS SECTORES | 19000000
[9 empty] | 1.1.1.13 | 7% | 6 carreras de educación superior virtuales ofertadas en el CERES de la Cabecera de Santa Rosa del Sur en el periodo 2012-2015 | Fomento de la educación superior a través de Programas virtuales | Número de carreras ofertadas | 0 | 1 | 3 | 5 | 83% | campañas informativas a traves de medios de comunicación: pagina web del municipio, canal institucional, emisoras etc.. | Número de carreras ofertadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-15 | 2014-12-31 | APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR | OTROS SECTORES | 5000000
[9 empty] | 1.1.1.14 | 7% | 1 Campaña informativa y promocional de la educación virtual en el municipio |  | No. de campañas implementadas | 0 | 1 | 2 | 3 | 75% |  | No. de campañas implementadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-15 | 2014-12-31 |  |  | 0
[5 empty] | 25% | 1.1.2 | Educando con Calidad | 70% | 1.1.2.1 | 3.5% | 4 Programas de Capacitación Municipal a docentes, con énfasis en pedagogía y SSR en el periodo 2012-2015 | Gestión para el Fomento de actualización y capacitación de docentes del municipio (Énfasis en pedagogía y SSR) | Número de programas de capacitación a docentes | 0 | 1 | 2 | 3 | 75% | Gestionar ante la secretaria de Educación y las instituciones, ONG, organizaciones y empresas en general que nos quieran apoyar | Número de programas de capacitación a docentes | Secretario de Desarrollo Social, Director del Calse | 2014-01-15 | 2014-12-31 |  |  | 0
1 | "SANTA ROSA ESPACIO DE TOD@S" | 50% | 1.1 | Santa Rosa Educa | 25% | 1.1.2 | Educando con Calidad |  | 1.1.2.3 | 3.5% | 2 aulas educativa construidas con características especiales para población en condición de discapacidad en el periodo 2012-2015 | Construcción de la infraestructura educativa | Número de aulas construidas | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | Gestionar ante la secretaria de Educación Dpatal y las instituciones, ONG, organizaciones y empresas en general que nos quieran apoyar | Número de aulas construidas | Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Infraestructura | 2014-04-01 | 31/09/2014 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SGP | 35650000
[9 empty] | 1.1.2.4 | 5.5% | 20 nuevas aulas construidas en establecimientos educativos urbanos y rurales en el Municipio en el periodo 2012-2015 |  |  | 287 | 292 | 298 | 302 | 75% | Solicitud de la comunidad, estudios previos, acta de aceptación, solicitud de cdp, estudio de conveniencia, contrato, ejecución, evaluación e inauguración | Número de aulas construidas | Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Infraestructura | 2014-04-01 | 31/09/2014 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SGP | 142913754
[9 empty] | 1.1.2.5 | 3.5% | 20 canchas o polideportivos construidos en establecimientos educativos en el periodo 2012-2015 |  | Número de canchas o polideportivos construidos | 59 canchas en Centros Educativos | 64 | 69 | 74 | 75% | solicitud de la comunidad, estudios previos, actad de aceptación, solicitu del cdp, estudio de conveniencia, contrato, ejecución, evaluaciónve inauguración | Número de canchas o polideportivos construidos | Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Infraestructura | 2014-04-01 | 31/09/2014 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SGP | 164265700
[9 empty] | 1.1.2.6 | 3.5% | 20 Baterías sanitarias construidas en el periodo 2012-2015 | Construcción de la infraestructura educativa | Número de baterías sanitarias construidas | 27 unidades sanitarias | 32 | 37 | 42 | 75% | Solicitud de la comunidad del año pasado y de este año, estudios previos, acta de aceptación, solicitud de cdp, licitación pública, estudio de conveniencia, contrato, ejecución, evaluación y entrega de obra o materiales dependiendo de la solicitud. | 27 unidades sanitarias | Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Infraestructura | 2014-04-01 | 31/09/2014 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SGP | 80207744
[9 empty] | 1.1.2.7 | 3.5% | 16 salas de Informática construidas en el periodo 2012-2015 |  | Número de salas de Informática construidas | 43 | 48 | 52 | 56 | 75% | Conocer el dignostico de cada una de las sedes educativas, hacer los respectivos estudios, solicitar la documentación a los diferentes proveedores de acuerdo a las solicitudes, solicitar el cdp, hacer la contratación, hacer seguimiento, toma de evidencias y firmas de las personas que reciben la obra, obra puesta en marcha para la adquicisión decomputadores. | Número de salas de Informática construidas | Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Infraestructura | 2014-05-01 | 31/09/2014 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SGP | 94152544
[9 empty] | 1.1.2.9 | 3.5% | 16 cocinas para restaurantes escolares construidas en el periodo 2012-2015 |  | Número de cocinas construidas | 75 restaurantes escolares construidos y acondicionados | 80 | 84 | 88 | 25% | Identificar la necesidad de la comunidad de acuerdo a las solicitudes , identificar el lugar y sede para hacer la obra o arreglar la existente, hacer la licitación publica, solicitar el cdp, hacer los prepliego y pliegos de la contratación, hacer todos los pasos necesarios para poder realizar la contratación, contratato y adjudicación a los centros educativos. | Número de cocinas construidas | Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Infraestructura | 2014-05-01 | 31/09/2014 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SGP | 134821940
[9 empty] | 1.1.2.10 | 3.5% | 100 establecimientos educativos dotados con material didáctico, mobiliario, equipos y ayudas audiovisuales en el periodo 2012-2015 | Dotación de mobiliario, equipamiento y ayudas pedagógicas educativas a establecimientos educativos | Número de establecimientos educativos dotados | 298 Dotaciones realizadas | 323 | 348 | 373 | 75% | Solicitud de la comunidad, estudios previos, acta de aceptación, solicitud de cdp, estudio de conveniencia, contrato, ejecución, evaluación y entrega de materiales o mobiliario dependiendo de la solicitud. | Número de establecimientos educativos dotados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-05-01 | 31/09/2014 | DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE | SGP | 169455000
[9 empty] | 1.1.2.11 | 3.5% | 1 aula educativa para población discapacitada dotada en un 100% en el periodo 2012-2015 |  | Dotación realizada | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Gestionar ante la secretaria de Educación Dpatal y las instituciones, ONG, organizaciones y empresas en general que nos quieran apoyar | Dotación realizada | Secretario de Desarrollo Social | 2014-06-01 | 2014-06-30 |  |  | 0
[9 empty] | 1.1.2.13 | 3.5% | Dotación de 40 sedes educativas con herramientas para huertas escolares en el periodo 2012-2015 |  | Número de dotaciones entregadas | 73 | 85 | 97 | 8 | 80% | Hacer un diagnostico de necesidades de las sedes educativas y dotar de herramientas para la creación de huertas escolares para que los restauranbtes escolares sean autosostenibles y los NNA sientan amor por la cosecha y tanbien aprendan nuevas tecnicas de cultivar la tierra. | Número de dotaciones entregadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-04-01 | 2014-04-30 | Dotacion de material y medios pedagogicos para el aprendizaje | SGP | 8910000
[9 empty] | 1.1.2.16 | 3.5% | 800 niños, niñas y adolescentes atendidos con transporte escolar para participar en olimpiadas en áreas obligatorias y fundamentales de la educación en el periodo 2012-2015 | Apoyo a Transporte Escolar Estudiantil | Número niños y niñas beneficiados con transporte escolar | 400 | 400 | 400 | 650 | 31.25% | Identificar los niños mas sobresalientes del sector rural y traerlos a intercambiar ideas los niños del sector urbano para que cada uno aprenda a valorar lo que se tiene y que se haga un intercambio de conociminetos e ideas. | Número niños y niñas beneficiados con transporte escolar | Secretario de Desarrollo Social | 2014-06-01 | 2014-12-31 | TRANSPORTE ESCOLAR | SGP | 5000000
[9 empty] | 1.1.2.17 | 3.5% | 80 establecimientos educativos mejorados y adecuados durante el periodo 2012-2015 | Mantenimiento, Mejoramiento y Adecuación de la Infraestructura educativa en el municipio de Santa Rosa del Sur | Número establecimientos educativos mejorados y adecuados | 295 | 319 | 371 | 4 | 100% | Solicitud de la comunidad , estudios previos, acta de aceptación, solicitud de cdp, licitación pública, estudio de conveniencia, contrato, ejecución, evaluación y entrega de obra o materiales dependiendo de la solicitud. | Número establecimientos educativos mejorados y adecuados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-05-01 | 2014-06-30 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SGP | 115739623
[9 empty] | 1.1.2.18 | 3.5% | 5 escenarios recreativos y deportivos de establecimientos educativos mejorados y adecuados en en el periodo 2012-2015 |  | Número de escenarios recreativos y deportivos de establecimientos educativos mejorados y adecuadas | 5 | 6 | 8 | 9 | 80% | Solicitud de la comunidad , estudios previos, acta de aceptación, solicitud de cdp, licitación pública, estudio de conveniencia, contrato, ejecución, evaluación y entrega de obra o materiales dependiendo de la solicitud. | Número de escenarios recreativos y deportivos de establecimientos educativos mejorados y adecuadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-06-01 | 2014-12-31 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | SGP | 32364074
[9 empty] | 1.1.2.19 | 3.5% | 8 Restaurantes escolares mejorados y adecuados durante el periodo 2012-2015 |  | Número de restaurantes escolares mejorados y adecuados | 75 | 80 | 81 | 82 | 87.5% | Solicitud de la comunidad , estudios previos, acta de aceptación, solicitud de cdp, licitación pública, estudio de conveniencia, contrato, ejecución, evaluación y entrega de obra o materiales dependiendo de la solicitud. | Número de restaurantes escolares mejorados y adecuados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-06-01 | 2014-12-31 | DOTACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: MOBILIARIO DIDACTICO, HERRAMIENTA PARA TALLERES Y OTROS | SGP | 17000000
1 | "SANTA ROSA ESPACIO DE TOD@S" | 50% | 1.1 | Santa Rosa Educa | 25% | 1.1.2 | Educando con Calidad |  | 1.1.2.21 | 3.5% | 50 encuentros con escuelas de padres y madres de las instituciones, centros y sedes educativas realizados en el periodo 2012-2015 | Fortalecimiento de las escuelas de padres y madres | Número de encuentros con escuelas de padres realizados | 20 | 34 | 52 | 61 | 82% | coordinar con las instituciones y centro educativos la convocatoria para estos encuentros. Coordoinar el apoyo con los profesionales (Psicologos y educadores familiares) | Número de encuentros con escuelas de padres realizados | Secretario de Desarrollo Social, Director del Calse | 2014-03-01 | 2014-12-31 |  |  | 0
[9 empty] | 1.1.2.24 | 3.5% | Tramitar la Consecución de 100 computadores para los establecimientos educativos del municipio en el periodo 2012-2015 |  | Número de computadores conseguidos | 627 | 722 | 942 | 954 | 100% | gestionar ante el rpgrama "computadores para Educar" la consecucion de computadores para los establecimientos educativos | Número de computadores conseguidos | Secretario de Desarrollo Social | 2014-03-01 | 2014-12-31 | DOTACION Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE | SGP | 35133621
[9 empty] | 1.1.2.25 | 3.5% | Premiar 1 institución educativa por año con nivel superior en las pruebas SABER 11 | Creación de sistema incentivos a la calidad educativa en el municipio | Número de incentivos otorgados | 6 | 7 | 8 | 9 | 75% | Gestionar ante la empresa privada la consecución de estimulos para los mejores resultados en las pruevas SABER del municipio | Número de incentivos otorgados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-06-01 | 2014-12-31 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION | SGP | 15000000
[9 empty] | 1.1.2.26 | 3.5% | Tramitar reconocimientos e incentivos anuales para los 3 mejores estudiantes ICFES- Saber 11 en el periodo 2012-2015. | Creación de sistema incentivos a la calidad educativa en el municipio | Número de reconocimientos e incentivos entregados | 0 | 1 | 2 | 3 | 75% | Gestionar ante la empresa privada la consecución de estimulos para los mejores icfes del municipio | Número de reconocimientos e incentivos entregados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  | 0
[9 empty] | 1.1.2.27 | 3.5% | 3 programas de capacitación como refuerzo a las pruebas SABER 11 realizado con estudiantes de las instituciones educativas del municipio en el periodo 2012-2015 | Fortalecimiento de la preparación estudiantil para las pruebas saber 11 (énfasis en estudiantes de familias Vulnerables y Victimas del conflicto) | No. de programas-refuerzos realizados | 1 refuerzo pruebas saber anual | 0 | 1 | 2 | 75% | Si todos los estudiantes se les brinda una capacitación como refuerzo al aprendizaje durante toda la capacitación obtenida por los educando, las pruebas deben de entregar un exelente resultado. | No. de programas-refuerzos realizados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-03-01 | 2014-08-31 |  |  | 0
1 | "SANTA ROSA ESPACIO DE TOD@S" | 50% | 1.1 | Santa Rosa Educa | 25% | 1.1.2 | Educando con Calidad |  | 1.1.2.28 | 3.5% | 4 Jornadas de planeación educativa Municipal realizadas en el periodo 2012-2015 | Fortalecimiento de la planeación educativa | Número de Jornadas de planeación educativa | 4 | 5 | 6 | 7 | 75% | Al iniciar el año escolar se realiza reunión con todos los docente de las diferentes instituciones y centros educativos del Municipio donde se dio a conocer por parte de la dirección del Calce las directrices y políticas fijadas por la secretaria de educación departamental y el ministerio de educación nacional que regirán durante el periodo electivo | Número de Jornadas de planeación educativa | Secretario de Desarrollo Social, Director del Calse | 2014-01-01 | 2014-01-31 |  |  | 0
Note on Q12: el 20% de incremento corresponde a 1766 lo cual indica que los 2 primeros años debera aumentar en 441 c/u y los 2 años restantes en 442 c/u, para un total de 10596 estudiantes en el 2015
Note on AC12: Usuario: LOS RECURSOS DE GRATUIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS
Note on Q16: se entregaran 600 kits en el cuatrenio, es decir 150 kits anual, para un total de 2800 kit en el 2015