## SERVICIOS PÚBLICOS
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
GESTIÓN EN SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR EL MUNICIPIO
OBJETIVO GENERAL
ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, SANO Y EQUITATIVO A TRAVÉS DE UN ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER EL PROCESO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
MEJORAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % DE AVANCE EN ACTIVIDAD | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACION
1.1 | Mantenimiento y protección a las plantaciones en los terrenos de la micro cuenca | 30 Hectáreas sostenidas en 4 años | 30 | Numero de Hectareas sostenidas/número Hectareas proyectadas | 0 | 40000000 | Se requiere cofinanciación de Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos. | 22.92% | 0% | 0 | 0 | Sandra Martínez | Esta en proceso de formulacion para buscar cofinanciación.
1.2 | Reforestación en las partes más despobladas de la bocatoma. | HTAS reforestadas | 10 | Nro. htas reforestadas/ nro de hectares proyectadas |  | 5000000 | Se requiere cofinanciación de Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 22.92% | 0% | 0 | 0 | Sandra Martínez | Esta en proceso de formulacion para buscar cofinanciamiento
1.3 | Optimizacion del sistema de conduccion | cambio de 4 valvulas y reposición de 1.200 mts de tuberia de 6 " | 1.2 | Nro. mts lineales instalados de tuberia/nro de mts lineales proyectados | 0 | 400000000 | Necesidad de cofinanciación departamental , MIN Vivienda Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Municipio y E.S.P. | 22.92% | 0% | 0 | 10000000 | Dora Garcés | Se formulo el proyecto y actualmente se encuentra en la gobernacion para su cofinanciacion
1.4 | Instalación de válvulas para sectorizar la red de distribución. | instalacion de 10 válvulas | 10 | Nro de valvulas instaladas/nro de valvulas proyectadas | 0 | 8000000 | Empresa de Servicios Públicos | 22.92% | 0% |  |  | Hugo Rivera | Se realizo el diagnostico de las necesidades de los puntos a sectorizar esta en proceso de formulacion del proyecto
1.5 | Instalación de no menos de 10 Hidrantes. | instalar 10 hidrantes | 10 | Nro de hidrantes instalados/nro de hidrantes proyectados | 0 | 15000000 | Empresa de Servicios Públicos | 22.92% | 0% |  |  | Hugo Rivera | Se realizo el diagnostico de las necesidades de los puntos a instalar los hidrantes esta en proceso de formulacion del proyecto
1.6 | Educación ambiental sobre uso y ahorro eficiente del agua. | Sensibilizar a la comunidad sobre ahorro y uso eficiente del agua | 20 | Nro de eventos realizados/nro de eventos proyectados | 0.25 | 10000000 | Empresa de Servicios Públicos | 22.92% | 25% | 5 | 3000000 | Sandra Martínez | Se realizan campañas educativas con los colegios y en la emisora
1.7 | Cambio de tubería galvanizada para las viviendas de estrato 1 y 2 en tubería p.v.c. para garantizar agua potable. | Cambio de tuberia galvanizada en no menos de 50 viviendas por tuberia p.v.c. | 50 | Nro de viviendas con cambio de tuberia galvanizada /nro de viviendas proyectadas | 0 | 15000000 | Empresa de Servicios Públicos y Municipio | 22.92% | 0% | 0 | 0 | Sandra Martínez | Se Tiene el Diagnostico de las viviendas que posee galvanizado se continuara con el proceso de formulacion de proyecto.
1.8 | Apoyo para la formulacion de proyectos de infraestructura a los acueductos veredales | Apoyar las Juntas de Acueductos en la formulación de proyectos para la optimización de los Acueductos veredales | 7 | Nro de proyectos formulados/nro de proyectos ejecutados | 0 | 10000000 | Empresa de Servicios Públicos y Municipio | 22.92% | 0% | 0 | 3000000 | Dora Garcés | se realizó el diagnostico de las necesidades de las veredas.
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
MEJORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACION
2.1 | Actualizacion del plan maestro de alcantarillado | Realizar un diagnostico al sistema de alcantarillado | 1 | Plan formulado | 0 | 60000000 | Se requiere cofinanciación de Cornare, Gerencia de Servicios Públicos Departamental, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 22.92% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife | Se realizara convenio con Cornare como compensacion de tasas retributivas
2.2 | Mantenimiento de sumideros (incluyendo rejas y limpieza) | realizar mantenimiento a 153 sumideros | 153 | Nro. de sumideros reparados y en funcionamiento /nro de sumideros proyectados | 0.78431 | 45000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 22.92% | 78.43% | 120 | 7000000 | Hugo Rivera | Se ha realizado limpieza y cambio de rejillas a los sumideros
2.3 | Campaña de sensibilización para los constructores en el cuidado de las redes de alcantarillado. | Sensibilizar a 40 personas sobre el cuidado de las redes de alcantarillado | 40 | Nro de personas capacitadas/nro de personas proyectadas | 0.25 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal de la empresa - Cornare | 22.92% | 25% | 10 |  | José Alfredo Jimenez | Se han realizado campañas en la emisora y directamente con los constructores
2.4 | Optimizacion de la planta de aguas residuales | Obtener una eficiencia del 50 % | 1 | Nro de porcentaje alcanzado/nro de porcentaje proyectado | 1 | 140000000 | Necesidad de cofinanciación de Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 22.92% | 98% | 1 | 128.000.000 | Dora Garcés | Actualmente el proyecto esta en su etapa final de optimizacion
2.5 | Arranque y estabilizacion de la planta de Aguas residuales | Operar la planta de aguas residuales | 5 | Planta en funcionamiento y operarios capacitados | 0 | 30000000 | Convenio con Cornare y E.S.P. | 22.92% | 0% |  |  | Dora Garcés | El Proyecto esta formulado y se encuentra en Cornare para su cofinanciacion.
2.6 | Mantenimiento al canal de las Araucarias. | Monitoreo a las aguas que corren por el canal de las araucarias | 1 | Nro de monitoreos realizados/nro de monitoreos proyectados | 0 | 3000000 | Disponibilidad presupuestal E.S.P. | 22.92% | 0% |  | 1000000 | Hugo Rivera | Se realizaron 5 limpiezas al canal de las araucarias, faltan los monitoreos para observar que no pasen aguas residuales, los cuales se realizaran en enero de 2009
2.7 | Elaborar plan de contingencia para el sistema de alcantarillado | Implementar el plan de contingencia de alcantarillado | 1 | Plan elaborado | 0 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal E.S.P. | 22.92% | 0% | 0 | 2000000 | Sandra Martínez | Se esta realizando el plan de contingencia
2.8 | Reposición de redes de alcantarillado | Reposición de aproximadamente 200 m.l. | 200 | reposición de x mts lineales de redes/ reposición de mt. Lineales proyectados | 0 | 100000000 | Necesidad de cofinanciación departamental, MIN Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Municipio y Empresa de Servicios Públicos. | 22.92% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife | Esta pendiente con la actualizacion del plan maestro de alcantarillado
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
MEJORAR RESULTADOS EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACION
3.1 | Cobertura en la recolección de residuos en el sector rural. | Ampliar la cobertura en el sector rural | 3 | Nro de veredas con servicio de recolección/ nro de veredas del municipio. | 1 | 80000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, convenio Cornare y E.S.P. | 22.92% | 100% | 3 | 10000000 | Dora Garcés | Se esta recolectando en la piedra, quebrada arriba y el roble
3.2 | Implementación de Campañas educativas a la población flotante sobre el manejo de los residuos solidos y realización de un plan de medios | Sensibilizar a la población flotante sobre los residuos solidos | 60 | Nro de campañas realizadas/ nro de toneladas recicladas | 0.33333 | 150000000 | DAMA, Ministerio de medio Ambiente y otras entidades del orden nacional y departamental. Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 22.92% | 33.33% | 20 | 33500000 | Mauricio Gómez | El Proyecto esta formulado y se encuentra en el DAMA para su cofinanciamiento
3.3 | Elaborar e implementar un programa para la recolección y disposición de residuos peligrosos y hospitalarios. | Recolectar los residuos peligrosos y hospitalarios y diseñar un ruta especial | 120 | kilogramos de residuos especiales recolectados dispuestos en el relleno. | 1 | 36000000 | Empresa de Servicios Públicos, Empresa Social del Estado y Municipio. | 22.92% | 100% | 120 | 20000000 | Dora Garcés | Se implementó la ruta para la recoleccion de residuos peligrosos y se le està recolectando a farmacias y peluquerias
3.4 | Adquisición de un carro recolector | Adquisición del carro | 1 | Carro comprado | 0 | 300000000 | Necesidad de cofinanciación departamental | 22.92% | 0% |  |  | Dora Garcés | Se formulo proyecto en ficha MGA
3.5 | Implementar un plan de manejo de residuos en el corredor turistico | Realizar un manejo adecuado en el corredor turistico del mpio | 1 | Nro de actividades realizadas/nro de actividades proyectadas. Plan implementado | 0 | 10000000 | DAMA, Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 22.92% | 0% |  | 2000000 | Maria Eugenia Parra | Se realiza recolección y se hacen campañas educativas con los establecimientos
3.6 | Adquisición de terrenos y construcción de sitios de transferencias para manejo de residuos solidos | Compra de terrenos para realizar la transferencia de residuos solidos | 1 | Nro de terrenos adquiridos y m2 construidos/ nro de terrenos y de m2 proyectados | 0 | 30000000 | DAMA, Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 22.92% | 0% |  |  | Mauricio Gómez | Se esta gestionando con empresas publicas para la adquisión de un lote en quebrada Arriba
RESULTADO 4. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
FORTALECER EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACION
4.1 | Adquisición de Sede propia para la Empresa de Servicios Públicos | Contruir la sede para el funcionamiento de la empresa | 1 | Sede construida | 0 | 80000000 | Gerencia de Servicios Públicos Dptal, Municipio, Empresa de Servicios Públicos y otras entidades del orden dptal y mpal. | 22.92% | 0% |  |  | Dora Garcés | Se estan realizando gestiones para adquirir el lote
4.2 | Certificación para la empresa de servicios públicos en calidad (norma NTC GP 1000 | Certificar la empresa en la norma NTC GP 1000 | 1 | Certificación obtenida | 1 | 15000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 22.92% | 40% | 1 | 8.000.000 | Dora Garcés | La empresa esta en proceso de certificacion
4.3 | Institucionalizar cada trimestre o semestre : “ LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN SU CASA” POR SECTORES | Sensibilizar a la comunidad sobre la gestión de los servicios públicos | 8 | Nro de eventos realizados/ nro de habitantes del mpio. | 0 | 18500000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 22.92% | 0% |  |  | Wilson Jimenez/Maria Eugenia Parra y Dora Garcès | Se diseñaron los programas y se realizaran en el 2009
4.4 | Fortalecimiento institucional en la parte comercial. | fortalecer la parte comercial de la empresa | 6 | Nro de procesos fortalecidos/ nro de procesos existentes en la empresa | 1 | 7000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 22.92% | 100% | 6 | 7000000 | Dora Garcés | se realizaron los procesos de la parte comercial
4.5 | Elaboración del Plan de Gestión y Resultados. | Elaborar el plan de gestión y resultados | 1 | plan elaborado | 1 | 3000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 22.92% | 100% | 1 | 3000000 | Dora Garcés | Se realizo el plan acorde con el plan de desarrollo
4.6 | Implementación de indicadores de gestión. | elaborar los indicadores de gestión | 20 | indicadores realizados/nro de indicadores de la empresa | 20 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 22.92% | 75% | 15 | 4000000 | Dora Garcés | Se estan terminando de realizar los indicadores
4.7 | Certificación en competencias laborales para los sistemas de Acueducto, alcantarillado y Aseo. | certificar los operadores de la empresa | 15 | Nro de operadores certificados/Nro de operadores existentes en la empresa. | 0 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 22.92% | 100% | 15 | 4.000.000 | Sandra Martínez | Se certificaron 15 personas de los municipios de Peñol, San Rafael y Guatape en Operación de plantas de tto de agua potable y Fontaneria.faltan certificar los operarios de Aseo
4.8 | Cada trimestre o semestre realizar un boletín informativo sobre los servicios públicos. | Diseñar e implementar un boletin | 1 | Nro de boletines entregados/ nro de boletines programados | 0 | 9000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 22.92% | 0% |  |  | Juan Gabriel López | Se estan diseñando
4.9 | Asesoria a las Juntas de Acueductos veredales | Juntas de acueductos veredales asesorados | 4 | Nro de juntas de acueducto asesorados/nro de juntas de acueductos veredales existentes en el mpio | 0.5 | 13000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa y del Municipio. | 22.92% | 50% | 2 | 4500000 | Dora Garcés | Se realizaron visitas y capacitaciones para la conformacion de las Asociaciones de acueductos veredales
| VALOR TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  |  | 1612500000