## Hoja1
CRONOGRAMA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - Vigencia 2022
VERSIÓN 01-2022 Aprobado mediante ACTA CIGD N° XX - 2022
| Etapa / Subcomponente | N° | Actividades programadas | Responsable | Meta |  | Fecha límite de ejecución
Aprestamiento |  | 1 | Realizar diagnóstico de la gestión de rendición de cuentas cierre 2021 teniendo en cuenta lo siguiente: Autodiagnóstico interno en la matriz establecidas por la función pública. Autodiagnóstico de enfoque de derechos humanos y paz. | Secretario de planeación | Diagnóstico realizado | Estrategia de rendición de cuentas de la vigencia actual. | 24/01/2022
|  | 2 | Designación del equipo líder del proceso de rendición de cuentas – Roles y responsabilidades. | Secretario de planeación / alcalde y secretarios | Equipo definido | Estrategia de rendición de cuentas de la vigencia actual. | 31/01/2022
|  | 3 | Capacitación al equipo líder. | Secretario de Planeación | Equipo líder del proceso de rendición de cuentas, capacitado | Registro de asistencia a las capacitaciones del equipo lider. | I trimestre 2022
DISEÑO, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 4 | Formular de manera participativa la estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia actual que incluya la divulgación sobre los avances de la gestión en la implementación de los proyectos y compromisos PDET. | Secretario de planeación / alcalde y secretarios | Programas las acciones del proceso de rendición de cuentas a ejecutar de acuerdo a los requisitos legales. | Estrategia de Rendición de cuentas - cronograma para la implementación, aprobado y publicado. | 31/01/2022
|  | 5 | Informe de gestión y ejecución presupuestal. | Secretario de planeación / alcalde y secretarios | Publicar el informe de gestión para conocimiento de los grupos de valor y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. | Informe de gestión y ejecución presupuestal publicado de acuerdo a lo programado. | IV trimestre 2022
|  | 6 | Informe de la gestión en la implementación de los proyectos y compromisos PDET. | Secretario de planeación | Dar a conocer la gestión realizada por la entidad en la implementación de los proyectos y compromisos PDET. | Informe de implementación de los proyectos y compromisos PDET publicado y comunicado internamente. | 31/03/2022
|  | 7 | Actualización de la página web de la entidad de acuerdo a la información requerida en la normatividad vigente aplicable. | Todas las oficinas y dependencias | Publicar información oportuna de acuerdo a los requisitos legales. | Cronograma de publicaciones implementado por cada secretarías y unidad. | En el transcurso de la vigencia.
|  | 8 | Publicar información en carteleras y demás medios de comunicación de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente aplicable. | Todas las oficinas y dependencias | Registro de publicaciones de cada secretaría y unidad donde se registre las publicaciones realizadas en todos los medios de publicación y comunicación de la entidad. | Cronograma de publicaciones implementado por cada secretarías y unidad. | En el transcurso de la vigencia.
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 7 | Realización de Audiencia Pública Participativa de rendición de cuentas. | Secretario de planeación / alcalde y secretarios | Acta de audiencia pública de rendición de cuentas y registro de asistencia anexo. Informe final del proceso de rendición de cuentas que incluya el resultado de la encuesta de evaluación. | 1 audiencia pública anual de rendición de cuentas realizada de acuerdo a lo programado y los requisitos legales. | IV trimestre 2022
|  | 8 | Realización de espacios de participación ciudadana (CMDR). | Secretarios | 2 CMDR realizados de acuerdo a lo programado. | Actas de CMDR y registro de asistencia. | De acuerdo a lo establecido en el acto administrativo de creación.
|  | 9 | Realización de Reuniones Zonales. | Secretario de planeación / alcalde y secretarios | Socialización de proyectos con los beneficiaros. | Registro de asistentes a la socialización. | De acuerdo a lo que se requiera.
|  | 10 | Realizar ferias de servicios. | Secretario de Planeación | Dar a conocer la oferta de servicios de la entidad. | Comunicación de la fecha de realización y registro de asistentes. | En el transcurso de la vigencia.
| Responsabilizarse de lo acordado y motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 11 | Realizar capacitación a los funcionarios y contratistas sobre el tema de rendición de cuentas. | Secretario de Planeación | Dar a conocer a los funcionarios la importancia sobre el proceso de rendición de cuentas, y los deberes, responsabilidades y obligaciones de la entidad. | Evidencias de las capacitaciones realizadas a los funcionarios y contratistas de la entidad. | En el transcurso de la vigencia.
|  | 12 | Publicar información sobre rendición de cuentas para conocimiento de los ciudadanos. | Secretario de Planeación | Dar a conocer a la ciudadanía sus derechos de pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno | Dirección de publicación de información para conocimiento de la ciudadanía y/o registro de asistentes a eventos donde se comunique información sobre rendición de cuentas. | En el transcurso de la vigencia.
Seguimiento y evaluación | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 13 | Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas y publicar el informe final en la página web de la entidad. | Secretario de Planeación | Permitir a la ciudadanía el derecho de evaluar la gestión de la entidad. | Informe final de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas publicado oportunamente. | IV trimestre 2022
|  | 14 | Realizar seguimiento a la implementación de la Estrategia de Rendición de cuentas. | Secretario de Planeación | Dirección de publicación del informe de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas en la página web de la entidad y evidencias de la comunicación mediante los correos institucionales. | Informe de evaluación anual de estrategia de rendición de cuentas. | IV trimestre 2022