## CONSTRUIDA URBANO REGIONAL
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | Cód. UNSPSC | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[8 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Agua para la prosperidad sucreña | Mejoramiento de la calidad de agua para el consumo | Calidad del agua para consumo humano | Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y saneamiento básico en los sectores urbano y rural | 72141119 | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAS CASCADAS, TESORO, EL MIRADOR, TEQUENDAMA, GUASCAL, ESCUELA LA GRANJA. | 3% | NUMERO DE ACUEDUCTOS MEJORADOS | EN PROYECTO | 0% | 20% | 80% | 0% | 110137424 |  |  |  |  | SERVICIO | Secretaría de Planeación Municipal, ARQ. RAUL IBARRA BERMUDEZ,SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, CEL.: 3116331036, E-MAIL: planeacionsucre@hotmail.com
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Agua para la prosperidad sucreña | Mejoramiento de la calidad de agua para el consumo | Calidad del agua para consumo humano | Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y saneamiento básico en los sectores urbano y rural | 72121505 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CASCADAS Y ZONA DE EXPANSIÓN URBANA | 5% | NUERO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATENDIDOS | EN ESTUDIOS PREVIOS | 0% | 50% | 50% |  | 280000000 |  |  |  |  | SERVICIO | Secretaría de Planeación Municipal, ARQ. RAUL IBARRA BERMUDEZ,SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, CEL.: 3116331036, E-MAIL: planeacionsucre@hotmail.com
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Agua para la prosperidad sucreña | Mejoramiento de la calidad de agua para el consumo | Calidad del agua para consumo humano | Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y saneamiento básico en los sectores urbano y rural | 81100000 | CONSULTORIA PARA DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CEJA Y CRUCERO BELLO | 0% | NUMERO DE PROYECTOS DE CONSULTORIA | EN ESTUDIOS PREVIOS | 0% | 100% | 0% | 0% | 44000000 |  |  |  |  | SERVICIO | Secretaría de Planeación Municipal, ARQ. RAUL IBARRA BERMUDEZ,SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, CEL.: 3116331036, E-MAIL: planeacionsucre@hotmail.com
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Agua para la prosperidad sucreña | Mejoramiento de la calidad de agua para el consumo | Calidad del agua para consumo humano | Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y saneamiento básico en los sectores urbano y rural | 81151901 | ESTUDIO DE SUELOS | 0% | NUMERO DE ESTUDIOS DE SUELOS | EN ESTUDIOS PREVIOS | 100% | 0% | 0% | 0% | 6000000 |  |  |  |  | SERVICIO | Secretaría de Planeación Municipal, ARQ. RAUL IBARRA BERMUDEZ,SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, CEL.: 3116331036, E-MAIL: planeacionsucre@hotmail.com
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Agua para la prosperidad sucreña | Mejoramiento de la calidad de agua para el consumo | Calidad del agua para consumo humano | Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y saneamiento básico en los sectores urbano y rural | 72121505 | 3. ADECUACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PARAISO Y CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE CAUCA | 3% | NUMERO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ADECUADOS | EN PROYECTO | 0% | 100% | 0% | 0% | 25000000 |  |  |  |  | SERVICIO | Secretaría de Planeación Municipal, ARQ. RAUL IBARRA BERMUDEZ,SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, CEL.: 3116331036, E-MAIL: planeacionsucre@hotmail.com
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Agua para la prosperidad sucreña | Mejoramiento de la calidad de agua para el consumo | Calidad del agua para consumo humano | Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y saneamiento básico en los sectores urbano y rural | 72141120 | 4. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CAMPIN Y ALGUNAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1% | NUMERO DE ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS | EN ESTUDIOS PREVIOS | 0% | 100% | 0% | 0% | 28000000 |  |  |  |  | SERVICIO | Secretaría de Planeación Municipal, ARQ. RAUL IBARRA BERMUDEZ,SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, CEL.: 3116331036, E-MAIL: planeacionsucre@hotmail.com
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Agua para la prosperidad sucreña | Mejoramiento de la calidad de agua para el consumo | Calidad del agua para consumo humano | Ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y saneamiento básico en los sectores urbano y rural | 72151101 | CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA | 5% | NUMERO DE BATERIAS CONSTRUIDAS | EN PROYECTO | 0% | 0% | 100% | 0% | 144000000 |  |  |  |  | SERVICIO | Secretaría de Planeación Municipal, ARQ. RAUL IBARRA BERMUDEZ,SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, CEL.: 3116331036, E-MAIL: planeacionsucre@hotmail.com
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
medio ambiente | Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Iidentificacion de todas las areas de importancia ecologica en el municipio de sucre | Identificación áreas de importancia ecológica en el municipio | ? | 20 | numero de areas identificadas | en ejecucion | 5% | 5% | 5% | 5% | 10000000 |  |  |  | 5000000 |  | LEONAIRO ROSERO
Vias | Infraestructura para el crecimiento y la generación del empleo | Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y transitabilidad | Mejoramiento y mantenimiento de vías y caminos rurales | Perfilacion, suministro y colocacion de afirmado y vibrocompactado en las vias Sucre - Paraiso y Sucre - Cascadas | 1. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM) Y ACEITES Y LUBRICANTES para (1) Retroexcavadora Caterpillar 416E, (1) Bulldózer Caterpillar D6, de propiedad del Municipio de Sucre Cauca, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 943 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SUCRE CON EL FIN DE EJECUTAR LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 25CC08: PIEDRASENTADA-LOS UVOS-PARAISO-SUCRE-GUACHICONO”. 2. ALQUILER DE MAQUINARIA: (01) MOTONIVELADORA , ( 19 VIBROCOMPACTADOR, (36 VOLQUETAS, (19 CARROTANQUE, INCLUYE EL TRANSPORTE EN DASARROLLO DEL CONVENIO Nº 943 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL M UNICIPIO DE SUCRE Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SUCRE CON EL FIN DE EJECUTAR LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ED LA VIA 25CC08 PIEDRASENTADA LOS UVOS, PARAISO, SUCRE GUACHICONO. 3. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SUCRE - CASCADAS - LLANADAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EJECUCION DEL CONVENIO No 2007 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA 4. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RAMAL EL PARAISO – LA CHEPA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EJECUCION DEL CONVENIO No 2298 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA 5. “CONVENIO SOLIDARIO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA SUCRE-LA YEE - LLANADAS, SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA | 30% | Numero de Kilometros Afirmados | En ejecucion | 50% | 50% | 0% | 0% | 200000000 | 300000000 | 480000000 | 320000000 |  |  | Secretaria de Planeación
|  |  | Apertura y mejoramiento de caminos rurales y compra de insumos para maquinaria y equipos | Ampliacion y apertura de caminos rurales 17 Km, Suministro y colocacion detubos de alcantarillas en puntos criticos | 1. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (ACPM) Y ACEITES Y LUBRICANTES para (1) Retroexcavadora Caterpillar 416E, (1) Bulldózer Caterpillar D6, de propiedad del Municipio de Sucre Cauca, 2. Apertura y Mejoramientos de Caminos Rurales en los tramos de ( Ramal Peña Blanca - Tequendama - Cumbre - Villa Nueva, Ramal Cantera La Chepa - Naranjal, Ramal los Colorados - Las Guacas - Lerma, Llano Verde y Ramal la granja - Fincas Cafeteros) | 72% | Numero de Kilometros Aperturados | Por ejecutar | 20% | 30% | 30% | 20% | 220890945 | [5 empty] | Secretaria de Planeación
|  |  | Pavimentación, manejo de aguas lluvias en el sector urbano y mantenimiento de vías |  | 1. CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO BARRIO SILOE, CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE CAUCA 2. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y PLACA HUELLA EN TRAMOS DEL BARRIO SILOE, CABECERA MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA 3. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS municipal | 75% | Longitud de Muro,Numero de calles pavimentadas, alcantarillas colocadas | Por ejecutar | 0% | 30% | 30% | 40% | 150000000 |  |  | 1600000000 |  |  | Secretaria de Planeación
|  |  | Elaboración de proyectos para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial | Formulacion, toma de topografia, Diseños y costo del proyecto | 1. Consultoria para la infraestructura vial correspondiente a: Proyecto 1 mejoramiento de las condiciones de transitabilidad como apoyo al fortalecimiento economico y productivo de los habitantes del municipio de sucre y la vega mediante el mejoramiento de la via sucre paraiso los uvos puente fierropiedra sentada municipio de sucre cauca. 2. Realizacion de estudios de suelo en el municipio de sucre cauca, proyecto 2: construccion de muro de contencion en concreto reforzado de 60 metros de longitud Proyecto 3: estudio de suelos para adquisicion de lote proyecto de vivinda cabecera municipal sucre cauca. 4. Consultoria para la elaboracion proyecto optimizacion sistema de recoleccion de aguas lluvias en la cabecera municipal de sucre cauca | 80% | Numero de Proyectos Formulados | En ejecucion | 10% | 20% | 40% | 30% | 125000000 | 125000000 |  |  |  |  | Secretaria de Planeación
|  |  | Señalizacion | Señalizacion vertical y horizontal en las calle de la cavecera municipal | Diseño para la señalización de las calles en la cabecera municipal, Demarcación y colocación de señales verticales y horizontales | 100% | Numero de calles señalizadas | Por ejecutar | 0% | 30% | 50% | 20% | 35000000 | [5 empty] | Secretaria de Planeación
|  |  | Educacion en normas viales | Capacitaciones con intructores capacitados en educacion Vial | diseño de encuestas y formularios de capacitacion para los conductores de el municipio de Sucre Cauca | 100% | Numero de conductores capacitados | Por ejecutar | 0% | 20% | 30% | 50% | 20000000 | [5 empty] | Secretaria de Planeación
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | LINEA BASE | VALOR ESPERADO AL FINALIZAR | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
MEDIO AMBIENTE | Gestion del Riesgo | Gestion del Riesgo de Desastres | Elaboración y socialización Plan Local de Gestión del Riesgo | Plan local de gestión del riesgo (con enfoque comunitario) | Se realizaran reuniones de capacitacion con juntas de accion comunal e instituciones educativas en el conocimiento de la politica de gestion del riesgo (ley 1523) una reunion por bloque, se realizaran dos reuniones por bloque con juntas de accion comunal,gremios del sector productivo e instituciones del municipio(reuniones de elaboracion del plan local de gestion del riesgo), se realizaran jornadas de trabajo con los diferentescomites que conforman el consejo municipal de gestion del riesgo. | 100% | 10% | Elaboracion del documento definitivo, y ejecucion en un 100% | 25% | 25% | 50% |  | 15000000 | [5 empty] | JENER JAVIER HOYOS Z
MEDIO AMBIENTE | Gestion del Riesgo | Gestion del Riesgo de Desastres | Elaboracion de la Estrategia Municipal de Respuesta a la emergencia (EMRE) | Fortalecimiento de la Estrategia Municipal de Respuesta a la Emergencia (EMRE) | Capacitacion a cuerpos de socorro, juntas de accion comunal, gremios del sector productivo e instituciones del municipio en el proceso de elaboracion del documento EMRE, reuniones de trabajo con los cuerpos de socorro, juntas de accion comunal, gremios del sector productivo e instituciones del municipio durante el proceso de elaboracion de la EMRE, | 100% | 10% | Capacitación 100% JAC y gremios del sector productivo | 25% | 25% | 50% |  | 1280000 | [5 empty] | JENER JAVIER HOYOS Z
MEDIO AMBIENTE | Gestion del Riesgo | Gestion del Riesgo de Desastres | Manejo de desastres de baja y mediana intensidad (inundaciones y deslizamientos, entre otros) | Formulación programa de equipamiento para la atención de la emergencia | dos capacitaciones a los organismos de atecion, compra de equipos y herramientas para su labor. | 100% | 10% | Capacitación y dotación al 50% de organismos de atención | 25% | 75% |  |  | 5513000 | [5 empty] | JENER JAVIER HOYOS Z
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
VIVIENDA | Infraestructura para el crecimiento y la generación del empleo | Vivienda y habitabilidad | Mejorar al menos 100 viviendas | Ampliación y mejoramiento de viviendas en el sector urbano y rural | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 50 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | EN EJECUCION Y EN PROYECTO | 0% | 30% | 20% | 0% | 380000000 | [5 empty] | RAUL IBARRA BERMUDEZ
|  |  | 50 viviendas | Prevención y atención a viviendas afectadas o en situación de riesgo (Cabecera Cascadas y otros en situación de riesgo)
ELECTRIFICACION | Infraestructura para el crecimiento y la generación del empleo | Energía para el desarrollo de las Población Sucreña | 85% COBERTURA | Ampliación de redes eléctricas | AMPLIACION DE COBERTURA DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO | 10 | CABLEADO Y POSTES | ESTUDIOS PREVIOS | 0% | 5% | 5% | 0% | 204.00.000 | [5 empty] | RAUL IBARRA BERMUDEZ
EDUCACION | EDUCACION DE CALIDAD CON RESULTADOS -Formación de Capital Humano | Calidad en la formación impartida por el sistema educativo | Mejorar en un 15% las infraestructura educativa existente | Atencion y mejoramiento a la infraestructua educativa existente | CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS | 5 | CONSTRUIR 2 RESTAURANTES ESCOLARES Y MEJORAR 5 ESCUELAS | ESTUDIOS PREVIOS | 2% | 3% | 0% | 0% | 257000000 | [5 empty] | RAUL IBARRA BERMUDEZ
DEPORTE | DEPORTE Y RECREACION | Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva | Mejoradas las condiciones de infraestructura para la practica del deporte en las diferentes disciplinas | Mejoramiento y construcciòn de escenarios deportivos | ACONDICIONAR 2 CANCHAS DE FUTBOL | 30 | CONSTRUIR MUROS DE CONTENCION Y RELLENOS | ESTUDIOS PREVIOS | 18% | 12% | 0% | 0% | 54956208 | [5 empty] | RAUL IBARRA BERMUDEZ
Note on D1: Asus: Qué?
Note on E1: Asus: Cómo?
Note on I1: Asus: Porqué?
Note on K1: Asus: Cuándo?
Note on O1: Asus: Con qué?
Note on U1: Asus: Quién?
Note on D13: Asus: Qué?
Note on E13: Asus: Cómo?
Note on H13: Asus: Porqué?
Note on J13: Asus: Cuándo?
Note on N13: Asus: Con qué?
Note on T13: Asus: Quién?
Note on D33: Asus: Qué?
Note on E33: Asus: Cómo?
Note on H33: Asus: Porqué?
Note on J33: Asus: Cuándo?
Note on N33: Asus: Con qué?
Note on T33: Asus: Quién?