## AGROAMBIENTAL
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
OBJETIVO GENERAL
FORTALECER LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS MUNICIPALES
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS MUNICIPALES
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES |  |  |  | % DE EJECUCIÓN | [12 empty] | EVIDENCIAS
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
1.1 | Fortalecido el Presupuesto para el sector agropecuario | 20% de aumento del presupuesto durante el cuatrienio | 20% | % de presupuesto aumentado / % presupuesto proyectado | 95% | 100000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaria de agricultura),Nacional (Min. de agricultural). | 75% | 5% | 9% | 5% | 10% | 1% | 1% | 0 |  | 100% | 20% | 130886568 | Diana Patricia Gil | Asogranjas 10.200.000 Asogranjas 12.540.000 y willian concentrados +6.000.000 (Noviembre 06 2008) + 5.000.000 (30 dbre 20008) | 10.200.000 (2304030103) + 12.540.000 (2304030103) + 6.000.000 (23020235) + 5.000.000 (23030301) + 26.540.050 (restaurante campesino 23030303 2008) restaurate campesino 2009 (35.534.871)(restaurante campesino 2010 35.071.647) | 95814921
1.2 | Fortalecida la comercialización agropecuaria con estrategias de mercadeo como producción escalonada, asocio en la oferta de productos, identificación de mercados a nivel local, subregional. | 3 canales de comercialización en el cuatrienio. | 3 | # de canales establecidos/ # de canales proyectados | 1 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 3 | 10000000 | Wilson García | El proyecto Distrito Agrario entrega $6500000 en efectivo para comenrcialización. El proyecto ERAI entrego 3.500.000 representados en dotación para el punto de venta. | La ejecución no aparece reflejada en el presupuesto del municipio porque entro directamente a la cuenta de ASOGRANJAS (En eño 2010 la asociación quedo con toda la documentación al día para cualquier proceso de contratación). | 10000000
1.3 | Fortalecidas administrativa y empresarialmente las Juntas de Acción Comunal y grupos organizados para que sean competitivos en la contratación estatal | 10 organizaciones comunitarias atendidas | 10 | # de organizaciones atendidas/ # de organizaciones proyectadas | 1 | 20000000 | Necesidad de cofinanciación ,Nacional (MIN. del interior) ,convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 |  | 100% | 10 | 23850000 | Diana Patricia Gil | "Asesoria y asistencia técnica a las organizaciones sociales y lideres institucionales para el fortalecimiento de su gestión en 16 municipios" Sec de Participación ciudadana. (7.150.000 contrato Felipe Moreno 2009) (contrato Juan Felipe Moreno 2010 14.850.000) | La ejecución no aparece reflejada en el presupuesto del municipio porque lo ejecuto la Secretaria de participación ciudadana - convenio Participación Ciudadana. (2.000.000) | 73500000
1.4 | Apoyados los procesos Agroindustriales | Dos procesos implementados durante el cuatrienio. | 2 | # de procesos implementados/ # de procesos proyectados | 0.5 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura y secretaría de productividad y competitividad ), convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 50% | 1 | 13000000 | Diana Patricia Gil | 10 millones adecuación de la planta de sacrificio (German Suarez) de la vereda Quebrada Arriba - 3 millones capacitación en agroindustria. (Fredy Arcila) |  | 13000000
1.5 | Desarrollados los proyectos productivos agrícolas y pecuarios que beneficien la mujer rural. | Tres actividades productivos implementados en el cuatrienio. | 3 | # de actividades productivas implementadas/ # de actividades proyectadas | 1 | 20000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura ), convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100% | 3 | 22859500 | Blanca Oneida Usme - Wilson Ferney Garcia | Contrato Fredy Arcila $3'400,000 Contrato Blanca Usme $850,000 Contrato Fredy Arcila (5.100.000) sistemas de aves de postura del convenio EPM por 13.509.500 (Asogranjas 2010) | Rubros23010601 y 23030301 proyecto | 9350000
1.6 | Apoyados proyectos productivos con especies promisorias con especies menores que garanticen la seguridad alimentaria de las familias campesinas y generen excedentes para la comercialización y especies vegetales como heliconias, flores y follajes y cultivos agrícolas no tradicionales | Tres actividades productivos implementados en el cuatrienio. | 3 | # de actividades productivas implementadas/ # de actividades proyectadas | 1 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura ), convenios (E.P.M y cornare),fundación Aurelio Llano. | 75% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |  | 100% | 3 | 25000000 | Blanca Oneida Usme | Convenio de cunicultura firmado con la fundación Aurelio Llano Posada por un valor de (11.969.871-2008) Proyecto 2010 se establecieron 3 sistemas productivos Aide Restrepo, Asopadres Naranjos-Norela Parra. | La ejecución no aparece reflejada en el presupuesto del municipio porque lo ejecuto la fundación Aurelio Llano Posada. | 11969872
1.7 | Fortalecidos empresarialmente las unidades agrarias productivas comunitarias y familiares | 10 organizaciones comunitarias atendidas | 10 | # de organizaciones atendidas/ # de organizaciones proyectadas | 1 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100% | 10 | 6000000 | Diana Patricia Gil | Contrato Willian D Londoño $3'000.000 Unidades agrarias Contrato willian (3.000.000 10 de julio).. Asesoria y asitencia técnica a los grupos organizados. |  | 6000000
1.8 | Apoyadas las propuestas de agro y ecoturismo como fuente de generación de empleo | dos propuestas implementadas en el cuatrienio | 2 | # de propuestas implementadas/ # de propuestas proyectadas | 0.5 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación de la Nación ( Viceministerio de turismo), Departamental ( Secretaria de agricultura, Productividad y competitividad), convenios (cornare) | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 50% | 1 | 0 | Diana Patricia Gil |  |  | 0
1.9 | Establecido un programa de ganadería que incluya mejoramiento de pastos y mejoramiento genético | Un programa establecido durante el cuatrienio | 1 | # de programas implementados/ # de programas proyectados | 0 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | Diana Patricia Gil | Se elaborarà el proyecto para pasar a la Gobernaciòn de Antioquia durante esta vigencia. |  | 0
1.10 | Apoyada la comunidad en la gestión de créditos para proyectos productivos con entidades públicas y privadas | 5% de productores apoyados en la gestión de créditos | 5 | % de productores apoyados/ % de productores proyectados | 1 | 0 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | 5 | 0 | Diana Patricia Gil | Durante los años 2009-2010 con el Banco agrario del Peñol se han realizado dos(2) jornadas para la gestión de creditos enfocados al sector agropecuario. |  | 0
1.11 | Gestinados los recursos para el fortalecimiento de los proyectos productivos pedagógicos y granjas escolares | 6 actividades productivas mejoradas en el cuatrienio | 6 | # de actividades mejoradas/ # de actividades proyectadas | 1 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Mana), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |  | 100% | 6 | 19399104 | Diana patricia Gil-Wilson Garcia | Se trabaja con los proyecto escolares de la vereda Sonadora, La Piedra, Los Naranjos y El Rosario. | Suministros Willian Londoño () Rubro 23020235(Contrato de suministro 2010 Willian Londoño 14.400.000) | 4999104
1.12 | Fortalecidos los grupos productivos rurales | 7 grupos productivos fortalecidos durante el cuatrienio | 7 | 7 de grupos productivos fortalecidos/ # de grupos proyectados | 1 | 15000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 100% | 7 | 16012161 | Diana patricia Gil-Wilson Garcia | Willian concentrados 12.895.000 (23 mayo 2008- 31 de julio de 2008). 3.117.161 ( nov 06 2008) | Rubro 2304030103 y 23030301. Suministro para 6 grupos productivos | 16012161
1.13 | Reorientada y fortalecida la comercializadora rural ASOGRANJAS GUATAPE | 1 proceso de fortalecimiento de comercializadora rural ASOGRANJAS GUATAPE | 1 | 1 proceso comercial fortalecido implementados/ # de procesos de fortalecimiento proyectados | 1 | 10000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 1 | 21514098 | Diana patricia Gil-Wilson Garcia | Se realizó el diseño de la imagen institucional de Asogranjas. | Diseño de Vallas y stikert contrato lisbet. RUBRO 2304030103 Contratos Asogranjas con la Administración Municipal (2008 10.000.000- 2009 10.882.000 Muestra agropecuaria | 21514098
1.14 | Fomentados los sistemas productivos Agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles | 4 procesos productivos implementados durante el cuatrienio | 4 | 4 procesos productivos implementados/ 4 procesos productivos proyectados | 1 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  |  | 100% | 4 | 72721027 | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme | Convenio Cornare- Municipio-ASOGRANJAS Establecimiento de 10 parcelas agrosilvopastoriles |  | 0
1.15 | Estimulados los proyectos productivos bajo producción limpia | 30% de actividades de producción mas limpia durante el cuatrienio | 30 | 30% de actividades producción limpia / 50% de actividades producción limpia proyectadas | 1 | 40000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare).y ONGS | 75% | 10 | 7 | 15 | 23 | 10 | 0 |  |  | 100% | 30 | 109431102 |  | Proyecto Huertas Urbanas en convenio CORNARE Municipio de Guatapé. Proyecto producción de frijol voluble convenio Gobernación de Ant. (Convenio frijol cornare 2010) | Rubro 23020245 | 48571000
1.16 | Apoyadas las propuestas y proyectos planteados en el Distrito Agrario. | 2 de propuestas implementadas en apoyo al distrito agrario | 2 | 2 de propuestas implementadas/ # de propuestas proyectadas | 1 | 15000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 75% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 2 | 15647241 |  | Apoyo de un técnico del municipio al proyecto Distrito Agrario y proyecto ERAI. En la zona definida como distrito agrario en el municipio se han enfocado proyectos agropecuarios bajo producción más limpia. (2010 1.647.241 hace parte del convenio frijol cornare) | Contrato Wilson Garcia 23020235 - 2008 | 14000000
1.17 | Continuados los subsidios al transporte de los productos agropecuarios | 20% de subsidio de transporte a los productores agropecuarios durante el cuatrienio | 20 | 20% de subsidio de transporte implementado/ % de subsidio de transporte proyectado | 0.385 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 5 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0.7 | 72 |  | 38.5% | 7.7 | 5639000 | Diana Patricia Gil | Transporte de productos e insumos 639.000 + 3.000.000 (Contrato Pedro Garcia) (contrato de transporte 2010 ASOTRAGUA 2.000.000) | Rubro 23030304 (3.000.000) 639.000 (Rubro 23030301) | 3639000
1.18 | Fomentados proyectos productivos bajo invernadero | 4 actividades productivas bajo invernadero implementadas en el cuatrienio | 4 | 4 actividades productivas bajo invernadero implementadas/# actividades productivas bajo invernadero proyectadas | 1 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 75% | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  | 100% | 4 | 88376725 | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia | Se construyen 9 invernaderos (Durante el año 2010 se construyeron 5 invernaderos 51.250.525 convenio epm) | Contrato J ARBELAEZ semillas y abonos 12.546.600 (2304030103) 31 de julio 2008) - contrato Ferro electricos Calimbo Insumos (15 agosto 2008) 5.134.800 Rubro 2304030103 Contrato Dario Urrea (2.344.800 Nov 15 2009) Contrato Wilson Garcia 2009 (17.100.000) | 37126200
1.19 | Apoyadas la gestión de proyectos productivos regionales | Tres actividades productivas regionales realizadas | 3 | 3 actividades productivas regionales realizadas/# actividades productivas regionales proyectadas | 0.66667 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare).ONGS | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 66.67% | 2 | 16605934 | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme | Convenio Federación Nacional de Cafeteros (2.500.000) . Proyecto Subregional de cunicultura con La Fundación Aurelio Llano y los Municipios de El Peñol y San Rafael (Ejecución 2009 -14.105.934) | Caficultura rubro 23030301. La ejecución del proyecto de cunicultura no aparece reflejada en el presupuesto del municipio porque lo ejecuto la fundación Aurelio Llano | 16605934
1605%
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA LOCAL |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 211 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
2.1 | Reorientadas y mejoradas las acciones de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural | 50 % de productores atendidos en el cuatrienio | 50 | # de productores atendidos / # de productores proyectados | 0.88 | 260000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 15 | 12 | 20 | 17 | 15 | 15 | 12 |  | 88% | 44 | 203225570 | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme-Mayori Castrillón | Contrato de Diana Patricia Gil Jimenez. 2008-2009-2010 (130.385.570) Proyecto FAO-MANA-GOBERNACIÓN -MUNICIPIO (2008 30.000.000) (2009 42.840.000) | 23010601- 23030301 La inversión del proyecto FAO-MANA no aparece reflejada en el presupuesto por que quie ejecuta es la FAO.
2.2 | Asistidos técnica y personalmante en el área pecuaria y agrícola | 50 % de productores agrícolas y pecuarios del Municipio durante el cuatrienio. | 50 | % de productores atendidos/ % de productores proyectados | 1 | 50000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  | 100% | 50 | 33350000 |  | Los productores se atienden a través de todos los proyectos desarrollados desde la secretaria. Contrato de prestación de Wilson Garcia 2009 (16.100.000) -2010 (17.250.000) | Rubro 23020235. Rubro 23010601
2.3 | Capacitada la comunidad para que formule y apoye la gestión de proyectos productivos rentables | 100 lideres comunitarios capacitados durante el cuatrienio | 100 | # de lideres comunitarios capacitados/ # de lideres capacitados proyectados | 0.75 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 75% | 75 | 2000000 | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme-Mayori Castrillón | Atraves de la secretaría de participacion ciudadana se están capacitando los lideres de la asocomunal, igualmente a través de los diferentes proyectos los cuales tienen componentes de formación empresarial
2.4 | Determinadas las fortalezas agropecuarias en cada vereda y potenciarlas | 4 actividades agropecuarias potenciadas en el cuatrienio | 4 | # actividades agropecuarias potenciadas/ # actividades agropecuarias proyectadas | 0.75 | 10000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 3 | 23750000 | Diana Patricia Gil-Wilson Garcia-Blanca Usme | Contrato ferroelectricos calimbo $5'000,000 (marzo 09 2009) Contrato Willian Londoño (29 de oct 2009) 5.000.000 (2010 fredy Arcila proyectos de frijol y tomate 13.750.000) | Potenciar proyectos bajo invernaderos Rubro 23030301
338%
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
PROMOCIÓN Y APOYO DE ACTIVIDADES PECUARIAS NO TRADICIONALES |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 211 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
3.1 | Adecuado el espacio para el desarrollo de la feria ganadera | Un espacio para feria ganadera adecuado | 1 | # de espacios para feria ganadera implementados/ # de espacios para feria ganadera proyectados | 0 | 10000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaria de agricultura), Nación (Min. De agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | Se mirarà la posibilidad de adecuar un espacio en el parqueadero
3.2 | Adecuado el espacio para caballerizas para fomento de la cultura del caballo | 120 m2 para caballerizas en el cuatrienio | 1 | 120 m2 de caballerizas adecuados/ # m2 de caballerizas proyectados | 1 | 8000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 100% | 1 | 9000000 |  | Se adecuò el espacio por parte de la Administraciòn Municipal y no se le dio la utilizaciòn adecuada.
3.3 | Apoyados los propietarios de caballos de alquiler que prestan servicios al turista | 4 actividades de apoyo para los propietarios de caballos para alquiler | 4 | 4 actividades de apoyo implementadas/ # actividades de apoyo proyectadas | 0.75 | 4000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( Secretaría de agricultura), convenios (E.P.M y cornare). | 75% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 3 | 4000000 |  | Durante el año 2010 se realizó una cabalgata turistica en el municipio con el fin de fomentar esta actividad como fuente generadora de ingresos para los propietarios de equinos de alquiler. | 4.000.000 (Jornada equinos). Contrato Asogranjas
3.4 | Apoyada la conformación de la sociedad protectora de animales | una sociedad conformada durante el cuatrienio | 1 | # de sociedades conformadas/ # sociedades proyectadas | 1 | 6000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100% | 1 | 11000000 |  | Suministro de conscentrado para animales callejeros, fauna nativa y exotica. Campaña de esterilización de 90 felinos y caninos: Durante el año 2010 se realizó una jornada de sensibilización y esterilización de mascotas. El presupuesto no se refleja en el muncipio puesto que fue con el apoyo de la Seccional de Salud de Antioquia. | Distribución de Insumos Jarbelaez (1.000.000 + 700.000 + 500.000+3'000,000 + 3.000.000) Rubro (23020215) Jorge Fernandez 2.800.000) (23020215).
3.5 | Institucionalizada, con el apoyo del concejo municipal, la cabalgata de Guatapé como fiesta tradicional | Un proyecto de acuerdo realizado | 1 | 1 de proyectos de acuerdo realizado/# de proyectos de acuerdo proyectados | 0 |  | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0 | 0 |  | No se ha aprobado el proyecto de acuerdo, pero se apoya anualmente la cabalgata.
| VALOR TOTAL ACTIVIDADES | [15 empty] | 275%
928000000
[17 empty] | 79.22% |  | 883268030
Note on G15: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVIENDAS MEJORADAS
Note on G35: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: sueldo de los cuatro funcionarios de la secretaria durante el cuatrienio