## SALUD
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
SALUD PUBLICA
[10 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
| INDICADOR | Línea de Base | Unidad medida y fuente | META ESPERADA | PORCENTAJE | COSTO | Tipo de resultado | CANTIDAD | INVERSIÓN | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % DE AVANCE EN TIEMPO | EVIDENCIAS
|  | Municipal/2007 |  | Municipal | CUMPLIMIENTO
Objetivo 1. Salud infantil | Promover el aprovechamiento del programa de Estimulación Adecuada, como parte de la Política Local "Movimiento Niño" | 62% | Nº de niños menores de 2 años en el programa | 80% | 75% | 39392268.1479 | Impacto | 75% | 28486730 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | Base de datos de SIVIGILA, SisMaster RIPS y PAISOFT
| Realizar la canalizaciòn en vacunaciòn | 1 | Censo de canalizaciòn en vacunaciòn | 4 | 75% |  | Proceso | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Objetivo 2. Salud sexual y salud reproductiva | Disminuir la incidencia y prevalencia del embarazo en adolescentes | 5/100000 | Nº Embarazo en adolescentes | sostener la tasa en 0 | 50% | 4443755.7095 | Impacto | 4 | 2353362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 75% | Base de datos SIVIGILA y SISMASTER RIPS
| Mantener la tasa de fecundidad global | 2 | Hijos por mujer, ENDS | sostener la Tasa | 75% |  | Impacto | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Prevalencia de infección por VIH | 0 | Porcentaje Observatorio VIH | sostener la tasa en 0 | 75% |  | Impacto | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aumentar el porcentaje de uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres en edad reproductiva | 85% | Métodos de anticoncepción entregados | 90% | 75% |  | Proceso | 75% |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Objetivo 3. Salud oral | Indice COP promedio a los 12 años edad | 1.2 | Indice COP, ENSAB III, 1999 | Reducir el índice en 50% | 75% | 4195771.02 | Impacto | 0.8 | 2272296 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 75% | SISMASTER RIPS y Base de datos salud Oral ESE
Objetivo 4. Salud Mental y la Lesiones Violentas Evitables | Disminuir la incidencia de violencia intrafamiliar | 327 | Poblaciòn Guatapè | 241 | 75% | 2171133.1875 | Impacto | 195 | 953159 | 297 | 72 | 269 | 123 | 244 | 6 | 40 |  | 75% | Formatos de denuncias y procesos en la Comisaria de familia.
Objetivo 5. Enfermedades transmisibles y zoonosis | Aumentar el porcentaje de familias con la estrategia de atención primaria en salud para la prevenciòn de enfermedades transmisibles y zoonosis | 32% | Nº Familias en el programa | Incrementar la atención en 100% | 75% | 25598693.3926 | Proceso | 18% | 19430773 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | No se han presentado casos, cuando se presenten quedan reportados en el SIVIGILA, SISMASTER RIPS y actas de COVE municipal.
Objetivo 6. Enfermedades Crónicas no transmisibles y discapacidades | Realizar tamizaje auditivo a los niños escolares entre los grados 1º a 5º de primaria | 0 | Nº Tamisajes realizados | 604 Tamisajes | 100% | 9085526.7883 | Proceso | 604 | 7416249 | 0 | 0 | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 |  | 75% | Tamisajes fisicos que reposan en la DLS
| Realizar la busqueda activa de casos con diagnóstico temprano de enfermedad renal crónica | SD | Busquedas Activas | 100% | 75% |  | Proceso | 0% |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Disminuir el porcentaje de jóvenes escolarizados que consumen marihuana | 16% | % Estudiantes que consumen marihuana | 1% | 75% |  | Impacto | 0 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Disminuir el porcentaje de jóvenes escolarizados que consumen alcohol | 14% | % Estudiantes que consumen alcohol | 5% | 75% |  | Impacto | 0 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| Disminuir el porcentaje de jóvenes escolarizados que consumen cigarrrillo | 12% | % Estudiantes que consumen cigariilo | 1% | 75% |  | Impacto | 0 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Objetivo 7. La Nutrición | Porcentaje desnutrición global en niños menores 5 años | 0 | % Desnutriciòn | Reducir el porcentaje 4.1% | 75% | 1833327.4529 | Impacto | 0 | 1972886 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | Base de datos de que reposa en el centro de Recuperaciòn Nutricional y Programas PYP de la ESE
| Meses de duración lactancia materna exclusiva | 5 | Mediana de meses, ENSIN | Aumentar la mediana en meses en 20% | 75% |  | Proceso | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Objetivo 8. La Seguridad Sanitaria y del Ambiente | Disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos | 0 | Casos de enfermedades transmitidas por alimentos | 0 | 75% | 2025349.0407 | Impacto | 0 | 1286629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75% | Base de datos SIVIGILA
| Vigilancia Epidemiológica | 0 | Nº de Visitas | 8 | 75% |  |  | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Objetivo 9. Educaciòn a los usuarios del SGSSS | Educaciòn sobre Derechos y Deberes de los usuarios del SGSSS | 0 | Nº de cartillas entregads y socializadas | 1500 Cartillas entregadas y socializadas | 100% | 13026799.125 | Proceso | 1500 | 6165000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | 75% | Formatos de entrega de cartilla que reposan en la DLS
Objetivo 10. La gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pública | Cobertura de afiliación a la seguridad Social | 65 | % Ministerio Protección Social DGGD | Alcanzar cobertura del 85% | 75% | 210347376 | Impacto | 15% | 2541143557 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | Base de Datos del Rgimen Subsidiado - Sis Master Aseguramiento
[5 empty] | 76.25% | 312119999.8645 |  |  | 2611480641
CALIFICACIÓN