## PLANEACIÓN
Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Código | Eje | % | Código | Programa | % | Código | Subprograma | % | Código | Meta de Producto | Código | Proyectos | % | Indicador |  |  | Estrategias/ Actividades | Indicadores | Responsable | Fecha de terminación de la Actividad | Recursos
[14 empty] | Nombre | Valor 31 de diciembre de 2007 | Valor 31 de diciembre 2008 |  |  |  |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto
1 | Asesoria | 40 | 1 | Legalización de predios para vivienda y de barrios creados mediante invasiones | 100 | 1 | Formular políticas, en materia habitacional integral y en lo relacionado con la formalización de la propiedad y la modernización de la titulación predial | 30 | 2 | Lograr que todos los predios urbanos y barrios legalizados | 2 | Hacer un Diagnostico de predios para vivienda y de Barrios Legalizados | 40 | Total de Barrios No Legalizados |  | 5000000 | Aprobación de Planos, visita a los barrios, inspecciones oculares, acepatación de solicitudes, visitas de barrios, resoluciones de adjudicación, desenglobe de escrituras. |  | Dr. XIMENA ALBARRACIN Profesional Universitario Encargada de Titulación de Predios | 31 de diciembre de 2008 | 30606040101 | Ordenamiento Territorial | Esta presupuestado por 5000000, pero se hace un traslado para terminar hasta 31 de diciembre por 13500000
[6 empty] | 2 | Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) para el desarrollo sostenible y regulación de los asentamientos humanos | 0 | 3 | 70% de las comunidades capacitadas sobre el uso del suelo urbano y rural teniendo como base el EOT al 2010 | 3 | Estudio sobre el desarrollo urbano y la implementación de una cultura sobre el uso de suelo, con base al Esquema de Ordenamiento Territorial | 0 | Comunidades capacitadas sobre el uso del suelo urbano y rural, teniendo como base el EOT. |  | 7000000 |  |  | RUTH MARINA SUAREZ DUARTE, Secretaria de Planeación Municipal | 31 de diciembre de 2008 | 30606040103 | Ordenamiento Territorial | Esta Presupuestado pero no se ha empezado a hacer el Proyecto, los recursos son insuficientes para Actualizar el EOT
[7 empty] | Actualizacion de la estratificacion socioeconomica municipal | [8 empty] | 8000000 |  |  |  |  | 30606040105 | Ordenamiento Territorial | Se dara inicio a partir del mes de octubre de 2008
[7 empty] | Implementacion de la nueva nomenclatura | [8 empty] | 5000000 |  |  |  |  | 30606040106 | Ordenamiento Territorial | No se ha empezado a realizar este trabajo
[7 empty] | Adquicision de terrenos para viviendas de interes social |  |  | Todas las viviendas en asentamientos urbanizados mediante programas de viviendas de interés social. Sector Urbano en el 2015 |  | Estudio sobre déficit cuantitativo de vivienda, que presentan carencias habitacionales, referentes a la estructura, espacio y disponibilidad de servicios públicos domiciliarios. |  | Sector Urbano Planificado |  | 10000000 |  |  |  |  | 30606040107
[7 empty] | Regulacion del espacio publico (impacto ambiental) | [8 empty] | 5000000 |  |  |  |  | 30606040108
[7 empty] | Portal Unico de contratacion (P.U.C) |  |  | Llevar el Proceso de contratación como lo exige la Ley |  | Contratación de un profesional para que maneje el Portal Unico de Contratación |  | Número de Contratos Publicados en el PUC |  | 17000000 |  |  |  |  | 30606040109 |  | 2008-12-31
[7 empty] | Banco de Proyectos | [8 empty] | 0
[7 empty] | Implementacion de normas urbanistica en barrios legalizados en el municipio | [8 empty] | 6000000 |  |  |  |  | 30606040102