## Control Interno
[12 empty] | valor fuente de los recursos | [5 empty] | Programacion mensual
COD | PROGRAMA | PROYECTO PRIORITARIO | ObjetivosProductos | indicador de producto | Valor esperado cuatrenio | tipo de meta | Meta 2014 | VALOR LOGRADO 2013 | Actividades | Responsable | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | Recursos Propios | S.G.P | ong/otros | Crédito | Cof. Dpto | Cof. Nación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Observacion de otros recursos | RESIDUAL
5.2.1. | 5.2.1. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO GARANTE DEL DESARROLLO MUNICIPAL | 5.2.1.1 2 PROYECTO PRIORITARIO: RENDICIONES DE CUENTA PERIÓDICAS ( SEMESTRAL) | REALIZAR RENDICIONES DE CUENTA PERIÓDICAS | NÚMERO DE JORNADAS PÚBLICAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS | 8 | INCREMENTO | 2 |  | Dos audiencias públicas de rendición de cuentas en Arboletes |  | 10000000 | 2500000 |  | 2500000 | [15 empty] | Los otros recursos entán representados en los costos en que incurrió la comunidad en el desplazamiento a la cabecera municipal en sus vehiculos | 2 | bar: Programacion mensual F; Programacion mensual A to Programacion mensual S
5.2.1. | 5.2.1. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO GARANTE DEL DESARROLLO MUNICIPAL | 5.2.1.1 2 PROYECTO PRIORITARIO: RENDICIONES DE CUENTA PERIÓDICAS ( SEMESTRAL) | REALIZAR RENDICIONES DE CUENTA PERIÓDICAS | CANTIDAD DE MEDIOS UTILIZADOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD | 119 | INCREMENTO | 30 |  | Difución púbica de los programas y proyectos a ejecutar a traves de un Programa radial "ALCALDIA AL DIA", programa de tv local, revista, redes sociales y boletines |  | 21972000 | 21972000 | [18 empty] | 30 | bar: Programacion mensual E to Programacion mensual D
5.2.1. | 5.2.1. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO GARANTE DEL DESARROLLO MUNICIPAL | 5.2.1.1 4 PROYECTO PRIORITARIO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL SOCIAL A LA COMUNIDAD | FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL SOCIAL A LA COMUNIDAD | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 45 | INCREMENTO | 12 |  | Relizar 8 consejos comunitarios, uno por cada corregimiento y COMPOS |  | 6000000 |  |  | 2000000 | [15 empty] | Representados en el transporte que fueron gestionados con otras personas | 12 | bar: Programacion mensual E to Programacion mensual N
5.2.1. | 5.2.1. PROGRAMA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO GARANTE DEL DESARROLLO MUNICIPAL | 5.2.1.2 1 PROYECTO PRIORITARIO: FOMENTO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL: "INTEGRACIÓN SOCIAL POR EL FUTURO QUE QUEREMOS" |  | NUMERO DE ACTIVIDADES PARA SENSIBILIZACION CIUDADANA Y VEEDURÍAS DE OBRAS | 8 | INCREMENTO | 5 |  | Logística y socialización de obras con las respectivas comunidades | [21 empty] | 5 | bar: Programacion mensual M to Programacion mensual J
6.1.1. | 6.1.1. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD INSTITUCIONAL COMO EJE DEL SERVICIO PÚBLICO | 6.1.1.2.1 PROYECTO PRIORITARIO: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE CAPACITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS | LLEVAR A CABO CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE APOYO A LA GESTIÓN | FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE APOYO A LA GESTIÓN | 132 | INCREMENTO | 44 |  | Seguimiento a las capacitaciones recibidas por los funcionarios | [21 empty] | 44 | bar: Programacion mensual A to Programacion mensual J; Programacion mensual O to Programacion mensual N
6.1.1. | 6.1.1. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD INSTITUCIONAL COMO EJE DEL SERVICIO PÚBLICO | 6.1.1.6.1 PROYECTO PRIORITARIO: IMPLEMENTACIÓN DEL SGC (NTC- GP- 1000) | FORTALER EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI | ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI | 304 | GESTIÓN | 70 |  | Para el fortalecimiento del MECI se desarrollaron actividades desde el comité de contratación, de conciliación, del Equipo MECI, consejo de gobierno, capacitaciones al personal, evaluaciones o auditorias, compos, etec. |  | 26305200 |  |  | 26305200 | [15 empty] | La inversión obedece a otros rtecursos que fueron gestionados y donados por los asesores que impartieron las capacitaciones | 70 | bar: Programacion mensual E to Programacion mensual N
Note on K2: Alejandra: NOMBRE Y APELLIDO
Note on AE2: Alejandra: Colocar aquí el nombre DE LA ENTIDAD de otros en financiacion
Note on AF2: Alejandra: DIFERENCIA DE LA META Y EL VALOR LOGRADO 2013