## EMPLEO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015
POR UN CALAMAR PARTICIPATIVO
MUNICIPIO DE CALAMAR
PLAN DE ACCION 2013
METAS |  |  | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO | PERIODO DE EJECUCION 2013 | [11 empty] | RESPONSABLES
| LINEA BASE | META AÑO |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2- EJE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PARA QUEDARNOS
SECTOR ECONOMICO
2.1 PROGRAMA 1. GENERACION DE EMPLEO
OBJETIVO: Generar capacidades y oportunidades económicas y educativas para procurar la permanencia de la población en el municipio y avanzar en la superación de la pobreza extrema.
2.1.1 SUBPROGRAMA 1. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Implementación de 12 cursos de capacitación para población vulnerable en el cuatrienio | N.D | 3 | Gestión para insertar en el municipio el programa del Fondo Emprender del SENA con apropiado seguimiento a los procesos. | 13000000 | [12 empty] | Secretaria de Gobierno Municipal Oficina de Planeacion Municipal | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 M; PERIODO DE EJECUCION 2013 A; PERIODO DE EJECUCION 2013 N
Organizar y fortalecer 20 pequeñas empresas familiares del municipio en el cuatrienio | N.D | 20 | Gestión en la región con entidades, empresas, instituciones de gobierno y todas las relacionadas, para motivar el ingreso de empresas al municipio que generen empleo y sean beneficiadas con algún tipo de incentivo por parte de la administración local | 18500000 | [12 empty] | Secretaria de Gobierno Municipal Oficina de Planeacion Municipal | bar: PERIODO DE EJECUCION 2013 A; PERIODO DE EJECUCION 2013 O