## PROGRAMA ASEGURAMIENTO
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2012 -
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: NUESTRO DESARROLLO SOCIAL |  |  |  | SECTOR : SALUD | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO |  |  |  | OBJETIVO: Garantizar la cobertura universal de aseguramiento de las personas que cumplan con los requisitos para la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO : Promover la afiliaciòn y continuidad al 100% de los habitantes del municipio de Facatativà al Sistema General de Seguridad Social en Salud |  |  |  | INDICADOR % de afiliados del municipio de Facatativà afiliados al Sistema de Salud |  | 100% | 100% |  |  | 6209835 | 0 | 1111242 | 0 | 826727 | 0 | 1237754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300864 | 0 | 0 | 0 | 13686422 | 0 | POBLACION DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | 124779 | OFICINA ARCHIVO ASEGURAMIENTO Y SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL | IPS, EPS , AUDITORIA EXTERNA, SIAU | Sec retario de Salud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR |  |  |  |  | 6209835 | 0 | 996642 | 0 | 826727 | 0 | 1237754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300864 | 0 | 0 | 0 | 13571822 | 0 | POBLACION DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | 124779
ASEGURAMIENTO 20121925691575 | Promover la afiliaciòn de todos los habitantes del municipio de Facatativá al Sistema de Salud. |  |  | Lograr que el 95% de la población objeto de afiliación al Régimen Subidiado sean afiliados | % poblaciòn afiliada al Régimen Subsididado | 95% | 95% |  |  | 6209835 |  | 996642 |  | 826727 |  | 1237754 | [5 empty] | 4300864 |  |  |  | 13571822 | 0
Promover en la comunidad el derecho de la continuidad de la afiliaciòn en los casos de traslado de municipio y del traslado entre règimenes con independencia del resulttado de la encuesta SISBEN metodologìa III
Sensibilizar a la poblaciòn afiliada al Règimen Contributivo con el propòsito de hacer la afiliaciòn de su grupo familiar completo conforme a lo reglamentado para dicho règimen.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | POBLACION ASEGURADA AL SGSSS | 119534
ASEGURAMIENTO 20121925691575 | Presupuestar, comprometer y ejecutar los recursos del Règimen Subsidiado sin situación de fondos para la vigencia. |  |  | Formular un plan local de aseguramiento que garantice el efectivo acceso al SGSSS de la población del Municipio de Facatativá, con la participación de todos los actores del mismo. | N° de Planes formulados | 1 | 1 |  |  |  |  | 48000 | [13 empty] | 48000 | 0
Suscribir el acto administrativo de compromiso de recursos conforme a lo previsto en el decreto 971 de 2011
Verificar la liquidación mensual para el reconocimiento de la UPC-S a las EPS-S, generando las noedades a que haya lugar para gararntizar la integridad de la base de datos cargada en la BDUA, evitando pagos indebidos.
Realizar seguimiento al recaudo de los recursos y determinar el comportamiento de los mismos generando el acto administrativo del cierre de la vigencia.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | POBLACION DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | 124779
ASEGURAMIENTO 20121925691575 | Hacer los requerimientos y seguimiento a las obligaciones de las EPS-S conforme a lo previsto en la circular 0006 de la Super Intendencia Nacional de Salud. |  |  | Implementar el 100% del plan local de aseguramiento que garantice el efectivo acceso al SGSSS de la población del Municipio de Facatativá, con la participación de todos los actores del mismo, verificado con los informes de la auditoria al Régimen Subsidiado. | % del Plan Local implementado | 100% | 100% |  |  |  |  | 45000 | [13 empty] | 45000 | 0
Realizar la auditoria interna y externa cumpliendo con las indicaciones conforme a lo previsto en la circular 0006 de la Superintendencia Nacional de Salud y las indicaciones impartidas por el ente territorial departamental lo cual permite realizar una inspección, vigilancia y control integral no solo al Régimen Subsidiado, sino a todos los régimens que operan en el municipio de Facatativá.
Contratar por concurso de meritos la Auditoria Externa al Regimen Subsidiado como herramienta de apoyo permanente para implementar y desarrollar estrategias entre el ente territorial y la firma auditoria para realizar un plan de mejora continua que realmente permita que se le preste atención con calidad a los afiliados al Sistema de Salud que así lo requieran y/o soliciten.
Solicitar informes de auditoria externa con la periodicidad que exige la norma, evaluandolos y formulando planes de mejora continua oportunos, pertinentes y aplicables a las necesidades de los afiliados al sistema de salud en el municipio de Facatativá.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | POBLACION ASEGURADA AL SGSSS | 119534
ASEGURAMIENTO 20121925691575 | Determinar la población cargada en la BDUA que no ha sido encuestada con el SISBEN III, enviar a cada una de las EPS la información para confirmar y actualizar los datos de ubicación de los afiliados, enviar al SISBEN municipal la informaciòn para que se programen y realicen jornadas de verificación de ubicación de los afiliados de manera prioritaria. |  |  | Mantener actualizada mensualmente las bases de datos de la afiliación del 48% la población en el municipio de Facatativá | % de la Base de datos actualizada | 48% | 48% |  |  |  |  | 21600 | [13 empty] | 21600 | 0
Mediante depuración y cruce de las bases de datos de los diferentes actores del sistema se realiza actualizaciòn e igualaciòn de datos para la plena identificaciòn de los usuarios , realizando un seguimento permanenete que permita obtener una base e datos confiable y veraz.
Dar trámite a las novedades competencia del municipio y hacer seguimiento a las mismas conforme a lo previsto en la Resolución 2321 DE 2011.
Hacer seguimiento y verificar el Cargue en BDUA del 100% de los afiliados al Régiemen Subsidiado de salud.
Note on K8: Recursos asignados por Ministerio de Salud y de la Protección Social para año 2013.
Note on M8: Recursos asignados por el Miinisterio de Salud y de la Protección Social para el año 2013
Note on O8: Recursos asignados por el Ministerio de Salud de la Protección Social para el año 2013
Note on Q8: Recursos asignados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social para el año 2013
Note on W8: Recursos asignados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social para el año 2013
Note on AA8: Recursos asignados por el Ministerio de Salud y de la Protección Social para el año 2013

## PROGRAMA PRESTACION SERVICIOS
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2012 - 2
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: NUESTRO DESARROLLO SOCIAL |  |  |  | SECTOR : SALUD | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | OBJETIVO: CONTAR CON SERVICIOS DE SALUD OPOTUNOS Y SUFICIENTES A TRAVES DE IPS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD LEGALMENTE CONSTITUIDAS |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO: Lograr que el 100% de las instituciones prestadoras de servicios de salud tengan seguimiento |  |  |  | INDICADOR % de instituciones prestadoras de servicios de salud con seguimiento |  | 100% | 25% |  |  | 0 | 0 | 26250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 20121925691575 | CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION DEL EJE DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. |  |  | CREAR LA OFICINA DE AUDITORIA PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. | N° de oficinas creadas | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 20121925691575 | Divulgar mediante medios masivos, la normatividad vigente que refiere al sistema único de Habilitación en servicios de salud. |  |  | MANTENER LA OFICINA DE AUDITORIA PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. | N° de oficina en funcionamiento | 1 | 1 |  |  |  |  | 15000 | [13 empty] | 15000 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 20121925691575 | 1. Brindar asistencia técnica para la implementación de la auditoría para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las IPS existentes en el municipio. 2. Realizar una visita de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud a la ESE Hospital San Rafael entidad encargada de prestar los servicios de salud a la población pobre no afiliada |  |  | DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN EL COMPONENTE DE HABILITACIÓN. | N° de competencias de habilitación implementadas | 100 | 50 |  |  |  |  | 3750 | [13 empty] | 3750 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 20121925691575 | 1. Divulgar a las IPS-S existentes en el municipio la obligatoriedad de reportar los indicadores acorde con la resolución 1446/2006 a la Supersalud; así como la Circular 047/2007 y 049/2008., por medios masivos de comunicación exixtentes en el municipio |  |  | LOGRAR QUE EL 100% LAS IPS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DESARROLLE EL COMPONENTE DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD | % IPS con PAMEC | 100 | 50 |  |  |  |  | 3750 | [13 empty] | 3750 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 20121925691575 | Realizar proceso de acreditación para la Secretaría de Salud Municipal. |  |  | LOGRAR QUE EL 100% LAS IPS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DESARROLLE EL COMPONENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD | % DE IPS DESARROLLANDO EL COMPONENTE DE INFORMACIÓN | 100 | 50 |  |  |  |  | 3750 | [13 empty] | 3750 | 0

## PROGRAMA SALUD PUBLICA
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2012 -
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: NUESTRO DESARROLLO SOCIAL |  |  |  | SECTOR : SALUD | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: SALUD PUBLICA |  |  |  | OBJETIVO: Contar en el municipio con espacios ambientales sostenibles basados en el monitoreo permanente de factores de riesgo |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO : Lograr que el 80% de la población de Facatativá este inmersa en los procesos de salud comunitaria |  |  |  | INDICADOR % de la población inmersa en procesos de salud comunitaria |  | 80% | 20% |  |  | 763490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OFICINA ARCHIVO SALUD PUBLICA | IPS, EPS ,COPACO,COVECOM,COVE,EDUCACION | Sec retario de Salud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR |  |  |  |  | 87900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población total de niños de 1 año |  | salud publica
PROGRAMA AMPLIADO 20121925691596 | Realizar 2 jornadas de vacunación en 3 puestos de vacunación extramurales y presetar informe de las jornadas según Anexo 2 |  |  | Mejorar la salud infantil , a través de estrategias como vacunación sin barreras. Con una cobertura del 100% | % cobertura de vacunación | 100 | 100 |  |  | 87900
Realizar vacunació extramural mediante la contratación de vacunadores (barrido, trabajo d campo, jornadas de vacunación, brigadass municipales, MRC .) Con una meta de 15 dosis diarias aplicadas en menores de seis años, mujeres edad fertil, gestantes y otros, sujetas al cronograma establecido por el Coordinador PIC.
Realizar 2 Monitoreos Rápidos de coberturas utilizando la metodología establecida por el Ministerio de Salud
Realizar Censo de canalización y seguimiento de cohortes de recién nacidos y menores de 6 años, susceptibles de su municipio ( anexo 4 )
Realizar 1 visita de seguimiento y 1 de evaluación a las IPS públicas y privadas que presten servicio de vacunación del municipio con el fin de coordinar y articular acciones del PIC y del POS.
Impulsar actividades de participación intersectorial y comunitaria, reactivar el comité municipal de vacunación , el cual se debe reunir miínimo una vez previo a cada jornada en total 2 para el segundo semestre
Realizar UNA capacitacion y actualización en vacunación al talento humano municipal de IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Asesorar técnicamente la elaboración de material de IEC terndientes a promocionar derechos y deberes en vacunación, utilización del programa regular, importancia sobre el cuidado del carné de vacunación y promoción de jornadas de vacunación
Coordinar la realización de jornads y pklanes de intensificación según programación Nacional , deptal y municipal y apoyar la realización del comité PAI y de Infancia del municipio
Realizar programación municipal de insumos ytramitar los pedidos mensuales requeridos para el programa.
Consolidar y presenytasr informes mensuales de vacunación a nivel municipal y las establecidas según panes de intensificación
Realizar seguimiento a coberturas de vacunación según consolidado de la información de coberturas de vacunación trimestral Anexo # 3 . Y presentar planes de mejoramiento para aumentar coberturas
Realizar programación de actividades y supervisión a grupos de vacunadores contratados .
Coordinar 2 Monitores Rápidos de Coberturas teniendo en cuenta la Metodología que establecíó el departamento.
Realizar seguimiento a IPS de atención de parto para realizar identificación de población objeto PAI
Realizar mantenimiento preventivo al cuarto frío y refrigeradores de la red de frío de la Secretaría de Salud municipal
Realizar seguimiento a la Red de Frió de las IPS que tienen habilitado el servicio de vacunación
Realizar seguimiento a la utilización de insumos de las IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Realizar coordinación con aseguradores , prestadores y demás actores responsables de vacunación para concertar medidas en pro de cumplir coberturas de vacunación
Contratar talento humano, 6 vacunadores operativos para realizar e intensificar activiades exclusivamente extramurales de vacunación (barrido, trabajo d campo, jornadas de vacunación, brigadass municipales, MRC .) Con una meta de 27 dosis MENSUALES POR VACUNADORA EN PAI-PLUS
Diseñar e impulsar CAMPAÑA integral de Información, Educación y Comunicación (IEC), con el fin de informar , motivar y orientar a la pobación hacia los servicios de vacunacion programa regular, intensificación y jornadas (Perifoneo, cuñas radiales y volantes).
Sistematizar la informaciòn del Programa ampliado de inmunizaciones PAI a diario, y mensualemente
Adquiri equipo de cómputo , impresora de uso exclusivo para sistema de información PAI.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | [5 empty] | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | niños menores de 5 años
ATENCION INTEGRAL A ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA 20121925691597 | Conformar comité local de salud materno infantil con actores |  |  | Mejorar la salud infantil , a través de estrategias como AIEPI en el 100 % de IPS que nos permitan disminuir los índices de morbilidad infantil al 100% | % de IPS implementando AIEPI | 100% | 100% |  |  | 9900
Fortalecer la estrategia AIEPI comunitario al 100 % de la población objeto en el municipio
Promover la implementación la estrategia AIEPI clínico en el 100 % IPS existentes en el municipio
Mantener en 100 % los procesos y acciones al desarrollo operativo y funcional del Plan de Salud territorial
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | [5 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población gestante
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20121925691598 | Recolección, consolidación y análisis cuantitativo de los kardex de gestantes y puérperas de promotoras y kardex de gestantes escolarizadas, y realizar un plan de acción frente a los hallazgos encontrados y socializarlo en la jornada de trabajo intersectorial. Retroalimentar a las promotoras de acuerdo a los hallazgos mínimo: 1 hora. Presentar informe acorde a lineamientos de la prioridad. |  |  | Mejorar la salud sexual y reproductiva de la población de Facatativá , por medio de la implementación de líneas de acción como Maternidad segura.logrando tasa de muertes maternas inferior a 1 | tasa Muertes maternas | 0.1 | 0.1 |  |  | 6600
Visitas domiciliaria integral de verificación y seguimiento a gestantes de alto riesgo, inasistentes, adolescentes, casos de VIH, Sifilis, Puerperas por profesional de Enfermería. de acuerdo a parametros de la prioridad. Presentar informe acorde a lineamientos dados por la prioridad. GESTANTES 12, PUERPERAS 2 = 25 VISITAS
Monitoreo trimestral a la respuesta de las Instituciones Educativas hacia las estudiantes embarazdas con el fin de denunciar expulsiones y demas atropellos, ante las autoridades competentes y tomar medidas de intervención. Presentar informe acorde a lineamientos dados por la prioridad.
Operativizacion, Monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de eliminación de sifilis, programa de transmisión perinatal del VIH, plan de choque para la reducción de mortalidad materna y perinatal, de acuerdo a parámetros de la prioridad. Presentar informes acorde a los lineamientos dado por la prioridad. 1 IPS pública y 5 IPS privadas.
Realizar informe de gestión de aseguramiento, de las gestantes y recien nacido no aseguradas, acorde a lineamientos dados por la prioridad.
Transporte para las gestantes de alto riesgo y gestantes del área rural de dificil acceso de acuerdo a parametros de la prioridad. Presentar informe acorde a lineamientos dados por la prioridad.
Jornada de "Sexualidad Sana, Responsable y Segura", en las insituciones educativas del municipio jornada diurna, acorde a parametros de la prioridad, Presentar informe acorde a lineamientos dados por la prioridad. - Colegio Departamental Manablanca.
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VALORACION DE GESTANTES Y NEONATOS ( DOOPLER, BASCULA PEDIATRICA, FONENDO, TENSIOMETRO ,GLUCOMETRO Y TIRAS RECTIVAS ) PARA VALORACION FETOCARDIA EN GESTANTES EN VISITAS DE CAMPO
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | [5 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | toda la poblacion
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20121925691598 | 1 Jornadas de asesoría pre prueba VIH y oferta de la misma para la población en general (gestantes, jovenes de 10 a 29 años consultantes de TBC o personas con factores de riesgo y/o condiciones de vulnerabilidad). Presentar informe acorde a lineamientos de la prioridad. 200. Cada Jornada de 1 semana. |  |  | Mejorar la salud sexual y reproductiva de la población de Facatativá , por medio de la implementación de líneas de acción como Prevención de enfermedades de Transmisión sexual . Con diagnostico oportuno al 100% de los pacientes 0 positivos | % de pacientes con Diagnóstico oportuno (VIH positivo) | 100% | 100% |  |  | 6600
Celebración del Día mundial del SIDA,mediante actividad ludico -pedagogica, con participacion de población general. Presentar informe acorde a lineamientos de la prioridad. - 200. ( Organización , gestion e informe 1.500.000)
Contratar apoyo logístico paa Celebración del Día mundial del SIDA,mediante actividad ludico -pedagogica, con participacion de población general. Presentar informe acorde a lineamientos de la prioridad. - 200. ( valor del evento logístico $6.550.000 )
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 5 | [5 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poblacion en edad fertil
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20121925691598 | Jornada de "Sexualidad Sana, Responsable y Segura", en las insituciones educativas del municipio jornada diurna, acorde a parametros de la prioridad, Presentar informe acorde a lineamientos dados por la prioridad. - Colegio Departamental Manablanca. |  |  | Mejorar la salud sexual y reproductiva de 17400 hombres y/o mujeres en Facatativá , por medio de la implementación de líneas de acción como Planificación familiar. | N° de Población que planifica | 17400 | 16500 |  |  | 6600
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación al Proyecto Pedagogico de Sexualidad y Construcción de la ciudadanía en las Instituciones Educativas del Municipio de facatativa, priorizando la zona urbana. Presentar informes acorde a lineamientos dados por la prioridad.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 6 | [5 empty] | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población mayor de cincuenta años
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMIBILES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | Diseñar e impulsar CAMPAÑA integral de Información, Educación y Comunicación (IEC), para la prevención del cáncer de seno, próstata, cuello uterino; a través de 1500 cartillas de prevención en papel propalcote 150 g full color |  |  | Mejorar la salud sexual y reproductiva del 100% de la población diagnosticada de Facatativá , por medio de la implementación de líneas de acción como, Prevención de Cánceres de Cuello uterino, próstata y seno. | % pacientes con diagnóstico de Cánceres de seno, cuello uterino, y próstata en tratamiento | 100% | 100% |  |  | 11000
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMIBILES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | Jornada de movilización social para el adulto "QUE EL CANCER NO TE TOQUE". Con énfasis en cancer de cuello uterino, seno y prostata. Presentar informe acorde a lineamientos de la prioridad. (300 personas por jornada)
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMIBILES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | Talleres a Hombres y mujeres mayores de 45 años, relacionados con el Climaterio, Autocuidado y sexualidad en el adulto mayor, prevención de ITS y uso racional de medicamentos. Presentar informe acorde a lineamientos dados por la prioridad. 5 talleres /minino 30 persona por taller /150
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMIBILES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | 1Jornadas de Salud Integral dirigidas Al hombre y la mujer en coordinación y articulación con la IPS y EPS. Presentar Informe acorde a lineamient os dados por la prioridad. - 200 personas
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMIBILES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | 1 Visita de verificación y 2 de seguimiento a las personas con diagnostico de cancer de cuello uterino, seno y prostata y/o personas con lesiones positivas. Presentar informe acorde a lineamientos de la prioridad. - 2 pacientes total: 6 Visitas
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 7 | [5 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población lactante
SALUD NUTRICIONAL 20121925691599 | Realizar 3 actividades lúdico pedagógicas que fortalezcan la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y complementaria hasta los 2 años,con mujeres gestantes y lactantes . (mínimo 20 gestantes por capacitación) |  |  | Mantener la lactancia materna exclusiva hasta los cuatro meses | N° de meses de Lactancia materna exclusiva | 4 | 4 |  |  | 3000
Crear dos nuevos grupos de apoyo de la lactancia materna
Realizar una reunión de SENSIBILIZACION y fortalecimiento al proceso de consejería en Lactancia materna al equipo médico y profesionales de la salud de IPS que prestan los servicios de atención de partos .
Realizar campaña de promoción de la Lactancia materna a través de 1000 afiches de medio pliego en papel propalcote de 150 gr a full color
Adquisición de modelo de seno para promocionar la lactancia materna a través de los grupos de apoyo
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 8 | [5 empty] | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poblacion infantil
SALUD NUTRICIONAL 20121925691599 | Realizar 5 visitas de seguimiento a diferentes dependencias que conforman el comité de alimentación para verificar avances y cumplimiento de las acciones de la política de seguridad alimentaria . |  |  | Lograr disminuir a 5 los índices de desnutrición en la niñez | % Desnutrición global | 6% | 5.5% |  |  | 19800
Realizar UNA reunión con el comité municipal de alimentación y nutrición , para hacer ajustes acorde a la politica departamental ,consolidar y retroalimentación de la información de los avances de cada eje de la politica de seguridad alimentaria y presentar informe final de la implementación de la misma.
Realizar dos tamizajes nutricionales con reporte de SISVAN y dos capacitaciones a los beneficiarios del diferentes programas de entrega de complemento nutricional que maneja la SSM
Presentar 3 informes sobre los programas de apoyo alimentarios en los cuales debe relacionar(Beneficiarios, raciones entregadas y demás acorde con el programa )
Realizar una presentación y participació en el COVE municipal para dar a conocer la situación nutricional del 2012 y por unidad nofiicadora
Notificar al SISVAN con reporte del 30% de los menores de 20años, mayores de 20 años a demanda no menor al 10% de la población y el 100%de las gestantes municipales.Envio trimestral de archivo de transferencia.
Realizar un informe con análisis de la situación nutricional según datos capturados en el SISVAN segun los lineamientos de la prioridad (1 informe del I semestre entregados el fechas programadas por SSC que deben ser avalados por El nutricionista epidemiólogo del dpto.)
Realizar visita de seguimiento para verificar el correcto diligenciamiento de las planillas SISVAN y calidad de los datos recolectados a las UPGD que reportan inorportunamente e inadecuadamente
Realizar el reporte de referencia y contrareferencia de los casos de malnutricion detectados por SISVAN mensualmente
Realizar tamizaje nutricional de seguimiento a 2 IEM que presentó mayor porcentaje de desnutrición global en el primer semestre , presetar informe de análisis nutricional.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 9 | [5 empty] | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poblacipon intantil y adolescente
SALUD NUTRICIONAL 20121925691599 | Apoyo logistico para el proyecto ruta de la alimentacion saludable a n ivel municipal( insumos y convocatoria) |  |  | Sensibilizar al 15 % de la población infantil y adolescente sobre la importancia de una buena nutrición que permita que estén saludables | % población sensibilizada en hábitos nutricionales | 15% | 10% |  |  | 19800
Desarrollar 2 talleres de capacitación para manejo nutricional de las ECNT a los adultos mayores hipertensos y/o Diabéticos, personas cuidadoras del adultos, adulto mayores y comunidad en general .( A UN TOTAL DE 50 PERSONAS)
Realizar 2 talleres de sensibilización a los estudiantes de grados 8 , sobre los temas de anorexia y bulimia de las IEM UAN XXIII, POLICARPA SALAVARRIETA
Realizar promoción de la alimentación saludable a través de plegables en propalcote de 150 gra 3 cuerpos de 10cmx20 cm .
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 10 | [5 empty] | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población estudiantil, padres de familia y docentes
SALUD MENTAL 20121925691600 | Capacitar en prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el maltrato escolar, a la comunidad educativa del 100% de las instituciones de básica primaria públicas del municipio. |  |  | Promocionar el buen trato en la comunidad educativa de las 11 IEM | N° de Instituciones publicas educativas implementando estrategias de prevención de la violencia intrafamiliar | 11 | 3 |  |  | 4900
Reactivar y Garantizar el funcionamiento de la Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el abuso sexual, mediante el reporte mensual de casos a la Secretaría de Salud, con la participación minimo de 4 instituciones Municipales.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 11 | [5 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población entre 20 y 30 años
SALUD MENTAL 20121925691600 | Desarrollar acciones de Prevención del Suicidio en el 20 % adolescentes de las instituciones educativas públicas que tengan bachillerato. |  |  | Implementar 16 acciones dirigidas a fomentar el autoestima y los valores para disminuir los suicidios. | N° de Acciones | 16 | 4 |  |  | 4000
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 12 | [5 empty] | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población estudiantil, padres de familia y docentes
SALUD MENTAL 20121925691600 | Desarrollar acciones de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en comunidad educativa del 100% de las IEM . |  |  | Fomentar acciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en las 11 instituciones educativas municipales | N° de Instituciones educativas que implementan estrategias de prevención de consumo de sustancias psicoactivas | 11 | 3 |  |  | 9900
Realizar campaña sobre prevenci{on de consumo de SPA a través de cartilla acorde con lineamientos de la estrategia de IEC
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 13 | [5 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población estudiantil, padres de familia y docentes
ESCUELA SALUDABLE | Implementar la estrategia "Hoy , mañana y siempre saludables en las 11 IEM en niños de 6 a 11 años en el municipio de Facatativá |  |  | Implementar estrategia de Escuelas Saludables en las 11 instituciones municipales | N° Instituciones educativas públicas con Escuela Saludable implementada | 11 | 3 |  |  | 12000
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 14 | [5 empty] | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población estudiantil, padres de familia y docentes
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | Seguimiento a la implementación de Plan de Acción en coordinación con las fuerzas policivas sobre el régimen de Sanciones establecido en la ley ANTITABACO 1335 capitulo 7 y cumplimiento de las sanciones contempladas en la resolución sobre prohibiciión de venta de tabaco a menores y sanciones por el fumar en sitios prohibidos |  |  | Implementar el 100% la ley anti tabaco en la población vulnerable | % de implementación de la ley anti tabaco | 100% | 25% |  |  | 8100
Coordinar la realización de un operativo para la verificación de la implementación de la Ley 1335 en todos los establecimientos del sector comercial del municipio
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 15 | [5 empty] | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la población
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | Realizar actividad Física en niños de 6-11 años en las 11 IEM de Facatativá |  |  | Realizar acciones de promoción de actividad física para mantener el 30 % población realizando actividad física | % población realizando actividad física | 30% | 30% |  |  | 5400
Promover y realizar actividad Física en en el 30 % poblaciòn de 18-64 años del Facatativá
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 16 | [5 empty] | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la población
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | Fomentar la implementación de las acciones de PyP en Enfermedades Crónicas en el 100% de las Instituciones de Salud de Primer Nivel |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de las actividades promociones y prevención en enfermedades crónicas en 7 IPS existentes en el municipio | N° de IPS CON SEGUIMIENTO E Implementan P y P en enfermedades crónicas | 7 | 7 |  |  | 6300
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | Realizar campaña de promoción de Estilos de vida saludable a través de stickers de 1/2 carta en papel adhesivo de alta seguridad con brillo total UV y con troquelado o semicorte que motiven la alimentación saludable, no al cigarrillo, y un si a la actividad física
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y DISCAPACIDADES 20121925691602 | Realizar socialización de la implementación en IPS de protocolos de enfermedades crónicas a través de plegables en propalcote de 150 gr a tres cuerpos de 10 cmx 20cm
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 17 | [5 empty] | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la población
SALUD ORAL 20121925691603 | 4 actividades ludico pedagogicas en los jardines de la primera infancia (JARDIN MIS RETOÑITOS,LOS OSITOS)60 NIÑOS en el tema de cuidado de los diente dirigido tanto a los niños como a los 6 docentes . Estas deben ser dadas por personal idoneo con medicion de impacto |  |  | Realizar 4 acciones de promoción , prevención y rehabilitación en salud oral, que permitan disminuir los índices de morbilidad oral | N° Acciones de promoción, prevención y rehabilitación en salud oral | 4 | 4 |  |  | 18000
3 talleres de promocion y prevencion en temas como patologias bucales, servicios de salud,la calidad de vida y prevencion del riesgo en salud en adolecentes (3 colegios de primaria total alumnos 90 IEM JUAN XXIII , tIERRA MORADA, PASO ANCHO
2 JORNADAS LUDICAS de promocion y prevencion en temas como patologias bucales , servicios de salud , calidad de vida prevencion del riesgo bucal a 100 gestantes
2 tallere de promocion y prevencion en temas como patologias bucales , servicios de salud , calidad de vida prevencion del riesgo bucal a 30 adultos mayores del grupo de adulto mayor
Fomento de la educación para la salud bucal dentro y fuera del sector salud; por medio de 1 Jornadas Saludables de hábitos higiénicos incluyendo, lavado de manos, cepillado de dientes en instituciones de primaria 90 alumnos de IEM (Policarpa Salavarieta)
Fomento de la educación para la salud bucal dentro y fuera del sector salud; por medio de 1 Jornadas (CONSULTA DEL JOVEN EN SALUD ORAL ) con alumnos de bachillerato de IEM
Realizar informe consolidado de morbilidad oral municipal y presentarlo en COVE municipal informe anual
recoleccion de la informacion sobre los pacientes con fluorosis y realizar la coordinacion con salud publica sobre la vigilancia de fluor en sal, agua y alimentos
Realizar promoción de la higiene oral a través de plegables en propalcote de 150 gra 3 cuerpos de 10cmx20 cm .
Realizar canalización a salud oral utilizando carnets de remisión en higiene oral
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 18 | [5 empty] | 242910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias con riesgo visitadas
VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR 20121925691604 | ORIENTACION FAMILIAR . Realizar Deteccion del riesgo de las familias seleccionadas. . Realizar 1 Mapa de Georeferenciación del riesgo individual, familiar y comunitario y 13 veredales . Informar, educar y comunicar a la famila en terminos relacionados con salud pública ORIENTACION COMUNITARIA . Promoción de Prácticas Saludables dirigidas a menores escolarizados generando la cultura de autocuidado en 11 IEM con 18 charlas educativas |  |  | Realizar visitas de detección del riesgo y promoción de la salud y calidad de vida a 24000 familias | N° de familias con detección del riesgo | 24000 | 2000 |  |  | 242910
APOYAR ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA IMPACTAR LOS DETERMINANTES EN SALUD sanitario, familiar, social, personal. . 3 BRIGADAS DE ATENCION DOMICILIARIA . Atención por Equipos Basicos de Salud de Promoción y Prevención (EPS) . IEC en temas relaciondos con Salud Pública. . Participación de otros sectores (ICBF, POLICIA, RED JUNTOS. MADRES COMUNTARIAS)
VIGILANCIA AL RIESGO A TRAVÉS ESTRATEGIAS DE SALUD COMUNITARIAS (PERFIL EPIDEMIOLOGICA) MENORES DE 6 AÑOS: . AIEPI: . Aplicación AIEPI Comunitario a demanda . apoyo a 2 Jornada de vacuanción . Cohorte al recien nacido a demanda HIPERTENSOS Y DIABETICOS 10 JORNADAS DE CORAZON SALUDABLE (Club de Cronicos) . GESTANTES: . Kardex de Gestantes a demanda . reportar los Hallazgos de las gestantes en riesgo a las EPSS. . apoyo a 1 Jornadas de Maternidad . ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLIC: T.B.C. , Lepra . Busqueda activa (Hallazgos) a demanda
REALIZAR LA CONSOLIDACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PROMOCION DE LA SALUD, CANALIZACION DE VINCULADOS, INDICADORES (GESTANTES, PUERPERAS, SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y DE PIEL ,SEGUIMIENTOS A PACIENTES TBC-LEPRA , TRABAJO COMUNITARIO INTRASEC TORIAL . RADICAR INFORME A ENTE DEPARTAMENTAL TRIMESTRALMENTE EN TOTAL 2 INFORMES
Coordinar la programación , ejecución y seguimiento de las acciones de ORIENTACION COMUNITARIA, BRIIGADAS DE ATENCION DOMICILIARIA,JORNADAS DE CORAZON SALUDABLE Y OTRAS DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR.
Realizar visitas de seguimiento y verificación a actividades de campo realizadas por las auxiliares de salud pùblica y entregar informe mensual
Presentar informe anual consolidado de las ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD GENERANDO LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO A TRAVÉS DE LA INFORMACION, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA en espacios como COVE Y COVECOM municipales con el ánimo de retroalimentar el avance del programa de vigilancia del riesgo en el ámbito familiar.
DIGITAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE DE PROMOCION DE LA SALUD GENERANDO LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO A TRAVÉS DE LA INFORMACION, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 19 | [5 empty] | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la Población
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 20121925691605 | Consolidación de bases de datos de RIPS, RUAF, SAA, SIVIGILA Y SISVAN |  |  | Verificar al 100% la notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública al SIVIGILA por parte de las UPGD | % UPGD notificado SIVIGILA | 100% | 100% |  |  | 15400
Analizar la información recopilada a travès de indicadores de: Calidad, oportunidad y cobertura para generar planes de mejoramiento.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 20 | [5 empty] | 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la población
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 20121925691605 | Asesoría y asistencia técnica a las UPGDs en las actividades de vigilancia en salud Pública (socialización de protocolos, procesos de notificaciòn) y seguimiento a las UPGD silenciosas. |  |  | Realizar investigación epidemiológica al 100% los eventos de notificación obligatoria en enfermedades de interés en Salud Pública. | % de eventos notificados con visita de investigación epidemiológica r | 100% | 100% |  |  | 9585
Dar cumplimiento a lo establecido en los protocolos de vigilancia en relación a las acciones individuales y colectivas (Investigación Epidemiológica de Campo, Unidades de Análisis, barrido de vacunación y otras) acorde a la ocurrencia de eventos incluyendo brotes; con su respectiva generación y envío oportuno de informes.
Realizar seguimiento y ajuste de los eventos notificados que así lo requieran, dentro del periodo epidemiológico posterior a su notificación.
Analizar las evaluaciones de coberturas de vacunación, generando informes de los mismos y retroalimentación al grupo PAI, EAPB y al departamento.
Realizar BAI a partir de los RIPS generados en las UPGDs ya sea en medio físico y/o magnético, realizar análisis de la información y consolidarlo trimestralmente. Realizar BAC, con apoyo de las promotoras, vacunadoras mediante la visita domiciliaria, generar informe trimestral y remitirlo a la Secretarìa de Salud de Cundinamarca.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 21 | [5 empty] | 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miembros del COVE
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 20121925691605 | Conformar mediante acto administrativo el Comté de Vigilancia Epidemiológica (COVE) municipal, con programación mensual y con convocatoria y participación de las UPGD del municipio, administradoras de planes de beneficios y demás entidades realcionadas en la atención en salud. |  |  | Realizar el análisis de los eventos de reporte obligatorio en 48 comités de vigilancia epidemiológica municipal. | N° de coves realizados | 48 | 12 |  |  | 9585
Conformar el Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria COVECOM y realizar trimestral su reuniòn.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 22 | [5 empty] | 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población certificado nacido vivo
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 20121925691605 | Mantener la custodia de los certificados de defunción y de nacido vivo recibidos mediante un libro o planilla, que permita evidenciar la Ruta de los certificados entregados al municipio por el departamento. |  |  | Realizar 48 informes consolidados de todos los certificados de personas que nacen y mueren en el municipio | No de informes de estadísticas vitales | 48 | 12 |  |  | 9585
Conformar el comité de estadísticas vitales mediante acto administrativo, en el cual se debe convocar a Notarías, Registradurías, UPGD y Administradoras de Planes de Beneficios que operen en el municipio y realizar reuniones mensuales con generación de informe y análisis de la situación acorde a los hallazgos y conclusiones de la misma.
Contar con el rol de estadísitico vital municipal, con el fin de hacer seguimiento a los indicadores de cobertura, oportunidad y calidad de los certificados ingresados al aplicativo Ruaf y presentación de resultados en los comité de estadísticas vitales.
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 23 | [5 empty] | 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la Población
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 20121925691605 | Actualizar el informe de la Situación de Salud del municipio y hacer entrega de Avances a la Oficina de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. |  |  | Realizar 4 actualización de la situación de salud del municipio de Facatativá, que permita tomar decisiones y direccionar acciones en salud. | N° de actualizaciones | 4 | 1 |  |  | 9585
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 24 | [5 empty] | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la Población
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 20121925691605 | Contratación de diditador para realizar la vigilancia de la totalidad de los eventos de interès en Salud Pùblica, acorde a los lineamientos establecidos ,con el fin de mantener actualizados: SIVIGILA , RUAF ND y RIPS, informes mensuales . |  |  | Alimentar las bases de datos existentes en el municipio que permitan consolidar estadísticas en los programas objetos de vigilancia en salud pública.( AIEPIREP, ESTADISTICAS VITALES, SALUD MENTAL, RIPS y SISVAN) con 48 informes | N° de informes consolidados de informes de programas de salud pública. | 48 | 12 |  |  | 19800
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 25 | [5 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la población
TUBERCULOSIS Y LEPRA | Elaborar linea de bases de TBC-LEPRA de Facatativá (Situación Actual del Municipio). |  |  | Verificar la implementación del programa de prevención de Tuberculosis y Lepra en 7 IPS , lo cual permita hacer búsqueda activa de sintomáticos , hacer un diagnóstico, tratamiento oportuno. | N°. de IPS que implementan el programa de TBC-Lepra | 7 | 7 |  |  | 2000
Promocionar la implementación programa de TBC- Lepra en el 100% de las IPS, EPS y Alcaldía del
CAPTAR AL MENOS EL 100% DE LOS SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
Gestionar la entrega de TRATAMIENTO EN EL 100% DE LOS CASOS DE TB
REALIZAR OPORTUNAMENTE EL 100% DE LOS INFORMES DEL PROGRAMA EN EL MUNICIPIO
Promocionar a través de plegables (en propalcote de 150 gr a 3 cuerpos de 10 cmx20cm) la prevención de la TBC-Lepra
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 26 | [5 empty] | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la población
ZOONOSIS | Realizar la Vacunación Canina y felina de 1500 animales |  |  | Realizar 4 estrategias para el manejo de población canina y prevención de zoonosis ( Censo, esterilización y vacunación canina, eutanasia) | N°. De estrategias de prevención de zoonosis | 4 | 4 |  |  | 19800
Seguimiento animal agresor
Realizar en diligenciamiento de 6 SV1
Controlar la poblacion canina callejera
Realizar acciones I.V.C. de 10 consultorios veterinarios en 5 sujetos suceptibles
Toma de 1 muestras y envío al laboratorio lesiones animales agresores .
Eliminación caninos y felinos
Elaboracion censo canino
Realizar 6 consejos de Zoonosis
Control Foco
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 27 | [5 empty] | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la Población
SEGURIDAD SANITARIA Y DEL MEDIO AMBIENTE 20121925691579 | 1. Realizar acciones de monitoreo de agua y 2 acciones de Inspección,Vigilancia acueductos municipales. Así mismo, atender las acciones a demanada de manera oportuna y efectiva. |  |  | Realizar 42100 visitas de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo( físico, químico, biológico y de consumo) en establecimientos censados en el municipio | N°. de visitas realizadas anualmente para inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo. | 42100 | 10525 |  |  | 115500
1. Realizar acciones de Inspección,Vigilancia y Control adecuados y oportunos de los factores de riesgo ambientales
1. Realizar de acciones de Inspección,Vigilancia y Control de los factores de riesgo Químicos. 2. atender las acciones a demanda de manera oportuna y efectiva.
1. Realizar de acciones de Inspección,Vigilancia y Control adecuados y oportunos a establecimientos de preparación, consumo y comercialización de alimentos, así como , a los vehículos transportadores.
1, Realizar acciones de inspección, vigilancia y control de establecimientos de comercialización de licor y el control de licor alterado.
1, Realizar tomas de Muestras de alimentos
1. Realizar acciones de Inspección,Vigilancia y Control adecuados y oportunos a establecimientos comerciales.
Realizar acciones de Inspección,Vigilancia y Control adecuados y oportunos a establecimientos especiales.
1, Atender de manera oportuna y efectiva todas las acciones a demanda .
Compra de Insumos
Realizar 4000 carnets para vacunación canina y felina .
Papeleria Actas
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 28 | [5 empty] | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la población
PARTICIPACION SOCIAL | Realizar campaña de Información, Educación y Comunicación para la promociòn de mecanismos de participación social y ciudadana en salud en pro de la importancia de la voz del cliente interno y externo utilizando como estrategias Plegables en propalcote de 150 gr a tres cuerpos de 10 cmx 20cm . |  |  | Formular 16 acciones de participación de la comunidad en diferentes programas de salud a través del COPACO Y VEEDURIA . | N° de Acciones realizadas por COPACO Y VEEDURIA | 16 | 4 |  |  | 4700
Realizar campaña de Información, Educación y Comunicación para la promociòn de mecanismos de participación social y ciudadana en salud en pro de la importancia de la voz del cliente interno y externo utilizando como estrategias Cartillas informativas
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 29 | [5 empty] | 4700 | [17 empty] | Toda la pobalción
PARTICIPACION SOCIAL | Reunión del CTSSS/, COPACO y VEEDURIAS para realizar seguimiento al plan de salud territorial . |  |  | Obtener participación activa de la comunidad diferentes programas de salud a través de 8 COPACOS y/o VEEDURIA que permitan realizar un seguimiento a las acciones . | N° de Reuniones de , COPACO y VEEDURIAS | 8 | 2 |  |  | 4700
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 30 | [5 empty] | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la población
PARTICIPACION SOCIAL | Realizar una Rendición de Cuentas del sector salud con participación activa de miembros del COPACO -VEEDURIA- CTSSS |  |  | Realizar 8 presentación de Rendición de Cuentas del sector salud que permitan evaluar y verificar el cumplimiento de metas propuestas. | N° de Rendición de Cuentas en Salud | 8 | 2 |  |  | 4450
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 31 | [5 empty] | 38090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda la población
PARTICIPACION SOCIAL 20121925691608 | Realizar fortalecimiento de la oficina deL SIAU a través de la recepción, tabulación, trámite y análisis de pqrs-f de la secretaría de Salud |  |  | Fortalecer la oficina de atención al usuario para atender de forma oportuna y con calidad las sugerencias y reclamos de los usuarios del SGSSS en el municipio de Facatativá. | N° de Oficina del SIAU (Sistema de Información y atención al Usuario) fortalecidas | 1 | 1 |  |  | 38090
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 32 | [5 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ´Menores Trabajadores
SALUD LABORAL 20121925691609 | Focalizar al 100 % de NNA para realizar el seguimiento y erradicar el trabajo infantil |  |  | Promover acciones de seguimiento a 20 menores trabajadores con el fin de erradicar el trabajo infantil | N° de menores trabajadores con seguimiento | 20 | 5 |  |  | 6000
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 33 | [5 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poblacion laboralmente activa
SALUD LABORAL 20121925691609 | Implementar en el municipio de Facatativá un programa de entornos laborales saludables y fomento de la salud ocupacional con énfasis en el sector floricultor , comerciales. |  |  | Promover ambientes laborales seguros, para mejorar la salud ocupacional del 70% la población laboralmente activa de Facatativá. | % Población laboralmente activa | 70% | 20% |  |  | 6000
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 34 | [5 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poblacion laboralmente activa
SALUD LABORAL 20121925691609 | DOS Seguimientos y Obtención de los Reportes Epidemiológicos del registro de Accidente de trabajo y Enfermedad a causa del Trabajo (SISO) - Aplicado en la red prestadora de servicios. LOS REPORTES SERAN DIGITADOS Y ENVIADOS EN MEDIO MAGNETICO AL PROGRAMA DE SALUD LABORAL - SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA POR PARTE DEL EJECUTOR DEL POA. |  |  | Realizar seguimiento al 100% de los eventos de salud ocupacional reportados por parte de las IPS | % eventos de Salud Ocupacional reportados con seguimiento | 100% | 100% |  |  | 6000