## MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN AMBIENTAL | [20 empty] | OBSERVACIONES
OBJETIVO GENERAL
ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, SANO Y EQUITATIVO A TRAVÉS DE UN ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO
OBJETIVO ESPECIFICO
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
ADECUADA EXPLOTACIÓN Y USO EFICIENTE DEL SUELO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PDDLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
1.1 | Fortalecido el aserrio municipal para que siga siendo el proveedor de materiales de construcción para proyectos municipales y potenciarlo como escuela taller para la capacitación de la comunidad. | Aserrio mejorado | 1 | aserrio mejorado/ # de procesos productivos proyectados | 0 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios( E.P.M), Secretaría de Agricultura | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |  | 100% | 0 | 20000000 | Mauricio Hernández | Alquiler de maquinaria, compra de transformador, se realizò mantenimiento.
1.2 | Adecuados parques lineales como espacios para la recreación y el disfrute de la comunidad y los visitantes | 2 Parques lineales adecuados | 2 | # de parques adecuados/ # de parques proyectados | 1 | 70000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare, E.P.M) | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 2 | 123996000 | Mauricio Hernández | Se realizò adecuaciòn del parque lineal y parque de los patos.
1.3 | Adecuados senderos peatonales, senderos ecológicos en el área urbana y rural del municipio | 3 Senderos adecuados | 3 | # de senderos adecuados/ # de senderos proyectados | 1 | 40000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare), epm | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 3 | 41000000 | Maria Eugenia Parra | EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO DEL MALECON, PARQUE DE LOS PATOS Y SENDERO QUE CONDUCE A LA VILLA NAUTICA
1.4 | Realizadas obras de paisajismo y ornato en el área urbana y rural | 4 Obras de ornato y paisajismo | 4 | # de obras de ornato/ # de obras proyectadas | 1 | 60000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare) | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100% | 4 | 61000000 | Mauricio Hernández | Se ejecutò orden de trabajo para el mejoramiento ambiental y paisajistico de la Calle del Recuerdo, 5 parques infantiles y puente colgante sendero peatonal. Construcciòn de parque infantil nuevo en El Recreo. Adiciòn al contrato de construcciòn del parque El Recreo.
1.5 | Mejoradas las zonas verdes y espacios públicos urbanos | 6 Zonas verdes mejoradas | 6 | # de zonas mejoradas/ # de zonas proyectadas | 0.75 | 50000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare),epm | 75% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 75% | 4.5 | 142560654 | Orlando Giraldo | Se mejorò el sendero "Playa Hermosa" vereda El Roble, sendero Comfama y sendero de la Calle Jiménez. Mantenimiento general a todas las zonas verdes del municipio.
1.6 | Fomentados y apoyados proyectos eco turísticos y agro turísticos para la generación de empleo en la comunidad | 1 Programa eco turístico y agro turístico implementado | 1 | # programas realizados/ # de programas proyectados | 1 | 65000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, cornare, epm y Gobernación. | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 100% | 1 | 12855594 | Maria Eugenia Parra | Se ejecutò en convenio con CISP un proyecto para el fortalecimiento de 6 unidades productivas turìsticas.
1.7 | Impulsados y continuados los proyectos de control de erosión en micro cuencas y áreas desestabilizadas | 4 Programas de control de erosión realizados | 4 | # de programas realizados/ # de programas proyectados | 0.75 | 150000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. convenios cornare y epm, DAPARD. | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 3 | 59514094 | Orlando Giraldo | Se hizo un proyecto de control de erosiòn en la Quebrada La Ceja, Quebrada El Roble y La Florida.
1.8 | Realizados proyectos de control de erosión, prevención y atención de desastres en viviendas del área urbana y rural. | 4 Actividades de control de erosión, prevención y atención de desastres. | 4 | # de actividades realizadas/ # de actividades proyectadas | 1 | 150000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, CONVENIOS CORNARE, EPM, DAPARD. | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100% | 4 | 303061984 | Willington Aristizabal | Ejecuciòn de proyectos en convenio con el DAPARD y Cornare
1.9 | Impulsados los convenios ínter administrativos con Empresas Publicas de Medellín para continuar con el aprovechamiento forestal de plantaciones de pino y otras especies | 2 Convenios realizados con E.P.M. | 2 | # de convenios realizados/ # de convenios proyectados | 0 | 100000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios( E.P.M) | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0 | 0 | Mauricio Hernández
1.10 | Continuados los proyectos PRISER con la comunidad | 7 Priser realizados | 7 | # de priser realizados/ # de priser presupuestados | 0.85714 | 150000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare), EPM | 75% | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |  | 85.71% | 6 | 108247735 | Yarlis Hernández | Un proyecto priser elaborado, y revizado para su cofinanciacion. Se realizaron durante la vigencia 2010 tres priser en las veredas La Sonadora, Quebrada Arriba y La Piedra.
1.11 | Fortalecido y apoyado el Comité local de prevención y atención de desastres. CLOPAD | 1 Comité fortalecido | 1 | # de comités fortalecidos/ # de comités proyectados | 1 | 15000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare, E.P.M), DAPARD | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100% | 1 | 12415000 | Willington Aristizabal | Se realizò mantenimiento al sistema de altavoces, se suministró combustible para la lancha ambulancia, se hizo un contrato con los bomberos para realizar diferentes actividades de promociòn, prevenciòn y atenciòn de desastres durante la vigencia 2010. Se realizò adiciòn al convenio 08 de 2010 para el mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa del CLOPAD a travès de capacitaciones. Reparaciòn de la lancha ambulancia.
1.12 | Fomentada la educación ambiental con la comunidad y la población flotante a través de las promotorias | 2 Promotorias funcionando | 2 | # de promotorias creadas / # de promotorias proyectadas | 0.75 | 50000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare, E.P.M) | 75% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 75% | 1.5 | 94989237 | Maria Eugenia Parra | Se cuenta con dos (2) promotoras ambientales para el cumplimiento de este proyecto. Se contratò la grabaciòn y ediciòn de programas televisivos en el tema de educaciòn ambiental.
1.13 | Potenciada el Aula Ambiental como centro de capacitación | 1 Centro de capacitación creado | 1 | # de centros creados/ # de centros proyectados | 0 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, Convenios Cornare y EPM. | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 0 | 20000000 | Maria Eugenia Parra | Aula Ambiental de Sistemas Bloque "A"
1.14 | Remodelado el parque infantil municipal | 1 Parque remodelado | 1 | # de parques remodelados/ # de parques proyectados | 0 | 50000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, Convenios Cornare y EPM. | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0 | 0 | Mauricio Hernández | NA
1.15 | Apoyado y gestionado ante la oficina de Fiscalización y titulación minera de la gobernación de Antioquia y Cornare los permisos y licencias para el aprovechamiento y extracción de materiales de playa y canteras | 3 Permisos gestionados | 3 | # de permisos gestionados/ # de permisos proyectados | 0 | 2000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (DAMA), convenios (Cornare), Gobernación de Antioquia | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0 | 2000000 | Conrado Giraldo | Se acompañó a los extractores informales ante la Oficina de fiscalizaciòn y titulaciòn. No dieron los permisos que se tramitaron para la cantera de Santa Rita, El Paramo y La Ceja; para la entidad cumpliò con realizar acompañamiento
1.16 | Potenciado el Sistema de Información Ambiental Municipal y el Sistema de Información Geográfica como herramientas de planificación local | 3 Actividades realizadas | 3 | # de actividades realizadas/ # de actividades proyectadas | 1 | 25000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare) | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 3 | 26000000 | Conrado Giraldo | NA
1.17 | Impulsada la realización de inventarios de flora y fauna nativa que permitan determinar la riqueza natural del Municipio | 1 Inventario realizado | 1 | # de inventarios realizados/ # de inventarios proyectados | 0 | 15000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare) | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | Maria Eugenia Parra | NA
1.18 | Apoyada la recuperación de especies vegetales nativas y endémicas para la reforestación de zonas desprotegidas, a través de viveros rurales. | 1 Vivero implementado | 1 | # de viveros implementados/ # de viveros proyectados | 0 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare) | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0% | 0 | 0 | Mauricio Hernández | Se implementarà en el proyecto de enriquecimiento forestal de 25 hectàreas sector el chuscal.
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
TASA DISMINUIDA DE ENFERMEDADES POR CONTAMINACIÓN HÍDRICA |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PDDLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 211 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
2.1 | Comprados terrenos en micro cuencas que benefician acueductos veredales y urbano. | 50 Hectáreas adquiridas | 50 | X hectáreas adquiridas/ # hectáreas proyectadas. | 1 | 80000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( DAMA), convenios (Cornare, E.P.M) | 75% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 50 | 60000000 | Mauricio Hernández | Se adquirieron predios en la microcuenca El Chuscal que abastece el acueducto multiveredal La Piedra La Peña y Los Naranjos.
2.2 | Continuados los proyectos de saneamiento básico rural, con la construcción y optimización de plantas de tratamiento de aguas residuales, pozos sépticos, unidades sanitarias familiares, tanques lavaderos, lavamanos, abastos de agua para consumo humano. | 3 Actividades realizadas | 3 | # de actividades realizadas/ # de actividades presupuestadas | 1 | 150000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare, E.P.M) | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 3 | 147009774 | Orlando Giraldo | Se realizaron estudios y diseños de alcantarillado y sistemas de tratamiento del centro poblado El Roble y ajuste al sistema de alcantarillado del àrea urbana. Mejoramiento y adecuaciòn delos sistemas de captaciòn y plantas de tratamiento de agua en el acueducto multiveredal. Construcciòn de sistemas de tratamiento en La Peña, La Piedra, Quebrada Arriba, El Roble. Mantenimiento de sistema de tratamiento de aguas residuales en las Escuelas Rurales y en las granjas agrìcolas.
2.3 | Ejecutados los proyectos contemplados en el Plan de Gestión Ambiental Municipal y Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos | 2 Actividades realizadas | 2 | # de actividades realizadas/ # de actividades presupuestadas | 0.75 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (DAMA), convenios (Cornare, E.P.M) | 75% |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  | 60% | 1.5 | 350138200 | Maria Eugenia Parra | Durante las vigencias 2008, 2009 y 2010 se han ejecutado las actividades contempladas en el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos.
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PDDLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
3.1 | Manejadas silviculturalmente las plantaciones forestales existentes que garanticen su sostenibilidad y futuro aprovechamiento. | 100 Hectáreas forestales sostenibles | 100 | # de hectáreas aprovechadas/ # de hectáreas proyectadas | 1 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (DAMA), convenios (Cornare, E.P.M) | 75% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 22 |  | 100% | 100 | 54735535 | Mauricio Hernández | Microcuenca el Chuscal, Cucurucho, Acueducto El Roble y Vereda Quebrada Arriba.
3.2 | Dado un Ordenamiento ambiental de micro cuencas. | 1 Cuenca ambientalmente ordenada | 1 | # de cuencas ordenadas/ # de cuencas proyectadas. | 0 | 20000000 | Necesidad de cofinanciación departamental ( DAMA), convenios (Cornare, E.P.M) | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | Willington Aristizabal | Se està ejecutando ordenamiento ambiental del embalse en convenio con epm, Cornare. Aporte municipio 10,000,000, el resto cofinanciado.
3.3 | Realizado el Ordenamiento Ambiental de las escuelas veredales y de la Institución educativa urbana. | 7 Establecimientos educativos ordenados | 7 | # de establecimientos ordenados/ # de establecimientos proyectados | 0 | 35000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare) | 75% | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 35000000 | Conrado Giraldo | Proyecto Manejo Integral de Residuos Sòlidos (MIRS).
3.4 | Realizadas las acciones tendientes a la protección y conservación para el aprovechamiento sostenible de la fauna, flora nativa, e ictiofauna del embalse y quebradas, repoblamientos, así como realizar actividades para proteger la fauna domestica a través de la sociedad protectora de animales. | 4 Actividades realizadas | 4 | # de actividades realizadas/ # de actividades presupuestadas | 1 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios (Cornare) | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 100% | 4 | 189200000 | Diana Gil | Ejecuciòn con el contrato de protecciòn de emabalse con Empresas Pùblicas de Medellín.
3.5 | Realizado el Estudio de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo en el área rural | 1 Estudio realizado | 1 | # de estudios realizados/ # de estudios proyectados | 0.5 | 60000000 | Necesidad de cofinanciación Departamental (Dapard), Convenios (Cornare) | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 0.5 |  | 60% | 0.5 | 0 | Willington Aristizabal | Este proyecto lo està ejecutando Cornare y se tiene proyectado su enterega durante la vigencia 2011.
3.6 | Extendido el proyecto Manejo Integral de Residuos Sólidos hacia el área rural | 7 Veredas beneficiadas por el programa | 7 | # veredas beneficiadas/ # de veredas proyectadas | 1 | 30000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (DAMA), convenios (Cornare) | 75% | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 7 | 7 |  | 100% | 7 | 0 | Maria Eugenia Parra | En las 7 veredas del municipio se realizan programas de educaciòn y Manejo Integral de Residuos Sòlidos (MIRS).
[6 empty] | 1527000000 | [10 empty] | 75.21% |  | 1863723807