## INFIVAL2012
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION 2012 | [15 empty] | Fecha de presentación:
CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO | INDCADORES DE LOGRO | ACTIVIDADES | CANTIDAD PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD ( UNIDAD DE PRODUCTO) | INVERSIÓN PROGRAMADA (Miles de pesos) | [9 empty] | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES) | [11 empty] | CONDICIONANTES
[6 empty] | FINANCIACION |  |  |  |  | POR FINANCIAR
[5 empty] | RECURSOS PROPIOS CON FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS SIN FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS DE CREDITO | COFINANCIACION | S.G.P. | RECURSOS DEPARTAMENTALES | RECURSOS NACION | REGALIAS INDIRECTAS | OTRAS FUENTES | TOTAL INVERSIÓN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2012000149 | Remodelación de la unidad deportiva. | ESTRUCTURAS DEPORTIVAS REMODELADAS, PERSONAS HACIENDO USO DE LAS MISMAS | Legalización del predio * Preinversión (estudios de suelos, diseños arquitectónico y estructurales, licencias de construcción) *Formulación y diseño del proyecto *Gestión de recursos *Mantenimiento y Adecuación de las Estructuras Deportivas |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 1000000
2012000150 | Gestionar la remodelación y construcción de placas polideportivas en el municipio; cubiernta y el cerramiento perimetral de la I.E. María Auxiliadora, cubierta para la placa polideportiva el dos y dotación). | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA | Diagnóstico de la infraestructura existente *Formulación y diseño del proyecto *Estudio Previo Y Contratación para la Costruccion cerramiento perimetral de la I.E Maria Auxiliadora *Costruccion cerramiento perimetral de la I.E Maria Auxiliadora |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 97500 | 0 | 0 | 220000
2012000151 | Construcción 4 gimnasios al aire libre | GIMNASIOS CONSTRUIDOS | Inventario de zonas estrategicas en el Municipio * Formulación y diseño del proyecto *Gestión de recursos *Estudio Previo Y Contratación para la Construcción de 1 Gimnasio al aire libre * Construcción de 1 gimnasio al aire Libre |  |  |  | 12500 | [6 empty] | 12500
2012000154 | Realizar el plan de construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa, potencializaciòn del colegio Agricola con proyecciòn subregional como centro de investigaciòn. | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA EDUCATIVA REALIZADO | Diagnóstico de la infraestructura educativa existente en el municipio *Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales *Preinversión (estudios de suelos, diseños arquitectónico y estructurales, licencias de construcción) *Estudio Previo Y Contratación para el mejoramiento de infraestructura educativa. *Adecuación de infraestructura en instituciones educativas. | [6 empty] | 281250 | 281250 | 500000 | 62500 | 1125000
2012000155 | Construcción de 4 centros de atención integral a la infancia en coordinación con el ICBF. | CENTROS COSNTRUIDOS Y FUNCIONANDO | Identificación de población a beneficiar en los núcleos zonales *Compra de tierra *Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales *Preinversión (estudios de suelos, diseños arquitectónico y estructurales, licencias de construcción) *Formulación y diseño del proyecto *Gestión de recursos *Estudio Previo Y Contratación para la construcción de centro de atención *Construción del centro de atención a la infancia |  | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 100000 | 300000
| Solicitar a INVIAS la construcción de andenes, ciclo rutas, dotación y equipamiento urbano y demás manejos paisajísticos de la carrera 100 desde la entrada al barrio Montecarlo, hasta el puente principal sobre el rio Chigorodó y que este se articule con el parque senderos del rio y el parque lineal de la cotorra. | [9 empty] | 200000 |  |  | 200000
| Montaje del banco de tierras del municipio y gestionar la compra de tierras para equipamiento institucional (Hospital, comando de policía, parque barrio Jardín, compra de tierras para VIS y fortalecimiento de los bienes inmuebles fiscales del municipio, granja integral SAMA). comprende la titulación de bienes fiscales, comprende también la compra de tierras en las cuencas de los ríos que abastecen los acueductos urbanos y veredales | Numero de hectareas compradas *Numero de predios legalizados *Numero de predios adjudicados/Numero de entes descentralizados | Identificcion y Diagnostico de los predios a adquirir *Compra y proceso de legalizacion de tierras *Adjudicacion de los predios a los entes descentralizados |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | 1000000 |  | 2500000
| Fortalecimiento de parque automotor, volqueta, motoniveladora, cargador. | EQUIPOS ADQUIRIDOS | COMPRA ADQUISICION DE EQUIPOS |  | 0 | 0 | 50000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
2012000164 | Construcción de seis (6) puentes urbanos y rurales y gestionar recursos para la construcción del puente sobre el Rio León en Puerto Amor y proyectar los puentes rurales faltantes para su gestión. | ESTRUCTURAS DE PUENTES CONSTRUIDAS Y FUNCIONANDO/PERSONAS BENEFICIADAS | Identificación de población a beneficiar *Formulación y diseño del proyecto *Gestión de recursos *Estudio Previo Y Contratación para la construcción de puentes *Construcción de 1 puente |  | 35164.8352 | 65934.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175824.1758 | 0 | 123076.9231 | 400000
2012000165 | Pavimentación de 13.5 km de la malla vial urbana, en pavimento rígido, adoquinado u otros medios. | VIAS PAVIMENTADAS/PERSONAS BENEFICIADAS | Diagnóstico de la infraestructura vial existente en el municipio *Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales *Preinversión (estudios de suelos, diseños, licencias de construcción) *Formulación y diseño del proyecto *Gestión de recursos *Estudio Previo Y Contratación para la pavimentación de vias urbanas *Pavimentacion de 1,5 kilometros de vias |  | 0 | 111111.1111 | 333333.3333 |  |  | 888888.8889 |  |  | 666666.6667 | 2000000
2012000166 | Mantenimiento de vías Rurales y Urbanas. | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO/VIAS INTERVENIDAS/PERSONAS BENEFICIADAS | Diagnóstico de las condiciones de la infraestructura vial existente en el municipio *Estudio previo y contratacion *Ejecucción del mantenimiento vial |  | 0 | 250000 | 0 |  |  | 250000 | 500000 |  | 0 | 1000000
2012000167 | Gestionar ante la Secretaria de Titulación y Fiscalización Minera la titulación de un terreno para la explotación de material para el mantenimiento vial urbano y rural. | NUMERO DE LICENCIAS RENOVADAS | Renovación de licencia ante el Ministerio de Minas |  | 0 | 25000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000
2012000143 | Gestionar electrificación rural y reparcheo rural en el marco de Antioquia iluminada. | PORCENTAJE DE GESTION | Realizar gestión ante epm para ampliar cobertura de electrificación rural | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 100000
2012000144 | Realizar el plan de alumbrado Público y Ampliar la cobertura y mejoramiento del servicio de alumbrado público, alumbrado navideño y también en escenarios deportivos, Gestionar la iluminación de la vía Chigorodó– Carepa hasta los límites del municipio con Carepa, y en la vía Chigorodó-Mutatá, hasta la vereda el venado, como beneficio para mejorar la seguridad vial y ciudadana | PLAN DIAGNOSTICADO, REALIZADO Y OPERANDO/PERSONAS BENEFICIADAS | Diagnóstico de la situación en que se encuetra el plan de alumbrado publico *Realizar gestión ante la concesión para ampliar cobertura de alumbrado público en escenarios deportivos, veredas y barrios *Contrato alquiler alumbrado navideño *Gestionar la iluminación de la vía Chigorodó– Carepa hasta los límites del municipio con Carepa, y en la vía Chigorodó-Mutatá, hasta la vereda el venado, como beneficio para mejorar la seguridad vial y ciudadana |  | 65000 | 536000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601000
| Extensión de redes: Ampliación de la red de distribución de acueducto en la zona de expansión. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 250000 | 250000
2012000145 | Gestionar la construcción, mantenimiento y diseños de acueductos multiveredales en Jurado, Bohios, Champitas, Tierra Santa, Barranquillita, la Fé y La Guaca y otras veredas como Guapá León, Las Mercedes, Guapa carretera, Ripea y demás veredas del municipio. | ACUEDUCTOS VEREDALES GESTIONADOS , DISEÑOSD ACTUALIZADOS/POBLACION BENEFICIADA | Actualizar los diseños de los acueductos de Juradò y las Guaguas y hacer el diseño del multiveredal el Dos, Champitas y La Fe. *Censo de la población beneficiada *Tramitar ante Corpourabá las licencias ambientales *Gestion de recursos para la ejecuciòn de los proyectos. |  | 0 |  |  |  | 160000 |  |  |  | 140000 | 300000
| Gestionar el diseño y ejecución del plan maestro de alcantarillado. Subsidios agua potable y saneamiento basico |  |  |  | 0 |  |  |  | 2073091.5 |  |  |  | 19826908.5 | 21900000
2012000146 | Construir las UNISAFAS (200 unidades sanitarias básicas familiares) rurales o unidades de recolección y procesamiento de aguas residuales en las veredas. | UNISAFAS CONSTRUIDAS/POBLACION BENEFICIADA | Caracterización y ubicación de familias a beneficiar. *Gestionar recursos para la construcciòn de 50 UNISAFAS. *Estudios previos y contratación *Construcción de 50 UNISAFAS |  | 18000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 94000 | 112000
2012000147 | Gestionar la construcción y funcionamiento de la red de gas natural. | CONVENIOS REALIZADOS | Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales | [9 empty] | 200000 | 200000
2012000168 | Ampliación, reconstrucción y reforzamiento le jarillon y muros de construcción del rio de los sectores la playa, playita y Guayabal y demas áreas del sector urbano, Sadem candelaria y Guacamaya y demás areas del sector rural | OBRAS DE REFORZAMIENTO REALIZADAS/REDUCCION DE VIVIENDAS INUNDADAS | Diagnóstico de la infraestructura hidráulica existente en el municipio *Realizar convenios y/o contratos interadministrativos y/o interinstitucionales *Gestión de recursos *Formulación y diseño del proyecto *Estudio Previo, Contratación Y Construcción para la construcción y el reforzamiento de las obras de protección |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 105000 | 255000 |  |  | 450000
| Construir alojamientos temporales para la ola invernal en coordinacion con el Dapard. | gestiona realizada/construcciones realizadas | gestionar los recursos ante el DAPARD, seguimiento a la construccion de los mismos |  | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 30000
2012000161 | Transformación de la Terminal de Transporte y Plaza de mercado en un empresa de carácter privada, además de la remodelación de ambas infraestructuras. | PLAZA Y TERMINAL DE TRANSPORTE REMODELADA | Diagnóstico de la infraestructura existente. *Estudio Previo Y Contratación para la remodelación de la Terminal de Transporte o Plaza de mercado. *Remodelación de la Terminal de Transporte o Plaza de mercado. |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 75000