## ECONOMICO
|  | FORMATO DE EVALUACIÓN PLANES DE ACCION | [14 empty] | Código: GDE-FR-02
Versión: 01
Pagina:___ de ___
VIGENCIA |  | 2011 |  |  |  | PERIODO: | ANUAL
SECRETARÍA DE: |  | PLANEACIÓN |  |  |  | FECHA EVA: | 2010-11-17
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | AGROPECUARIO, FORESTAL Y TURISTICO |  |  |  | RESPONSABLE: | JAIME ORTIZ
OBJETIVO GENERAL: |  | Mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de produccion agroindustriales, forestales y turisticos
LINEA ESTRATEGICA 5 |  | ECONÓMIOCO |  |  |  | PONDERADOR: | 8
CGO. | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO. | PROYECTO | % | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | META PROGRAMADA ANUAL |  |  |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | OBSERVAC
MILLONES DE PESOS
PDM |  |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | ESTADO ACTUAL |  | I | II | III | IV | TOT | P | SG | CRE | COF | OTR
FECHA
L30101-1 | Fortalecimiento Asistencia Técnica | 80% de las zonas* (32) con asistencia técnica agropecuaria. * (veredas y corregimientos) | Fortalecimiento de la Asistencia Técnica | 2.6 | % de zonas* asistidas * (veredas y corregimientos) | Se visitaron 30 veredas que equivalen al 75% de la meta | Visitas, seguimiento y evaluación y acompañamiento beneficiarios de proyectos agropecuarios. | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 22 |  |  |  | Se cumplira para este año el 100% de las veredas en el Municipio.
L30102-1 | Fortalecimiento a la Implementación de Tecnología de la Producción Limpia | 4 experiencias en implementación de tecnologia en produccion limpia | Asistencia técnica especializada | 1.2 | Numero de unidades productivas asistidas | En el municipio realizo un proyecto de tecnologia limpia (producion de café) con 43 familias desplazadas | Implementacion BPA y sistemas agroambientales, agroecología y medicina veterinaria | 30% | 30% | 30% | 10% | 100% |  | 5 |  | 23 | 6 | Proyecto viabilizado en el 2010 "convenio 531 Corantioquia" y Convenio Universidad de Antioquia (rotante veterinaria)
L30103-1 | Fomento a la planeación agropecuaria | 4 experiencias implementadas de planeación agropecuaria | Fomento a la planeación agropecuaria | 1 | No de experiencias implementadas | 1 Experiencia en planeacion agropecuaria (en la produccion de aguacate) | Mejoraminto Genetico, sistemas silvo pastoriles | 30% | 30% | 30% | 10% | 100% |  | 4 |  |  |  | Convenio Secretaria de Agricultrua y Secretaria del Medio Ambiente (Departamento)
L30104-1 | Fomento a la produccion local | 4 Grupos Asociativos Asesorados y Capacitados | Fortalecimiento de 4 Grupos Asociativos en el Municipio de Betulia | 0.5 | Numero de Grupos Asociativos Fortalecidos | 4 grupos asociativos en inicio de asesoria y capacitacion | Grupo artesanal en guadua, Grupo de derivados lacteos y Asogabe | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4
L30104-2 | Fomento a la produccion local | Gestionar proyectos para la produccion local | Fomento a la produccion agropecuaria | 0.4 | Gestion realizada |  | Proyecto Producción Aguacate Hass, Renovación Cafetales, Seguridad Alimentaria | 30% | 30% | 30% | 10% | 100% |  | 21 |  |  | 60
L30105-1 | Adecuación y dotación de centros de comercialización | Un (1) centro de acopio adecuado para la comercialización agroindustrial | Adecuación y dotación de centros de comercialización | 0.2 | No de centros de acopio adecuados | No existe un centro de acopio de produccion | Gestion para centros de acopio (canales de comercialización) | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5
L30106-1 | Mercado agropecuario Seguro | Una (1) estrategia de regulación de precios establecida | Mercado agropecuario Seguro | 0.2 | Nº de estrategias establecidas | No existe sistema de regulación de precios | Diagnostico de centros de producción y costos | II: 50%; III: 50%; TOT: 100%; MILLONES DE PESOS SG: 3
L30107-1 | Apoyo a los mercados locales y regionales | Gestionar procesos de mercadeo para el municipio | Mercado agropecuario Seguro | 0.3 | Gestion realizada | no existe un proceso de mercadeo de productos | gestion proceso de mercado con fenalce y mercado local | III: 50%; IV: 50%; TOT: 100%; MILLONES DE PESOS SG: 3
L30108-1 | Apoyo a la agroindustria sostenible | Realizar 8 talleres de formación en procesos agroindustriales sostenibles | Fortalecimiento agroindustria sostenible | 0.2 | Nº de talleres realizados | Taller a traves de fedepanela y SENA | Extraccion de aceites esenciales, Produccion y transformacion de uva, apicultura y panela | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 3
L30109-1 | Recuperación y aprovechamiento de los suelos | Realizar 8 talleres de formación para la protección y aprovechamiento de los suelos | Proteccion y conservacion de los suelos | 0.3 | Nº de talleres realizados | Se ha realizo una capacitacion | Proceda Reforestacion Microcuenca Buenavista, Implementacion vivero Municipal y BPA | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 17 |  |  | 5
L30110-1 | Fortalecimiento y apoyo a la microempresas | 8 planes de negocios formulados | Fortalecimiento y apoyo a la microempresas | 0.3 | Nº de planes de negocios formulados |  | Grupo artesanal en guadua, Grupo de derivados lacteos | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2
L30111-1 | Apoyo a la producción forestal | 20 Ha establecidas para la producción forestal comercial | Produccion Forestal | 0.3 | Nº de Ha establecidas | No se ha realizado ninguno procesos de desarrollo forestal | Promosión de material forestal de la zona | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2
L30112-1 | Fortalecimiento a los procesos de Desarrollo Turistico | Un estudio realizado para promover el desarrollo turisco elaborado para el municipio | Plan Municipal de Turismo | 0.3 | Numero de estudios realizados | No se ha realizado ninguno procesos de desarrollo turistico | Diagnóstico de posibilidades turisticas ruruales y urbanas | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2
L30112-2 | Fortalecimiento a los procesos de Desarrollo Turistico | Gestionar infraestructura Turistica | Plan Municipal de Turismo | 0.2 | Gestion realizada |  | Programa Promoción agroturistica | II: 33.3%; III: 33.3%; IV: 33.3%; TOT: 99.9%; MILLONES DE PESOS SG: 2
| TOTAL |  |  | 8 |  |  |  | MILLONES DE PESOS P: 0; MILLONES DE PESOS SG: 95; MILLONES DE PESOS CRE: 0; MILLONES DE PESOS COF: 23; MILLONES DE PESOS OTR: 71
CONSOLIDADO