## Hoja1
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PLAN DE ACCIÓN 2014
Dependencia: SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Línea Estratégica | Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | FUENTES DE VERIFICACIÓN | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[10 empty] | Rubro | Fuente | Monto
POR LA INCLUSIÒN Y LA PROMOCIÒN SOCIAL CUAENTE CONMIGO | PROMOCION SOCIAL | Mujeres del municipio de Heliconia formadas y empoderadas. | Realizar capacitaciones de formación para mujeres cabezas de familia, con especial énfasis en la mujer rural | realizar 2 capacitaciones | Números de mujeres rurales capacitadas | Realizar 8 talleres sobre de emprendimiento con las mujeres cabezas de familia, con especial énfasis en la mujer rural | Listados de asistencia, registros fotográficos. | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-septiembre | 2132010129 | recursos propios | 3000000
[6 empty] | Feria (Mujeres emprendedoras y con futuro) |  |  | noviembre |  |  | 2000000
|  |  | Crear la escuela de formación política para las mujeres | 1 escuela conformada | Total de mujeres pertenecientes a la escuela de formación política | Realizar 7 capacitaciones de para mujeres en formación política | listado de asistencia, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | agosto |  |  | 900000
[5 empty] | Total de mujeres graduadas | graduación de mujeres de la escuela de formación política | registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | noviembre |  |  | 2000000
|  |  | Formular la política publica de la mujer | política formulada y aprobada | 1 política aprobada | realizar un diagnostico comunitario para identificar las necesidades de la mujer, | encuestas, actas de reunión, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero, marzo abril |  |  | 5000000
[6 empty] | Socializar el diagnostico comunitario ante las mujeres del municipio | actas de reunión, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | mayo- junio
[6 empty] | Presentar el documento formulado ante el Concejo Municipal para su aprobación | documento de la política publica aprobado | Secretaria de Salud y Bienestar Social | agosto
|  | mujeres del municipio de heliconia formadas y empoderadas | Realizar un evento de reconocimiento a la mujer lideres del municipio | mujeres postuladas para el evento | mujeres nominadas, mujeres ganadoras del evento | establecer las categorías entre las edades de 10 a los 60 años y promocional el evento | Formulario de inscripción | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero |  | recursos propios | 2000000
[6 empty] | Realizar el concurso de las participantes en cada categoría | registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo | 2132010129
[6 empty] | Premiación de la mujer talento por categorías del municipio de heliconia | registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo
|  |  | Implementar acciones que permitan desarrollar la estrategia "Mujeres sin miedo, Autónomas y seguras" | Realizar un evento "mujeres sin miedo, autónomas y seguras" | 1 Evento desarrollado | caminata "mujeres sin miedo, autónomas y seguras" | registros fotografías | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Junio |  | recursos propios | 1500000
[6 empty] | celebración día internacional del día de la no violencia contra la mujer | Registro Fotográfico |  | noviembre |  |  | 1500000
|  | mujeres del municipio de heliconia formadas y empoderadas | promover una salud pensada en la mujer a través de brigadas para la atención prioritaria para las mujeres victimas de cualquier tipo de maltrato (articulo 63 de la ley 1438 de 2011 | 1 brigada realizada en la zona urbana | brigadas realizadas para la atención de mujeres en la zona urbana | realizar 1 brigada de salud en el área urbana, fomentando la prevención de cáncer de mama y de cérvix, belleza integral | registros fotográficos, asistencias | Secretaria de Salud y Bienestar Social | noviembre | 2132010129 | recursos propios | 2000000
|  |  |  | 1 brigada realizada en la zona rural | brigadas realizadas para la atención de mujeres en la zona rural | realizar 1 brigada de salud en el área urbana, fomentando la prevención de cáncer de mama y de cérvix, belleza integral | registros fotográficos, asistencias | Secretaria de Protección Social | marzo |  |  | 2000000
|  |  | Gestionar y fomentar fuentes de empleo para mujeres vulneradas por violencia intrafamiliar | Generar 2 fuentes de empleo para las mujeres vulneradas por violencia intrafamiliar | Total de fuentes de empleos generados | Realizar 2 Vinculaciones al campo laboral a mujeres victimas de la violencia intrafamiliar | Documento de certificación laboral, registro fotográfica | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-noviembre |  | recursos propios | 1000000
|  | Por los derechos de la población LGTBI | realizar campañas de promoción y cultura para reconocer y proteger la diversidad sexual | 2 campañas | campañas realizadas sobre reconocimiento y protección a la diversidad sexual | celebración del día internacional del LGTBI | REGISTROS FOTOGRAFICOS | Secretaria de Salud y Bienestar Social | junio |  | transferencia | 1000000
[6 empty] | Diseñas volantes para el reconocimiento y protección de la diversidad sexual | Volantes entregados |  | abril-mayo |  |  | 800000
|  |  | Impulsar la inclusión laboral y educativa a través de talleres formativos con la población LGTBI del Municipio, que desmitifiquen el concepto de diferencia | 4 campañas | Total Campañas realizadas | Realizar un evento cultural "orgullo LGTBI" | REGISTRO FOTOGRAFICO | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Septiembre |  | Recursos propios | 1500000
[6 empty] | Difundir por medio de la emisora y canal comunitario 1 cuñas radiales | certificado de emisión |  | mayo |  |  | 700000
[6 empty] | Realizar 1 comercial sobre diversidad sexual | certificado de emisión |  | abril |  |  | 300000
[6 empty] | Realizar un foro temático sobre diversidad sexual | listado de asistencia, registro fotográfico |  | agosto |  |  | 2000000
|  |  | incluir en las políticas publicas el concepto de diversidad sexual | incluir en un 100% en concepto de diversidad sexual en las políticas públicas | política publicas municipales con la inclusión de la diversidad sexual | realizar las modificaciones legales a los acuerdos municipales de la población LGTBI en un 100% | acuerdos modificados y aprobados por el concejo municipal | Secretaria de Salud y Bienestar Social | enero-diciembre |  | recursos propios | 200000
|  | Los discapacitados cuentan conmigo | actualizar la identificación y clasificación de la población discapacitada | identificación del 100% de la población con discapacidad | total de personas con discapacidad en el municipio | Realizar un monitoreo de la población con discapacidad en el municipio, manteniendo actualizada la plata forma | indicadores cumplidos, registros sistematizado | Secretaria de Salud y Bienestar Social | enero-diciembre | 2113040804 | recursos propios | 1000000
|  |  | realizar campañas de promoción a la población discapacitada sobre sus derechos y servicios de seguridad social en salud, educación, deporte y recreación | 1 jornada | campañas realizadas de promoción a la población discapacitada sobre sus derechos y servicios total de personas participantes | Realizar un foro temático sobre el concepto de discapacidad y sus derechos y deberes | fotos, listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | julio | 2113040804 | transferencia | 2500000
|  |  |  | 1 campaña |  | Realizar un comercial promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad | certificado de emisión | Secretaria de Salud y Bienestar Social | noviembre | 2113040804 |  | 2500000
|  |  | desarrollar las olimpiadas de la discapacidad en diferentes disciplinas | 1 olimpiada | numero de olimpiadas realizadas con la población discapacitada del municipio. Total de participantes | Realizar el día internacional de la discapacidad con actos culturales, artísticos y artistas invitados | Registros fotográficos | Secretaria de salud y bienestar social | diciembre | 2113040804 | Transferencia | 10000000
2113040804
|  |  | realizar brigadas de salud integral para la atención de población discapacitada | realizar 4 brigadas para la población discapacitada | brigadas realizadas Total de Participantes | Realizar una brigada integral para las personas con discapacidad, entrega de kid de aseo personal | fotos, videos, listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | mayo | 2113040804 | Transferencia | 10000000
2113040804
[6 empty] | Realizar una brigada de salud en el corregimiento de pueblito | fotos, videos, listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | julio |  | Transferencia | 3000000
[6 empty] | Realizar una brigada de salud en el corregimiento del llano de san José | fotos, videos, listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero |  | Transferencia | 3000000
[6 empty] | Realizar una brigada de salud en el corregimiento del alto del corral | fotos, videos, listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Septiembre |  | Transferencia | 3000000
|  |  | conformar y fortalecer el Consejo Municipal de Discapacidad | 1 comité municipal de discapacidad | numero de integrantes que conforman el comité Municipal de discapacidad | Realizar bimestralmente reuniones con el comité municipal de discapacidad | actas de reunión, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-abril, junio, agosto, octubre, diciembre | 2113040804 | Recursos propios | 1500000
|  |  |  | realizar 3 asesorías reuniones |  | Realizar 3 asesorías al comité sobre formulación política publica, fortalecimiento del comité, | Actas de reuniones, listados de asistencia, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | mayo, agosto, noviembre | 2113040804 |  | 1500000
|  |  | Dotar y facilitar el recurso humano para el funcionamiento del aula de apoyo para la población discapacitada | Realizar una dotación para el aula de apoyo | 1 dotación anual | realizar una dotación de material didáctico, educativo, recreativo para la población con discapacidad | Registros fotográficos | Secretaria de Salud y bienestar social y secretaria de educación | marzo |  | Transferencia | 15000000
|  |  |  | Realizar una gestión para el aula de apoyo móvil en el área rural | Total de aulas gestionadas | apoyo y acompañamiento al aula de apoyo institucional. | actas de reunión, registro fotográfico, listado de asistencia | Secretaria de Salud y Bienestar Social y secretaria de educación | Febrero a noviembre | 2113040804 |  | 5000000
|  |  | realizar capacitaciones y acompañamiento en las familias de los discapacitados para el fortalecimiento de la atención especifica de la discapacidad | Capacitar y acompañar el 25% de las familias de las personas con discapacidad | capacitaciones realizadas con la población discapacitada, total de participantes a los talleres | Realizar una convivencia familiar para fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en los corregimientos de pueblito, llano de san José, alto del corral | registros fotográficos, fotos, listados de asistencia. | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Junio, febrero, septiembre | 2113040804 | Recursos propios | 6000000
[6 empty] | Realizar tres tardes lúdicas con las familias y las personas discapacidad | registros fotográficos, fotos, listados de asistencia. | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Junio, febrero, septiembre |  | Recursos propios | 6000000
[6 empty] | Realizar una jornada de integración lúdica y recreativa donde puedan estimular sus sentidos | Registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril |  | Recursos propios | 10000000
|  |  | Mantener y ampliar las coberturas de los subsidios de transporte para la población discapacitada rural | Mantener el 100% de las coberturas de subsidio de transporte | Numero de subsidios entregados | Entrega de subsidio de transporte a las personas en situación de discapacitada del municipio | constancia de certificación medica, listado de beneficiarios, constancia de entrega de tiquetes | Secretaria de Salud y Bienestar Social | enero-diciembre | 2113040804 | transferencia | 5000000
|  |  | Gestionar entregas colectivas de aparatos de ayudas de locomoción | Gestionar 1 entrega | Total de entregas gestionadas | Adecuar un salón para el trabajo de rehabilitación, recreación, educación para las personas con discapacidad | centro caminos sin fronteras funcionando | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo - diciembre |  | recursos propios | 20000000
[6 empty] | Gestionar ante el comité de habilitación de Antioquia, gobernación de Antioquia, y entidades privadas y publicas aparatos de ayudas de locomoción | fotos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero - diciembre | 2113040804
[6 empty] | Actualizar en un 100% el inventario de ayudas técnicas | Inventario actualizado | Secretaria de Salud y Bienestar Social
|  |  | Formular la política publica de discapacidad | 1 Política publica formulada | Documento de política publica de discapacidad aprobada | realizar el diagnostico comunitario con el apoyo de amigos con calor humano | encuestas, actas de reunión, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo, abril, mayo |  | Recursos propios | 5000000
|  | Atención integral al adulto mayor |  |  | total de entregas realizadas | Realizar la socialización a las personas con discapacidad | actas de reunión, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social (Mónica Velásquez) | junio, julio
[6 empty] | Presentar el documento formulado ante el Concejo Municipal para su aprobación | documento formulado y aprobado | Secretaria de Salud y Bienestar Social (Mónica Velásquez) | agosto | 21310201
|  |  | apoyar mensualmente el sostenimiento del centro de bienestar del Anciano del Municipio | Apoyar por 12 meses el centro de bienestar del anciano, a nivel económico, social, espiritual cultural, físico y psicológico | total de entregas realizadas | Realizar convenio para la atención integral, hospedaje, alimentación, atención medica, para los adultos mayores vulnerable del municipio | Convenio legalizado | Secretaria de Salud y Bienestar Social (Johana Restrepo) | enero-diciembre | 21310201 | Recursos propios, destinación especifica | 30000000
[6 empty] | Ofrecer auxilio fúnebre a los aduls mayores que pertenecientes al centro del bienestar del anciano | Documentos implementados | Secretaria de Salud y Bienestar Social | enero-diciembre | 21310201 | Recursos propios, destinación especifica | 250000
[6 empty] | suministro kit de aseo personal para los adultos mayores del centro de bienestar del anciano por 12 meses | registro fotográfico, | Secretaria de Salud y Bienestar Social (Mónica Velásquez) | enero-diciembre | 21310202 | Recursos propios, destinación especifica | 1700000
[6 empty] | realizar 11 visitas de seguimiento al cuidado integral del adulto mayor del centro de bienestar del anciano | listado de asistencia, actas de visita, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social (Johana Restrepo y 5 Monitoras) | enero-diciembre | 21310203 | Recursos propios, destinación especifica | 1100000
[6 empty] | Realizar 11 brigadas de salud con los adultos mayores del centro de bienestar del anciano | listado de asistencia, actas de visita, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social (Johana Restrepo) | enero-diciembre |  |  | 1500000
[6 empty] | realizar 11 tertulia "recuerdos del ayer" con losa adultos mayores del centro de bienestar del anciano | Proyecto aprobado | Secretaria de Salud y Bienestar Social (Johana Restrepo) | enero-diciembre | 21310205 | transferencias y aportes | 1000000
|  |  | Conformar y mantener centro vida para la atención integral del Adulto Mayor urbano y rural del municipio | 1 Centro de vida del municipio operando | Centro de vida del municipio operando | Presentación y ejecución del proyecto para ya dotación del centro vida | Documentos aprobados | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero | 21310206 | transferencias y aportes | 30000000
|  |  | Conformar y mantener centro vida para la atención integral del Adulto Mayor urbano y rural del municipio |  |  | Creación del reglamento interno (deberes y derechos de los usuarios y del centro vida | Reglamento publicado | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero | 21310207 | transferencias y aportes | 800000
[6 empty] | Realizar 4 controles de índice de masa corporal | Registro fotográfico , videos, listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero, mayo, agosto, noviembre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | realizar una visita al mes a los grupos del adulto mayor rural con el objetivo de realizar actividades integrales | Registro fotográfico , videos, listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencias y aportes | 8230500
[6 empty] | realizar 137 capacitaciones sobre estilos de vida saludable, enfermedades crónicas no trasmisibles, superación personal, como manejar el duelo | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | Realizar 2 hidroterapias con los grupos del adulto mayores de la zona urbana | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | mayo-agosto |  | transferencias y aportes | 880000
[6 empty] | Realizar 11 rumbas aeróbicas con los adultos mayores de la zona urbana | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero- diciembre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | Realizar 5 teleconferencias para mejorar la salud mental con los grupos de la zona urbana | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril, junio agosto, octubre, diciembre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | Realizar 20 talleres de baile con los grupos del adulto mayor de la zona urbana | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | Realizar 3 capacitaciones a los cabildantes, fortaleciendo su participación en las comunidades | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo, julio, octubre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | Realizar 3 campañas publicitarias motivando a los adultos mayores a pertenecer a dichos grupos | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo, julio, octubre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | Realizar 6 mesas de atención integral para el adulto mayor para presentar el informe al compos | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | Realizar 130 acondicionamientos físicos, para mejorando la calidad de vida del adulto mayor | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero- diciembre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | Realizar 3 integraciones, de los grupos del adulto mayor de la zona urbana con la zona rural | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | mayo, julio, septiembre |  | transferencias y aportes | 1190500
[6 empty] | realizar una visita semanal al grupo mayor de la vereda de morritos con el objetivo de realizar actividades integrales | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero- diciembre |  | transferencias y aportes | 1190500
|  |  | Apoyar y dotar a los grupos u organizaciones de los adultos mayores que propenden por la practica del deporte y la recreación | Realizar el apoyo a un 100% a los grupos gerontológicos | numero de acciones realizadas | Realizar 100 caminatas con los grupos gerontológicos de la zona rural | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre | 21310209 | transferencias y aportes | 2200000
[6 empty] | Actualizar y sistematizar las fichas gerontológicas de los adultos mayores de la zona urbana y rural | Formato diligenciados | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero, marzo, abril, mayo |  | transferencias y aportes | 2200000
[6 empty] | Carnetizar a los adultos mayores pertenecientes a los grupos gerontológicos de la zona urbana y rural | Listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril |  | transferencias y aportes | 4000000
[6 empty] | Realizar 20 campañas publicitarias motivando a los adultos mayores a pertenecer a dichos grupos en la zona rural | Certificados de los medios de comunicación, registros fotográficos, carteles | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero, julio |  | transferencias y aportes | 1200000
[6 empty] | Realizar 100 capacitaciones promoviendo hábitos de vida saludable en los grupos del adulto mayor de la zona rural | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencias y aportes | 2200000
[6 empty] | Realizar 140 juegos de bingo y/o juegos de mesa de los grupos del adulto mayor de la zona rural | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencias y aportes | 2200000
[6 empty] | Realizar 6 capacitaciones a las monitoras de los grupos del adulto mayor de la zona rural | Registro fotográfico , listados de asistencia, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencias y aportes | 2200000
[6 empty] | Realizar 1 dotación a los grupos de adulto mayor del municipio | Registro fotográfico , listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | junio |  | transferencias y aportes | 30000000
|  |  | realizar paseos de integración con la población adulto Mayor del Municipio | Realizar 1 paseo anual | paseos realizados total participantes | Realizar dos paseos con el fin de recrear a todos los grupos de adulto mayor zona urbana y rural | Registro fotográfico , listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | noviembre | 21310210 | transferencias y aportes | 16000000
|  |  | Realizar encuentros de integración municipal con los grupos de adulto mayor en el marco de la semana del adulto mayor | Realizar 1 encuentro de integración anual | Total participantes a las actividades de la semana del adulto mayor | Celebración del día municipal del adulto mayor | Registro fotográfico , listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | agosto | 21310211 | transferencias y aportes | 12000000
[6 empty] | Realizar la viejo teca para los gerontos pertenecientes a los grupos del adulto mayor de la zona urbana y rural | registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Septiembre | 21310213 | transferencias y aportes | 6000000
|  |  | realizar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con los adultos mayores del municipio en las zona urbana y rural | Realizar 48 actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad | total actividades realizadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, numero de participantes y/o asistentes | Realizar 21 tamizaje de masa corporal y presión arterial | Registro fotográfico , listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo, junio, septiembre, diciembre | 21310215 | transferencias y aportes | 3000000
[6 empty] | realizar 12 brigadas de salud con los grupos del adulto mayor de la zona urbana y rural | Registro fotográfico , listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencias y aportes | 24000000
[6 empty] | Realizar 14 teleconferencias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad | Registro fotográfico , listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencias y aportes | 2200000
[6 empty] | Realizar 100 talleres de envejecimiento activo (taller de baile, dinámicas, aeróbicos, | Registro fotográfico , listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencias y aportes | 2200000
[6 empty] | Realizar integraciones navideñas con los grupos del adulto mayor | registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | diciembre |  | transferencias y aportes | 15000000
|  |  | formular e implementar la política publica del adulto mayor | 1 Política publica formulada | Documento aprobado | realizar el diagnostico comunitario con el apoyo de amigos con calor humano | actas de reunión, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril, mayo ,junio |  | recursos propios | 5000000
[6 empty] | Realizar la socialización a las personas con discapacidad | actas de reunión, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | julio | 21310216
[6 empty] | Presentar el documento formulado ante el Concejo Municipal para su aprobación | documento aprobado | Secretaria de Salud y Bienestar Social | agosto | 21310217
|  |  | crear talleres lúdico prácticos con los grupos del adulto mayor para el aprovechamiento del tiempo libre | Realizar 48 talleres lúdico prácticos | Total de participantes en todas las actividades | Realizar 4 talleres de manualidades con el fin del aprovechamiento del tiempo libre con los grupos del adulto mayor | Registro fotográfico , listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo, mayo, julio, septiembre |  | transferencias y aportes | 15000000
|  |  | Mantener y ampliar la cobertura de mercados para adultos mayores buscando garantizar la seguridad alimentaria en esta población | Entregar 100 mercados | total de personas beneficiadas | Entregar un paquete alimentario a 100 adultos mayores de la zona urbana y rural | Registro fotográfico , listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | junio-noviembre |  | transferencias y aportes | 6000000
|  |  | Suministro de prótesis dental para la población del adulto mayor del municipio | Suministrar 30 prótesis dentales | Prótesis entradas | Suministrar 30 prótesis dentales a los adultos mayores | registros fotográficos, listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril |  | transferencias y aportes | 7500000
|  |  | Suministro de lentes para la población del adulto mayor del Municipio | Suministrar 60 monturas y lentes | Monturas entregadas | Suministrar 60 prótesis dentales a los adultos mayores | registros fotográficos, listados de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | octubre |  | transferencias y aportes | 6600000
|  | participación comunitaria | estimular y promover los mecanismos de participación comunitaria a través de campañas radiales y sociales | Realizar 12 campañas de participación comunitaria | campañas realizadas | Realizar 3 cuñas televisivas con los diferentes grupos del municipio | fotos, certificados de los medios comunitarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Trimestralmente | 21130411 | recursos propios | 3000000
[6 empty] | Realizar 3 programas televisivos | fotos, certificados de los medios comunitarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Trimestralmente | 2113041001
[6 empty] | Realizar 6 cuñas radiales | fotos, certificados de los medios comunitarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Bimensual | 2113041003
|  |  | fortalecimiento a las juntas de acción comunal | Fortalecer en un 100% las juntas de acción comunal | actividades realizadas, total beneficiados | Realizar 19 capacitaciones para las 19 JAC sobre el manejo de los libros | listados de asistencia, fotos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre | 2113041004 | transferencia | 5000000
[6 empty] | Realizar 19 capacitaciones sobre derechos y deberes | listado de asistencia y registros fotográficos |  | Febrero-Diciembre | 2113041005
[6 empty] | Acompañamiento a los programas dirigidos a las 19 JAC por medio de entidades publicas y privadas | listado de asistencia y registros fotográficos |  | Febrero-Diciembre | 2113041006
[6 empty] | Capacitar a los comités de las 19 JAC según su área especifica | listado de asistencia y registros fotográficos |  | Febrero-Diciembre
|  |  | Conformar una escuela de formación política y ciudadana para los jóvenes del municipio | 1 escuela conformada | Total de jóvenes participantes de la escuela | Demostrar la importancia de la participación comunitaria para los jóvenes de años en adelante de las diferentes instituciones educativas del municipio | listado de asistencia y registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero |  | Recursos propios | 3000000
[6 empty] | Convocar y capacitar a los jóvenes en la creación de la escuela de formación de la política ciudadana | listado de asistencia y registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Marzo-Septiembre
[6 empty] | Crear la escuela de formación política y ciudadana "El futuro en tus manos" | listado de asistencia y registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Octubre
|  |  | realizar el programa radial del alcalde | Realizar 48 programas radiales | total de emisiones radiales | realizar un programa Semanal | fotos, certificados | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Enero-Diciembre | 21130411 | recursos propios | 13000000
|  |  | dinamizar las juntas de acción comunal del Municipio por medio de la implementación de convites para diferentes actividades que fortalezcan su accionar comunitario | Dinamizar en un 100% las JAC mediante convites | convites funcionando | Promover y hacer seguimiento a las JAC en la realización de 132 convites | listados de asistencias, fotos |  | Febrero-Diciembre | 2113041006 | recursos propios | 7000000
2113041006
|  |  | formular la política publica de participación ciudadana | 1 documento formulado y aprobado | documento política publica de participación ciudadana formulado | realizar el diagnostico comunitario con el apoyo de amigos con calor humano | Actas de Reunión, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | mayo, junio, julio | 2113041007 | recursos propios | 5000000
[6 empty] | Realizar la socialización a las personas con discapacidad | actas de reunión, registro fotográfico |  | julio
[6 empty] | Presentar el documento formulado ante el Concejo Municipal para su aprobación | documento aprobado |  | agosto | 2113041008
|  |  | realizar procesos de reintegración comunitaria a partir de la formación en convivencia y participación ciudadana, liderazgo y gestión comunitaria | Realizar 1 reintegración comunitaria | total de participantes por vereda y corregimiento | realizar un trueque comunitario con las 19 juntas de acción comunal | fotos, listados de asistencias, fotos |  | Noviembre |  | Recursos propios | 20000000
[6 empty] | realizar la navidad comunitaria con las 19 juntas de acción comunal | listados de asistencia, participantes, fotos |  | Diciembre | 2113041009
|  |  | Gestión para la creación del sistemas de planeación local y presupuesto participativo | 1 gestión realizada | Gestiones realizadas, total de reuniones para la gestión | Construir el presupuesto participativo en cada vereda y la planeación local | listados de asistencia, participantes, fotos, actas de reuniones | Secretaria de Salud y Bienestar Social | octubre |  | Transferencia | 6000000
|  | apuesta por el desarrollo de la infancia y adolescencia | Brindar atención psicológica a niños, niñas, adolescentes en condición de desplazados y victimas del conflicto armado y damnificados | Atender a un 100% de los casos presentados | total niños, niñas, adolescentes beneficiarios | realizar el 100% asesorías psicológicas a niños, niñas, adolescentes en condición de desplazamiento y victimas del conflicto y damnificados | listados de asistencia, evaluación de satisfacción, fotos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero - noviembre | 2113040802 | transferencia | 5000000
|  |  | Gestionar convenios con carisma, iba, la luz, eps, para trabajar el tema de la drogadicción en los adolescentes | 1 convenio realizado | total de personas beneficiadas | Realizar atención integral en promoción y prevención de la drogadicción con los adolescentes del municipio de heliconia | Convenios firmados |  | febrero-diciembre |  | Recursos propios | 3000000
|  |  | Promoción y prevención, acompañamiento psicosocial y nutricional a las familias gestantes | Atender el 25% de las madres gestantes y lactantes, realizando acciones de promoción y prevención en hábitos nutricionales y psicosociales | Numero de talleres realizados | Realizar 60 talleres en hábitos nutricionales y psicosociales | listados de asistencia, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero- diciembre |  | Recursos propios | 6000000
[6 empty] | Realizar 11 cursos cicoprofilactico | Listado de asistencia, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero - diciembre |  | recursos propios | 5000000
[6 empty] | Realizar 11 campañas publicitarias sobre la importancia del control prenatal y perinatal. | certificado emisión | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero - diciembre |  | recursos propios | 2500000
[6 empty] | Realizar una jornada lúdica pedagógica "cosquillitas en la pansa" | Registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | junio |  | transferencia | 8000000
[6 empty] | Celebración de la semana de la importancia de la lactancia materna | registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | agosto |  | transferencia | 10000000
[6 empty] | Entrega de kit para las madres gestantes y lactantes | listado de beneficiarios, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | agosto |  | transferencia | 5000000
[6 empty] | Realizar 66 talleres con el programa entorno familiar | listado de asistencia, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | transferencia | 6600000
|  | Promoción familiar | identificación e implementación de los programas de atención integral de la familia por medio de charlas en pautas de crianza , autoridad y violencia intrafamiliar | Realizar 2 charlas sobre pautas de crianza, autoridad y violencia intrafamiliar | charlas desarrolladas, total participantes | realizar 80 charlas de programas de atención integral a la familia por medio de las escuelas de padres, en pautas de crianza, autoridad, violencia intrafamiliar | listados de asistencia, evaluación de satisfacción, fotos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero - diciembre | 2113040803 | transferencias | 4000000
|  |  | institucionalizar el día de la pareja con una celebración | 1 celebración anual | total de personas participantes, día de la familia celebrado | Celebración del día de la pareja | fotos, videos, listados de asistencia | Secretaria de Salud y Bienestar Social | julio | 21130411 | recursos propios | 10000000
|  |  | Ampliar la cobertura del programa familias en acción | Ampliar la cobertura del programa de familias en acción en un 25% | Total de beneficiarios del programa mas familias en acción | Inscribir 25 familias nuevas al programa mas familias en acción | Listado de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | recursos propios | 6000000
[5 empty] | Total de Nuevos Beneficiarios | Realizar 40 encuentros de cuidado con los beneficiarios del programa mas familias en acción | listado de asistencia, registro fotográfico, actas de reunión |  | marzo, junio, septiembre, diciembre | 2132010104 | recursos propios | 10000000
[5 empty] | total actividades realizadas | Desarrollar las Actividades Propias del Programa (novedades, actualizaciones, verificación de compromisos en salud y educación) | listado de beneficiarios, registro fotográfico |  | Febrero-diciembre |  | transferencia | 4950000
[6 empty] | Realizar 40 talleres con los niño y jóvenes beneficiarios del programa mas familias en acción | listado de beneficiarios, registro fotográfico |  | febrero-diciembre |  | transferencia | 4950000
[6 empty] | realizar una campaña masiva con los niños, niñas, del municipio promoviendo una sexualidad responsable | Folletos, registro fotográfico | secretaria de salud y bienestar social | marzo |  | recursos propios | 2000000
[6 empty] | Realizar una campaña masiva con los jóvenes, adolescentes, del municipio promoviendo una sexualidad responsable, aprovechamiento del tiempo libre y prevención del consumo de sustancias psicoactivas | listado de asistencia, registro fotográfico |  | mayo |  | recursos propios | 6000000
[6 empty] | Realizar 10 tertulias los "jóvenes al parque" | listado de asistencia, registro fotográfico |  | febrero - noviembre |  | transferencia | 10000000
[6 empty] | realizar 80 encuentros educativos con los jóvenes y padres, informando y educando con respecto a los signos de alarma y factores de riesgo del consumo de sustancias psicoactivas. | listado de asistencia, registro fotográfico |  | febrero - noviembre |  | transferencia | 8000000
[6 empty] | realizar 80 talleres educativos previniendo el suicidio en adolecentes y adultos del Municipio | listado de asistencia y registro fotográfico |  | febrero - noviembre |  | transferencia | 8000000
[6 empty] | realizar 80 talleres de autoestima con la comunidad haciendo énfasis en la prevención de la violencia intrafamiliar | listados de asistencia y fotos | secretaria de salud y bienestar social
[6 empty] | realizar 30 talleres ludicorecreativos con los niños de primera y segunda infancia, educando y fomentando el autocuidado | listados de asistencia y fotos | secretaria de salud y bienestar social
[6 empty] | realizar 50 campañas educativas en las Instituciones previniendo el abuso sexual | listados de asistencia y fotos | secretaria de salud y bienestar social
|  |  | ejecutar la Política Publica en Salud Mental | Ejecutar en un 100% las líneas de acción la política publica de salud mental | Programas y proyectos desarrollados en la política publica de salud mental | Realizar las 3 líneas de acción implementadas en la política pública de salud mental, cumpliendo con las metas establecidas bajo la estrategia salud contigo | listados de asistencia y fotos | secretaria de salud y bienestar social |  |  | transferencias | 25000000
[6 empty] | Realizar visitas para asistencia psicológica a las personas que lo requieran y sean remitidas por la secretaria de salud, comisaria de familia y las instituciones educativas. | listados de asistencia, registros fotográficos, actas de reunión | Secretaria de salud y bienestar social |  | 2141030103
|  |  | realizar la Asistencia psicológica en crisis y visitas domiciliaria a la población identificada con dificultades mentales del municipio | Realizar 36 visitas de intervención | total visitas realizadas y personas atendidas |  |  |  |  | 2113040802 | Recursos propios | 1000000
|  |  | intervención psicosocial a población vulnerable del municipio (desplazados, victimas y damnificados) | Realizar 24 intervenciones | intervenciones realizadas | realizar intervención psicosocial a las familias y personas en condiciones de vulnerabilidad ( desplazados, victimas y damnificados) que lo requieran | Listado de asistentes, informes de ejecución, interventoría, registros fotográficos | secretaria de Salud y Bienestar Social |  | 2113040802 | recursos propios | 720000
[6 empty] | Realizar 2 rumbas zanahorias | registro fotográfico, listados de asistencia, invitación a grupos organizados | Secretaria de Salud y Bienestar Social | junio-noviembre | 2141030104 |  | 4000000
[6 empty] | 22 tertulias con los niños y jóvenes con el lema del aprovechamiento del tiempo libre |  |  | febrero - noviembre
Realizar 2 carreras de observación "El joven demuestra sus habilidades"
|  |  | impulsar y divulgar hábitos y estilos saludables por medio de cuñas radiales, caminatas ecológicas, volantes y video conferencias | Realizar 2 campañas de hábitos saludables | Numero de campañas realizadas | Realizar una campaña radial y una televisiva, promoviendo hábitos saludables |  |  |  | 2141030104 | Transferencia | 1500000
|  | Promoción del acceso a servicios de salud | Promover la afiliación en salud de la población del Municipio al régimen contributivo y subsidiado, a través de capacitaciones , cuñas radiales e invitaciones | Realizar 2 propagandas publicitarias | total de cuñas realizadas | Realizar afiliaciones y traslados, novedades | registro fotográfico, listados de asistencia, invitación a grupos organizados | Secretaria de Salud y Bienestar Social |  | 21410401 | recursos propios | 4000000
[6 empty] | Realizar 1 programa radial promoviendo la afiliación al sistema de seguridad social en salud | Certificado expedido por la emisora comunitaria | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo | 21410401
|  |  | Sostenimiento del servicio de salud a los usuarios del régimen subsidiado de los niveles 1 y 2 del SISBEN | Garantizar los servicios de salud a los 4254 usuarios al régimen subsidiado | Total de población beneficiaria al régimen subsidio | Realizar un folleto Promoviendo la afiliación al régimen contributivo | Folleto | Secretaria de Salud y Bienestar Social | octubre | 21410402 | transferencias | 6000000
[6 empty] | realizar 2 capacitaciones sobre derechos y deberes de cada EPS, con la liga de usuarios | listado de asistentes,, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril-octubre | 21410403
[6 empty] | Realizar cruces de bases de datos mensual entre las EPS para detectar posibles multiafiliciones | Base de datos actualizada | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Enero-Diciembre | 2141010101
[6 empty] | Realizar encuestas de satisfacción con los usuarios de las diferentes eps-s presentes en el municipio | encuestar diligenciada, análisis de tabulación | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre | 21410403
[6 empty] | Realizar mensual visitas a las EPS del municipio verificando la red de servicios contratada | Actas de reunión, formato diligenciado | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
|  | Promoción del acceso a servicios de salud | ampliar la cobertura de los servicios de salud a la población no subsidiada de los niveles 1 y 2 de los niveles | afiliar 150 usuarios al régimen subsidiado | total de población no subsidiada | Realizar mensualmente el seguimiento a la prestación de servicios de la secretaria de salud | Formato diligenciados | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre | 2141010110 | transferencia | 35000000
[6 empty] | realizar 4 lecturas publicas de personas PPNA en el área urbana y rural del Municipio | Formato diligenciados | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo, junio, septiembre, diciembre
|  |  | garantizar la atención a la población pobre no beneficiada a través de convenios con la ESE | Realizar 1 convenio | convenios realizados total beneficiarios | depuración permanente d la BDUA, identificación personas que no tienen derecho a estar al régimen subsidiado | base de datos actualizada | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre | 2141020102 | transferencia | 129000000
[6 empty] | realizar un convenio con la ESE para garantizar la atención a la población pobre no beneficiada | total de convenios firmados | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Enero-Diciembre
|  |  | realizar seguimiento y vigilancia al Sistema de Referencia y Contra referencia de la ESE | realizar 1 seguimiento | informes realizados | realizar la interventoría mensuales a la ESE. | informes de seguimiento y de evaluación | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Enero-Diciembre | 21410403 | recursos propios | 2500000
[6 empty] | Realizar trimestral el seguimiento al sistema de referencia y contra referencia | informes de la visita y formatos diligenciados, análisis tabulado | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre
|  |  | Crear e implementar el PAME en la Secretaria de salud del municipio | 1 pamec implementado | % de implementación del sistema | [5 empty] | recursos propios | 20000000
[6 empty] | establecer la ruta critica para la elaboración del PAMEC bajo la estrategia PHVA | documento aprobado | Secretaria de Salud y Bienestar Social | julio
|  |  | realizar brigadas de salud integral en la zona rural del Municipio | Realizar 2 brigadas de atención y prevención | total brigadas de salud realizadas en la zona rural del municipio | Realizar 2 visitas para verificar el desarrollo del PAMEC ESE Hospital San Rafael | Formatos de visitas, informes de seguimiento | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Marzo-Septiembre | 21410404 | recursos propios | 6000000
[6 empty] | Realizar una brigada de salud integral en la zona urbana | listado de asistencia, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | agosto | 21410405
|  |  | implementar acciones para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el Municipio | Implementar 6 acciones para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad | numero de acciones implementadas | Realizar una brigada de salud integral en la zona rural |  |  | abril | 2141030104 | Transferencia | 2000000
[6 empty] | Realizar 6 rumbas aeróbicas | listado de asistencia, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre | 2141030105 |  | 8000000
[6 empty] | Jornada 180 grados cambiemos el rumbo |  |  | mayo | 2141030106 |  | 6000000
|  | fortalecimiento de la salud infantil | realizar jornadas de agudeza visual y suministro de lentes | Realizar 1 jornada de agudeza visual | jornadas realizadas total de población beneficiada | Celebración de l día de estilo de vida saludable |  |  | octubre |  | transferencia | 15000000
|  |  | realizar incrementales de Salud Oral para los niños del Municipio | 2 Jornadas | incrementales realizados , total niños beneficiados | Realizar una jornada de agudeza visual y suministro de lentes | listado de personas beneficiarias, exámenes médicos, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Septiembre | 21410405 | recursos propios | 20000000
[6 empty] | Realizar un incremental de salud oral en el corregimiento del alto del corral | listado de personas beneficiarias, exámenes odontológicos, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Abril | 21410406
|  |  | gestionar la realización de cirugías de labio leporino y paladar Hendido | Atender a un 100% a los niños beneficiarios | total cirugías realizadas, total niños beneficiados | Realizar un incremental de salud oral en el corregimiento del pueblito |  |  | octubre | 21410407 | recursos propios | 1000000
|  |  | implementación del programa IAMI | Ejecutar en un 100% programa operando | acciones realizadas desde el programa IAMI, beneficiarios del programa IAMI | gestionar ante entidades publicas y privadas las cirugías de labio leporino y paladar Hendido | listado de personas beneficiarias, exámenes médicos, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Septiembre | 2132010120 | Recursos propios | 10000000
|  |  | realizar brigadas de atención y prevención para disminuir el riesgo de desnutrición en la primera infancia | Realizar 2 brigadas de atención y prevención | brigadas realizadas | Implementar y ejecutar el programa IAMI en la Secretaria de Salud | Registros fotográficos, listados de asistencia, actas de reunión | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero - diciembre | 2132010122 | recursos propios | 8000000
[6 empty] | "Creciendo con amor" 1 convivencia promocionando hábitos nutricionales adecuados en niños y padres de familia de la comunidad, entorno a la celebración de la semana de seguridad alimentaria | listado de asistencia y registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Septiembre | 2132010123 |  | 4000000
[6 empty] | Realizar 4 tamizajes de talla y peso | listado de asistencia y registros fotográficos, formatos de tamizaje | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo, junio, septiembre, diciembre | 2132010124 |  | 2000000
[6 empty] | realizar 170 visitas a los hogares de bienestar tratando temas preventivos de promoción y prevención en salud infantil | listados de asistencia, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  |  | 2000000
[6 empty] | realizar 20 talleres educativos con padres de familias de los hogares de bienestar | actas de visita y registro fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social |  |  |  | 2000000
|  |  | aumentar y sostener la Cobertura de Vacunación | Sostener la cobertura de vacunación en un 95% | total de campañas realizadas, numero de personas vacunadas | realizar 132 talleres lúdicos - educativos con los niños de los hogares de bienestar de la zona urbana y rural | listados de asistencia, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social |  | 2141030101 | transferencia | 4000000
[6 empty] | realizar 3 Monitoreo de vacunación según los lineamientos del Ministerio de Protección Social | listados de asistencias, fotos, registros del monitoreo, informe final del monitoreo de vacunación | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero, junio, septiembre
[6 empty] | Realizar 4 Jornadas de vacunación según lineamiento del Ministerio de Protección Social | Informe del programa PAI, registros fotográficos | secretaria de salud y bienestar social | enero, abril, agosto, noviembre
|  |  | Atención integral en enfermedades prevalentes en la Primera infancia (AIEPI) | Implementar la estrategia de AIEPI en sus 3 componentes | Total de niños y niñas atendidos bajo la estrategia de AIEPI | Realización de 4 capñas publicitarias promocionando las jornadas de vacunación | Certificados de los medios de comunicación | Secretaria de salud y Bienestar social | enero, abril, agosto, noviembre |  | Transferencia | 5000000
[6 empty] | Ejecutar y hacer seguimientos a la estrategia AIEPI en sus 3 componentes | Actas de reuniones, listados de asistencia, registros fotográficos | Secretaria de Salas y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
|  | De Cero a Siempre | Atención integral a los infantes menores de 5 años | 100% de los infantes atendidos | Total de población beneficiada | [5 empty] | Transferencia | 2000000
|  | Atención Primaria en Salud | Implementar una estrategia de atención Primaria en Salud en sus 3 componentes | Una estrategia implementada | Acciones implementadas para la atención primaria en salud. | acompañamiento al programa de cero a siempre en el centro de atención integral. | Actas de reunión, registro fotográfico | Secretaria de Salas y Bienestar Social | Febrero-Diciembre |  | transferencia | 9000000
[6 empty] | Seguimiento y acompañamiento a la estrategia Atención Primaria en Salud | Actas de reunión y registros fotográficos |  | Febrero-Diciembre
|  |  | Gestionar la conformación y desarrollo del centro de recuperación nutricional a nivel zonal | 1 gestión realizada | gestiones realizadas, total de reuniones para la gestión y recursos o subsidios gestionados | [5 empty] | recursos propios | 1000000
[6 empty] | Crear el comité de recuperación nutricional | actas de reunión |  | marzo |  |  | 5000000
[6 empty] | focalizar la población posible | base de datos actualizada |  | Marzo-Diciembre |  |  | 8000000
|  | Heliconia Sexual y Reproductivamente Sana | Realizar talleres y charlas sobre salud sexual y reproductiva a niños, niñas, adolescentes del municipio en aras de prevenir embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual | realizar 108 talleres y charlas sobre salud sexual y reproductiva | talleres y charlas realizadas, total de participantes | hacer seguimientos reportados por la ESE al centro de recuperación nutricional | actas de visita, registro fotográfico |  | Marzo-Diciembre | 2141030102 | transferencia | 10800000
[6 empty] | Realizar 120 talleres sobre la anticoncepción, uso adecuado del condón y planificación familiar | listado de personas asistentes y registro fotográfico, | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre | 2141030103 |  | 3000000
[6 empty] | Realizar 108 talleres sobre infecciones de trasmisión sexual y embarazos en adolescentes |  | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre | 2141030104 |  | 8000000
[6 empty] | Realizar el foro lúdico educativo con los jóvenes del municipio "sexo seguro" |  |  | mayo | 2141030105 |  | 5000000
[6 empty] | Realizar 11 escuelas de padres |  |  | Febrero-Diciembre |  |  | 8000000
[5 empty] | total beneficiados asistentes | Celebración del día internacional del VIH SIDA | Certificado de los medios de comunicación |  | Diciembre | 2121010201 | transferencia | 6000000
|  | heliconia con seguridad Alimentaria y Nutricional | ampliar la cobertura de los restaurantes escolares en el municipio | Aumentar 25 cupos en el programa de restaurantes escolares | total de visitas realizadas e informes presentados | Realizar campañas publicitarias sobre enfermedades de transmisión sexual | listado de niños beneficiarios, formatos de entrega de mercados | Secretaria de Salud y Bienestar Social | mayo-octubre | 2121010202 |  | 8000000
[5 empty] | total de visitas realizadas | sostener en un 100% del programa de restaurantes escolar en todas las unidades aplicativas | informes presentados, formatos de seguimiento | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
[5 empty] | total de medidas realizadas | Realizar 11 visitas a los restaurantes escolares | listados de asistencia, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre
[6 empty] | Realizar en 2% las medidas antropométricas a la población beneficiaria de los restaurantes escolares de la zona urbana y rural | listados de asistencia, registro fotográfico, formatos tamizaje | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-octubre
[6 empty] | diligenciamiento y envió de formatos de entrega de víveres (acta de calidad, certificado de ejecución) | FORMATOS DILIGENCIADOS | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
[6 empty] | Solicitud a los docentes encargados de las unidades aplicativas de las planillas de control de asistencia | pantallazos de correos, oficios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
[6 empty] | recibo, verificación, empaque y entrega de los vivieres a las unidades aplicativas del PAE a la zona urbana y rural. | planillas de entrega, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
[6 empty] | Acompañamiento y apoyo a la interventoría departamental realizada al programa PAE | actas de reunión, informes de interventoría | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
[6 empty] | Asesoría y asistencia técnica al programa PAE | actas de reunión, pallazos de correo electrónico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
[6 empty] | Diligenciamiento del RUB del programa PAE | Rub diligenciado | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero
[6 empty] | Actualizaciones de bases de datos del programa PAE | base de datos actualizada | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
[6 empty] | Monitorear que el plan de saneamiento lo estén ejecutando en las unidades aplicativas | listado de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre
|  |  | mejorar la minuta de los restaurantes escolares a través del desarrollo de los proyectos productivos implementados en el municipio | Mejorar en un 50% la minuta de los restaurantes escolares | nuevos implementos integrados a la minuta de los restaurantes escolares (frutas, aumento de harinas y verduras) | Seguimientos a las veedurías del programa PAE | Actas de reunión | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo, junio, septiembre, diciembre | 2131010101 | transferencia | 16000000
|  |  | dotación de las instalaciones de los restaurantes escolares | Realizar 1 dotación a los restaurantes escolares | total de entregas realizadas | Realizar la minuta municipal del programa PAE | Listado de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Marzo-Diciembre | 2131010101 | transferencia | 20000000
|  |  | mantener y dinamizar el programa de MANA en el municipio | Sostener el programa de MANA en 264 cupos | 264 beneficiarios del programa MANA | Realizar 1 dotación al programa Pae | Formatos de entrega, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril | 2132010120 | recursos propios | 4000000
[6 empty] | seguimiento al programa de MANA, | formatos de seguimiento a actividades | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre
[6 empty] | Mantener el Kardex actualizado, alimentándolo desacuerdo al proceso mana infantil | Kardex actualizado |  | febrero-diciembre
[6 empty] | Actualizar el plan de distribución mensualmente, desacuerdo a los cambio generados en la base de datos | plan de distribución actualizado |  | febrero-diciembre
[6 empty] | Realizar adecuadamente la recepción del complemento en el momento de la distribución y manejo de los productos en la bodega | acta de visita, actas de entrega |  | febrero-diciembre
[6 empty] | actualizar el plan de distribución mensualmente | plan de distribución actualizado |  | febrero-diciembre
[6 empty] | Realizar un seguimiento a un punto de entrega sobre el manejo que le dan los lideres distribuidores al complemento | listado de asistencia, registro fotográficos |  | febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre
[6 empty] | Ejecutar el plan para la disposición final de los empaques del producto | actas de reunión |  | febrero-diciembre
[6 empty] | Reportar al operado las novedades, actualizaciones e información general del programa | pantallazos, oficios |  | febrero - diciembre | 2132010121 |  | 1000000
|  |  | ampliar la cobertura programa MANA en el Municipio | Aumentar 25 cupos en el programa de MANA | beneficiarios del programa MANA | 6 capacitaciones bimestrales a las madres de los niños beneficiarios del programa MANA | listado de participantes, informes de capacitación, registros fotográfico |  | febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre | 2132010122 | recursos propios | 2000000
|  |  | mantener cobertura del programa desayunos con amor | Sostener 86 cupos en el programa de desayunos con amor | Beneficiados del programa desayunos con amor | Aumentar 25 cupos al programa MANA | Bases de datos actualizada, listado de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre |  | Recursos propios | 5000000
[6 empty] | Realizar el seguimiento al programa de desayunos con amor | Base de datos actualizada, formatos de entrega | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-noviembre
[6 empty] | diligenciar el rub de los beneficiarios del programa | rub diligenciado | Secretaria de Salud y Bienestar Social | junio
[6 empty] | Realizar dos capacitaciones semestral a las madres de los beneficiarios del programa | listado de asistencia, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril-julio
|  |  | aumentar la cobertura desayunos con amor | aumentar 10 cupos al programa desayunos con amor | Beneficiados del programa desayunos con amor | monitorear el manejo del complemento a los lideres comunitarios | formatos del tamizaje, listado de beneficiarios, registros fotográficos | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril, junio, agosto, octubre, diciembre |  | recursos propios | 800000
|  | atención psicosocial a victimas del conflicto y desplazados | atención a la población victimas del conflicto y desplazados a través de acciones de intervención en emergencia basada en la orientación y formación buscando el restablecimiento social | Atender en un 100% a las victimas del conflicto y desplazados que lo requieran | total acciones de intervención desarrolladas | Gestionar con ICBF la cobertura del programa de desayunos con amor | oficios | secretaria de salud y bienestar social | junio |  | transferencias | 10000000
[6 empty] | actualizar y publicarlas las rutas de atención para la población victimas del conflicto armado | registro fotográfico, rutas actualizadas | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo
[6 empty] | realizar novedades, actualizaciones, solicitud ayuda humanitaria | listado de asistencia, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero-diciembre
|  |  | Creación de talleres o proyectos formativos en habilidades productivas a la población victimas del conflicto y desplazados | Realizar 6 talleres de emprendimiento para la población victima y desplazados | talleres formativos creados, total participantes victimas del conflicto | envío de los reportes rusicst | pantallazos, oficios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo-diciembre |  | recursos propios | 6000000
[6 empty] | ejecutar 6 talleres de emprendimiento, en la zona urbana y rural | listado de asistencia, registro fotográfico. | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre |  |  | 6000000
|  |  | crear y operar la ruta de atención humanitaria en emergencia y desplazamiento | Realizar 1 ruta de atención humanitaria | rutas creadas y operando | Realizar 1 una jornada de integración para la población victima y desplazados del conflicto armado en el corregimiento de pueblito | listado de asistencia, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | abril |  | recursos propios | 1000000
|  |  | fortalecimiento a las actividades con la población perteneciente a acción social | Realizar 1 acción que beneficien a las personas victimas del conflicto y desplazados | Actividades acompañadas | actualizar y operar la ruta de atención humanitaria en emergencia y desplazamiento | registro fotográfico | Secretaria Salud y bienestar social | febrero |  | recursos propios | 10000000
[6 empty] | ejecutar 2 jornadas psicosociales y nutricionales con la población victima del conflicto armado en la zona urbana y rural | listado de asistencia, registros fotográficos | Secretaria Salud y bienestar social | abril-noviembre
[6 empty] | Realizar una brigada de atención integral en promoción y prevención a las victimas del conflicto armado en el corregimiento de pueblito | Registros fotográficos, listado de beneficiarios | Secretaria de Salud y Bienestar Social | octubre
POR LA INCLUSIÒN Y LA PROMOCIÒN SOCIAL CUENTE CONMIGO | PROMOCION SOCIAL | red unidos | fortalecer el programa de red unidos por medio del acercamiento de la oferta institucional disponible del municipio a las familias de extrema pobreza | Fortalecer las familias beneficiadas en un 100% | total beneficiados de las ofertas institucionales | Realizar 4 reuniones con los jefes de hogar victimas y desplazados, beneficiados de las ayudas humanitarias | acta de la reunión, listado de beneficiarios, registro fotográfico | Secretaria de Salud y Bienestar Social | marzo, junio, septiembre, diciembre |  | recursos propios | 200000
|  |  | Implementar el sistema de información de unidos como estrategia de focalización o instrumento para la toma de decisiones | Realizar 1 implementación de sistemas de información | Sistemas de información creado y en funcionamiento | dar acompañamiento y apoyo a las gestoras de la estrategia de red unidos | actas de reunión, listado de asistencia | Secretaria de Salud y Bienestar Social | febrero -diciembre |  | recursos propios | 2000000
|  |  | contar con un delegado municipal que lidere y retroalimente la ejecución de la estrategia del municipio | contar con 1 delegado Municipal | persona enlace | Gestionar la base de datos de las familias beneficiarias de la estrategia unidos | base de datos ejecutando | Secretaria de salud y Bienestar Social | marzo |  | recursos propios | 2000000
|  |  | Realizar acciones tendientes para reducir la pobreza extrema | realizar en un 100% las acciones para reducir pobreza extrema | total de acciones realizadas | Enlace municipal que retroalimente las actividades realizadas en la estrategia de red unidos | Actas de Reunión | Secretaria de Salud y Bienestar Social | Febrero-Diciembre |  | recursos propios | 6000000
POR UNA ADMINISTRACIÒN PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE CUENTA CONMIGO | MODERNIZACIÒN ADMINISTRATIVA | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | IMPLEMENTACIÒN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO | 1 programa implementado | total de actividades realizadas | Inclusión a las familias del programa de pobreza entrega a demanda de los proyecto y programas ejecutados por la administración | Listado de proyectos, programas, jornadas o actividades que incluyen las familias de la Estrategia Unidos | Secretaria de salud y protección social | febrero -diciembre |  | recursos propios | 12000000
[6 empty] | Cumplir con las actividades contempladas en el plan de bienestar social para el municipio de heliconia, vigencia 2014, | listado de beneficiarios, registro fotográfico | Secretaria de salud y protección social | febrero - diciembre |  | recursos propios | 1000000
[6 empty] | conformar el COPASO | Actas de reunión | secretaria de salud y bienestar social | febrero |  | recursos propios | 5000000
[6 empty] | Realizar 4 capacitaciones con la ARL para el personal de la administración | listado de asistencia- registro fotográfico | secretaria de salud y bienestar social | abril, junio, septiembre, noviembre |  | recursos propios | 2000000
[6 empty] | capacitación sobre el manejo de extintores | registro fotográfico, listado de asistencia | secretaria de salud y bienestar social | julio |  | recursos propios | 6000000
[6 empty] | estimulo al mejor empleado del mes | registro fotográfico | secretaria de salud y bienestar social | Enero-Diciembre |  | recursos propios | 3000000
[6 empty] | realizar 44 pausas activas con los empleados de la administración municipal | registro fotográfico | secretaria de salud y bienestar social | Febrero-Diciembre |  | recursos propios | 15000000
[6 empty] | Realizar una convivencia de bienestar social | registro fotográfico | secretaria de salud y bienestar social | septiembre |  | recursos propios | 5000000
[6 empty] | celebración de la navidad | registro fotográfica | secretaria de salud y bienestar social | Diciembre