## F. CIUDAD CULT.
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013 - 0
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: NUESTRO DESARROLLO SOCIAL |  |  |  | CULTURA | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: FACATATIVÁ CIUDAD CULTURAL |  |  |  | OBJETIVO: FORMULAR E IMPLEMENTAR DIRECTRICES QUE AUMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL ÁMBITO CULTURAL |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO LOGRAR QUE 75.000 PERSONAS TENGAN PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES |  |  |  | INDICADOR N° DE PERSONAS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALE
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 20121925691567 | Conformación mesa de concertación y equipo técnico |  |  | FORMULAR EL PLAN DECENAL DE CULTURA DEL MUNICIPIO | % DE FORMULACIÒNDEL PLAN DECENAL DE CULTURA | 100 | 20 |  |  | 2500000 | [11 empty] | 2500000 |  |  |  | 5000000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud
Formulación marcogeneral
Formulación marco estratégico
Formulación plan
socialización y ajustes técnicos
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 20121925691567 |  |  |  | IMPLEMENTAR UN 25% DEL PLAN DECENAL DE CULTURA DEL MUNICIPIO | % DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE CULTURA | 25 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 20121925691567 | Gestión de recurso ante entidades públicas |  |  | DESARROLLAR 8 ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL | Nº ACCIONES DE GESTIÓN DESARROLLADAS | 8 | 1 |  |  |  |  | 5000000 | [13 empty] | 5000000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud
Gestión de recursos ante entidades privadas

## CULT. CON CORAZON
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013 - 0
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: NUESTRO DESARROLLO SOCIAL |  |  |  | CULTURA | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: CULTURA CON CORAZON |  |  |  | OBJETIVO: DIFUNDIR LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS E INICIATIVAS CULTURALES |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO INVOLUCRAR AL 80% DE LA POBLACIÓN FACATATIVEÑA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES |  |  |  | INDICADOR % DE LA POBLACIÓN FACATATIVEÑA INVOLUCRADA EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR
FORMACIÓN CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL 20121925691616 | Escuela de música |  |  | FORTALECER 5 ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO, POR MEDIO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE CURRÍCULOS POR ÁREAS | Nº DE ESCUELAS, FORTALECIDAS EN SU PROCESO Y CURRÍCULO | 5 | 1 |  |  | 167121000 |  | 150000000 | [9 empty] | 60000000 |  |  |  | 377121000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud
Escuela de danza
Escuela de teatro
Esceula de artes plásticas
Escuela del iteratura
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 20121925691567 | Apoyo a iniciativas artísticas de ejecución local |  |  | PROPORCIONAR APOYO PARA EL CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN DE 15 ARTISTAS FACATATIVEÑOS | N° DE ARTISTAS FACATATIVEÑOS APOYADOS | 15 | 11 |  |  |  |  | 10000000 | [13 empty] | 10000000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud
Apoyo a grupos para participación en eventos fuera del municpio
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 20121925691567 | Dotación de Bibliotecas |  |  | FORTALECER LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS AUMENTANDO A 6 SEDES EN EL MUNICIPIO | Nº DE BIBLIOTECAS FORTALECIDAS O CREADAS | 6 | 5 |  |  | 2500000 |  | 7500000 | [9 empty] | 2500000 |  |  |  | 12500000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud
Atención a consultas
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR
INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS EJECUTANDO PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES 20121925691653 | Implementación del grupo GAB |  |  | DESARROLLAR 2 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA | N° DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 2 | 1 |  |  |  |  | 2500000 | [9 empty] | 2500000 |  |  |  | 5000000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud
Promción de la lectura en barrios y veredas
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR
INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS EJECUTANDO PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES 20121925691653 | Talleres con niños |  |  | FORTALECER 2 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA | N° DE ESTRATEGIAS FORTALECIDAS | 2 | 0 |  |  |  |  | 5000000 | [13 empty] | 5000000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud
Jornadas lúdicas en fechas especiales
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 20121925691567 | Eventos artísticos en barrios |  |  | DISEÑAR Y DESARROLLAR 18 EVENTOS PERIODICOS CULTURALES EN BARRIOS Y VEREDAS | Nº DE EVENTOS REALIZADOS EN BARRIOS Y VEREDAS | 18 | 4 |  |  |  |  | 10000000 | [13 empty] | 10000000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud
Eventos artísticos en veredas
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 20121925691567 | Festival de tunas |  |  | FORTALECER Y RE POSICIONAR CON PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL,6 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES, INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO | Nº DE EVENTOS INSTITUCIONALES FORTALECIDOS | 6 | 6 |  |  | 17000000 |  | 110000000 | [9 empty] | 60731000 |  |  |  | 187731000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud
Aniversario del municipio
Festival de danzas
Semana internacional de la cultura
Concurso de Bandas Marciales
Festival de Música andina
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 8 | INDICADOR
FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES, MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA 20121925691567 | Muestras artísticas en el parque arqueológico |  |  | REALIZAR 24 MUESTRAS ARTÍSTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO | Nº DE MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS FORTALECIENDO EL TURISMO | 24 | 2 |  |  | 2500000 |  | 5000000 | [13 empty] | 7500000 | [5 empty] | Secretario de Cultura y Juventud

## F. NUESTRA PASIÓN
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013-0
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: NUESTRO DESARROLLO SOCIAL |  |  |  | CULTURA | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: FACATATIVÁ NUESTRA PASIÓN |  |  |  | OBJETIVO: PROMOVER LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL SENTIDO DE PERTENENCIA POR EL MUNICIPIO. |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO LOGRAR QUE EL 50% DE LA POBLACIÓN DE FACATATIVÁ RECONOZCA EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO |  |  |  | INDICADOR % DE POBLACIÓN DE FACATATIVEÑA CON RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR
PROTECCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, FACATATIVÁ 20121925691566 | servicio de guianzas |  |  | DESARROLLAR UNA ACCION PARA INCREMENTAR LA VALORACIÓN CULTURAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO POR PARTE DE LA COMUNIDAD | N° DE ACCIONES DESARROLLADAS | 1 | 1 |  |  | 2500000 |  | 5000000 | [13 empty] | 7500000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR
PROTECCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, FACATATIVÁ 20121925691566 | Celebración conmemorativa de los 200 años de la independencia de Cundinamarca |  |  | IDENTIFICAR Y RECONOCER EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE 6 ELEMENTOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL | Nº DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL IDENTIFICADOS | 6 | 2 |  |  |  |  | 3750000 | [9 empty] | 2500000 |  |  |  | 6250000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR
PROTECCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, FACATATIVÁ 20121925691566 | Vigias del patrimonio |  |  | REALIZAR 4 ACTIVIDADES LÚDICO PEDAGÓGICAS PARA DIFUNDIR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE FACATATIVÁ | Nº ACTIVIDADES REALIZADAS | 4 | 1 |  |  | 2500000 |  | 1250000 | [9 empty] | 2500000 |  |  |  | 6250000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
implementación Catedra Facatativeña

## CON LA JUV
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013-0
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: NUESTRO DESARROLLO SOCIAL |  |  |  | CULTURA | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: CON LA JUVENTUD ES EN SERIO |  |  |  | OBJETIVO: CREAR ESCENARIOS PROPICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD. |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO INVOLUCRAR EL 60% DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN NUEVOS ESPACIOS DE DESARROLLO JUVENIL |  |  |  | INDICADOR % DE POBLACIÓN JUVENIL EN NUEVOS ESPACIOS DE DESARROLLO JUVENIL
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Creación y puesta en funcionamiento dirección de juventud |  |  | CREAR UN ESPACIO DE COORDINACIÓN ÚNICO PARA EL SERVICIO DE LA JUVENTUD | Nº DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN CREADOS | 1 | 1 |  |  |  |  | 3000000 | [13 empty] | 3000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 |  |  |  | DESARROLLAR LA FUNCIÒN OPERATIVA DEL ESPACIO DE COORDINACIÓN ÚNICO PARA EL SERVICIO DE LA JUVENTUD | Nº DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN EN FUNCIONAMIENTO | 1 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | socialización del documento borrador de la PPJ |  |  | FORMULAR LA POLÌTICAY EL PLAN DECENAL DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO | % DE DE FORMULACIÒN DE LA POLÌTICA Y EL PLAN DECENAL DE JUVENTUD | 100 | 60 |  |  |  |  | 1500000 | [13 empty] | 1500000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
Consertación y ajustes técnicos
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 |  |  |  | IMPLEMENTAR EL 25% DEL PLAN DECENAL DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO | % DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE JUVENTUD | 25 | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 5
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Difución por medio de redes sociales |  |  | DIFUNDIR POR MEDIO DE 3 ESTRATEGIAS LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD | Nº DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DESARROLLADAS | 3 | 1 |  |  |  |  | 1500000 | [13 empty] | 1500000

## LOS JOV. LID.
EVALUACIÒN A LA GESTIÒN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN- 2013- 0
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2013
EJE: NUESTRO DESARROLLO SOCIAL |  |  |  | CULTURA | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
PROGRAMA: LOS JÓVENES LÍDERES SOMOS FACATATIVÁ |  |  |  | OBJETIVO: FORTALECER EL LIDERAZGO LA PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL. |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[10 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
META DE RESULTADO LOGRAR QUE EL 50% DE LA POBLACIÓN JUVENIL MEJORE SUS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO |  |  |  | INDICADOR % DE LA POBLACIÓN JUVENIL INVOLUCRADA
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Escuela de liderazgo político |  |  | CREAR 5 AÉREAS DIFERENTES EN LA ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL DEL MUNICIPIO | Nº ÁREAS DE FORMACIÓN CREADAS EN LA ESCUELA DE LIDERAZGO | 5 | 2 |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | 1000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
Cultura ciudadana
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Escuela de Lúdica y logistica |  |  | FORTALECER LAS 5 AÉREAS DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL DEL MUNICIPIO | Nº ÁREAS DE FORMACIÓN FORTALECIDAS EN LA ESCUELA DE LIDERAZGO | 5 | 2 |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | 1000000
Escuela de medios audiovisuales
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Asesoria a organizaciones juveniles |  |  | PROMOVER EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE 16 ORGANIZACIONES JUVENILES. | Nº ORGANIZACIONES JUVENILES FORTALECIDAS Y CONSOLIDADAS EN EL MUNICIPIO | 16 | 12 |  |  |  |  | 1500000 | [13 empty] | 1500000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
apoyo a inciativas de organizaicones juveniles
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | jornadas de snesibilización, promoción y formación |  |  | FORTALECER EL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD PROPENDIENDO POR LA PERMANENCIA DE 13 MIEMBROS | Nº CONSEJEROS DE JUVENTUD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES | 13 | 13 |  |  |  |  | 5500000 | [13 empty] | 5500000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Convocatoria a asmables municpal de juventud |  |  | PROMOVER 3 ESPACIOS E INICIATIVAS DE ENCUENTRO, ARTICULACIÓN, PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA JUVENIL | Nº ESPACIOS E INICIATIVAS PROMOVIDAS | 3 | 1 |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | 1000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Red de personeros y consejeros estudiantiles |  |  | FORTALECER 3 ESPACIOS E INICIATIVAS DE ENCUENTRO, ARTICULACIÓN, PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA JUVENIL | Nº ESPACIOS E INICIATIVAS FORTALECIDAS | 3 | 1 |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | 1000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Evento de cultura urbana |  |  | GENERAR 5 ESTRATEGIAS Y ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA MANIFESTACIÓN DE EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PROPIO DE LA POBLACIÓN JUVENIL | Nº ESPACIOS Y ESTRATEGIAS GENERADOS | 5 | 2 |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | 1000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
Ceunteria y expresiones alternas juveniles
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 8 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Festival Cultural estudiantil |  |  | FORTALECER 5 ESTRATEGIAS Y ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA MANIFESTACIÓN DE EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PROPIO DE LA POBLACIÓN | Nº ESPACIOS Y ESTRATEGIAS FORTALECIDAS | 5 | 2 |  |  |  |  | 1500000 | [13 empty] | 1500000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
Rock al tunjo
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 9 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Creación del observatorio |  |  | CREAR EN EL MUNICIPIO UN OBSERVATORIO MUNICIPAL DE JUVENTUD | Nº OBSERVATORIO DE JUVENTUD CREADO | 1 | 1 |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | 2000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 10 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 |  |  |  | FORTALECER EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE JUVENTUD | Nº OBSERVATORIO DE JUVENTUD FORTALECIDO | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 11 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | creación de la Red |  |  | ARTICULAR UNA RED DE INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN JUVENIL EXISTENTES EN EL MUNICIPIO | Nº REDES DE COMUNICACIÓN JUVENIL ARTICULADAS | 1 | 1 |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | 2000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 12 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 |  |  |  | FORTALECER LA RED DE INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN JUVENIL | Nº REDES DE COMUNICACIÓN JUVENIL FORTALECIDAS | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 13 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Difución del portafolio de servicios de la secretaría de Culturay Juventud |  |  | CREAR UN PORTAFOLIO DAR A CONOCER LA OFERTA PÚBLICA PARA JÓVENES EXISTENTE EN EL MUNICIPIO | Nº PROYECTOS PORTAFOLIOS CREADOS | 1 | 1 |  |  |  |  | 1000000 | [13 empty] | 1000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 14 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | Jornadas pedagógicas de promoción |  |  | PROMOVER EL INCREMENTO DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN EL MUNICIPIO, POR MEDIO DE 7 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS | Nº DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS | 7 | 2 |  |  |  |  | 1500000 | [13 empty] | 1500000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 15 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | asesoría a emprendedores juveniles |  |  | PROPORCIONAR APOYO A 2 INICIATIVAS EMPRENDEDORAS DE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO | Nº INICIATIVAS EMPRENDEDORAS JUVENILES APOYADAS | 2 | 2 |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | 2000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud
NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 16 | INDICADOR
PRESTACIÓN(DIRECTA) DEL SERVICIO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 20121925691661 | feria del emprendimiento juvenil |  |  | APOYAR EL POSICIONAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 4 PRODUCTOS DE INICIATIVAS JUVENILES POR MEDIO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN | Nº DE EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS | 4 | 2 |  |  |  |  | 2000000 | [13 empty] | 2000000 | [5 empty] | Secretario de Culturay Juventud