## CULTURA
PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y TURISMO
SECTOR: | CULTURA
[7 empty] | RECURSOS Y FUNETES ($) |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMAS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION | COSTO TOTAL | RP | SGP | DEPTO | OTROS | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
S.G.P. SALUD
Fortalecer y recuperar los valores artísticos y culturales a través de una política de cultura municipal. | Implementar programas de lectura y escritura orientados a niños, adolescentes, jóvenes y adultos | Lecto Escritura con niños de 5° | 2 horas semanales en actividades de lecto-escritura | cultivar los habitos de lecto escritura entre niños y jovenes con edad escolar | 2% | 2250000 |  | 2250000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  |  | 2 actividades mensuales dedicadas a la comprención y construcción |  | 2% | 2250000 |  | 2250000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  | Generos Periodisticos con Jovenes de 9°, 10° y 11° | realizar un taller semanal de 2 horas en crónica y reportage |  | 2% | 1650000 |  | 1650000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  |  | elaboracion de un blog con los estudiantes participantes |  | 1% | 150000 |  | 150000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6
|  | Ensayo para jovenes de 10° y 11° | realizacion de 5 biblioparques | alcanzar cobertura del 50% de la poblacion escolar de la zona urbana | 2% | 600000 |  | 600000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 5; PROGRAMACION ANUAL (MES) 7; PROGRAMACION ANUAL (MES) 9; PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
|  |  | realizacion de 8 bibliorepisas mensuales |  | 2% | 800000 |  | 800000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 8 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
|  |  | actividades de promocion de lectura |  | 2% | 2650000 |  | 2650000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
|  |  | ampliar el numero de beneficiarios de los programas de biblioteca |  | 2% | 1750000 |  | 1750000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
Fortalecer y recuperar los valores artísticos y culturales a través de una política de cultura municipal. | Promover los Servicios de extencion de la biblioteca a la comunidad | Promover la lectura y la escritura en la zona rural del municipio | realizar dos visitas semales a la zona rural | Atender a la población rural del municipio | 2% | 3300000 |  | 3300000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  |  | realizar dos visitas semales a la zona rural | Alcanzar una covertura del 50% de la población escolar en la zona rural | 2% | 3300000 |  | 3300000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  | Proyecto memorias en palabras | Realizar una visita semanal a personas de la tercera edad, en el centro de bienestar del anciano | Atender a la población perteneciente a la tercera edad | 2% | 3300000 |  | 3300000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
Fortalecer y recuperar los valores artísticos y culturales a través de una política de cultura municipal. | realizar actividdes orientads al uso del tiempo libre a traves de procesos culturales | Acceso al aprendizaje de las diferentes manifestaciones culturales | Permitir el ingreso de la población interesada a 5 agrupaciones musicales | Garantizar el acceso de niños, jóvenes y adultosa programas de formación musical | 2% | 5000000 |  | 5000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  |  | Permitir el ingreso de la población interesada a 3 procesos de formación actoral | Garantizar el acceso de niños, jóvenes ya dultos a programas de formación actoral | 2% | 4000000 |  | 4000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  |  | Permitir el ingreso de la población interesada a 2 procesos de formación en danzas | Garantizar el acceso de niños, jóvenes y adultosa programas de formación en danzas | 3% | 4000000 |  | 4000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  |  | permitir el ingreso de la población interesada a un programa de formación en artes plasticas | Garantizar el acceso de niños, jóvenes y adultos a programas de formación en artes plastica | 2% | 3000000 |  | 3000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  | Acceso al aprendizaje de artesanias y manualidades | Permitir el ingreso de la población interesada a programas de formación artesanal o manualidades o abrir espacios de expocicón y comercialización de estos productos | Garantizar el acceso de niños, jóvenes y adultos a programas de capasitación artesanal | 2% | 4000000 |  | 4000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
|  | Realización de eventos artisticos y culturales con presencia masiva de público | Realizar muestras artisticas o culturales en cada una de las actividades que se programen por parte de la administración | Realizar eventos artiscos o culturales permitiendo el disfrute de la comunidad en general hacia estas actividades | 5% | 15055436 |  | 15055436 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 12
Fortalecer y recuperar los valores artísticos y culturales a través de una política de cultura municipal. | Apoyar y Fomentar las expresiones artistics y culturales | Apoyar y crear escuelas de formación artística | Apoyar a 5 agrupaciones y los semilleros adscritos a la escuela municipal de música | Apoyar y garantizar el funcionamiento de la escuela municipal de música | 3% | 5000000 |  | 5000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
|  |  | Apoyar a tres agrupaciones y los semilleros en actuación adscritos a la escual municpal de artes | Apoyar y garantizar el funcionamiento de la escuela municpal de artes | 3% | 5000000 |  | 5000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
|  |  | Apoyar a dos agrupaciones y sus semilleros en danza adscritos a la escuela municipal de artes |  | 3% | 5000000 |  | 5000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
|  |  | Apoyar el proceso de formación en artes plasticas |  | 2% | 5000000 |  | 5000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
Fortalecer y recuperar los valores artísticos y culturales a través de una política de cultura municipal. | formar gestores que promuevan y difundan las actividades culturales | formar gestores que promuevan y difundan las actividades culturales | Formar un gestor cultural que promueva actividade en danza | Formar un gestor cultural que promueva actividades en danza | 2% | 1000000 |  | 1000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
|  |  | Formar un gestor cultural que promueva actividades en artes plasticas y manualidadesanza | Formar un gestor cultural que promueva actividades en artes plasticas y manualidades | 2% | 1000000 |  | 1000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
Fortalecer y recuperar los valores artísticos y culturales a través de una política de cultura municipal. | promocionar semilleros infantil y juveniles estimando la produccion artistica | Garantizar el acceso de niños y jóvenes a los procesos de formación artística | Crear un semillero en formación musical | Crear semilleros en la escuela de música | 2% | 1000000 |  | 1000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
|  |  | Crear un semillero en formación actoral | Crear semilleros en la escuela de artes | 2% | 1000000 |  | 1000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
|  |  | Crear un semillero en formación en danzas |  | 2% | 1000000 |  | 1000000 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
|  |  | Crear un semillero en formación artes plasticas |  | 2% | 744564 |  | 744564 |  |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
Fortalecer y recuperar los valores artísticos y culturales a través de una política de cultura municipal. | recuperar la identidad cultural del municipio y realizar actividades de integración social y familiar | Apoyar y coordinar actividades religiosas, culturales y artistícas | Apoyar y coordinar la celebración de la Semana Santa como patrimonio cultural intangible de Belalcázar | Apoyar y coordinar dos actividades religiosas conjuntamente con la parroquia | 3% | 5000000 |  |  | 5000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 4
|  |  | Apoyar y coordinar las festividades navideñas |  | 3% | 9000000 |  |  | 9000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
|  | Apoyar, coordinar y celebrar activiades de integración social y familiar | Apoyar la celebración del mes de la niñez | Apoyar, coordinar y celebrar dos actividades que esten dirigidas a la integración social y familiar | 2% | 6000000 |  |  | 6000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 4
|  |  | Apoyar la celebración del mes de las madres |  | 2% | 6000000 |  |  | 6000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 5
|  | Apoyar, coordinar y celebrar activiades que permitan resaltar la identidad cultural del municipio | Realizar un festival de alguna discliplina artistica con los artistas del municipio | Apoyar, coordinar y celebrar actividades con los artistas del municipio y que le brinden diverción y sano esparcimiento a la comunidad | 2% | 4000000 |  |  | 4000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 8 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 9
|  |  | Realizar actividades artisticas, culturales y conmemorativas que le brinden sano esparcimiento a la comunidad |  | 4% | 5000000 |  |  | 5000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 4 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 6; PROGRAMACION ANUAL (MES) 9
|  | Apoyar, coordinar y celebrar festividades de gran impacto social, cultural y familiar | Apoyar y coordinar la celebración de la Juventud | Apoyar, coordinar y celebrar dos festividades de gran impacto social, cultural y familiar | 4% | 20000000 |  |  | 25000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 9
|  |  | Apoya la celebración del festival Habanero |  | 3% | 3000000 |  |  | 3000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 9
|  |  | Apoyar la celebración del festival gastronómico de San Isidro |  | 3% | 3000000 |  |  | 3000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo
|  |  | Apoyar y coordinar la celebración del día del campesino |  | 4% | 10000000 |  |  | 10000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 6
Fortalecer y recuperar los valores artísticos y culturales a través de una política de cultura municipal. | fortalecer espacios públicos que permitan realizar eventos que promuevan el patrimonio historico y cultural del municipio | Habilitar el ecoparque para convertirlo en un parque temático | Habilitar el ecoparque para convertirlo en un parque temático | Gestionar recursos para habilitar el ecoparque para convertirlo en un parque temático | 2% | 3000000 |  |  | 3000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 5 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 6
|  | Restauración del teatro municipal conjuntamente con la secretaria de infraestructura | Restauración del teatro municipal conjuntamente con la secretaria de infraestructura | Gestionar recursos para restauración del teatro municipal conjuntamente con la secretaria de infraestructura | 2% | 2500000 |  |  | 2500000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 4 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
|  | Restauración de la casa de la cultura conjuntamente con la secretaria de infraestructura | Restauración de la casa de la cultura conjuntamente con la secretaria de infraestructura | Restauración de la casa de la cultura conjuntamente con la secretaria de infraestructura | 2% | 2500000 |  |  | 2500000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 5
|  | Restauración de las fachasdas del centro histórico del municipio |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo
Fortalecer y recuperar los valores artísticos y culturales a través de una política de cultura municipal. | reactivar la economía artesanal como expresión de lo nuestro | Realizar talleres de formación de micro empresasa artesanales | Realizar un taller de formación de micro empresasa artesanales | Realizar un taller de formación de micro empresasa artesanales | 2% | 2500000 |  |  | 2500000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 8
|  | Habilitar espacios de comercialización de artesanias autoctonas de la región | Habilitar espacios de comercialización de artesanias autoctonas de la región | Habilitar tres espacios de comercialización de artesanias autoctonas de la región | 2% | 3000000 |  |  | 3000000 |  | Subsecretaria de Educación, Cultura, DeporteS Y Turismo | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 8