## VIAS Y TRANSPORTE
PLAN DE ACCION AÑO 2014
BELALCAZAR CALDAS
DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: | INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE
[7 empty] | RECURSOS Y FUENTES ($) |  |  |  |  | PROGRAMACION ANUAL (MES)
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PONDERACION | COSTO ($) | RP | SGP | DEPTO | OTROS | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Gestionar recursos para señalización de las vías urbanas. | SEÑALIZACION VIAS URBANAS | FORMULACION Y EJECUCION PROGRAMA DE SEÑALIZACION | Realizar 1 proyectos de señalización de vía | 20% | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 7 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 8
| promover procesos de pavimentación y recuperación de tramos en vías urbanas en mal estado. | PAVIMENTACION VIAS URBANAS | PAVIMENTACION 20 ML VIAS URBANAS | Pavimentación de 20 metros lineales de vias urbanas del municipio | 20% | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 9 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 11
| Presentación de proyectos para la recuperación del tráfico vehicular en algunos tramos de vías del municipio en donde actualmente no se presenta tráfico vehicular. | DIAGNOSTICO MALLA VIAL ZONA URBANA | REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS | Realizar 1 diagnóstico sobre el estado de la mallas urbana | 20% | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
| Gestionar combos de maquinaria con la gobernación de Caldas para atender vías del municipio. | MANTENIMIENTO VIAS DEPARTAMENTALES Y TERCIARIA | SOLICITAR AL DEPARTAMENTO ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO | 1 Gestiones de mejoramiento de vías con el apoyo de la gobernación de Caldas (combos de maquinaria) | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
| Presentación de proyectos para la obtención, recuperación y/o conservación de maquinaria en el municipio. | FORTALECER PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITO AL MUNICIPIO | ADQUIRISICION MAQUINARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO | Formulación de 1 proyectos para la obtención, recuperación y conservación de maquinaria en el municipio | 8% | 460000000 | 0 | 0 | 0 | 460000000 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 2 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 3
|  | MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR | CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR | Realizar actividades ( 1 vez anual) de mantenimientos preventivos a la maquinaria y equipos propiedad del municipio. |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 9
| Mejoramiento del 10% de la red vial rural con la construcción de placas huellas en sitios de dificil transitabilidad | PLACAS HUELLAS RURALES | CONSTRUCCION DE 540 ml PLACAS HUELLAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO | Presentación de proyectos de construcción de placas huellas como fortalecimiento a la red vial rural del municipio | 5% | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 5 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 7
| Programas de fortalecimiento y mejoramiento del estado de las vías rurales | MEJORAMIENTO VIAS RURALES | CONVENIO PEON CAMINERO GOBERNACION DE CALDAS | Gestionar recursos para el fortalecimiento del programa de peón caminero en el sector rural | 3% | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 5 to PROGRAMACION ANUAL (MES) 8
| Rocería vías Departamentales del Municipio | MANTENIMIENTO VIAS DEPARTAMENTALES | 2 SOLICITUDES AL DEPARTAMENTO ROCERIA VIAS DEPARTAMENTALES | Gestionar programa de rocería de las vías departamentales | 10% | [5 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | bar: PROGRAMACION ANUAL (MES) 3; PROGRAMACION ANUAL (MES) 8