## SERVICIOS PUBLICOS
Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
MEJORAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % DE AVANCE EN ACTIVIDAD | PORCENTAJE | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIA
1.1 | Mantenimiento y protección a las plantaciones en los terrenos de la micro cuenca | 30 Hectáreas sostenidas en 4 años | 30 | Numero de Hectareas sostenidas/número Hectareas proyectadas | 1 | 40000000 | Se requiere cofinanciación de Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos. | 75% | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 100% | 100% | 30 | 70622242 | Mauricio hernandez
1.2 | Reforestación en las partes más despobladas de la bocatoma. | HTAS reforestadas | 10 | Nro. htas reforestadas/ nro de hectares proyectadas |  | 5000000 | Se requiere cofinanciación de Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | 70% | 70% | 7 | 35198330 | Mauricio hernandez
1.3 | Optimizacion del sistema de conduccion | cambio de 4 valvulas y reposición de 1.200 mts de tuberia de 6 " | 1.2 | Nro. mts lineales instalados de tuberia/nro de mts lineales proyectados | 0 | 400000000 | Necesidad de cofinanciación departamental , MIN Vivienda Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Municipio y E.S.P. | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 10000000 | Dora Garcés | Se formulo el proyecto y actualmente se encuentra en la gobernacion para su cofinanciacion
1.4 | Instalación de válvulas para sectorizar la red de distribución. | instalacion de 10 válvulas | 10 | Nro de valvulas instaladas/nro de valvulas proyectadas | 0.6 | 8000000 | Empresa de Servicios Públicos | 75% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 60% | 60% | 6 | 4000000 | Hugo Rivera | se instalaron una en la planta de tratamiento y otra en el sector de los tanques de almacenamiento en alto verde
1.5 | Instalación de no menos de 10 Hidrantes. | instalar 10 hidrantes | 10 | Nro de hidrantes instalados/nro de hidrantes proyectados | 0.3 | 15000000 | Empresa de Servicios Públicos | 75% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | 30% | 30% | 3 | 3600000 | Hugo Rivera | Se realizo el diagnostico de las necesidades de los puntos a instalar los hidrantes esta en proceso de formulacion del proyecto
1.6 | Educación ambiental sobre uso y ahorro eficiente del agua. | Sensibilizar a la comunidad sobre ahorro y uso eficiente del agua | 20 | Nro de eventos realizados/nro de eventos proyectados | 1 | 10000000 | Empresa de Servicios Públicos | 75% | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |  | 100% | 100% | 20 | 19254000 | Sandra Martínez | Se realizaron campañas educativas con los colegios y en la emisora
1.7 | Cambio de tubería galvanizada para las viviendas de estrato 1 y 2 en tubería p.v.c. para garantizar agua potable. | Cambio de tuberia galvanizada en no menos de 50 viviendas por tuberia p.v.c. | 50 | Nro de viviendas con cambio de tuberia galvanizada /nro de viviendas proyectadas | 0 | 15000000 | Empresa de Servicios Públicos y Municipio | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | Sandra Martínez | Se Tiene el Diagnostico de las viviendas que posee galvanizado, pero la comunidad no quiere aportar
1.8 | Apoyo para la formulacion de proyectos de infraestructura a los acueductos veredales | Apoyar las Juntas de Acueductos en la formulación de proyectos para la optimización de los Acueductos veredales | 7 | Nro de proyectos formulados/nro de proyectos ejecutados | 0.14286 | 10000000 | Empresa de Servicios Públicos y Municipio | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 1 | 10000000 | Mauricio hernandez | se realizó el diagnostico de las necesidades de las veredas, se formulo el proyecto , esta en espera de su aprobación, solo se realizara 1 solo incluido todas las veredas
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
MEJORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % |  | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACION
2.1 | Actualizacion del plan maestro de alcantarillado | Realizar un diagnostico al sistema de alcantarillado | 1 | Plan formulado | 0.015 | 60000000 | Se requiere cofinanciación de Cornare, Gerencia de Servicios Públicos Departamental, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 75% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0.5% | 0.5% |  | 0% | 60% | 0.015 | 59400000 | Rodimiro Tangarife | Se encuentra en ejecuciòn
2.2 | Mantenimiento de sumideros (incluyendo rejas y limpieza) | realizar mantenimiento a 153 sumideros | 153 | Nro. de sumideros reparados y en funcionamiento /nro de sumideros proyectados | 1 | 45000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 |  |  | 100% | 100% | 153 | 35259430 | Hugo Rivera | Se ha realizado limpieza y cambio de rejillas a los sumideros
2.3 | Campaña de sensibilización para los constructores en el cuidado de las redes de alcantarillado. | Sensibilizar a 40 personas sobre el cuidado de las redes de alcantarillado | 40 | Nro de personas capacitadas/nro de personas proyectadas | 1 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal de la empresa - Cornare | 75% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 40 | 3000000 | José Alfredo Jimenez | Se han realizado campañas en la emisora y directamente con los constructores y se continuara con la sensibilizacion
0 | Optimizacion de la planta de aguas residuales | Obtener una eficiencia del 50 % | 1 | Nro de porcentaje alcanzado/nro de porcentaje proyectado | 1 | 140000000 | Necesidad de cofinanciación de Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | 128000000 | Dora Garcés | Actualmente el proyecto esta en su etapa final de optimizacion
2.5 | Arranque y estabilizacion de la planta de Aguas residuales | Operar la planta de aguas residuales | 5 | Planta en funcionamiento y operarios capacitados | 1.002 | 30000000 | Convenio con Cornare y E.S.P. | 75% | 0.01 | 0.01 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 100.2% | 100.2% | 5.01 | 53521822 | Dora Garcés | Se ejecuto el proyecto y se realizo adicion
2.6 | Mantenimiento al canal de las Araucarias. | Monitoreo a las aguas que corren por el canal de las araucarias | 1 | Nro de monitoreos realizados/nro de monitoreos proyectados | 0.505 | 3000000 | Disponibilidad presupuestal E.S.P. | 75% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5% |  |  | 50.5% | 50.5% | 0.505 | 2000000 | Hugo Rivera | Se realizaron 5 limpiezas al canal de las araucarias, faltan los monitoreos para observar que no pasen aguas residuales, los cuales se realizaran en enero de 2009
2.7 | Elaborar plan de contingencia para el sistema de alcantarillado | Implementar el plan de contingencia de alcantarillado | 1 | Plan elaborado | 0.505 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal E.S.P. | 75% | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5% |  |  | 50.5% | 100% | 0.505 | 2000000 | Sandra Martínez | Se esta realizando el plan de contingencia
2.8 | Reposición de redes de alcantarillado | Reposición de aproximadamente 200 m.l. | 200 | reposición de x mts lineales de redes/ reposición de mt. Lineales proyectados | 0.6001 | 100000000 | Necesidad de cofinanciación departamental, MIN Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Municipio y Empresa de Servicios Públicos. | 75% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 120 | 80 |  | 60.01% | 60.01% | 120.02 | 8882000 | Rodimiro Tangarife | Esta pendiente con la actualizacion del plan maestro de alcantarillado
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
MEJORAR RESULTADOS EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % |  | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACION
3.1 | Cobertura en la recolección de residuos en el sector rural. | Ampliar la cobertura en el sector rural | 3 | Nro de veredas con servicio de recolección/ nro de veredas del municipio. | 1 | 80000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, convenio Cornare y E.S.P. | 75% | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 3 | 20000000 | Dora Garcés | Se esta recolectando en la piedra, quebrada arriba y el roble, el cristalino y navegar
3.2 | Implementación de Campañas educativas a la población flotante sobre el manejo de los residuos solidos y realización de un plan de medios | Sensibilizar a la población flotante sobre los residuos solidos | 60 | Nro de campañas realizadas/ nro de toneladas recicladas | 1 | 150000000 | DAMA, Ministerio de medio Ambiente y otras entidades del orden nacional y departamental. Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 75% | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 |  |  | 100% | 100% | 60 | 61745000 | Mauricio Gómez y Maria Eugenia Parra | se realizan actividades con la poblacion flotante y con el comercio
3.3 | Elaborar e implementar un programa para la recolección y disposición de residuos peligrosos y hospitalarios. | Recolectar los residuos peligrosos y hospitalarios y diseñar un ruta especial | 120 | kilogramos de residuos especiales recolectados dispuestos en el relleno. | 0.875 | 36000000 | Empresa de Servicios Públicos, Empresa Social del Estado y Municipio. | 75% | 30 | 30 | 45 | 45 | 35 | 30 | 15 |  | 87.5% | 87.5% | 105 | 5000000 | Dora Garcés | Durante el segundo semestre de 2009, los usuarios suscribieron convenio con Rio Aseo Total para la recolección de los residuos peligrosos.
3.4 | Adquisición de un carro recolector | Adquisición del carro | 1 | Carro comprado | 0.01 | 300000000 | Necesidad de cofinanciación departamental | 75% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0.01 |  | Dora Garcés | proyecto formulado y aprobado por un valor de $ 105.000, en espera de conseguir otros recursos
3.5 | Implementar un plan de manejo de residuos en el corredor turistico | Realizar un manejo adecuado en el corredor turistico del mpio | 1 | Nro de actividades realizadas/nro de actividades proyectadas. Plan implementado | 0.5 | 10000000 | DAMA, Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 75% | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  | 50% | 50% | 0.5 | 2000000 | Maria Eugenia Parra | Se realiza recolección y se hacen campañas educativas con los establecimientos, se esta formulando el proyecto por parte de maria Eugneia Parra
3.6 | Adquisición de terrenos y construcción de sitios de transferencias para manejo de residuos solidos | Compra de terrenos para realizar la transferencia de residuos solidos | 1 | Nro de terrenos adquiridos y m2 construidos/ nro de terrenos y de m2 proyectados | 0.01 | 30000000 | DAMA, Cornare, Municipio y Empresa de Servicios Públicos | 75% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 0.01 | 3000000 | Dora Garcés | Se esta gestionando con empresas publicas para la adquisión de un lote en quebrada Arriba
RESULTADO 4. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
FORTALECER EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % |  | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACION
4.1 | Adquisición de Sede propia para la Empresa de Servicios Públicos | Contruir la sede para el funcionamiento de la empresa | 1 | Sede construida | 0.01 | 80000000 | Gerencia de Servicios Públicos Dptal, Municipio, Empresa de Servicios Públicos y otras entidades del orden dptal y mpal. | 75% | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 0.01 |  | Dora Garcés | Se estan realizando gestiones para adquirir el lote
4.2 | Certificación para la empresa de servicios públicos en calidad (norma NTC GP 1000 | Certificar la empresa en la norma NTC GP 1000 | 1 | Certificación obtenida | 1 | 15000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 75% | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 80% | 80% | 0.8 | 25659000 | Dora Garcés | La empresa esta en proceso de implementacion
4.3 | Institucionalizar cada trimestre o semestre : “ LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN SU CASA” POR SECTORES | Sensibilizar a la comunidad sobre la gestión de los servicios públicos | 8 | Nro de eventos realizados/ nro de habitantes del mpio. | 0.5 | 18500000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 75% | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 |  | 50% | 50% | 4 | 7000000 | Wilson Jimenez/Maria Eugenia Parra y Dora Garcès | Se diseñaron los programas y se realizaran en el 2009
4.4 | Fortalecimiento institucional en la parte comercial. | fortalecer la parte comercial de la empresa | 6 | Nro de procesos fortalecidos/ nro de procesos existentes en la empresa | 1 | 7000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 75% | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 6 | 7000000 | Dora Garcés | se realizaron los procesos de la parte comercial
4.5 | Elaboración del Plan de Gestión y Resultados. | Elaborar el plan de gestión y resultados | 1 | plan elaborado | 1 | 3000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 75% | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | 3000000 | Dora Garcés | Se realizo el plan acorde con el plan de desarrollo
4.6 | Implementación de indicadores de gestión. | elaborar los indicadores de gestión | 20 | indicadores realizados/nro de indicadores de la empresa | 20 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.1 |  |  |  | 100% | 100% | 20 | 5000000 | Dora Garcés | Se estan terminando de realizar los indicadores
4.7 | Certificación en competencias laborales para los sistemas de Acueducto, alcantarillado y Aseo. | certificar los operadores de la empresa | 15 | Nro de operadores certificados/Nro de operadores existentes en la empresa. | 0 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 75% | 9 | 9 | 0.01 | 0 | 6 | 6 |  |  | 100% | 100% | 15 | 4000000 | Sandra Martínez | Se certificaron 15 personas de los municipios de Peñol, San Rafael y Guatape en Operación de plantas de tto de agua potable y Fontaneria.faltan certificar los operarios de Aseo
4.8 | Cada trimestre o semestre realizar un boletín informativo sobre los servicios públicos. | Diseñar e implementar un boletin | 16 | Nro de boletines entregados/ nro de boletines programados | 0.75 | 9000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa | 75% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 75% | 75% | 12 | 3000000 | Dora Garcés | Se realizo boletin
4.9 | Asesoria a las Juntas de Acueductos veredales | Juntas de acueductos veredales asesorados | 4 | Nro de juntas de acueducto asesorados/nro de juntas de acueductos veredales existentes en el mpio | 0.75 | 13000000 | Disponibilidad presupuestal de la Empresa y del Municipio. | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 75% | 3 | 5000000 | Dora Garcés | Se realizaron visitas y capacitaciones para la conformacion de las Asociaciones de acueductos veredales
| VALOR TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  |  | 1657500000 | [10 empty] | SUMA( | 66.53% |  | 596141824