## TTO Y TTE 2013
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 2013 | [16 empty] | Fecha de presentación:
CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO | INDCADORES DE LOGRO | ACTIVIDADES | CANTIDAD PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD ( UNIDAD DE PRODUCTO) | INVERSIÓN PROGRAMADA (Miles de pesos) | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES) | [11 empty] | CONDICIONANTES
[7 empty] | FINANCIACION |  |  |  |  | POR FINANCIAR
[5 empty] | RECURSOS PROPIOS CON FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS SIN FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA | RECURSOS DE CREDITO | COFINANCIACION | S.G.P. | RECURSOS DEPARTAMENTALES | RECURSOS NACION | REGALIAS INDIRECTAS | OTRAS FUENTES | TOTAL INVERSIÓN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
20130115 | Implementación de campaña para la señalización de las vías en el casco urbano del municipio. | Contratacion realizada | Licitacion Publica para la señalizacion | 1 |  |  | 12000000 | [7 empty] | 12000000
|  | Implementacion de Señalizacion | implementacion, paletizacion de la señalizacion horizontal y vertical | 1
20130116 | Fortalecimiento de la secretaría de Tránsito y transporte con logística para el mejoramiento de su servicio. | Nro de Computadores comprados | Contratacion para compra computadores | 9 |  |  | 295491600 | [7 empty] | 295491600
|  | Nro de complementos comprados | Contratacion compra de complementos de equipos de computo | 26
|  | Nro de Muebles comprados | Contratacion Compra de Muebles de oficina | 28
|  | Nro de Alconsensores comprados | Compra de Alcohosensores RBT V | 2
|  | Contratacion realizada | Compra de Sofware Qx Transito | 1
|  | Nro de Uniformes comprados | Compra de Uniformes | 50
|  | Nro de Talonarios comprados | Compra de Talonarios | 440
|  | Nro de Implementos comprados | Compra de implementos de trabajo para los agentes de transito bastones luminosos, conos, vallas, kit de policia judicial, entre otros. | 56
|  | Nro de motocicletas compradas | Contratacion Compra de Motocicletas | 5
|  | Persona contratada | Contratacion prestacion de servicios para apoyo de jefe de matricula y contravencional | 1
|  | Persona contratada | Contratacion prestacion de servicios para apoyo en documentacion y archivo de la Secretaría | 1
|  | Persona contratada | Contratacion de Profesional para la prestacion de la asesoria Juridica. | 1
|  | Nro de personas contratadas | Contratacion de personal encargado para la vigilancia y control de parqueadero. | 3
|  | Persona contratada | Contratacion de prestacion de servicios para apoyo en el cobro coactivo en la secretaría. | 1
20130117 | Establecimiento de mecanismos estructurales para la educación, formación y culturización de los distintos grupos de usuarios del sistema de transporte. | Nro de Campañas Realizadas | Campañas educativas a los usuarios de transportes mediante volantes, publicidad entre otros. | 3 |  |  | 7000000 | [7 empty] | 7000000
20130118 | Fortalecer los mecanismos para la promoción y divulgación de la seguridad vial. | Nro de jornadas sensibilizacion | Jornadas de sensiblizacion en los diferentes colegios del municipio TANTO EN LO URBANO COMO EN LO RURAL | 3 |  |  | 27472900 | [7 empty] | 27472900
|  | Nro. Campañas educativas | Campañas educativas con los Patrullas Escolares mediante, volantes, publicidad, entre otros | 3
|  | Nro de actividades realizadas | Distintas actividades enfocadas a la divulgacion de la seguridad vial | 3
|  | No proyecto formulado | Formulación y estructuración de proyecto para adqusicion de vehiculo para la promocion y prevencion de la seguridad vial | 1