## PLANEA2013
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE PLANEACION 2013 | [16 empty] | Fecha de presentación:
CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO | INDICADORES DE LOGRO | ACTIVIDADES | CANTIDAD PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD ( UNIDAD DE PRODUCTO) | INVERSIÓN PROGRAMADA (Miles de pesos) | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES) | [11 empty] | CONDICIONANTES
[6 empty] | FINANCIACION | [5 empty] | POR FINANCIAR
[5 empty] | RECURSOS PROPIOS CON FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS SIN FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA | RECURSOS DE CREDITO | COFINANCIACION | S.G.P. | RECURSOS DEPARTAMENTALES | RECURSOS NACION | REGALIAS INDIRECTAS | OTRAS FUENTES | TOTAL INVERSIÓN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
20130144 | Gestionar el mejoramiento de 1.000 viviendas urbanas y rurales y con comunidades indìgenas, madres comunitarias, reincorporados y demás poblaciones vulnerables. | convenio firmado | Firma del convenio con COMFENALCO para la construcción de 31 mejoramientos y 2 en sitio propio viviendas con subsidios asignados a la población desplazadas. | 1 | 23100000 |  |  | 500000000 |  |  | 2000000000 | 247500000 |  |  | 2770600000
|  | Proceso adjudicado | Proceso contractual para la ejecución del proyecto | 1
|  | N° de Viviendas mejoradas | Ejecución de 31 mejoramientos y 2 en sitio propio con recursos asignados mediante carta cheques ( a través de las cajas de compensación) | 33
|  | Proyecto aprobado y saneado con las observacioens | Aprobación de proyecto postulado de 800 mejoramientos de vivienda en sitio propio disperso en área urbana en convenio con VIVA | 1
|  | Proceso adjudicado | Proceso contractual para la ejecución del proyecto | 1
|  | N° de Viviendas mejoradas | Ejecución de los 800 mejoramientos de viviendas en el área urbana
|  | Proyecto aprobado y saneado con las observaciones | Aprobación de proyecto postulado de 200 mejoramientos de vivienda en sitio propio disperso en área rural en convenio con VIVA | 1
|  | Proceso adjudicado | Proceso contractual para la ejecución del proyecto | 1
|  | N° de Viviendas mejoradas | Ejecución de los 200 mejoramientos de viviendas en el área rural
|  | Proyecto aprobado y saneado con las observaciones | Aprobación de proyecto postulado de 1000 mejoramientos de vivienda en sitio propio disperso en áreaurbanal en convenio con DPS | 1
|  | Proceso adjudicado | Proceso contractual para la ejecución del proyecto | 1
|  | N° de Viviendas mejoradas | Ejecución de los 1000 mejoramientos de viviendas en el área urbana
|  | Proyectos postulados | Realización de postulaciones de proyectos de mejoramientos para población desplazada, pobreza extrema, sisben I y II, y demás población a las diferentes convocatorias abiertas por VIVA u otras | 2
|  | Proyectos aprobados | Aprobación de proyectos postulados para mejoramientos urbanos y rurales para población desplazada, pobreza extrema, sisben I y II, y demás población a las diferentes convocatorias abiertas por VIVA u otras | 2
|  | Proceso adjudicado | Proceso contractual para la ejecución del proyecto | 2
20130145 | Gestionar la Construcción de 500 soluciones de viviendas de interés prioritario para desplazados, reincorporados, reubicación de viviendas en zona de alto riesgo. | Alcalde facultado para otorgar subsidios en especie | Proyecto de acuerdo aprobado ante el consejo municipal para facultar al alcalde para la entrega de subsidios en especie a proyectos de vivienda | 1 | 80400000 |  |  | 488400000 |  |  | 525600000 | 27891800000 |  | 10659100000 | 39645300000
|  | Diagnóstico de los proyectos | Proyecto EL CRUCERO para 257 FAMILIAS Y BUENOS AIRES para30 familias de Cajas de Compensación y particulares | 2
|  | Diagnóstico de los proyectos | Postulación de 287 familias de los proyectos Buenos Aires y el Crucero a subsidios para vivienda nueva con cajas de compensación | 2
|  | convenio firmado | Firma del convenio para Proyecto Prado etapa III | 1
|  | proyecto adjudicado para su ejecución | Etapa contractual resuelta para Proyecto Prado etapa III | 1
|  | Viviendas construidas en el Prado etapa III | Construcción del proyecto el Prado ETAPA III, para 48 familias en situación de desplazamiento. | 48
|  | Informe jurídico y aprobación de solución del contrato | Diagnóstico jurídico del contrato suscrito con CEFRACO para evaluar posiblidades: legalizar convenio o liquidación de contrato por incumplimiento | 1
|  | Contrato o convenio adjudicado o suscrito | Proceso contractual para la terminación del proyecto con su respectiva interventoría | 2
|  | Viviendas terminadas y entregadas | Ejecución para la terminación y entrega de las 11 viviendas | 11
|  | Proyecto aprobado y saneado | Aprobación de proyecto para construccion de 27 viviendas nuevas dispersa rural para familias desplazada, a cofiananciar por el Municipio, VIVA y Banco Agrario. | 1
|  | Convenios firmados | Suscripción de convenios con VIVA y Banco Agrario | 2
|  | Proyecto adjudicado | Proyecto adjudicado mediante proceso contractual | 1
|  | Viviendas construidas | Ejecución de proyecto para construccion de 27 viviendas nuevas dispersa rural para familias desplazada | 27
|  | Convenio suscrito | Suscripción de convenio con Fundauniban para formulación de proyecto "Guatapuri etapa II" | 1
|  | Estudios técnicos realizados | Estudios técnicos y diseños para formulación de proyecto Guatapurí etapa II | 6
|  | Proyecto formulado | Formulación de proyecto para 626 viviendas nueva "Guatapuri etapa II" y presentado a FundaUniban, para familias con subsidios de caja de compensación, recursos propios y FNA | 1
|  | Proyecto aprobado | Aprobación de proyecto | 1
|  | Licencias otorgadas | Revisión y expedición de las licencias de urbanismo y construcción de la primera etapa de construcción | 2
|  | Proyecto adjudicado | Proyecto adjudicado mediante proceso contractual | 1
|  | Urbanismo construído para la primera etapa de construcción | Construcción por etapas de obras de urbanismo
|  | Proyecto aprobado y saneado | Aprobación de proyecto para la construccion de 187 viviendas nuevas dispersa rural para familias desplazadas cofinanciadas por el municipio, VIVA y el Banco Agrario. | 1
|  | Convenios firmados | Suscripción de convenios con VIVA y Banco Agrario | 2
|  | Proyecto adjudicado | Proyecto adjudicado mediante proceso contractual | 2
|  | Predios identificados | Identificación de terrenos para la reubicación de 21 viviendas de manera dispersa o nucleada en la zona urbana o rural del municipio por el Fondo de Adaptación. | 21
|  | Convenios firmados | Suscripción de convenio | 1
|  | Viviendas construidas | Construcción de vivienda nueva por parte del operador Comfama afectadas por ola invernal 2010-2011
|  | Familias reubicadas | Reubicación de familias ubicadas en zona de alto riesgo por pérdida de vivienda en ola invernal 2010-2011
|  | Proyecto formulado | Estructuración y formulación de proyecto para personas cabeza de familia afiliadas al FNA para consecución de crédito y subsidio para VIS. | 1
|  | Proyectos formulados y estructurados | Estructuración y formulación de proyectos para presentarse a las convocatorias abiertas por el Ministerio, VIVA, u otros para población vulnerable. | 4
|  | Estudios técnicos realizados | Estudios técnicos y diseños para formulación de proyectos | 4
|  | Proyectos aprobados | Aprobación de proyectos postulados para vivienda nueva | 4
|  | Proyectos formulados y estructurados | Estructuración y formulación de proyecto para construccion de 112 VIP para reubicacion en centro poblado rural de Guapa Carretera para familias desplazadas y ubicadas en zona de alto riesgo. | 1
|  | Estudios técnicos realizados | Estudios técnicos y diseños para formulación del proyecto | 5
|  | Proyecto aprobado | Aprobación de proyecto postulados en VIVA, >Gerencia de servicios públicos; Corpouraba; banco Agrario; Batallon de Ingenieros | 1
20130238 | Apoyo logístico al Consejo Territorial de Planeación | N° de reuniones hechas | Reunion del Consejo Territorial de Planeación | 4 | 12000000 | [9 empty] | 12000000
|  | N° de capacitaciones asistidas | Capacitaciones a algunos miembros de la Junta directiva del CTP | 2
|  | N° de actividades realizadas | Apoyo logístico para desplazamientos a reuniones realizadas en el área rural o en otros municipios. (UBICACIÓN OFICINA sanidad) | 2
20130239 | Realización del plan de ordenamiento territorial con lineamientos específicos en convenio con Corpourabá y el Cabildo Mayor. | POT adjudicado mediante proceso contractual | Realización del proceso contractual para la formulación del POT | 1 |  |  |  | 120000000 | [5 empty] | 20000000 | 140000000
|  | N° de reuniones hechas | Realización de reuniones con el Cabildo y Corpourabá | 2
|  | Revisión hecha | Estudio y revisión del POT vigente y asesoría jurídica como insumo para la formulación del POT | 1
|  | POT formulado | Formulación del POT | 1
|  | POT Aprobado | Aprobación mediante proyecto de acuerdo ante elconsejo municipal del POT | 1
20130005 | Crear una Unidad de Atención de Riesgos | No oficina creada y dotada | Crear oficina (Dotación de oficina: radio DHS de comunicaciones, linea gratuita de emergencia, equipo de computo y muebles y enceres) | 1 | [6 empty] | 30000000 |  |  |  | 30000000
|  | No de simulacros realizados | Realización de simulacros deatención de riesgos (inundación e incendios) | 2
|  | No de talleres realizados | Realización de talleres (Ley 1523 y plan de gestión del riesgo e identificación zonas de riesgo) | 12
|  | No de capacitaciones realizadas | Capacitación en prevención y atención de emergencia | 8
20130242 | Gestionar la consecución de un vehículo para la atención operativo de la Unidad de Gestión de Riesgos | Proyecto formulado | Formulación del proyecto para presentarse ante el DAPARD u otros entes | 1 | [7 empty] | 60000000 |  |  | 60000000
|  | No vehiculo adquirido | Adquisición de vehiculo | 1
20130243 | Actualización de bases de datos operacionales de los procesos misionales. (bases de datos sisben, catastro, censo comercial y estudiantil, información agropecuaria, información jurídica de la población, entre otras) | contrato realizado | contratacion para elaborar el SISTEMA ESTADISTICO DE CHIGORODO (ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICOS, POBLACIONALES, AMBIENTALES, SOCIALES E INSTITUIONALES DEL MUNICIPIO) |  | 33590154 | [8 empty] | 60000000 | 93590154
20130244 | Implementar la estrategia de comunicaciones | N° contratos realizados | Contratación para la divulgacion de los programas y proyectos de la administración municipal a traves de lo mecanismos de participación ciudadana | 3 | 80000000 | [9 empty] | 80000000
20130245 | Actualización catastral para fortalecer el ingreso por el impuesto predial | contrato realizado | Contratación Asistente procesos oficina de catastro | 1 | 14739300 | [9 empty] | 14739300
|  | contrato realizado | contratacion para la elaboracion de la actualizacion catastral
20130010 | Implementación de la estrategia de participación ciudadana, rendición de cuentas, presupuesto participativo, tics, fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, celebraciones dia del campesino, nucleos zonales, formulación, seguimiento y evaluación al plan de desarrollo municipal a través de un software, planes de acción, informes de gestión, actualización de SIPLAN Chigorodó. | contrato realizado | contratacion para la evaluacion y seguimiento del plan de desarrollo | 1 | 61734400 | [5 empty] | 31000000 |  |  | 15000000 | 107734400
|  | contrato realizado | Contratacion monitor de red de juntas zonales | 1
20130266 | Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento territorial en equipos de trabajo y software para el manejo de cartografía | N° de fichas compradas | Compra de fichas para nuevas afiliaciones, actualizaciones de datos o reencuesta SISBEN | 1000 | [9 empty] | 49000000 | 49000000
|  | Personal contratado | Fortalecimiento al funcionamiento de la oficina mediante contratación de encuestadora y digitadora | 1
|  | Personal contratado | Fortlecimiento al funcionamiento de catastro mediante la contratación de personal para rapidez en procesos | 1
|  | N° de evaluaciones hechas | Evaluación del personal de planta y de servicios mediante procesos resueltos y cumplimiento de metas mes a mes | 12
|  | Actualización aprobada | Aprobación de la actualización en la estratificación por el Comité de estratificación cofinanciado por las ESP y el municipio | 1
|  | Contrato adjudicado | Adjudicación mediante proceso contractual para la actualización en la estratificación | 1
|  | Estratificación actualizada | Ejecución de la actualización de la estratificación en la zona urbana | 1
|  | N° de reuniones hechas | Funcionamiento del Comité de estratificación mediante reuniones mensuales | 12
|  | No contrataciones realizadas | Contratacion personal profesional para fortalecimiento de la secretaria | 3
20130082 | Fortalecimiento y Creación alianzas estratégicas para mejorar la competitividad y productividad a nivel empresarial y comercial articulado con la ciencia la tecnología y la innovación como dinamizador de los diferentes procesos en el municipio de chigorodó. | # de alianzas formalizadas. | Realizar alianzas estrategicas con el SENA,para el fortalecimiento organizacional y Socio - Emepresarial de las Asociaciones y Unidades productivas en el municipio. | 1 | 32000000 | [9 empty] | 32000000
|  | # de convenios realizados. | Gestionar convenios para crédito con intermediarios financieros y/o fondos de garantias, para apalancar proyectos productivos | 2
|  | # de alianzas formalizadas. | Realizar convenios con empresa locales para la generacion de ingresos y empleo | 2
20130083 | Creación estructuración y fortalecimiento de micro y pequeñas empresas para dinamizar la economía local del municipio de chigorodó. | # Programa de fortalecimiento empresarial implementado. | programa de fortalecimiento socio-empresarial a las mypimes y emprendedores | 1 | 59200000 | [9 empty] | 59200000
|  | # Programa de promocion al emprendimiento y empresarismo implementados. | programa de promocion a la cultura de emprendimiento y empresarismo. | 1
|  | # comité evaluadores de proyecto formados. | Gestionar la estructuracion de un comité de proyectos que identifique los proyectos que podran ser cofinanciados tanto por la alcaldia municipal como por otra fuente de financiacion | 1
|  | programa de asociatividad funcionando. | Disenar el programa de asociatividad empresarial | 1
20130085 | Divulgación y sensibilización de la oferta de servicios y crédito de origen nacional, regional y municipal para el desarrollo de proyectos productivos en el municipio de chigorodo. | # eventos realizados | Realizar foros y eventos de Promoción, difusión de fuentes de acceso a microcredito Implememtacion de la tarde del empresario para difuncion de las oportunidades de credito para le microempresa y organizaciones. | 4 | 1200000 | [9 empty] | 1200000
|  | # de cartas de oferta de credito realizadas. | Diseño y elaboración de la carta de oferta de servicios. | 2
20130086 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | # de mesas solidarias conformadas. | Creacion de la mesa del sector solidario | 1 | 12500000 | [9 empty] | 12500000
|  | # de asesorias | Realizar asesorias y asistencia tecnica | 100
|  | # de cursos de economia solidaria dictados | Gestionar cursos de educacion no formal (cursos de economia solidaria) | 3
|  | base de datos de empresa consolidado. | Creacion base de datos de asociaciones y empresas | 1
20130087 | Dinamización de las cadenas productivas para la articulación de los diferentes actores productivos involucrados al desarrollo económico local del municipio de chigorodó. | # de programas de consecucion de mercados implementados. | programa para el impulso a la consecucion de mercados y comercializacion de productos | 1 | 10600000 | [9 empty] | 10600000
20130057 | Dotación de implementos esenciales para la atención de desastres a los organismos de socorro (cruz roja, bomberos, defensa civil). | DIAGNOSTICO REALIZADO | realizacion de diagnostico para la identificacion de equipos teniendo en cuenta la necesidad del municipio
|  | PROYECTOS FORMULADOS | FORMULACION PROYECTOS para la ADQUISICIÓN de equipos | 1 |  |  | 144000000 | [7 empty] | 144000000
20130227 | Gestionar la construcción de la sede administrativa y de gobierno Municipal. | Oficina reubicada y remodelada | Reubicación de la oficina de atención del SISBEN para local más amplio | 1 | 22000000 | [9 empty] | 22000000
|  | Oficina dotada | Dotacion de la oficina de SISBEN | 1
20130205 | Montaje del banco de tierras del municipio y gestionar la compra de tierras para equipamiento institucional, (hospital, comando de policía, parque barrio jardín, compra de tierras para vis y fortalecimiento de los bienes inmuebles fiscales del municipio (legalización de tierras), granja integral sama, comprende la titulación de bienes fiscales, comprende también la compra de tierras en las cuencas de los ríos que abastecen los acueductos urbanos y veredales. | No de hectareas adquiridas | Compra hectareas para proyectos de vivienda de interes prioritario (VIP) zona urbana | 15 |  |  |  | 1500000000 | [6 empty] | 1500000000
|  | No de hectareas adquiridas | Compra hectareas para proyectos de vivienda rural ( Vereda Guapa Carretera) | 5
|  | No de hectareas adquiridas | Compra de predio rural para acueducto multiveredal Las Guaguas | 2
|  | No de hectareas adquiridas | Compra de predio Urbano para nuevo Hospital Maria Auxiliadora | 3
|  | No de hectareas adquiridas | Compra de predio urbano para nuevo comando de policia Municipal | 1.2
20130207 | Realizar el plan estructural de espacio público (Plan de Infraestructura y Movilidad). | N° contrato realizado | Contratacion para elaboracion del plan de Espacio Publico | 1 | 10000000 | [9 empty] | 10000000
3945021283
22000000
Note on E11: Nancy Pardo Estrada: Dependemos de los subsidios que VIVA apruebe
Note on E14: Nancy Pardo Estrada: Dependemos de los subsidios que VIVA apruebe
Note on E17: Nancy Pardo Estrada: Dependemos de los subsidios que el DPS apruebe