## INFRAESTRUCTURA
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
ALCANZAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, SANO Y EQUITATIVO A TRAVÉS DE UN ADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN PARA UN APROVECHAMIENTO DEL EQUIPAMENTO MUNICIPAL Y LA POCA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
CONDICIONES DE CONVIVENCIA DIGNAS Y MEJORADAS |  | DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PDDLLO | COFINANCIACION | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1.1 | Construidas de no menos de 100 viviendas de interés social (Adjudicando como mínimo el 40 % a la población vulnerable | 100 Viviendas de interés social construidas en el periodo | 100 | Numero de viviendas construidas/número de viviendas proyectadas | 0 | 3000000000 | Necesidad de cofinanciación Departamental (VIVA), Nacional (MIN Vivienda Medio Ambiente y Desarrollo Territorial), comunitaria, cajas de compensación | 21% | 0% | 0 | 30800000 | Juan David Muñoz | La inversión realizada es de los diseños de 45 viviendas y se envia el proyecto a VIVA
1.2 | Cubiertos los mejoramientos de vivienda al 100% de la comunidad rural | Continuar con el mejoramiento de viviendas rurales hasta alcanzar el 100% . | 60 | Numero de viviendas mejoradas/número de viviendas proyectadas | 0 | 490000000 | Necesidad de cofinanciación Departamental (VIVA), Nacional (MIN Vivienda Medio Ambiente y Desarrollo Territorial), comunitaria, cajas de compensación | 21% | 0% | 0 | 0 | Juan David Muñoz | Se envia proyecto a VIVA por 14 mejoramientos rurales
1.3 | cubiertos los mejoramientos de vivienda a todos los que cumplan los requisitos de ley en el área urbana | 30 % de viviendas de área urbana mejoradas. | 40 | Numero de viviendas mejoradas/número de viviendas proyectadas | 0 | 320000000 | Necesidad de cofinanciación Departamental (VIVA), Nacional (MIN Vivienda Medio Ambiente y Desarrollo Territorial), comunitaria, cajas de compensación | 21% | 0% | 0 | 0 | Juan David Muñoz | Se envia proyecto a VIVA por 33 mejoramientos urbanos
1.4 | Reubicadas viviendas en alto riesgo | 40% viviendas de alto riesgo reubicadas | 22 | Numero de viviendas reubicadas/número de viviendas proyectadas | 0 | 120000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (VIVA ), nacional (MIN Vivienda Medio ambiente y desarrollo territorial), comunitaria. | 21% | 0% | 0 | 0 | Juan David Muñoz- Rodimiro Tangarife | Se posee diagnostico realizado en la revisión del esquema de Ordenamiento Territorial
1.5 | Comprados terrenos para vivienda en el área urbana y rural | 2000 m2 de terreno adquiridos | 2000 | m2 adquiridos/m2 proyectados | 0 | 200000000 | Necesidad de cofinanciación nacional (MIN Vivienda Medio ambiente y desarrollo territorial), comunitaria. | 21% | 0% | 0 | 0 | Juan David Muñoz- Rodimiro Tangarife
1.6 | Gestionados con universidades públicas y privadas, consultarías jurídicas para el levantamiento de sucesiones iliquidas | 30% de predios legalizados | 45 | Numero de predios legalizados/número de predios proyectados | 0 | 0 | Convenios realizados con universidades públicas y Departamento de Antioquia | 21% | 0% | 0 | 0 | Juan David Muñoz- Rodimiro Tangarife
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
MEJORES CONDICIONES PARA UNA ADECUADA MOVILIDAD |  | DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PDDLLO | COFINANCIACION | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN
2.1 | Mantenidas y construidas vías urbanas | 100% de la malla vial urbana con mantenimiento general en el cuatrienio | 3000 | m2 de malla vial mejorada/ m2 de malla vial proyectada | 0.1 | 80000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 21% | 10% | 300 | 14000000 | Rodimiro Tangarife | Disponibilidad presupuestal para realizar contrato
2.2 | Construidos andenes perimetrales del parque principal y restauración de éste | 140 m construidos de andenes y 500 m2 de gres recuperados | 140 | # de m2 construidos/ # de m2 proyectados | 0.5 | 105666666.6667 | Disponibilidad presupuestal Municipal y convenios. (cornare) | 21% | 50% | 70 | 15000000 | Rodimiro Tangarife | Contaro de repación realizado en el primer semestre
2.3 | Mejorada la señalización urbana. | 100 % de vías urbanas señalizadas durante el cuatrienio | 5 | Km. de vías señalizados/ Km. de vías proyectados | 0.6 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 21% | 60% | 3 | 4000000 | Rodimiro Tangarife | Contarto realizado primer semestre
2.4 | Adecuado el parqueadero municipal. | 20000 m2 de parqueadero adecuados en la zona urbana durante el cuatrienio. | 20000 | m2 de parqueadero adecuados/ m2 parqueadero proyectados | 0 | 2000000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física y Planeación Departamental), Nacional (Viceministerio de Turismo), E.P.M, Cornare, ONG. | 21% | 0% |  | 120000000 | Rodimiro Tangarife | Elaboración de diseños
2.5 | Recuperada la calle del recuerdo | 100% de recuperación en la calle del recuerdo. | 100 | % recuperado/ % proyectado | 0.7 | 15000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, y convenio (Cornare) | 21% | 70% | 70 |  | Rodimiro Tangarife | Pintura general de fachadas
2.6 | Ampliado el malecón hacia otras zonas | 40% del área del malecón ampliada durante el cuatrienio. | 40 | % área ampliada/ % de área proyectada | 0 | 600000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física y Planeación Departamental), Nacional (Viceministerio de Turismo), E.P.M, Cornare, ONG. | 21% | 0% | 0 | 97800000 | Rodimiro Tangarife | Contartos de diseños realizados
2.7 | Realizadas gestiones para el mejoramiento y ampliación de la vía Marinilla, El Peñol, Guatapé | Una gestión realizada | 1 | # de eventos realizados | 1 | 0 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física), Nacional (INVIAS) | 21% | 100% | 1 |  | Rodimiro Tangarife | Proyecto en plan de desarrollo departamental
2.8 | Realizadas gestiones para la recuperación del puente colgante de la vereda la Peña | Puente recuperado durante el cuatrienio. | 1 | # de puentes recuperados | 0 | 120000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física), Nacional (INVIAS), E.P.M. | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife | Diagnóstico realizado
2.9 | Mantenidas las vías terciarias | 27 Km. de vías terciarias mantenidos durante el cuatrienio | 27 | # de Km. con mantenimiento/ # de Km. proyectados. | 0 | 400000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Infraestructura Física), Nacional (INVIAS), E.P.M. | 21% | 0% |  | 259840000 | Rodimiro Tangarife | Contaro enjecutado y convenios firmados
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
ESPACIOS PARA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD CONSTRUIDOS O ADECUADOS |  | DESCRIPCION | CANTIDAD | DESCRIPCION | INDICADOR | VALOR PDDLLO | COFINANCIACION | % DE AVANCE EN TIEMPO | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN
3.1 | Restaurado el Palacio Municipal | 30% del palacio municipal restaurado | 1200 | # de m2 restaurados/# de m2 proyectados | 0.5 | 50000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Agricultura y Planeación Departamental), Nacional | 21% | 50% | 600 | 25300000 | Rodimiro Tangarife | PINTURA EN GENERAL REALIZADA
3.2 | Mejorada la plaza de mercado municipal. | 150 m2 de locales adecuados durante el cuatrienio | 150 | # de m2 adecuados/# m2 proyectados | 0 | 150000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Agricultura y Planeación Departamental), Nacional | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife
3.3 | Construido el Centro de Servicios Comunitarios y adecuados los locales existentes | Un centro de servicio comunitario construido | 1 | centros comunitarios construidos | 0 | 200000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Agricultura y Planeación Departamental), Nacional | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife
3.4 | Construidas placas polideportivas urbanas y rurales | Una placa construida | 1 | # de placas construidas. | 0 | 35000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Indeportes), Nacional (Coldeportes) . | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife | Proyecto radicado en coldeportes e indeportes
3.5 | Mantenidos y recuperados de escenarios deportivos y culturales | 100% de escenarios deportivos mantenidos y adecuados. | 6 | # de escenarios mantenidos y adecuados/ # de escenarios proyectados | 0.16667 | 70000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Indeportes), Nacional (Coldeportes) . | 21% | 16.67% | 1 | 2100000 | Rodimiro Tangarife | enchape escalas piscina
3.6 | Ampliada la sede donde funciona la Cooperativa Crecer y Crear | Una sede ampliada | 1 | # de sedes ampliadas/ # de sedes proyectadas | 0 | 200000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Productividad y competitividad), Nacional . | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife | Diagnóstico realizado
3.7 | Adecuada una sede para la Cooperativa Guatapé productivo | Una sede adecuada | 1 | # de sedes adecuadas/ # de sedes proyectadas | 0 | 60000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Productividad y competitividad), Nacional . | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife
3.8 | Adecuados parques temáticos | Un parque construido | 1 | # de parques construidos/ # de parques proyectados | 0 | 300000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, y convenio (Cornare) | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife
3.9 | Ampliado y mejorado el alumbrado público. | 100% de alumbrado público con mantenimiento | 100 | % de alumbrado con mantenimiento/ % de alumbrado proyectado | 0 | 150000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife
3.10 | Mejorada la zona industrial, de talleres y los guajes | 100% de zona industrial mejorada | 100 | % de zona mejorada/ % de zona proyectada. | 0 | 22000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife
3.11 | Reubicado el Centro Educativo Rural de la vereda Quebrada Arriba | Un centro educativo rural reubicado | 1 | # de centros reubicados/ # de centros proyectados. | 0 | 500000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Educación Departamental). | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife | Poyecto radicado en Epm y Departamento
3.12 | Mantenido, mejorado y dotado los establecimientos educativos urbanos y rurales | 100% de establecimientos educativos con mantenimiento. | 100 | % de centros con mantenimiento/ % de centros proyectados | 0 | 160000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Educación Departamental). | 21% | 0% |  | 14620000 | Rodimiro Tangarife | CONTRATOS PARA BLOUE AY B Y C RELIZADOS
3.13 | Apoyada adecuación de un complejo turístico en el sector aguaceritos con la participación de la comunidad y el sector privado | 15 hectáreas de terrenos aprovechados | 15 | # de hectáreas aprovechadas/ # de hectáreas proyectadas | 0 | 180000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Productividad y competitividad), la Nación (Viceministerio de turismo), Empresa privada. | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife | PREDISEÑOS REALIZADOS
3.14 | Ampliado físicamente y dotado los centros educativos del área urbana | Un establecimientos educativos urbano ampliado y dotado. | 1 | # de establecimientos ampliados y dotados/ # de establecimientos proyectados | 0 | 200000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Secretaría de Educación Departamental). | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife | PROYECTO RADICADO EN EL DEPARTAMENTO
3.15 | Aprovechada la loza existente para la ampliación de la infraestructura física del hospital la Inmaculada | Una loza aprovechada para ampliación física del hospital la Inmaculada. | 1 | # de lozas aprovechadas / # de lozas proyectadas. | 0 | 60000000 | Necesidad de cofinanciación departamental (Seccional de salud de Antioquia), La Nación (Ministerio de protección Social). | 21% | 0% |  |  | Rodimiro Tangarife
VALOR TOTAL ACTIVIDADES
[6 empty] | 9807666666.6667 |  |  |  |  | 583460000
Note on G14: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVIENDAS CONSTRUIDAS
Note on G15: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 140 VIVIENDAS MEJORADAS
Note on G16: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVIENDAS MEJORADAS
Note on G17: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: 4 VIVIENDAS REUBICADAS
Note on G45: ALCALDÍA MUNICIPAL GUATAPE: valor del lote mediante avalúo de la lonja