## Formato
[5 empty] | SISTEMA DE GESTION CALIDAD | [17 empty] | CODIGO: SDSOCIAL - 560 - 046
[5 empty] | ELABORACION PLAN DE ACCION | [17 empty] | FECHA: 30 de Junio de 2009
[5 empty] | FORMATO PLAN DE ACCION | [17 empty] | VERSION: 01
VIGENCIA: | AÑO 2012
AREA 1 : | DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD
SECTOR 1.1: | EDUCACION
PROGRAMA 1.1: | ACCESO A LA EDUCACION CON CALIDAD
META DE RESULTADO: | Ampliar la cobertura educativa en el nivel basico en un 3 % en los habitantes del municipio
SUBPROGRAMA 1.1.1 : | Mejorando Coberturas Educativas
META PRODUCTO: M.P.1: | Brindar a 480 estudiantes de los niveles 1 y 2 de SISBEN el servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso en el area rural durante el cuatrienio.
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Numero de estudiantes de los niveles 1 y 2 del SISBEN beneficiarios del transporte escolar.
META PRODUCTO: M.P.2: | Beneficiar a 8400 Estudiantes con alimentación escolar en los centros educativos oficiales de los niveles 1 y 2 de SISBEN durante el cuatrienio.
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Numero de estudiantes beneficiados con alimentacion escolar en las instituciones educativas oficiales de los niveles 1 y 2 de SISBEN.
SUBPROGRAMA 1.1.3: | Instituciones Educativas de Calidad
META PRODUCTO: M.P.5: | Pago de Servicios públicos 17 centros educativos en el municipio.
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Numero de instituciones educativas con pago de Servicios públicos Instituciones Educativas realizados.
SUBPROGRAMA 1.1.4: | Otros Programas de Formación Educativa
META PRODUCTO: M.P.2: | Mantener los 27 creditos educativos ICETEX para la financiacion de estudios tècnicos y superiores anualmente.
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Numero de creditos educativos ICETEX para la financiacion de estudios tècnicos y superiores
NIVEL ESTRUCTURA | DETALLE:PROYECTO Y /O ACTIVIDAD | % que aporta a la Meta de Producto | CANTIDADES |  |  |  |  | RECURSOS en miles de pesos | [17 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | UNIDAD | I TRIM/12 | II TRIM/12 | III TRIM/12 | IV TRIM/12 | R. PROPIOS | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES |  |  | REGALÍAS | [5 empty] | OTROS |  | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
[8 empty] | ICLD | ESTAMPILLA PROCULTURA | ESTAMPILLA PROANCIANO | SOBRETASA BOMBERIL | OTROS RECURSOS | TOTAL RECURSOS PROPIOS | FORSOZA INVERSION | LIBRE INVERSION | TOTAL SGP | RP75% | RP14% | 10% NTERVENTORIA | 1% RP | RENDIMIENTO FINANCIERO R.P | TOTAL RP | Nombre | VALOR
PROYECTO 1. | Apoyo al acceso, la permanencia escolar, nuevas tecnologías y medios para la educación en el municipio de Mani | [24 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDAD 1. | Apoyo a estudiantes de los niveles 1 y 2 de SISBEN con el servicio de transporte escolar en el Municipio | 10.03% | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | [6 empty] | 47563.931 |  |  | 103000 | [7 empty] | 150563.931
ACTIVIDAD 2. | Apoyo a estudiantes de los niveles 1 y 2 de sisben con subsidios educativos "pago de derechos academicos" en el Municipio | 3.64% | 3800 | 950 | 950 | 950 | 950 | [9 empty] | 123309.819 | [7 empty] | 123309.819
ACTIVIDAD 3. | Apoyo a estudiantes con alimentación escolar en los centros educativos oficiales de los niveles 1 y 2 de SISBEN | 24.78% | 3800 | 950 | 950 | 950 | 950 | [6 empty] | 105182.739 |  |  | 100000 | [7 empty] | 205182.739
ACTIVIDAD 4. | Dotacion a Instituciones Educativas | 9.46% | 3 |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 97000 | [7 empty] | 97000
Proyecto 2. | Fortalecimiento de las Instituciones Educativas con Calidad en el Municipio de Mani
ACTIVIDAD 1. | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1.47% | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | [6 empty] | 189016.244 | [10 empty] | 189016.244
Proyecto 3. | Realización de actividades de formación educativa en el municipio de Maní
ACTIVIDAD 1. | Celebrar convenios para Creditos educativos | 2.29% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60000 | [16 empty] | 60000
AREA 1 : | DESARROLLO CON EQUIDAD
SECTOR 1.2: | SALUD
Programa 1.2.2: | ASEGURAMIENTO CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
META DE RESULTADO: | Mantener cobertura de aseguramiento del règimen subsidiado por encima del 95%
Subpr. 1.2.2.1.: | Gestión integral del Aseguramiento del Régimen Subsidiado
META PRODUCTO: M.P.1: | Mantener la continuidad de 10.431 cupos contratados.
META PRODUCTO: M.P.2: | Celebrar cuatro contratos de interventoría a los recursos del R.S
Programa 1.2.3 | SALUD PUBLICA, UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS
META DE RESULTADO: | Alcanzar coberturas de vacunación por encima del 95% de acuerdo al Esquema del Programa Plan Ampliado de inmunizaciones (PAI) en menores de cinco años.
Mantener la tasa de mortalidad infantil de < 1 año en 0.5 x 1000 Nacidos vivos.
Mantener en cero la tasa de mortalidad infantil de población de 1- 5 años.
100% mantener actualizada la medición de los indicadores de salud infantil del municipio integrándolos en la adopción de la política de infancia y adolescencia del municipio.
Subpr. 1.2.3.1 : | Promoción de la Salud y Calidad de Vida
META PRODUCTO: M.P.1: | Realizar 15 Jornadas de vacunaciòn sin barreras, "CON CORAZON DE PUEBLO"
Realizar cuatro monitoreos anuales de coberturas PAI en área urbana y rural del municipio anualmente
Realizar siete (7) jornadas anuales intersectoriales de promoción de la salud infantil.
Incrementar la cobertura a un 95% de apoyo a la intervenciòn de casos de abuso sexual en menores y mujer maltratada.
Subpr. 1.2.3.2 | Prevención de Riesgos y Superación de Daños
META PRODUCTO: M.P.1: | Fortalecer un programa de Control de Crecimiento y Desarrollo en la Red Pública del municipio anualmente.
Subpr. 1.2.3.3 | Vigilancia y Gestión del Conocimiento
META PRODUCTO: M.P.1: | Implementar un sistema de vigilancia centinela para EDA e IRA
Implementar la estrategia Sala Situaciònal para la vigilancia de la morbimortalidad materna-perinatal y la gestiòn sistemàtica de las acciones intersectoriales.
Implementar un sistema de vigilancia para evaluar el riesgo biopsicosocial de la población infantil del municipio y sus factores de riesgo.
Implementar un plan de Gestión Integral para la adopción y evaluación de la política de infancia y adolescencia
Programa 1.2.3 | SALUD PUBLICA, UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS
META DE RESULTADO: | Disminuir la tasa de incidencia de morbilidad por EDA en menores de 5 años en un 5% anualmente.
Disminuir la tasa de incidencia de morbilidad por ERA en menores de 5 años en un 3% anualmente
Subpr. 1.2.3.1 : | Promoción de la Salud y Calidad de Vida
META PRODUCTO: M.P.1: | Activar, implementar y mantener 10 UROC'S y 10 UAIRAC'S en el municipio
Conformar siete Redes de apoyo comunitario de la estrategia AIEPI, para la promociòn de factores protectores para la mujer, la infancia y la adolescencia.
Implementar dos (2) salas ERA para atención de enfermedad Respiratoria Aguda
Programa 1.2.3 | SALUD PUBLICA, UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS
META DE RESULTADO: | Disminuir la tasa de desnutriciòn global en < 5 años en un 0.2%
Disminuir la tasa de < de 1 año con bajo peso al nacer.
Aumentar en un (1) mes la media de edad de lactancia exclusiva para menores de 6 meses
Disminuir en un 0.5% la tasa de incidencia de desnutriciòn aguda en menores de cinco años
Disminuir en 0.8% la desnutriciòn crónica en menores de 5 años
Aumentar en 1 mes la media de edad de lactancia exclusiva para niños < 6 meses
Formular e implementar el 100% de la politica integral de seguridad alimentaria y nutricional
Subpr. 1.2.3.1 | Promoción de la Salud y Calidad de Vida
META PRODUCTO: M.P.1: | Implementar y mantener 6 sitios IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia) en área rural del municipio y uno (1) en área urbana, adaptadas a la situación de salud del municipio.
Realizar una jornada anual de celebración de la semana de la lactancia materna
Subpr. 1.2.3.2 | Prevención de Riesgos y Superación de Daños
META PRODUCTO: M.P.1: | Realizar la entrega de 8000 suplementos nutricionales a menores en estado de riesgo nutricional.
Programa 1.2.3 | SALUD PUBLICA, UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS
META DE RESULTADO: | Operativizar en un 100% del Sistema de Vigilancia de enfermedades prevalentes de la infancia anualmente.
Operativizar en un 90% el Sistema de vigilancia en Salud Sexual y Reproductiva
Implementar y mantener operativizado el Sistema de Vigilancia en Salud Nutricional en un 100%
Mantener operando el sistema de vigilancia de eventos de interès en salud mental en un 100%
Subpr. 1.2.3.3 | Vigilancia y Gestión del Conocimiento
META PRODUCTO: M.P.1: | Actualizar el sistema de información para la vigilancia de enfermedades prevalentes de la infancia
Implementar un sistema de vigilancia para medir la morbimortalidad por cáncer de cérvix y cáncer de mama en mujeres en edad fértil del municipio.
Implementar el sistema de vigilancia para la adherencia al modelo de atención integral en VIH/SIDA
Conformar siete COVECOM para fortalecer las iniciativas comunitarias en Vigilancia de Eventos de interès en SSR.
Realizar un estudio descriptivo del comportamiento de Enfermedades de Transmisión sexual en Población Masculina y femenina en edad fértil cada dos años.
Implementar la notificación de eventos de interés en salud mental en las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) del municipio e instituciones educativas
Levantar un perfil biopsicosocial de la población menor de cinco anos en complementariedad a la política de infancia y adolescencia.
Vigilar en un 70% los casos y abuso sexual en menores y mujer maltratada.
Programa 1.2.3 | SALUD PUBLICA, UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS
META DE RESULTADO: | Mantener en 0 la tasa de mortalidad materna
Mantener en 27.1 la tasa de fecundidad Global (M.E.F.15 - 49 años)
Mantener en cero la tasa de Sífilis cóngenita.
Mantener en 1 la tasa de incidencia de Sífilis gestacional.
Mantener por debajo del 1.2% la prevalencia de infección por VIH
Subpr. 1.2.3.1 | Promoción de la Salud y Calidad de Vida
META PRODUCTO: M.P.1: | Implementar un programa con el sector educativo para la promociòn de la Salud Sexual y Reproductiva en los Planes Educativos Institucionales (PEI) de dos instituciones educativas
Formular e implementar el programa "Maternidad Segura" a través de la complementariedad con la estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la mujer y de la infancia)
Implementar un Plan de medios anual de difusiòn y promociòn de la Salud Sexual y Reproductiva.
Implementar un curso Psicoprofilàctico Institucional "Gestores, Bases de Vida" en forma anual .
Implementrar una politica de Salud Sexual y Reproductiva formulada y adoptada con ènfais en promoción de deberes y derechos en SSR, prevenciòn de abuso sexual en menores y disminuciòn de embarazos en adolescentes.
Subpr. 1.2.3.2 | Prevención de Riesgos y Superación de Daños
META PRODUCTO: M.P.1: | Realizar siete capacitaciones al personal de salud de las IPS del Municipio en la implementación de la estrategia "Servicios amigables" para la población adolescente del municipio.
Realizar cuatro jornadas de promoción al uso de mètodos temporales y definitivos de planificaciòn familiar.
Realizar cuatro (4) jornadas de toma voluntaria de la prueba VIH
Realizar una propuesta para la institucionalizaciòn e implementación de la Estrategia "Servicios amigables en SSR" en las IPS del municipio.
INDICADOR META DE PRODUCTO:
NIVEL ESTRUCTURA | DETALLE:PROYECTO Y /O ACTIVIDAD | % que aporta a la Meta de Producto | CANTIDADES |  |  |  |  | RECURSOS en miles de pesos | [17 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | UNIDAD | I TRIM/12 | II TRIM/12 | III TRIM/12 | IV TRIM/12 | R. PROPIOS | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES |  |  | REGALÍAS | [5 empty] | OTROS |  | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
[8 empty] | ICLD | ESTAMPILLA PROCULTURA | ESTAMPILLA PROANCIANO | SOBRETASA BOMBERIL | OTROS RECURSOS | TOTAL RECURSOS PROPIOS | FORSOZA INVERSION | LIBRE INVERSION | TOTAL SGP | RP75% | RP14% | 10% NTERVENTORIA | 1% RP | RENDIMIENTO FINANCIERO R.P | TOTAL RP | Nombre | VALOR
PROYECTO 1. | Gestión integral del Aseguramiento en el municipio de Mani | [24 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDAD 1. | Mantenmiento de la continuidad en la afiliacion de los usuarios en salud. | 76.69% | 10860 | 2000 | 5000 | 2000 | 1860 | [6 empty] | 1543544.984 |  |  | 80000 | [5 empty] | FOSYGA | 1142722.851 | 2931460.675
ACTIVIDAD 2. | Interventorias y administracion del regimen subsidiado. | 1.69% | 2 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | ETESA
[23 empty] | OTROS | 165192.84
Proyecto 2. | Salud Pública, Una Responsabilidad de Todos en el municipio de Mani | [12 empty] | 258707685 | [10 empty] | 258707685
ACTIVIDAD 1. | Salud Materno - Infantil
ACTIVIDAD 2 | Salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD 3. | Salud Mental
ACTIVIDAD 4. | Vigilancia y gestion del cnocimiento
ACTIVIDAD 5. | Interventoria
Proyecto 3. | Nutrición y seguridad alimentaría 1% Ley 1283/09 en el municipio de Mani
ACTIVIDAD 1. | Salud nutricional | [18 empty] | 49706.654 |  |  |  |  | 49706.654
AREA 1 : | DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD
SECTOR 1.3: | DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA 1.3.1: | MANI DEPORTIVO Y RECREATIVO
META DE RESULTADO: | Vincular el 40% de la poblacion al desarrollo de la actividad fisica.
SUBPROGRAMA 1.3.1.1 : | Fortalecimiento al Deporte la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre
META PRODUCTO: M.P.1: | Apoyar 6 instituciones deportivas existentes en el municipio
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Número de instituciones deportivas apoyadas
META PRODUCTO: M.P.5: | Realizar 20 eventos deportivos en el municipio
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Número de eventos deportivos realizados
META PRODUCTO: M.P.6: | Realizar 20 eventos recreativos en el municipio
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Número de eventos recreativos realizados
NIVEL ESTRUCTURA | DETALLE:PROYECTO Y /O ACTIVIDAD | % que aporta a la Meta de Producto | CANTIDADES |  |  |  |  | RECURSOS en miles de pesos | [17 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | UNIDAD | I TRIM/12 | II TRIM/12 | III TRIM/12 | IV TRIM/12 | R. PROPIOS | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES |  |  | REGALÍAS | [5 empty] | OTROS |  | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
[8 empty] | ICLD | ESTAMPILLA PROCULTURA | ESTAMPILLA PROANCIANO | SOBRETASA BOMBERIL | OTROS RECURSOS | TOTAL RECURSOS PROPIOS | FORSOZA INVERSION | LIBRE INVERSION | TOTAL SGP | RP75% | RP14% | 10% NTERVENTORIA | 1% RP | RENDIMIENTO FINANCIERO R.P | TOTAL RP | Nombre | VALOR
PROYECTO 1 | Fortalecimiento del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Mani.
Actividad 1 | Escuelas de formacion deportiva | 50.43% | 6 | 3 |  | 3 |  | 140000 | [5 empty] | 36755.761 | [10 empty] | 176755.761 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 2: | Realizacion juegos area rural | 6.967% | 1 |  |  |  | 1
Actividad 3: | Eventos deportivos comunitarios | 14% | 3 |  | 1 | 1 | 1
Actividad 4: | eventos recreativos deportivos poblacion especial |  | 0
Actividad 5: | Eventos recreativos. | 6.967% | 8 |  | 3 | 3 | 2
AREA 1 : | DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD
SECTOR 1.3: | BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA 1.4.1: | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VULNERABLE
META DE RESULTADO 1: | Ampliar la cobertura de atención al 70% de la población con discapacidad del municipio
META DE RESULTADO 2: | Formulación e implementación del 100% de la Politica Pública municipal de Discapacidad
SUBPROGRAMA 1.4.1.1 : | Discapacidad, Cuestión de Actitud
META PRODUCTO: M.P.1: | Acciones complementarias dirigidas a la poblacion con discapacidad anualmente en el municipio.
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Numero de acciones complementarias dirigidas a la poblacion especial en el municipio.
PROGRAMA 1.4.1: | Atención Integral a la Población Vulnerable
META DE RESULTADO 1: | Beneficiar al 40% de Adultos mayores con programas definidos para ellos.
SUBPROGRAMA 1.4.1.2: | Vejez Digna
META PRODUCTO: M.P.2: | Beneficiar con programas sociales a 12 adultos mayores anualmente en el municipio.
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Numero de adultos mayores beneficiados anualmente en el municipio.
PROGRAMA 1.4.1: | Atención Integral a la Población Vulnerable
META DE RESULTADO 1: | N/A
SUBPROGRAMA 1.4.1.4: | Infancia y Adolescencia, Responsabilidad de Todos
META PRODUCTO: M.P.2: | Elaborar e implementar la política de infancia y adolescencia en el municipio (Ley 1098 de 2006).
INDICADOR META DE PRODUCTO: | N° de implementaciones del programa de infancia y adolescencia en el municipio.
PROGRAMA 1.4.1: | Atención Integral a la Población Vulnerable
META DE RESULTADO 1: | Beneficiar al 5% de las familias maniceñas con programas sociales durante el cuatrienio.
SUBPROGRAMA 1.4.1.5: | Fortalecimiento Integral de los Núcleos Familiares
META PRODUCTO: M.P.2: | Acciones desarrolladas al programa de FAMILIAS EN ACCION y RED JUNTOS anualmente.
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Numero de apoyos realizados al programa de familias en acciòn y red JUNTOS anualmente.
NIVEL ESTRUCTURA | DETALLE:PROYECTO Y /O ACTIVIDAD | % que aporta a la Meta de Producto | CANTIDADES |  |  |  |  | RECURSOS en miles de pesos | [17 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | UNIDAD | I TRIM/12 | II TRIM/12 | III TRIM/12 | IV TRIM/12 | R. PROPIOS | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES |  |  | REGALÍAS | [5 empty] | OTROS |  | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
[8 empty] | ICLD | ESTAMPILLA PROCULTURA | ESTAMPILLA PROANCIANO | SOBRETASA BOMBERIL | OTROS RECURSOS | TOTAL RECURSOS PROPIOS | FORSOZA INVERSION | LIBRE INVERSION | TOTAL SGP | RP75% | RP14% | 10% NTERVENTORIA | 1% RP | RENDIMIENTO FINANCIERO R.P | TOTAL RP | Nombre | VALOR
PROYECTO 1 | Atenciòn integral a la poblaciòn discapacitada en el Municipio de Maní | [24 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 1: | Fortalecimiento mediantes acciones complementarias dirigidas a ala poblascion con discapacidad. | 2.555% | 4 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 40000 | [9 empty] | 40000
PROYECTO 2 | Atención integral al adulto mayor en el municipio de Mani
Actividad 1: | Implementar programas sociales para el adulto mayor | 15.33% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 200000 | [14 empty] | 200000
PROYECTO 3 | Implementacion de Alianzas por la infancia y la adolescencia en el municipio de Mani
Actividad 1: | Reactivación y Puesta en Marcha del Consejo Municipal de Política Social CMPS |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Actividad 2: | Formulación, seguimiento, evaluación, socialización y publicación de la política pública de infancia y adolescencia municipal | 10.96% | 2 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 57000 | [10 empty] | 57000
PROYECTO 4 | Fortalecimiento integral de los nùcleos familiares en el municipio de Mani
Actividad 1: | Servicos profesionales y tecnicos |  | 2 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 15000 | [9 empty] | 15000
Actividad 2: | Encuentros, capacitaciones y talleres municipales, departamentales y Nacioales. | 7.154% | 3 | 1 | 1 |  | 1
AREA 1 : | DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD
SECTOR 1.5: | ARTE Y CULTURA
PROGRAMA 1.5.1: | ARTE Y CULTURA, UN PROCESO EN CINSTRUCCION
META DE RESULTADO: | Incrementar en el 8% el capital cultural del municipio en las expresiones culturales.
SUBPROGRAMA 1.5.1.1: | Bandola Llanera, Patrimonio Cultural de los Maniceños para Colombia
META PRODUCTO: M.P.3: | Realizar 1 evento cultural del Festival de la Bandola Llanera anual.
INDICADOR META DE PRODUCTO: | N° de Festival de la Bandola Llanera realizado en el municipio.
SUBPROGRAMA 1.5.1.2: | Formación Artística y Cultural
META PRODUCTO: M.P.1: | Formar aríistica y culturalmente 100 personas (niños, jóvenes y adultos) en el municipio.
INDICADOR META DE PRODUCTO: | Numero de niños, jovenes y adultos del municipio formados artistica y culturalmente.
META PRODUCTO: M.P.3:
INDICADOR META DE PRODUCTO:
NIVEL ESTRUCTURA | DETALLE:PROYECTO Y /O ACTIVIDAD | % que aporta a la Meta de Producto | CANTIDADES |  |  |  |  | RECURSOS en miles de pesos | [17 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | UNIDAD | I TRIM/12 | II TRIM/12 | III TRIM/12 | IV TRIM/12 | R. PROPIOS | [5 empty] | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES |  |  | REGALÍAS | [5 empty] | OTROS |  | TOTAL RECURSOS FINANCIEROS
[8 empty] | ICLD | ESTAMPILLA PROCULTURA | ESTAMPILLA PROANCIANO | SOBRETASA BOMBERIL | OTROS RECURSOS | TOTAL RECURSOS PROPIOS | FORSOZA INVERSION | LIBRE INVERSION | TOTAL SGP | RP75% | RP14% | 10% NTERVENTORIA | 1% RP | RENDIMIENTO FINANCIERO R.P | TOTAL RP | Nombre | VALOR
PROYECTO 1 | Fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del municipio de Mani | [24 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Actividad 1: | REALIZAR EL FESTIVAL DE LA BANDOLA LLANERA | 54.88% | 1 | 1 |  |  |  | 100000 | [16 empty] | 100000
Actividad 2: | FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA NIÑOS JOVENES Y ADULTOS | 25.3% | 4 | 2 |  | 2 |  | 72000 | 92114.346 |  |  |  |  | 27566.821 | [10 empty] | 191681.167
Actividad 3: | DOTACION BIBLIOTECA MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL SEGÚN LEY 1393/2011 Art. 10. | 0% | 1 |  |  | 1 |  |  | 13159.192 | [15 empty] | 13159.192
ELABORADO POR : DIOMIRA AGUILAR PLAZAS. | [6 empty] | V° b° NOMBRE SECRETARIO : MIRYAM LUCERO PEZCA
FIRMA:____________________________________________________________________ | [6 empty] | FIRMA:________________________________________________________________
Note on D20: SEGÚN META PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA EN EL P.I.
Note on D111: SEGÚN META PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA EN EL P.I.
Note on D138: SEGÚN META PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA EN EL P.I.
Note on D170: SEGÚN META PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA EN EL P.I.
Note on D195: SEGÚN META PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA EN EL P.I.