## DEPORTE
MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015: POR UN BELALCAZAR HUMANO PARTICIPATIVO Y CON SENTIDO SOCIAL.
PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA | SUBPROGRAMAS | PRESUPUESTO DE SUBPROGRAMA | PROYECTOS | VALOR DEL PROYECTO | VIGENCIA. | COSTO TOTAL | METAS | INDICADORES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | LUGAR DE EJECUCION | REC PROPIOS | Sistema General de Participaciones - S.G.P. | [7 empty] | DEPTO | NACIÓN | COOP. INTERNACIONAL | CONTINGENTES | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
[13 empty] | S.G.P. EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLAR | S.G.P. SALUD | S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | S.G.P. DEPORTE | S.G.P. CULTURA | S.G.P. OTROS SECTORES | S.G.P. | TOTAL S.G.P.
Fortalecer y recuperar los valores deportivos y recreativos | Organizar olimpiadas deportivas, jornadas recreativas y eventos lúdicos como estrategia de formación e integración social | 4000000 | Suministrar implementos deportivos para el buen desempeño del equipo | 4000000 | 2013 |  | Suministrar implementos deportivos para el buen desempeño del equipo |  | 2013-01-01 | 2013-12-12 | Institutciones Educaticativas urbana y rurales y Cancha |  |  |  |  | 4000000 |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | Sub secretaria de educación, cultura y deporte
Fortalecer y recuperar los valores deportivos y recreativos | Organizar olimpiadas deportivas, jornadas recreativas y eventos lúdicos como estrategia de formación e integración social | 4000000 | Transporte deportistas | 4000000 | 2013 |  | Transporte deportistas |  | 2013-01-01 | 2013-12-12 | Institutciones Educaticativas urbana y rurales y Cancha |  |  |  |  | 4000000 |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | Sub secretaria de educación, cultura y deporte
Fortalecer y recuperar los valores deportivos y recreativos | Gestionar adecuación de infraestructura para promover la practica deportiva | 5000000 | mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos | 5000000 | 2013 |  | Escenarios deportivos intervendios |  | 2013-01-01 | 2013-12-12 | Muncipio de Belallcazar |  |  |  |  | 5000000 |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | Sub secretaria de educación, cultura y deporte
Fortalecer y recuperar los valores deportivos y recreativos | Gestionar adecuación de infraestructura para promover la practica deportiva | 7000000 | Arreglo de canchas zona rural y urbana | 7000000 | 2013 | 7000000 | Mantenimiento de siete escenarios deportivos |  | 2013-01-01 | 2013-12-12 | Muncipio de Belallcazar |  |  |  |  | 7000000 |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  | Sub secretaria de educación, cultura y deporte
Fortalecer y recuperar los valores deportivos y recreativos | Mantener la vinculación de personas de apoyo a los grupos | 1000000 | Arbitraje y alimentacion | 1000000 | 2013 | 1000000 | Personas vinculadas a los grupos de apoyo |  | 2013-01-01 | 2013-12-12 | Institutciones Educaticativas urbana y rurales y Cancha |  |  |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | Sub secretaria de educación, cultura y deporte
Fortalecer y recuperar los valores deportivos y recreativos | Mantener la vinculación de personas de apoyo a los grupos | 22000000 | Insturctores deporte y educacion fisica | 22000000 | 2013 | 22000000 | Asegurar la instrucción de deporte y educador fisico |  | 2013-01-01 | 2013-12-12 | Institutciones Educaticativas urbana y rurales y Cancha |  |  |  |  | 22000000 |  |  | 22000000 | 22000000 |  |  |  |  | Sub secretaria de educación, cultura y deporte
Fortalecer y recuperar los valores deportivos y recreativos | Organizar Olimpiadas en participacion del aprovechamiento del tiempo libre | 1500000 | aprovechamiento del tiempo libre | 1500000 | 2013 | 1500000 | Personas que participan en las Olimpiadas |  | 2013-01-01 | 2013-12-12 | Muncipio de Belallcazar |  |  |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | Sub secretaria de educación, cultura y deporte
Fortalecer y recuperar los valores deportivos y recreativos | Fortalecimiento en procesos de capacitación en estrategias deportivas y aprovechamiento del tiempo libre | 1000000 | Capacitacion en juzgamiento y administración deportiva | 1000000 | 2013 | 1000000 | Capacitaciones |  | 2013-01-01 | 2013-12-12 | Institutciones Educaticativas urbana y rurales y Cancha |  |  |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | Sub secretaria de educación, cultura y deporte