## GOBIERNO2012
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE GOBIERNO 2012 | [15 empty] | Fecha de presentación:
CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO | INDCADORES DE LOGRO | ACTIVIDADES | CANTIDAD PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD ( UNIDAD DE PRODUCTO) | INVERSIÓN PROGRAMADA (Miles de pesos) | [9 empty] | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES) | [11 empty] | CONDICIONANTES
[6 empty] | FINANCIACION |  |  |  |  | POR FINANCIAR
[5 empty] | RECURSOS PROPIOS CON FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS SIN FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS DE CREDITO | COFINANCIACION | S.G.P. | RECURSOS DEPARTAMENTALES | RECURSOS NACION | REGALIAS INDIRECTAS | OTRAS FUENTES | TOTAL INVERSIÓN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
201200005 | Prevención de la Violencia Intrafamiliar, sexual y de género. | Grupo creado y funionando | conformación de grupo de apoyo para realizar campañas de promocion y prevención Intrafamiliar, sexual y de género. | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
201200005 | Promoción de la ruta de acceso a la Justicia para la denuncia de las diferentes formas de violencia con enfoque de género. (Comunicación, pedagogía y denuncia para la prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de género. | Nro. De talleres realizados/Nro. De personas beneficiadas | *Talleres dirigidos a víctimas y victimarios de violencia de género para que denuncien y estimular su autoestima *Talleres dirigidos a victimas para indicarles la ruta de la denuncia * Talleres para orientar a las familias en pautas de crianza y convivencia | 36 talleres, 2700 personas capacitadas |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
201200006 | Atención integral de justicia formal y no formal a la ciudadanía a través del equipo interdisciplinario de la Casa de Justicia. | Nro. De jornadas/ Nro. De población atendida *Personal contratado | Casa móvil para la promoción de los servicios prestado en casa de justicia *Difusión radial y escrita de los programas que ofrece la Casa de Justicia *Contratacion de equipo interdisciplinario (Psicóloga clínica, psicóloga social, Trabajadora social). | 36 programas radiales realizados, 3 personas contratadas | 15000 | [8 empty] | 15000
201200007 | Acción coordinada para prevenir la distribución de licor adulterado, fraudulento y de contrabando. | Nro. De controles programados/Nro. De controles realizados * Nro. De solicitudes atendidas/Nro. De solictudes recibidas | realizacion de controles de ingreso y permanencia de menores de edad en establecimientos públicos con venta y consumo de licor *Realizacion de controles a reservados, hoteles y residencias *realizacion de controles de ingreso y permanencia de menores de edad en video juegos | 36 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
201200008 | Fortalecimiento de la Casa de Justicia. | *Mantenimiento realizado * Nro. De equipos de computo adquiridos | Reparacion y mantenimiento general de las instalaciones *Dotacion de equipos de oficina | *1 reparacion locativa * 3 equipos de computo adquiridos | 15000 | [5 empty] | 25000 |  |  | 40000
201200009 | Apoyar e incentivar los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. | Nro. De talleres realizados/Nro. De personas beneficiadas | talleres en mecanismos alternativos de solución de conflictos | 72 |  | 5000 | [7 empty] | 5000
2012000010 | Estrategia de promoción, prevención y protección de DDHH y aplicación del DIH. | Nro. De personeros capacitados *nro. De volantes | capacitacion a los personeros estudiantiles como multiplicadores de conocimientos en las respectivas I.E. * Volantes informativos sobre DDHH y DIH | 4 personeros capacitados 2000 volantes informativos |  | 5000 | [7 empty] | 5000
2012000011 | Apoyo de asistencia técnica al proceso de restitución de tierras (por medio del comité de justicia transicional). | Nº de familia acompañadas y asesoradas en el proceso | Asesoría y acompañamiento a las familias en programas productivos autosostenibles | 8 | 45000 | [8 empty] | 45000
2012000013 | Coordinación y articulación para la atención integral y reparación a la población víctima del conflicto a través de la ruta de atención. (Ruta de atención integral a víctimas del conflicto; seguimiento y monitoreo a los Comités Territoriales de Justicia Transicional). | *comité creado y operando * asambleas realizadas/personas asistentes *jornadas realizadas/personas atendidas *organizaciones apoyadas | *Creacion del Comité de Justicia Transicional. *Realización de Dos Asambleas informativas . * Jornadas de atención primaria * Apoyo y acompañamiento a las organizaciones de victimas | * 1 * 2 * 8 *10 | 35000 | [8 empty] | 35000
2012000014 | Fortalecimiento al programa de personas en situación de desplazamiento. | *N° de capcitaciones / personas capacitadas *N° organizaciones apoyadas y fortalecidas * % de actualización de la oferta Institucional * % de poblacion identificada y caracterizada | * Capacitaciones de implementación de la política pública * Apoyo y fortalecimiento a las OPD * actuilización de base de dato de la oferta institucional. *Identificación y Caracterización de la población desplazada. | *10 * 24 * 3 * 1 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000
2012000015 | Apoyo a los procesos de reintegración y reconciliación desde el enfoque social –comunitario. (desde plan desarme) | *Nº de programas fortalecidos * % de apoyo a organizaciones *seminarios realizados/personas asistentes *estrategias diseñadas y operando *N° de actividades cradas para debates *dia conmemorado *consejo de paz fortalecido y operando *N° de proyectos productivos/ planes de negocios *Nº de talleres realizados/ personas asistentes | *fortalecimiento de los programas de la Agencia presidencial para la Prosperidad con la Policía Nacional. * Apoyo a las organizaciones de los reincorporados * Gestion de seminarios enfocado a la superación personal con enfásis en la sensibilización, sentido de pertenencia y autoestima * Diseñar estrategias que contribuyan a la paz *Creación y fomento de espacios de debates. *Conmemoración día de la memoria histórica * Fortalecimiento del Consejo municipal de Paz *Implementación de proyectos productivos y planes de negocios * Talleres Educar para la Paz | *18 * 36 * 9 * 3 * 3 * 1 * 3 * 3 *18 | 55000 | [8 empty] | 55000
| Base de datos y seguimiento a los procesos judiciales. | base datos de procesos judiciales | contratar el servicio de creación de la base datos de los procesos judiciales del municipio de Chigorodó en el país, donde contenga copia escaneada de los procesos judiciales y la base de datos |  | 25 | 0 | [7 empty] | 25
| Actualización del manual de perfiles laborales | Contratación de revisión y ajuste del Manual de Funciones y de la estructura administrativa | contratación de persona natural o jurídica para realizar el estudio tecnico, jurídico y financiero de los perfiles labores y estructura administrativa. | 1 | 40000 | [7 empty] | 9642.8571 | 49642.8571
| Implementación y certificación del sistema integrado de gestión NTCGP 1000 y control MECI. | RESPONSABILIDAD DE TODA LA ALCALDÍA, CONTROL INTERNO |  |  | 30000 | [8 empty] | 30000
| Análisis estratégico de requerimientos de plataformas tecnológicas, informáticas y comunicacionales. | NO SE QUE ES ESTO |  |  | 50000 | [8 empty] | 50000
2012000179 | Actualización de la administración de riesgos organizacionales de tipo estratégico, táctico y operacional. | *Mapa de riegos construido participativemente *mapa de riesgos socializado | *Análisis de los involucrados, matriz dofa, identificación de riesgos * documento final que contiene el mapa de riesgos del municipio |  | 10000 | [8 empty] | 10000
201200001 | Generación de capacidades locales para la planeación, ejecución y seguimiento de estrategias de seguridad. (Comité de Orden Público, Comité observatorio del delito, Fondo Cuenta, Plan Integral de Seguridad y Convivencia, entre otros) | Nro. de reuniones realizadas de los Comités.formulación y aprobación del Plan Integral de Convivencia y seguridad municipal | reuniones periodicas de los comités de orden público, de observatorio del delito. Formulación, aprobacion y posterior seguimiento al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Municipal | 12 | 15 | [8 empty] | 15
201200002 | Fortalecimiento tecnológico y logístico de los organismos de seguridad (incluye transporte, comunicaciones) | Nro. de apoyos efectuados | contratación de combustible, mantenimientos al parque automotor, adquisicón de equipos de computo y dotación en general para la fuerza pública. | 4 | 160 | 0 | [7 empty] | 160
201200003 | Fortalecimiento administrativo, tecnológico y de infraestructura del Instituto penitenciario del Reposo, INPEC. | convenio suscrito | suscripción de convenio de coopeeración entre el municipio y el INPEC | 1 | 15000 | 0 | [7 empty] | 15000
201200004 | Fortalecimiento a los programas de participación comunitaria para la prevención y educación ciudadana de la policía nacional, frentes de seguridad, escuelas de seguridad ciudadana, policía cívica juvenil, jóvenes a lo bien, cine al barrio, entre otros.). | Nro. de adquisiones realizadas | Apoyo a los programas de policía comunitaria del municipio de Chigorodó |  | 15 | [8 empty] | 15