| PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIMENSÓN DIMENSÓN | SECTOR SECTOR | METAS DE RESULTADO METAS DE RESULTADO | PROYECTOS PROYECTOS | METAS DE PRODUCTO PERIODO PIU | METAS FÍSICAS VIGENCIA FISCAL | INDICADORES DE PRODUCTO | LINEAS DE BASE | TIEMPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE PRODUCTO |  |  |  | ACTIVIDADES Y/O TAREAS ESPECIFICAS PARA ALCANZAR LAS METAS DE PRODUCTO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | RESPONSABILIDAD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | METAS PERIODO 2014 | METAS VIGENCIA FISCAL 2014 |  |  | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim |  | R.P | S.G.P | REGALÍAS | OTROS | COSTO TOTAL | DIRECTA | COMPARTI-DA |
|  |  | A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD TERRITORIAL | FORRTALECIMIENTO DEL MECI | a 31 de diciembre de 2014 se deben realizar campañas sobre la importancia del MECI | realizar al menos una campaña de sobre la importancia del MECI | numero de campañas a realizar de sensibilización sobre la importancia de avanzar en el MECI |  |  |  |  |  | Solicitar capacitaciones para el buen funcionamiento de la administración, hacer auditorías a las dependencias según los hallazgos y observaciones encontradas, acompañar a la oficina de planeación y el equipo MECI en el desarrollo estándar de control interno MECI y acompañar el proceso de planes de acción por dependencia. |  |  |  |  |  | Control Interno |  |
|  |  |  |  | a 31 de diciembre de 2014 se deben realizar varias jornadas de capacitación del programa MECI | realizar al menos una jornada de capacitación del programa MECI | número de jornadas de capacitación al recurso humano de la entidad territorial sobre la implementación del MECI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Control Interno |  |
|  |  |  |  | a 31 de diciembre de 2014 debe instalarse un buzón de quejas y sugerencias | instalar un buzón de quejas y sugerencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Control Interno |  |
|  |  |  |  | a 31 de diciembre de 2014 debe crearse un comité de control | implementar un comité de control y sea contestado el 100% de las quejas y sugerencias | porcentaje de quejas y sugerencias contestadas y numero de comités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Control Interno |  |
|  |  | A 31 D3E DICIEMBRE DE 2014 DEBE CONSTRUIRSE Y SOCIALIZARSE LA MISION DEL ENTE TERRITORIAL | LOGRAR LA CERTIFICACION DE CALIDAD EN LA GESTION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | a 31 de diciembre de 2014 debe estar conformado un equipo del SGC | conformar el equipo del SGC y con ello revisar el sistema de control interno | equipo SGC conformado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Control Interno |  |