| PLAN DE ACCION COMISARIA DE FAMILIA 2014 |  |
| --- | --- |
| ENTIDAD: | ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS CORDOBAS |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ESMERALDA VALVERDE DE BARRIOS |
| COMISARIA DE FAMILIA: | PLAN DE ACCION |
| PERIODO: | ENERO A DICIEMBRE |
| AÑO: | 2014 |

FUNDAMENTO

La ley 1098 de 2006, en su artículo 83, define las comisarías de familia, como entidades distritales o municipales o de carácter administrativo e interdisciplinario, cuya misión es prevenir, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley hacen parte del sistema nacional de bienestar familiar.

Las comisarías de familia son entidades que forman parte de la rama ejecutiva del poder público del respectivo municipio o distrito. Tiene funciones y competencias de policía y de autoridad de restablecimiento de derechos, entre otras.

FUNCIONES DE LA COMISARIA DE FAMILIA

Como policía administrativa: ejercen la vigilancia protección, control y sanción e relación con las normas protectoras de la familia, la niñez, la familia  la juventud y la tercera edad.

De conformidad con lo dispuesto en la ley 294  de 2006, modificada por la ley 575 del 2000, reglamentada por el decreto 652 de 2001 y reformada por la ley 2157 de 2008.

Como autoridad administrativa de restablecimiento de derechos: le corresponde procurar y promover la realización y el restablecimiento de derechos de los reconocidos en los tratado internacionales, en la constitución política, en el código de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006, el decreto 4840 de 2007 y en cualquier ley.

Como policía judicial:   a las comisarías de familia recibir, denunciar, y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en caso de delitos contra los niños, niñas y adolescentes.

MISION.

Nuestra misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situación de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.

La comisaria de familia de los córdobas, velara por la protección y el respeto de los derechos de cada uno de los miembros de las familias del municipio.

VISION

La comisaria de familia de los córdobas se proyecta como una oficina integral a todas las problemáticas  que afectan el entorno de las familias del municipio. A través de una atención preventiva, efectiva, fomentando la importancia de mantener una familia con valores y amor, todo esto reflejado en la presentación de nuestros servicios con la más alta calidad.

DIAGNODTICO SITUACIONAL.

La comisaria de familia del municipio de os córdobas fue creada para atender los requerimientos de las familias del Municipio que presentaban problemas dentro de su dinámica familiar , su rango de atención y en el poco tiempo de funcionamiento ha logrado obtener la aceptación y credibilidad en la comunidad , constituyéndose en una oficina de atención y promoción de la prevención a todos los problemas que afectan y vulneran los derechos de la familia haciendo un trabajo de atención y presencia tanto en el casco urbano como en las veredas y corregimientos , un trabajo que ha resultado efectivo que ha causado impacto dentro del municipio por ello es necesario continuar con el trabajo constante y efectivo por las familias del municipio de los córdobas.

Para el año 2014 se establecerán unas nuevas estrategias de atención  de las problemáticas de las familias del municipio, basándonos en el diagnostico situacional.

POBLEMATICAS Y NECESIDADES DETECTADAS:

| PROBLEMÁTICA | CAUSAS |
| --- | --- |
| - Poca participación de los padres de familia en la enseñanza de los valores familiares a los hijos con el 40%. | - Analfabetismo, falta de responsabilidad y compromiso. |
| - Creciente problemática de la violencia intrafamiliar con el 35%. | - Intolerancia, Infidelidad, Soberanía. |
| - Altos índices de irresponsabilidad parental en la manutención de los hijos 60%. | - Falta de cuidado y atención, poca formación. |
| - Maltrato con el 10%, del total de los asistentes. | - Desobediencia, malcriadez, intolerancia, bajo rendimiento escolar. |
| - Abandono de hogar por parte de la madre con el 15%. | - Violencia intrafamiliar, situación económica, infidelidad. |
| - Desnutrición Infantil con el 5%. | - Situación económica, falta de empleo, desatención. |
| - Pobreza con el 5%. | - Bajo nivel educativo, falta de empleo, pobreza espiritual. |
| - Embarazo no deseado con el 5%. | - Falta de planificación, bajo grado de escolaridad, mala orientación. |
| - Abuso sexual en un 10%. | - Pobreza, maltrato, falta de responsabilidad de los padres, consumo de sustancias psicoactivas. |

| ORGANIGRAMA DE LA COMISARIA DE FAMILIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMISARIO DE FAMILIA |  |  |  |  |  |
| PSICOLOGO. |  |  |  |  |  | TRABAJADOR SOCIAL |  |
|  |  |  |  | RED DE APOYO |  |  |  |  |
| POLICIA NACIONAL |  |  |  |  |  |  | I.C.B.F. |  |
|  |  | INSPECCION DE POLICIA |  |  | PROFESIONALES CENTRO DE SALUD |  |  |  |

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2014

| ESTRATEGIA | OBJETIVOS | METODOLOGÍA | POBLACIÓN BENEFICIARIA | TIEMPO | RESPONSABLE | INDICADOR | RECURSO | EVALUACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taller Educativo, violencia intrafamiliar. | Orientar oportunamente las familias para fortalecer los vínculos afectivos y brindar soluciones. | Charla reflexiva / participativa. Mesa de trabajo. | Familias vulnerables del municipio. Casos de familias reportadas. | Todo el año | Equipo interdisciplinario de la Comisaria de familia. |  | Humano: Familia Material: Video Bing, cartulinas, marcadores, refrigerios. Locativas: Instituciones. | Anual |
| Maltrato Infantil. | Aprender y reflexionar sobre las diferentes formas de maltrato a niños y niñas y sus consecuencias para así poder prevenirlas. | Charlas educativas | Niños y niñas del municipio. | Año escolar | Equipo interdisciplinario de la Comisaria de familia. |  | Humano: Familia Material: Video Bing, cartulinas, marcadores, refrigerios. Locativas: Instituciones. | Dependiendo de los casos reportados en la oficina. |
| Abuso sexual. | Desarrollar actividades de prevención contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, para evitar situaciones de riesgos. | Charlas educativas sobre causas, consecuencias del abuso sexual en los niños y niñas. Perifoneo. Jornada de salud mental mediante murales reflexivos. | Niños, niñas adolescentes y padres de familias y de las instituciones educativas y descolarizados. | Año escolar | Equipo interdisciplinario de la Comisaria de familia. |  | Humano: Familia Material: Video Bing, cartulinas, marcadores, refrigerios. Locativas: Instituciones. | Anual |
| Consumo de sustancias psicoactivas | Proporcionar información necesaria los joven acerca de las drogas para que estos adquieran habilidades que le permitan llevar una vida sana. | Teórico practico. Talleres de sensibilización. Jornada lúdico , recreativa | Jóvenes vulnerables | Año escolar | Equipo interdisciplinario de la comisaria de familia de los córdobas |  | Folletos informativos. Video Bing o pc. Películas. | Anual |
| Juguemos a derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. | Dar a conocer los derechos y deberes a los estudiantes | Charlas, dramatizados en grupo de estudiantes. Juegos infantiles. | Estudiantes , padres de familia y profesores | Año escolar | Equipo interdisciplinario de la comisaria de familia de los córdobas |  | Folletos informativos. Video bingo pc. Películas. | Anual |
| Nutrición y desarrollo | Orientar a las familias para que obtengan conocimiento sobre sana alimentación y desarrollo físico. | Capacitación sobre alimentos saludables. Hábitos de buena higiene. | Familias del municipio población vulnerable tratada en la oficina. | Todo el año | Equipo interdisciplinario de la comisaria de familia de los córdobas |  | Humano: familias, material: video Bing, cartulinas, marcadores, refrigerios, locativas: instituciones | Anual |
| Comisaria móvil. | Brindar atención psicosocial a las familias con acceso difícil a la comisaria de familia del casco urbano | Traslado dl equipo interdisciplinario a corregimientos y veredas del municipio | Familias del municipio | Concertación con las otras entidades | Equipo interdisciplinario de la comisaria de familia de los córdobas, secretaria de salud. |  | Transporte , pendones , folletos , refrigerios | Anual |
| Orientación psicológica | Brindar ayuda y atención psicológica inmediata que lo requieran niños, jóvenes y adultos, a partir de lo cual se pueda emitir un concepto o valoración sobre las conductas y la situación del individuo. | Entrevista abierta individual y grupal | Toda la comunidad del municipio de los córdobas que lo requiera | Todo el año | Psicólogas de la comisaria de familia | Números de personas que requieran terapias psicológicas y a los casos atendidos | Todos los requeridos | Anual |
| Visitas domiciliarias | Verificar condiciones socio familiares económicas y el cumplimiento de los derechos. | Visitas a los domicilios de las familias atendidas, entrevista con los involucrados. | Familias del municipio de los córdobas en especial las atendidas en los casos presentes. | Todo el año | Trabajadora social de la comisaria de familia. | Familias atendidas en la oficina y en los casos iniciados de oficio. | Trasporte, papelería, formatos de vistas. | Mensual |
| Escuela de padres | Crear u espacio para proporcionar a los padres de familia recursos formativos que le permitan mejorar las relaciones padres e hijos | Charlas e intercambio de experiencias sobre: concepto de familia, desarrollo evolutivo dela niñez a la adolescencia, factores protectores y de manejo de la familia, salud en la familia. | Padres de familia de las 30 instituciones educativas del municipio | Año escolar | Docentes de las instituciones educativas del municipio , equipo interdisciplinario de la comisaria de familia de los córdobas | Numero de padres de familia participantes dela escuela | Transporte, video Bing, cartulinas marcadores, recurso humano. | Anual. |
| Encuentros familiares. | Rescatar los valores y fomentar un buen trato para mejorar las relaciones familiares. | Evento familiar de información y lúdico recreativo. | Habitantes de los corregimientos del municipio. | Celebración mes de la familia | Equipo interdisciplinario de la comisaria de familia , secretaria de salud municipal , E.S.E CAMU los córdobas | Asistencia | Regalos para las familia donados por la alcaldía municipal, transporte. Refrigerios |  |
| CAMPAÑA municipal “POR QUE ES MI DERECHO TENER UN NOMBRE” | Liderar una campaña de registro e identificaciones en el municipio de los municipio | Coordinar con la registradora municipal y los líderes comunitarios de las veredas y corregimientos del municipio la inscripción de los niños y niñas que no poseen ningún documento de identificación y reportarlos en la oficina del SISBEN , para su posterior vinculación al sistema | Habitantes sin documento de identidad del municipio | Concertado con las otras dependencias ,para la colaboración | Equipo interdisciplinario de la comisaria de familia. Registradora municipal. Jefe dela oficina del SISBEN | Número de personas identificadas para tal fin. | Transporte , papelería afiches ,portátil , logística volantes , refrigerios |  |
| Herramientas de prevención | Capacitar mediante charlas en las distintas veredas y corregimientos del municipio sobre la problemática que afectan la vida familiar. | Charlas sobre violencia intrafamiliar, charlas sobre abuso sexual , charlas sobre maltrato infantil , charlas sobre vida en familia, charlas sobre valores familiares , charlas sobre manejo y resolución de conflictos, charlas sobre pautas de crianza. Taller sobre la importancia de la familia. Socialización en la comunidad sobre el código de la infancia y adolescencia. | Residentes de los corregimientos y veredas del municipio | Año escolar. | Equipo interdisciplinario de la comisaria de familia | Numero de asistentes | Transporte a las veredas y corregimientos, refrigerios. |  |

CRONOGRAMA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES EN FORMA GLOBAL DURANTE EL AÑO 2014

MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ES SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES DE ACUERDO A LOS CASOS REQUERIDOS.