PLAN DE ACCION SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014

| ENTIDAD | ALCALDIA MUNICIPAL LOS CÒRDOBAS |
| --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL | ESMARALDA VALVERDE DE BARRIOS |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE GOBIERNO MUNIPAL |
| PERIODO | ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 |
| RESPONSABLE | CARLOS ARTURO LADEUX ORTEGA |

MISION

Contribuir a la solución de la problemática sectorial que afronta la comunidad del municipio de los Córdobas, Córdoba, bajo los postulados de la responsabilidad, honestidad, transparencia y equidad, dando solución a las diferentes solicitudes hecha por la comunidad en lo que tiene que ver con los programas que desarrolla esta secretaria.

VISION

La secretaria de Gobierno de Los Córdobas, al cumplir el período de gobierno 2014 – 2015, será modelo de desarrollo comunitario, social y de convivencia ciudadana; donde se puedan solucionar problemas que se presenten en las diferentes comunidades del municipio, vivir  seguro en cualquier lugar del ente territorial es una tarea de esta secretaria, brindando el respaldo y asesoría a quienes lo necesiten.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

Esta secretaria fue creada por el honorable concejo municipal para coordinar acciones con el despacho de la Alcaldía municipal, pero últimamente cada una de las partes andan por un lado diferente debido a que el Alcalde no brinda las herramientas necesarias para lograr alcanzar los objetivos trazados y cumplir con las metas de los diferentes programas que desarrolla este despacho, esta coordinación hay que recuperarle para que la comunidad vuelva a creer en la administración municipal; en el año anterior no se desarrolló ningún programa liderado por este despacho debido a que nunca conto con los recursos disponibles para ellos. La secretaria de gobierno municipal espera que con este cambio de alcalde se cumplan los objetivos y las metas trazadas en los diferentes programas que lleva el despacho.

PROBLEMAS Y NECESIDADES DETECTADOS.

| PROBLEMAS | CAUSAS |
| --- | --- |
| Falta de apoyo por parte del alcalde para desarrollar los programas de la Secretaría | Falta de gobernabilidad e incumplimiento de lo planeado. |
| Falta de dotación de las diferentes oficinas. | Mala atención de los usuarios. |
| Falta de transporte para viajar a las diferentes veredas a asesorar a las diferentes juntas de acción comunal | Incumplimiento con las comunidades. |
| No se ajustó el pan de contingencia para la atención al personal víctima del conflicto armado | Falta de apoyo a las víctimas del conflicto armado. |
| Adecuación de las condiciones de las diferentes oficinas para prestar un mejor servicio. | Los funcionarios no están en el ambiente necesario para trabajar. |
| Los servicios tecnológicos no son los más acondicionados para llevar un verdadero archivo. | Los computadores se dañan constantemente y se pierde mucha información y en ocasiones hay que repetir varias veces los trabajos que ya se realizaron. |

OBJETIVOS - Cumplir con los desempeños asignados en el manual de funciones y requisititos y requisitos del municipio. - Implementar los diferentes planes de acción y similares exigidos por los ministerios y demás órganos gubernamentales. - Mantener una buena relación con todas las dependencias de la administración para sacar adelante a nuestro municipio. - Conformar una Junta de acción comunal en cada corregimiento y en cada vereda. - Gestionar el cumplimiento de los distintos planes de acción y similares. - Buscar que la comunidad sea bien atendida cuando solicite un servicio en la administración. - Velar para que las oficinas sean dotadas de materiales y que gocen de un buen ambiente para que facilite la atención a la comunidad. - Trabajar de la mano con la policía para disminuir los conflictos que se presentan en todo el territorio municipal. - Conservar el espacio público y así brindarle a los habitantes del municipio y a visitante un mejor desplazamiento por las principales calles y parque. - Llevar en alto el nombre del municipio de Los Córdobas y defenderlo en todos los lugares que sea necesario. - Aplicar conocimientos normativos, procedimientos y técnicas jurídicas en el manejo de los asuntos que le sean encomendados por el despacho.

PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

- Apoyo al personal reinsertado.

2. Atención al personal víctima del conflicto armado en Colombia.

3. Atención al personal damnificado por desastres naturales.

4. Apoyo a las juntas de acción comunal.

5. Programa de salud ocupacional.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL AÑO 2014

| PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | OBJETIVOS | TIEMPO | RESPONSABLE | RECURSOS | POBLACION BENEFICIARIA | METODOLOGIA A UTILIZAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión del Riego de desastre | Minimizar los riesgos existentes | 12 meses | Comugrid | Económicos Tecnológico y humano | Población vulnerable | Talleres educativos y elaboración de proyectos |
| Creación y capacitación de los comités sectoriales de la gestión del riesgo | Organizar a la comunidad para que están preparados y sepan que hacer al momento de una emergencia | 12 meses | Comugrid. | Humano, económico y tecnológicos. | Comunidad | Reuniones, charlas y talleres. |
| Atención al personal víctima del conflicto armado. | Brindar el apoyo necesario al personal víctima del conflicto armado, | 12 meses | Alcaldía municipal y comité de justicia transicional. | Económicos Tecnológico y humano | Población víctima del conflicto armado | Talleres educativos y elaboración de proyectos |
| Apoyo al personal reinsertado | Capacitar para el trabajo y desempeño laboral | 12 meses | Alcaldía municipal y secretaria de gobierno Municipal | Económico, tecnológicos y humano | Población reinsertada | Talleres y seminarios |
| Conformación y capacitación a Juntas de Acción Comunales | Conformar juntas de acción comunal en todos los corregimiento y vereda. | 4 meses | Secretaria de Gobierno Municipal | Económicos y humano. | Toda la comunidad | Talleres |
| Brindar las condiciones laborales a todos los funcionarios de la administración | Acondicionamiento de los lugares de trabajo | 12 meses | Administración municipal de los Córdobas | Económicos, técnicos y humanos | Toda la comunidad | Construcción, adecuación de la infraestructura y acondicionamiento del mobiliarios de las oficinas |
| Dotación de uniformes al personal que labora en la administración | Propiciar la identificación de los funcionarios | 12 meses | Administración municipal | Económicos | Comunidad funcionarios | Compra de uniformes y/o suministro de dotación. |
| Capacitación a funcionarios | Brindar un mejor servicio a la comunidad | 12 meses | Administración municipal | Económico, tecnológicos y humano | Toda la comunidad y funcionarios en general. | Talleres y charlas. |
| Programa de seguridad social | Velar para que todos los funcionarios estén afiliados a la seguridad social. | 12 meses | Administración municipal | Económico. | Funcionarios de la administración municipal y sus familiares | Presentarse a las entidades del ramo |
| Elaboración del reglamento instituciones. | Tener una guía a seguir en cuanto a normatividad interna | 3 meses | Secretaria de gobierno Municipal y oficina de control interno. | Tecnológico y financieros. | Comunidad en general. | Reunión con funcionarios. |
| Elaborar y presentar proyectos de acuerdo al concejo municipal. | Organizar los diferentes programas que lleva la entidad | 12 meses | Secretaria de gobierno Municipal. | Jurídicos y tecnológicos | Damnificado por fenómenos naturales | Elaboración de documentos. |

El presente plan de acción de este despacho está ajustado a las normas establecidas encada uno de los programas a desarrollar.

1. Juntas de acción comunal 					    Decreto No 2150/1990

Ley 743/2003

D.to. No 2350/2003

Res. 0150/2000

2. Lay sobre Gestión del Riesgo y Desastre			    Ley No 1523 del 2012

3. Ley de atención al personal víctima del conflicto armado.   Ley 1448 del 2012

4. Ley de reinserción						    Ley No 1429/2010

5. Ley general de salud					    Ley No 100 del/1993

6. Manual de funciones					    Decreto No 020 / 2011

7. código sustantivo del trabajo				    Ley 812/2003

CARLOS ARTURO LADEUX ORTEGA

Secretario de gobierno Municipal