## PLAN DE ACCION SALUD
MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA | [22 empty] | “Pueblorrico con todos y para todos” Flavio Enrique Fajardo Sierra Alcalde 2012-2015
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2014
LINEA ESTRATEGICA Nº 2 DESARROLLO SOCIAL. PUEBLORRICO HUMANO E INCLUYENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 PUEBLORRICO SALUDABLE ; mejorar las condiciones de salud, para contribuir al desarrollo humano de la poblacion de Pueblorrico.
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTOS | META PRODUCTO | LINEA BASE | ACTIVIDADES | INDICADOR DE RESULTADO |  | PROGRAMACION Y EJECUCION | [11 empty] | RECURSOS EN MILLONES DE PESOS |  |  |  |  | % DE EJECUCION | AREA RESPONSABLE
[6 empty] | NOMBRE | EVALUACION INDICADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | COFINANCIACION | OTROS
2.1. PUEBLORRICO SALUDABLE Mejorar las condiciones de salud, para contribuir al desarrollo humano integral de la población de Pueblorrico | 2.1.1. Salud con cobertura | 2.1.1.1. Cobertura en salud | Revision y ajuste doce veces al año de las bases de datos del Regimen Subsidiado | 1 | Revisada y ajustada 12 veces al año las bases de datos del regimen subsidiado | Cobertura en salud | Base de datos del Regimen Subsidiado revisada y ajustada | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 319313796.85 | 1083706004.56 |  | 886036358.22 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Mantenimiento de la afiliacion de seis mil ciento ochenta y cuatro personas al regimen subsidiado | 6184 | ralizar 8 campañas de promoción con la EPS-S para la afiliacion al R-S |  | Personas con continuacion en la afiliacion a regimen subsidiado | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de un actos administrativos para garantizar la continuidad del aseguramiento del regimen subsidiado | 2 | celebrar 1 acto administrativo para garantizar recursos del régimen subsidiado |  | Actos administrativos para garantizar la continuidad del aseguramiento del regimen subsidiado |  | X | [16 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Incrementar en un 0,4% la cobertura de regimen subsidiado en el cuatrenio | 0.01 | revisar Y actualizar 12 veces al año las bases de datos de la población R-S Y curzarlas con las del del SISBEN para identificar poblacion pobre no cubierta |  | Porcentaje de Incremento de la cobertura población por el régimen subsidiado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de cuatro jornadas de capacitacion para el fomento de la afiliacion al regimen contributivo de las personas con capacidad de pago | 2 | Realizacion de 4 jornadas de capacitacion para el fomento de la afiliacion al regimen contributivo de las personas con capacidad de pago |  | Jornadas de capacitacion para el fomento de la afiliacion al regimen contributivo realizadas |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de cuatro lecturas publicas de las bases de datos de regimen subsidiado | 4 | realizar 4 lecturas publicas de las bases de datos del regimen subsidado por parte de las EPS-S |  | Lecturas públicas de bases de datos de regimen subsidiado realizadas |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.1.1.2. Canalización de Recursos de la salud a la población más vulnerable | Garantizar la atencion en salud a trescientas once personas no cubiertas con subsidios en salud | 201 | Celebrar un convenio interadministrativo con la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl para cubrí a la población pobre no afiliada a salud | Canalización de Recursos de la salud a la población más vulnerable | Personas con atencion en salud | x | [12 empty] | 128335924.55 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Celebracion de un convenios para la atencion de la poblacion pobre no cubierta con subsidios de salud durante el cuatrenio | 2 | Celebrar un convenio interadministrativo con la E.S.E Hospital san Vicente de Paúl para cubrí a la población pobre no afiliada a salud |  | Convenios para la atencion de la poblacion pobre no cubierta celebrado | x | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de doce evaluaciones al convenio para la atencion de la poblacion no cubierta | 5 | realizar 12 informes de auditoria tanto finaciera como del plan de accion al convenio de vinculas del Hospital |  | Evaluaciones realizadas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 0 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.1.2.Salud con calidad | 2.1.2.1. Gestión de la salud | Realizar un ajuste al Plan Territorial de Salud | 1 | ajustar el plan territorial de Salud de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos 3 y 4 de la Resolución 425 de 2008. | Gestión de la salud | Plan Territorial de Salud ajustado | x | [17 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de veinticuatro eventos de promocion de los derechos y deberes de los usuarios, servicios de la ESE | 12 | 1 Plan Territorial de Salud realizado para el cuatrenio |  | Eventos de promoción de los derechos y deberes de los usuarios, servicios de la ESE, realizados | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Fortalecimiento de las seis ligas de usuarios existentes en el Municipio (hospital y eps subsidiadas) | 5 | realizar 6 eventos de promoción de los derechos y deberes de los usuarios, servicios de la ESE |  | Numero de ligas de usuarios fortalecidas |  | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Parcitipacion de la ESE en siete comites interinstitucionales | 7 | E.S.E participando de 7 comités interinstitucionales |  | Comités donde se genera articulación interinstitucional, en los cuales participa la ESE | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Incremento de un 40% en la satisfaccion del usuario de la ESE ante el servicio | 20% | realizar 4 encuatas de satisfaccion del usuario por parte de la dls a el hospital |  | Porcentaje de satisfaccion del usuario |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Contratacion de un medicos de planta | 2 | mejorar la Cobertura servicio de salud posventa |  | Número de médicos de planta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de cuarenta y ocho eventos de atencion especializada | 36 | Número de médicos de planta |  | Eventos de atención especializada realizados | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de seis capacitaciones de la oficia del SIAU | 24 | 6 capacitación realizadas tanto para el operador de la oficina del SIAU, como para los usuarios |  | Capacitaciónes de la oficina del SIAU realizadas |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion de una estrategia para el mejoramiento de la percepcion de la antencion al usuario | 1 | 1 evento realizado para el mejoramiento de la percepción del usuario por parte de los servicios de salud realizadas |  | Estrategias para mejoramiento de percepción de la intención al usuario por parte de los servicios de salud realizadas |  |  |  |  | x | [13 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud -PAMEC | 1 | 1 capacitación sobre el PAMEC con los funcionarios de la E.S.E y la DLS |  | Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud- PAMEC implementado | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.1.3. Apoyo y fortalecimiento de la ESE Hospital San Vicente de Paul | 2.1.3.1. Salud Publica | Elaboracion de la politica publica de salud mental | 1 | elaboracion de la politicapublica en salud mental y presentacion ante el concejo municipal | Salud Publica | Política pública municipal elaborada | x | x | x | [15 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Elaboracion del Acuerdo de Salud mental | 1 | 1 acuerdo firmado |  | Acuerdo municipal aprobado | x | [17 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Celebracion de un Convenios Interadministrativos de Salud Mental | 2 | 1 convenio interadministrativo celebrado entre la universidad de Antioquia y el municipio para la realización de las prácticas profesionales de un estudiante de psicología en el marco de la política pública de salud mental para el municipio |  | Convenios interadministrativos celebrados |  |  | x | [12 empty] | 7000000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Suscripcion de un convenios para la Atencion en salud publica con la ESE | 3 | 1 Convenio con la ESE suscrito para Salud Publica en el año |  | Convenios suscritos con la ESE |  | x | [16 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Contratacion de cuatro profesionales para atencion en salud publica para el cuatrenio | 4 | 4 profesionales contratados en el marco del convenio de Salud Pública |  | Profesionales contratados en el marco del convenio de salud publica |  | x | [16 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Fortalecimiento de cuatro programas de promocion y prevencion de la enfermedad | 3 | 4 Programas de promoción y prevención de la enfermedad fortalecidos con el convenio de salud Pública en el año |  | Programas de promoción y prevención de la enfermedad fortalecidos | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion de una red de apoyo social | 1 | 1 Red de apoyo social implementada para la poblacion joven en la ESE Hospital San Vicente de Paúl |  | Red de apoyo social implementada |  |  |  |  | x | [13 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de ochenta y ocho brigadas moviles urbanas y rurales | 17 | 88 Brigadas móviles sociales rurales realizadas durante el año |  | Brigadas móviles sociales urbanas y rurales realizadas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
ELABORADO Y PRESENTADO POR PAULA FERNANDA CARAVAJAL RAMÍREZ
CARGO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
APROBADO POR LEON JAIRO FRANCO
CARGO SECREATRIO DE GOBIERNO
Note on X12: Transferencia departamental
Note on D15: AUXPLANEACION: equivalente a 6 personas por año
Note on H16: Eventos de promoción con empresas de la salud Paneleros
Note on H20: Eventos de programas de salud en estos hogares
Note on H21: Adoptar estrategias del gobierno departamental y nacional en salud pública
Note on H22: Analizar implementación mascota institucional
Note on H24: Promotoras eps, centro vida, administración. Protocolo con fiscalía, policía, comisaria de familia (Compos, COVE)
Note on H27: Sondeo de especialistas requeridos en el municipio
Note on H28: Servicio de información y atención al usuario
Note on H29: Encuestas de satisfacción al usuario
Note on H33: Atención de eventos HOMO
Note on H37: Promotores fichas familiares APS Voluntariado
Note on H38: Cubrimiento total a las veredas, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad TOMA INTERDISCIPLINARIA

## PLAN DE ACCION EDUCACION
MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA | [22 empty] | “Pueblorrico con todos y para todos” Flavio Enrique Fajardo Sierra Alcalde 2012-2015
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2014
LINEA ESTRATEGICA Nº 2 DESARROLLO SOCIAL. PUEBLORRICO HUMANO E INCLUYENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2 Pueblorrio Educado: Gaarantizar la prestacion del servicio de educacion con cobertura, calidad y pertinencia a la poblacion del Municipio de Pueblorrico
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTOS | META PRODUCTO | LINEA BASE | ACTIVIDADES | INDICADOR DE RESULTADO |  | PROGRAMACION Y EJECUCION | [11 empty] | RECURSOS EN MILLONES DE PESOS |  |  |  |  | % DE EJECUCION | AREA RESPONSABLE
[6 empty] | NOMBRE | EVALUACION INDICADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | COFINANCIACION | OTROS
2.2. PUEBLORRICO EDUCADO Garantizar la prestación del servicio de educación con cobertura, calidad y pertinencia a la población del municipio de Pueblorrico | 2.2.1. Ampliación de la cobertura educativa | 2.2.1.1. Ofrecer la educación en igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia. | Reallizar un estudio de ruta de transporte escolar | 1 | implementacion de 3 rutas de transporte escolar | Ofrecer la educación en igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia. | Estudio de rutas de transporte escolar realizado | X | [12 empty] | 26092701.6 |  | 20600000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Prestacion de servicio de transporte escolar a ciento cuarenta y siete estudiantes | 104 | 147 estudiantes beneficiados de las 3 rutas de transporte escolar |  | Número de estudiantes con transporte escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Elaboracion de un diagnostico de restaurantes escolares | 1 | realizar 1 Diagnóstico para la priorización de mantenimiento restaurantes escolares realizado |  | Diagnóstico para la priorización de mantenimiento restaurantes escolares realizado |  | X | [11 empty] | 10544209.91 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Mantenimiento y dotacion de cinco restaurantes escolares | 14 | 5 restaurantes escolares con mantenimiento y/o dotación realizada |  | Número de restaurantes escolares con mantenimiento y/o dotación realizada |  |  |  | X | X | [13 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Atencion de novecientos noventa y dos estudantes en restaurantes escolares | 0 | 947 estudiantes atendidos en restaurantes escolares tanto en la zona urbana como rural |  | Número de estudiantes atendidos en restaurantes escolares |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42265518.52 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Celebracion de un convenios interadministrativos con el Hogar juvenil para la atencion de los alumnos del area rural | 3 | 1 Convenios interadministrativos celebrados con el Hogar juvenil Campesino y la administración Municipal |  | Convenios interadministrativos celebrados con el Hogar juvenil Campesino |  | X | [11 empty] | 8832250 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Incrementar la cobertura a cuatenta alumnos atentidos por el Hogar juvenil | 40 | 40 niños, niñas y jóvenes atendidos gracias al convenio interadministrativo entre Hogar Juvenil Campesino y la administración municipal |  | Numero de alumnos atendidos por el hogar juvenil |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Dotacion de material didactico y pedagogico a 15 instituciones educativos | 15 | dotacion de 15 tableros borrables para los centros educativos rurales |  | Instituciones educativas dotadas |  |  |  | x | [9 empty] | 15862000 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Actualizacion base de datos del sistema integrado de matricula | 1 | Disminución del 6.99% en deserción escolar |  | Sistema actualizado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Acceso a la educacion de 7860 alumnos de forma gratuita durante el cuatrenio | 5330 | Aumento del 78,8% en los niveles de población escolarizada |  | Numero alumnos con acceso a la educacion gratuita | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 119924960 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Disminucion de un 3,12% de desercion escolar | -0.78 |  |  | Porcentaje de disminución de deserción escolar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Incremento de un 2,48% de la poblacion escolarizada | 0.08 |  |  | Porcentaje de incremento de la poblacion escolarizada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.1.2. Impulsar y fortalecer el Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT y otras estrategias educativas en el sector rural | Gestion de un convenios interadministrativo para el funcionamiento del SAT durante el cuatrenio | 3 | 1 Convenios interadministrativos celebrado | Impulsar y fortalecer el Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT y otras estrategias educativas en el sector rural | Convenios interadministrativos celebrados |  | x | [10 empty] | 5150000 | [5 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Mantenimiento de seis espacios para el desarrollo de las actividades del SAT | 6 | 7 Espacios fortalecidos para el desarrollo de actividades en las veredas y el area urbana |  | Espacios brindados para el desarrollo de actividades |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.2.2. Educación con calidad | 2.2.2.1. Fortalecer los espacios de participación en las comunidades educativas | Realizacion de un eventos y foros para la integracion de la comunidad educativa | 2 | 1 celebración del día del educador por parte de la Administración mundial 1 de las olimpiadas del magisterio versión suroeste por parte de la administración mundial | Fortalecer los espacios de participación en las comunidades educativas | Foros educativos y eventos con carácter de integración de las comunidades educativas realizados |  |  |  | x | [14 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de dos evaluaciones del PEM y los PEI | 32 | 16 actividades que Evalúen y realicen seguimiento del Plan Educativo Municipal (PEM) y Plan Educativo Institucional (PEI) |  | Evaluaciones y seguimientos del Plan Educativo Municipal (PEM) y Plan Educativo Institucional (PEI), realizados |  | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.2.2. Educación con escolarización plena y currículos pertinentes de calidad | Implementacion de la catedra municipal en seis planteles educativos | 2 | oranizacion de mesas de trabajo para la construccion de la catedra Municipal | Educación con escolarización plena y currículos pertinentes de calidad | Planteles educativos con cátedra municipal implementada |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.2.3. Uso de las Tics y desarrollo en sistemas de información | Cobertura en uso de las TICs y desarrollo de sistemas de informacion en un 100% de los planteles educativos | 85% | 8 establecimientos beneficiados de computadores para educar con mantenimiento de equipos de computo | Uso de las Tics y desarrollo en sistemas de información | Porcentaje de planteles educativos con cobertura en el uso de las TICs |  |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | 7000000 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Cobertura del 50% de los planteles educativos con servicio de internet | 85% | Cobertura del servicio de internet en planteles educativos |  | porcentaje de planteles educativos con servicio de internet | [5 empty] | x | x | x | x | x | [8 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.2.4. Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa | Quince planteles educativos con servicios publicos | 15 | 15 centros educativos con Servicios públicos para infraestructura | Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa | Numero de planteles educativos con servicios publicos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 24108155.28 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Elaboracion de un proyectos para el mantenimiento de infraestructura educativa | 2 | 1 proyecto de infraestructura educativa elaborado |  | Proyectos elaborados |  |  |  | x | x | x | [12 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Mejoramiento locativo de cinco establecimientos educativos | 4 | 1 proyecto de infraestructura educativa elaborado |  | Establecimientos educativos con mejoramiento locativo realizado |  |  | x | x | x | [8 empty] | 13784708.36 |  | 50000000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.2.5. Promoción de la lecto-escritura en la población | Incremento a cincuenta personas en procesos de alfabetizacion | 111 | 100 personas en proceso de alfabetización gracias al convenio PAVA | Promoción de la lecto-escritura en la población | Número de personas en proceso de alfabetización |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 4944000 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de un eventos de promocion de la lecto escritura | 2 | Celebración del día del idioma con la promoción dela casa de la cultura y una mañana de cuentos con las fabulas de Rafael Pombo |  | Eventos realizados |  |  |  | x | [14 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Actualizacion y dotacion de material bibliografico | 1 | actualización de material bibliográfico para la biblioteca municipal |  | Actualización y dotación de material bibliográfica |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.2.6. Mejoramiento de resultados en las pruebas de estado | Realizacion de cuatro talleres para el mejoramiento de las pruebas de estado | 5 | 4 prueba piloto aplicada a los estudiantes de grado 11 antes de las pruebas icfex en cabeza de las instituciones educativas | Mejoramiento de resultados en las pruebas de estado | Numero de talleres realizados para el mejoramiento en las pruebas de estado |  |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | 5450000 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Incremento de un 8% de estudiantes de noveno con niveles de competencia minima en pruebas de estado | 2 | Porcentaje de estudiantes de noveno grado con niveles de competencias mínimas en las pruebas del Saber |  | Porcentaje de estudiantes de noveno grado con niveles de competencias mínimas en las pruebas del Saber |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Incremento de un 8% de estudiantes de quinto con niveles de competencia minima en pruebas de estado | 2 | Porcentaje de estudiantes de quinto grado con niveles de competencias mínimas en las pruebas del Saber |  | Porcentaje de estudiantes de quinto grado con niveles de competencias mínimas en las pruebas del Saber |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Aumento del 4% del promedio obtenido en las pruebas icfes | 1 | Promedio obtenido en resultados de las pruebas Icfes |  | Promedio obtenido en resultados de las pruebas Icfes | [6 empty] | x | x | x | [9 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.2.7. Inclusión del núcleo familiar a los procesos educativos | Celebracion de un eventos de la semana de la familia | 2 | proyecto escuela de valores | Inclusión del núcleo familiar a los procesos educativos | Eventos celebrados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 1030000 | [5 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | implementacion de la escuela de padres | 93 | Escuela de padres implementada en el Municipio |  | Acudientes asistiendo en la escuela de padres | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.2.8. Apoyo a proceso de investigación | Conformacion de tres semilleros educativos | 4 | 3 Semilleros educativos conformados y operando | Apoyo a proceso de investigación | Semilleros educativos conformados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Apoyo a tres semilleros educativos | 4 | 3 Semilleros educativos apoyados |  | Semilleros educativos apoyados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de una olimpiadas del saber | 2 | realizacion de 1 olimpiada ser saber a nivel muncipal |  | Numero de olimpiadas del saber realizadas |  |  |  |  | x | [13 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.2.9. Implementación de media técnica vocacional | Celebracion de un convenios para la implementacion de la media vocacional | 4 | 1 Convenios interadministrativos celebrado entre el SENA y la Alcaldia de pueblorrico | Implementación de media técnica vocacional | Convenios interadministrativos celebrados |  | x | [16 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion de la medio vocacional en la institucion educativa | 1 | Institución educativa Rural SINAÍ con media técnica vocacional implementada |  | Institución educativa con media técnica vocacional implementada |  | x | [16 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.2.10. Estímulos a educadores | Entrega de un incentivos a los educadores | 2 | Incentivos entregados en el día del Maestro | Estímulos a educadores | Incentivos entregados |  |  |  |  | x | [7 empty] | 800000 | [5 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Formacion en procesos de formacion en competencias laborales | 15 | 12 docentes en proceso de formación en diplomado "apropiación pedagógica de las TICs" |  | Gestión de procesos de formación en competencias laborales a educadores |  | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.2.3. Promoción para el acceso a la educación técnica, tecnológica, profesional, en competencias laborales, y | 2.2.3.1. Promoción de la educación superior en el municipio | Celebracion de un convenios interadministrativos para el fomento de la educacion superior | 1 | Proceso de fortalecimiento de la estrategia computadores para educar | Promoción de la educación superior en el municipio | Convenios interadministrativos para el fomento de la educacion superior celebrados |  | x | x | x | [9 empty] | 1236 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Celebracion de un eventos de promocion de programas de educacion superior, tecnicas y tecnologias | 2 |  |  | Eventos de promoción de programas de instituciones de educación superior, técnicas, tecnológicas realizados |  | x | x | x | [14 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.3.2. Estímulos al mejor bachiller del municipio | Entrega de cuatro incentivos al mejor bachiller y mejores resultados en las pruebas ICFES | 8 | 4 incentivos entregados a mejor puntaje icfex de las dos instituciones educativas | Estímulos al mejor bachiller del municipio | Incentivos entregados | [14 empty] | 3090000 |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.2.3.3. Centro de Emprendimiento | Elaboracion del proyecto para la implementacion del centro de emprendimiento | 1 | 2 incentivos entregados a mejor puntaje icfex de las dos instituciones educativas | Centro de Emprendimiento | Proyecto elaborado | [10 empty] | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Presentacion del proyecto de acuerdo para la implementacion del centro de emprendimiento | 1 | 1 Acuerdo municipal aprobado para la implementación de la escuela de artes y oficios |  | Acuerdo municipal aprobado | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion de un espacio para el centro de emprendimiento | 1 | Espacio Implementado |  | Espacio Implementado | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion de dos programas en el centro de emprendimiento | 7 | 2 programas de formación laborar implementados en la escuela de artes y oficios |  | Programas implementados | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
Secretaría de salud y Bienestar Social
Secretaría de salud y Bienestar Social
ELABORADO Y PRESENTADO POR PAULA FERNANDA CARAVAJAL RAMÍREZ
CARGO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
APROBADO POR LEON JAIRO FRANCO
CARGO SECREATRIO DE GOBIERNO
Note on H12: Incluir estudio de zonas rurales Corinto Sinaí
Note on H18: Municipio cofinanciación 35.000 cada niño mensual
Note on H22: Impacto
Note on H23: Se incluye secundaria con SAT Incluir Post primaria
Note on H25: Resguardo Indígena
Note on H27: Incluir políticas para generar sentido de pertenencia e identidad en las IE, transversalidad cátedra municipal
Note on H33: Incluir dotación de medidas de seguridad
Note on H36: Biblioteca pública Incluir instituciones educativas
Note on H37: Incluir pruebas piloto
Note on H41: Semana de la familia
Note on H44: Refrigerios, material didáctico, visitas, transporte
Note on H45: Olimpiadas del saber
Note on H46: Con el Sena
Note on H49: Auto instrucción Capacitación atención niños especiales
Note on H52: AUXPLANEACION: Mejor bachiller I.E. SALVADOR Y mejor bachiller SINAI y mejores resultados ICFES para ambas instituciones
Note on H56: Incluir las artes lúdicas y a docentes
Note on H57: Promotores fichas familiares APS Voluntariado
Note on H58: Cubrimiento total a las veredas, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad TOMA INTERDISCIPLINARIA

## PLAN DE ACCION CULTURA Y DEPORT
MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA | [22 empty] | “Pueblorrico con todos y para todos” Flavio Enrique Fajardo Sierra Alcalde 2012-2015
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2014
LINEA ESTRATEGICA Nº 2 DESARROLLO SOCIAL. PUEBLORRICO HUMANO E INCLUYENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.3 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE: Promover el desarrollo de la cultura y el deporte, recreación, la educacion y actividad física en el Municipio de Pueblorrico
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTOS | META PRODUCTO | LINEA BASE | ACTIVIDADES | INDICADOR DE RESULTADO |  | PROGRAMACION Y EJECUCION | [11 empty] | RECURSOS EN MILLONES DE PESOS |  |  |  |  | % DE EJECUCION | AREA RESPONSABLE
[6 empty] | NOMBRE | EVALUACION INDICADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | COFINANCIACION | OTROS
2.3. CULTURA, RECREACION Y DEPORTE Promover el desarrollo de la cultura y el deporte, recreación, la | 2.3.1. Cultura como identidad: Fortalecimiento de la casa de la cultura Joaquín López Gaviria | 2.3.1.1. Planeando la cultura | Formulacion de un Plan de cultura | 1 | plan de cultura formulado y operando | Planeando la cultura | Plan municipal de cultura formulado | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | 78199781.54 | 44830855.06 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Reactivacion del consejo municipal de cultura con cuatro reuniones | 1 | 4 reuniones en el año del consejo municial de cultua |  | Consejo Municipal de cultura reactivado |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Modificar estampilla procultura | 1 | estampilla procultora modificada y operando bajo la normativodad |  | Estampilla pro cultura modificada | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Celebracion de un pacto por la cultura | 1 | realizacion 1 un pacto por la cultura |  | Pactos de cultura celebrados |  |  |  | x | [14 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.3.1.2. Rescatar y fomentar las expresiones culturales y artísticas | Realizacion de doce tomas culturales | 10 | realizacion de 12 tomas culturales al año en veredas y barrios | Rescatar y fomentar las expresiones culturales y artísticas | Tomas culturales realizadas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Fortalecimiento de cinco escuelas de expresiones artisticas | 5 | fortalecimiento de la escula de danzas, teatro, musuca, cuerdas, escuela de artes y oficios |  | Escuelas de expresiones artísticas fortalecidas |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de seis intercambios culturales | 12 | realizar 6 intercambios culturales al año |  | Intercambios culturales realizados |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de una dotacion y mantenimientos a las escuelas artisticas | 2 | realizacion de 1 mantenimiento a los instrumentos de la escuela de musica |  | Dotación y mantenimiento artística y cultural realizadas |  |  |  | x | [14 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Fortalecimiento de cuatro grupos de expresiones artisticas | 4 | fortalecimiento de la escula de danzas, teatro, musuca, estudientina, escuela de artes y oficios |  | Grupos de expresiones artísticas fortalecidos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de un evento de divulgacion del Municipio | 3 | realizacion de las fiestas Patronales del Guyabo |  | Eventos de divulgación del Municipio realizados |  |  |  |  | x | [8 empty] | 5150000 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.3.1.3. Divulgación de la historia, identidades culturales y fomento del patrimonio del municipio | Conformacion y operación del grupo de vigías del patrimonio | 1 | conformacion de 1 grupo de vigías del patrimonio | Divulgación de la historia, identidades culturales y fomento del patrimonio del municipio | Grupo de vigías del patrimonio conformado y operando |  |  | x | x | x | x | x | [11 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de un evento del fomento de la tradicion oral | 2 | realizacion de un grupo de recuperacion d ela tradicion oral en el centro vida |  | Eventos de fomento de la tradición oral realizados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de cuatro actividades para el fortalecimiento del museo de artes y tradiciones | 5 | realizacion de 4 atividades para el fortalecimiento del museo de artes y tradiciones |  | Actividades para el fortalecimiento del Museo de artes y tradiciones realizadas | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.3.1.4. Fortalecimiento de la biblioteca pública municipal | Contratacion de una bibliotecaria | 1 | contratacion de 1 bibliotecaria | Fortalecimiento de la biblioteca pública municipal | Bibliotecaria contratada |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 11330000 | [5 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de cuatro actividades de promocion de lectura y escritura | 9 | conformacion de la mesa de español en biblioteca municipal |  | Actividades de promoción de lectura y escritura realizadas |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de un mantenimiento y/o dotacion a la biblioteca municipal durante el cuatrenio | 2 | realizacion de un mantenimientoa la biblioteca municipal |  | Mantenimientos y/o dotaciónes de la biblioteca realizados | [6 empty] | x | x | [10 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Atencion de 640 consultas de estudiantes en la biblioteca municipal | 2020 | atencion de lunes a sabado en la biblioteca municipal |  | Consulta estudiantiles atendidas |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.3.2. Deporte, recreación, educación y actividad física : estilo de vida saludables (adopción del plan de desarrollo | 2.3.2.1. Fortalecimiento a la organización institucional a nivel municipal | Creacion y operación de la Junta asesora municipal de deporte | 1 | Creacion y operación de la Junta asesora municipal de deporte | Fortalecimiento a la organización institucional a nivel municipal | Junta asesora municipal creada y operando |  | x | x | [10 empty] | 73396401 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion del RUN - SND | 1 | RUN -SND implementados |  | Registro único nacional del sistema nacional del deporte en Pueblorrico - RUN-SND, implementado | [5 empty] | x | x | x | [10 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Creacion y consolidadion del sistema municipal de deporte, recreacion , educacion y actividad fisica | 1 | sistema municipal de deporte, recreacion , educacion y actividad fisica creado |  | Sistema municipal de deporte, recreación educación y actividad física, creado y consolidado | [7 empty] | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion del plan decenal del deporte | 1 | Aplicación de Plan decenal del deporte |  | Plan decenal municipal implementado |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Fortalecimiento de once grupos deportivos | 15 | fortalecimiento del gimnasio y los equipos de baloncesto, voleibol, futbol, futbol de salon, bicicros, natancion, patinaje, atletismos, tenis de mesa ajedrez y el programa por su salud muevase pues |  | Grupos deportivos fortalecidos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de seis capacitaciones la dirigencia municipal de deporte | 3 | realizacion de 4 capacitaciones |  | Capacitaciones a la dirigencia municipal realizadas |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.3.2.2. Equipamientos para el acceso, práctica y disfrute del deporte, recreación, la educación y actividad física | Realizacion de mantenimiento a siete escenariios deportivos | 6 | mantenimiento de 7 escenarios deportivos | Equipamientos para el acceso, práctica y disfrute del deporte, recreación, la educación y actividad física | Escenarios deportivos con mantenimiento realizado |  | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | 5150000 |  | 30000000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Construccion de dos escenarios deportivos | 1 | presentacion de 1 proyecto a INDEPORTES |  | Escenarios deportivos construidos |  |  |  | X | [9 empty] | 17000000 |  | 64000000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Dotacion de tres grupos de promocion deportiva | 9 | 3 dotaciones |  | Grupos de promoción deportiva dotados |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | 3400580.02 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Elaboracion de dos proyectos de mantenimiento, construccion y dotacion de escenarios deportivos | 2 | presentacion de 2 proyecto a INDEPORTES |  | Numero de proyectos elaborados |  |  |  | x | x | x | x | [11 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.3.2.3. Oportunidades de acceso a la practica y disfrute del deporte, la recreación, la educación y actividad física | Creacion del centro de iniciacion y formacion deportiva | 1 | Centro de iniciacion y formacion deportiva creado | Oportunidades de acceso a la practica y disfrute del deporte, la recreación, la educación y actividad física | Centros de iniciación y formación deportiva creado |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 2060000 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Garantizar el funcionamiento de la ludoteca | 1 | Ludoteca operando |  | Ludoteca operando |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Fortalecimiento del grupo de caminantes | 1 | realizacion de 2 capacitaciones en primeros auxilios al grupo de caminantes |  | Grupos de caminantes fortalecido | [5 empty] | x | x | x | [10 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.3.2.4.Gestionar la realización de eventos deportivos y recreativos | Realizacion de veinticuatro eventos deportivos | 24 | realizacion de 24 enventos deportivos urbanos y rurales | Gestionar la realización de eventos deportivos y recreativos | Eventos deportivos realizados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 5749615.53 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
Secretaría de salud y Bienestar Social
Secretaría de salud y Bienestar Social
ELABORADO Y PRESENTADO POR PAULA FERNANDA CARAVAJAL RAMÍREZ
CARGO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
APROBADO POR LEON JAIRO FRANCO
CARGO SECREATRIO DE GOBIERNO
Note on E17: coros
Note on H19: dotacion banda de la institución educativa
Note on H21: festival medios audiovisuales, urbanfestival, bicentenario de Antioquia
Note on H24: Creación del guión del museo, nuevas colecciones,
Note on H34: Estímulos?
Note on E36: Se prioriza Auxiliar y Sinaí
Note on H36: Mantenimiento del estadio (Cambio de filtros) y construcción de 4 placas (placa auxiliar unidad deportiva, Sinaí, Aguacatal, San Francisco), mantenimiento placas polideportivas zona rural
Note on H38: Mantenimiento, construcción y dotación
Note on H39: Creación
Note on H42: Escolares, intercolegiados, departamentales, intermunicipales, veredales o campesino, 7 copas, veteranos,
Note on H43: Promotores fichas familiares APS Voluntariado
Note on H44: Cubrimiento total a las veredas, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad TOMA INTERDISCIPLINARIA

## PLAN DE ACCION POBLACION VULNER
MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA | [22 empty] | “Pueblorrico con todos y para todos” Flavio Enrique Fajardo Sierra Alcalde 2012-2015
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2014
LINEA ESTRATEGICA Nº 2 DESARROLLO SOCIAL. PUEBLORRICO HUMANO E INCLUYENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.4 Población Vulnerable. Contribuir al desarrollo integral de la poblacion vulnerable del Municipio para garantizar su inclusión en la sociedad
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTOS | META PRODUCTO | LINEA BASE | ACTIVIDADES | INDICADOR DE RESULTADO |  | PROGRAMACION Y EJECUCION | [11 empty] | RECURSOS EN MILLONES DE PESOS |  |  |  |  | % DE EJECUCION | AREA RESPONSABLE
[6 empty] | NOMBRE | EVALUACION INDICADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | COFINANCIACION | OTROS
2.4. POBLACION VULNERABLE Contribuir al desarrollo integral de la población vulnerable del municipio para | 2.4.1. Equidad para las mujeres | 2.4.1.1. Fortalecimiento de la asociación de mujeres | Realizacion de cuatro eventos de capacitacion a mujeres en la destreza y habilidades para el trabajo | 2 | realizacion de 4 capacitaciones en el año | Fortalecimiento de la asociación de mujeres | Eventos de capacitación en la destreza y habilidades para el trabajo realizados |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Parciticipacion de veinticinco mujeres en eventos de promocion del ahorro y microcreditos | 25 | apoyo a 25 mujeres para solicitar microcredito en el fondo de desarrollo local |  | Número de mujeres que participan en eventos de promoción del ahorro y microcréditos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Adecuacion de un espacio para Manuarte | 1 | espacio adecuado |  | Espacio para Manuarte adecuado y operando | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Formulacion de un proyectos para el fortalecimiento de la asociacion de mujeres | 2 | apoyo en la elaboracion de 1 proyecto |  | Proyectos formulados |  | x | x | x | x | x | [12 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Apoyo a dos proyectos productivos | 5 | apoyo de 2 proyectos productivos por parte de la oficina de participacion ciudadana del departamento. |  | Proyectos productivos apoyados |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.4.1.2. Espacios de participación para la mujer | operatividad de la mesa para la equidad de la mujer | 1 | creada en el COMPOS municial de la mesa de equidad de genero 4 reuniones al año | Espacios de participación para la mujer | Mesa para la equidad de la mujer creada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Participacion de mujeres en doce organizaciones o comites | 31 | participacion de la mujer en 12 organizacions o comites |  | Comités u organizaciones donde la mujer tiene participación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Parcitipacion del 50% de las mujeres en la adminstracion municipal | 50% | adminsitracion municipal con mas del 50% de sus contratistas de sexo femenimo |  | Porcentaje de mujeres vinculadas a la administración municipal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.4.2. Adulto Mayor y vejez | 2.4.2.1. Atención integral para la población adulta mayor y anciano | Fortalecimientodel Centro Vida | 1 | contrtacion de un profesional o tecnico en gerontologia | Atención integral para la población adulta mayor y anciano | Centro Vida Nueva Generación fortalecido |  | x | [10 empty] | 159531550 | [5 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | 60 adultos mayores con refuerzo alimentario | 70 | implementacion del restaurante para el adulto mayor |  | Numero de adultos mayores con refuerzo alimentario |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Ampliacion de la cobertura a 550 adultos mayores atendidos con los programas del centro vida | 550 | 550 adultos mayores atendidos en el centro vida |  | Numero de adultos mayores atendidos con los programas del centro vida |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Atencion de 550 adultos mayores en brigadas de salud | 550 | 88 brigadas de salud realizadas por el centro vida a las veredas del Muncipio - fortalecimiento de las calidad de vida de los adultos mayores |  | Adultos mayores atendidos en brigadas de salud |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Adecuacion de un espacio para la promocion de productos elaborados por los adultos mayores | 1 | adecuacion de un salon en el centro vida para la promocion de productos elaborados por los adultos mayores |  | Espacio para la promoción de productos elaborados por los adultos mayores adecuado |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Sostenimiento de doscientos un adultos mayores con proteccion social | 201 | aumento de cobertura en 381 adultos myores con el subsidio del estado |  | Numero de adultos mayores en programa de proteccion social | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Sostenimiento de ochenta adultos mayores personas en el programa nacional de alimentacion | 80 | implementacion del restaurante para el adulto mayor |  | Numero de adultos mayores en programa nacional de alimentacion | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.4.2.2. Espacios de participación para el adulto mayor y ancianos | Representacion del adulto mayor en cinco comites | 5 | adultos mayores participando | Espacios de participación para el adulto mayor y ancianos | Número de comités donde el adulto mayor y ancianos tiene representación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1545000 | [5 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Mantener el cabildo del adulto mayor activo | 1 | realizacion de 12 reuniones del cabildo al año |  | Cabildo adulto mayor activo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Veintidos adultos mayores en la red de lideres | 22 | cracion de 1 red de lideres |  | Numero de adultos mayores en la red de lideres |  | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.4.3. Población con discapacidad | 2.4.3.1. Atención especial al discapacitado | Realizacion de un diagnostico de discapacitados | 1 | implementacion del sistema de caracterizaciòn en la plataforma web del departamento | Atención especial al discapacitado | Diagnóstico elaborado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 565999 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Elaboracion de la politica publica de discapacidad | 1 | realizar 4 actividades para recoleccion de informacion de la politica pueblica de discapacidad |  | Política pública de la discapacidad elaborada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de una campañas contra el abuso sexual, irrespeto, explotacion de los discapacitados | 2 | realización de una campaña en contra de el irrespeto |  | Campañas contra el abuso sexual, irrespeto, explotación de los discapacitados realizadas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Atencion de 180 personas discapacitadas en brigadas sociales | 180 | Realización de 88 brigadas interdisciplinarias |  | Población discapacitada atendida en brigadas sociales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Adecuacion de dos espacios para la accebilidad a los discapacitados | 3 | adecuación del centro vida nueva generación para la accesibilidad de la población con discapacidad |  | Numero de espacios con accesibilidad y señalización para discapacitados en la infraestructura pública |  |  |  | x | x | x | x | [11 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion de un banco de ayudas tecnicas | 1 | mantenimiento del banco de ayudas tecnicas y seguimiento a las entregadas |  | Banco de ayudas técnicas implementado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementar la unidad de antencion integral | 1 | presentacion de un proyecto para la implementacion de la UAI |  | Unidad de Atención Integral implementada |  |  |  | X | X | X | X | [11 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion de un aula de apoyo para la atencion de la poblacion rural | 1 | solicitud de un docente de apoyo para el area rural |  | Aula de apoyo itinerante para la atención de la población rural implementada |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.4.4. Población lesbianas, gays, transgeneristas, bisexuales, intersexuales -LGTBI | 2.4.4.1. Propiciar el respeto por la diversidad sexual | Realizacion de un eventos para propiciar el respeto por la diversidad sexual | 1 | Realizacion de 1 evento para propiciar el respeto por la diversidad sexual | Propiciar el respeto por la diversidad sexual | Eventos para propiciar el respeto por la diversidad sexual realizados | [6 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.4.4.2. Promoción de derechos para la población LGTBI | Realizacion de dos eventos para promocionar los derechos de la poblacion LGTBI | 1 | Realizacion de 2 talleres para promocionar los derechos de la poblacion LGTBI | Promoción de derechos para la población LGTBI | Eventos realizados |  |  |  |  | x | [13 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.4.4.3. Inclusión de la población LGTBI en las políticas públicas municipales | Inclusion en una politicas publicas de la la poblacion LGTBI | 2 | inclusion dentro de la politica publica de salud mental | Inclusión de la población LGTBI en las políticas públicas municipales | Número de políticas donde la población LGTBI se encuentra incluida |  |  | x
|  | 2.4.4.4. Promoción al acceso a la educación, la salud sexual y reproductiva, al trabajo, entre otros | Atencion del 80% de la poblacion LGTBI en educacion, salud sexual y reproductiva | 60% | inclusion en todos los componentes sociales y programas del muncipio | Promoción al acceso a la educación, la salud sexual y reproductiva, al trabajo, entre otros | Porcentaje de poblacion atendida | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Secretaría de salud y Bienestar Social
ELABORADO Y PRESENTADO POR PAULA FERNANDA CARAVAJAL RAMÍREZ
CARGO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
APROBADO POR LEON JAIRO FRANCO
CARGO SECREATRIO DE GOBIERNO
Note on H12: Manejo de maquinas de confección (Sena); confecciones y estampado (Sena); contabilidad leyes tributarias; trabajo en equipo; formulación de proyectos; Mercadeo
Note on H14: Incluir adecuación espacio para Reuniones de la Asociación de Mujeres (Escuela Vertida Posada Arango) Comodato
Note on H15: invernadero y cafetería
Note on H16: Invernadero en centro vida o sitio donde se encuentra el lombricultivo. Cafetería en Palacio Municipal Productos lácteos Transformación de productos (Plátano, guayaba, mora, etc)
Note on H20: Nutricionista. Sostener fisioterapeuta, enfermero, gerontóloga
Note on H21: Zona urbana y rural con paquete del ministerio, apoyo de la red de apoyo
Note on H22: zona rural, arriendos y exequias
Note on H24: Manualidades, transformación de material reciclable, jabones, bisutería
Note on H25: Subsidio económico
Note on H26: Paquete alimentario
Note on H30: Identificación y clasificación de las diferentes discapacidades, para determinar estrategias de intervención de los grupos
Note on H32: Eventos realizados
Note on H34: Oficiar a instituciones como bancos, transporte urbano y rural, servicios público
Note on H36: Acuerdo municipal, sede en centro vida Urbana y rural
Note on H42: Cubrimiento total a las veredas, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad TOMA INTERDISCIPLINARIA

## PLAN DE ACCION JOVENES
MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA | [22 empty] | “Pueblorrico con todos y para todos” Flavio Enrique Fajardo Sierra Alcalde 2012-2015
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2014
LINEA ESTRATEGICA Nº 2 DESARROLLO SOCIAL. PUEBLORRICO HUMANO E INCLUYENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.5 Pueblorrico adolescente y joven: Propender por la proteccion, atención y formación interal de los adolescentes y jóvenes en situacion de vulnerabilidd y riesgo
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTOS | META PRODUCTO | LINEA BASE | ACTIVIDADES | INDICADOR DE RESULTADO |  | PROGRAMACION Y EJECUCION | [11 empty] | RECURSOS EN MILLONES DE PESOS |  |  |  |  | % DE EJECUCION | AREA RESPONSABLE
[6 empty] | NOMBRE | EVALUACION INDICADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | COFINANCIACION | OTROS
2.5. PUEBLORRICO ADOLESCENTE Y JOVEN Propender por la protección, atención y formación integral de los adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo | 2.5.1. Implementación de la política pública de la juventud | 2.5.1.1. Fortalecimiento del Consejo Municipal de la Juventud -CMJ | Realizacion de la sensibilizacion de la mision del CMJ | 1 | Realizacion de 4 eventos de sensibilizacion de la mision del CMJ | Fortalecimiento del Consejo Municipal de la Juventud -CMJ | Sensibilización misión CMJ realizada |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | 1545000 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de la eleccion de los integrantes del CMJ | 1 | realizar las eleccion del CMJ |  | Elecciones realizadas |  |  |  |  | X | [13 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Desarrollo de siete sesiones del CMJ | 4 | realizar 7 sesiones del CMJ |  | Sesiones de consejo desarrolladas | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Elaboracion del Plan Municipal de Juventud | 1 | elaboracion del plan municipal de juventud |  | Plan municipal de la juventud elaborado | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Representacion de los jovenes en treinta y un comites | 31 | Representacion de los jovenes en 31 comites |  | Número de comités donde los jóvenes tiene representación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Formulacion de la politica publica de juventud | 1 | implementar mesas de trabajo para la formulacion d ela politica pública |  | Política pública de la juventud formulada | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.5.2 Implementación de la casa de las oportunidades | 2.5.2.1. Creación de la casa de las oportunidades | Formulacion del acto administrativo | 1 | creacion de acto administrativo | Creación de la casa de las oportunidades | Acto administrativo emitido |  |  | x | x | x | [8 empty] | 1200000 |  | 12000000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.5.2.2. Promoción de derechos y deberes | Realizacion de siete evento para la promocion de derechos y deberes | 6 | realizacion de 7 para la promocion de los deberes y derechos de los jovenes | Promoción de derechos y deberes | Número de eventos para la promocion de los derechos y deberes de los jovenes realizados |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.5.2.3. Proyecto de vida | Realizacion de un evento para el proyecto de vida con los jovenes | 2 | implementacion del programa " mi proyecto de vida" | Proyecto de vida | Número de eventos realizados |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.5.2.4. Proyecto del joven saludable | Realizacion de 14 eventos del proyecto joven saludable | 6 | Realizacion de 14 eventos del proyecto joven saludable ( actividad fisica, consultas medicas, estilos de vida saludables, salud sexual y reproductiva) | Proyecto del joven saludable | Número de eventos realizados |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.5.2.5. Oferta académica para los jóvenes pueblorriqueños | Implementacion de dos ofertas academicas | 2 | implementacion de 2 ofertas academicas (jovenes con futuro y SENA) | Oferta académica para los jóvenes pueblorriqueños | Numero de ofertas academicas implementadas |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.5.2.6. Oferta cultural y deportiva | Implementacion de trece grupos de oferta cultural y deportiva | 13 | oferta cultural y deportiva (danza, teatro musica, cuerdas, futbol, microfutbol, voleibol, baloncesto,ajedrez, bicicros, natacion patinage y gimnasio) | Oferta cultural y deportiva | Grupos de oferta cultural y deportiva implementados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 2.5.3. Fortalecimiento de eventos de participación juvenil a nivel subregional | 2.5.3.1 Urbanfestival | Realizacion de un eventos el urban festival | 2 | realizacion del urban festival | Urbanfestival | Número de eventos realizados |  |  |  |  | x | [10 empty] | 13390000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.5.3.2 Semana del festival de medios audiovisulaes | Realizacion de un evento de la semana de medios audiovisuales | 2 | realizacio de la semana de medios audiovisuales | Semana del festival de medios audiovisulaes | Número de eventos realizados | [8 empty] | x | [9 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
Secretaría de salud y Bienestar Social
ELABORADO Y PRESENTADO POR PAULA FERNANDA CARAVAJAL RAMÍREZ
CARGO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
APROBADO POR LEON JAIRO FRANCO
CARGO SECREATRIO DE GOBIERNO
Note on H13: Consultar periodo de elección
Note on H26: Cubrimiento total a las veredas, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad TOMA INTERDISCIPLINARIA

## PLAN DE ACCION INFANCIA
MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA | [22 empty] | “Pueblorrico con todos y para todos” Flavio Enrique Fajardo Sierra Alcalde 2012-2015
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2013
LINEA ESTRATEGICA Nº 2 DESARROLLO SOCIAL. PUEBLORRICO HUMANO E INCLUYENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.6 Infancia: Propender por la protección, atención y formación integral a menores en situacion de vulnerabilidad y riesgo
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTOS | META PRODUCTO | LINEA BASE | ACTIVIDADES | INDICADOR DE RESULTADO |  | PROGRAMACION Y EJECUCION | [11 empty] | RECURSOS EN MILLONES DE PESOS |  |  |  |  | % DE EJECUCION | AREA RESPONSABLE
[6 empty] | NOMBRE | EVALUACION INDICADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | COFINANCIACION | OTROS
2.6. INFANCIA Propender por la protección, atención y formación integral a menores en situaciones de vulnerabilidad y riesgo | 2.6.1. Atención integral a primera infancia: Estrategia 0 a siempre | 2.6.1.1. Implementación Centro de desarrollo temprano infantil | Atencion 145 niños y niñas en zona urbana | 139 | 145 niños y niñas atendidos en la sona urbana PAN y 5 niños y niñas de la zona rural COREDI | Implementación Centro de desarrollo temprano infantil | Numero de niños atendidos en el centro de desarrollo infantil | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10991861.3 |  |  |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Formulacion del proyecto para la adecuacion del centro de desarrollo temprano infantil | 1 | CDIT adecuado |  | Proyecto formulado | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Adecuacion de la infraestructura del centro de desarrollo temprano infantil | 0 | CDIT adecuado |  | Infraestructura adecuada | [18 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.6.1.2. Atención a primera infancia | Ampliar la cobertura en 50 familias atendidas en la zona rural | 92 | realizar solicitud de ampliacion de cobertura (2013 50 familias) | Atención a primera infancia | Numero de familias atendidas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Fortalecimiento de 1 hogares de bienestar | 4 | Inclusion de los Hograres a la estrategia de 0 a siempre |  | Hogares de bienestar familiares fortalecidos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 2.6.1.3. Promoción y prevención para la protección integral de niños y niñas | Realizacion de siete eventos para la promocion y prevencion para la proteccion integral de niños y niñas | 6 | Realizacion de 7 eventos para la promocion y prevencion para la proteccion integral de niños y niñas | Promoción y prevención para la protección integral de niños y niñas | Número de eventos realizados |  |  | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de una campañas contra el abuso sexual, irrespeto , explotacion de los niños y niñas | 2 | realizacion de 1 campaña en contra del abuso sexual |  | Campañas contra el abuso sexual, irrespeto, explotación de los niños y niñas, realizadas |  |  |  |  | x | x | x | x | [10 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
ELABORADO Y PRESENTADO POR PAULA FERNANDA CARAVAJAL RAMÍREZ
CARGO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
APROBADO POR LEON JAIRO FRANCO
CARGO SECREATRIO DE GOBIERNO
Note on H12: Zona urbana
Note on H15: Coredi Entorno familiar, incluir comunidad indígena
Note on H17: Celebración del día del niño y la niña, Vacaciones recreativas, semilleros de deporte y cultura; feria de la primera infancia;
Note on H18: derechos y deberes

## PLAN DE ACCION TURISMO
MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA | [22 empty] | “Pueblorrico con todos y para todos” Flavio Enrique Fajardo Sierra Alcalde 2012-2015
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2013
LINEA ESTRATEGICA Nº 3 DESARROLLO ECONOMICO PUEBLORRICO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE
y privado, rescatando la identidad, reconocimiento de sitios de interés y otencialidades de los recursos con los que cuenta el municipio
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTOS | META PRODUCTO | LINEA BASE | ACTIVIDADES | INDICADOR DE RESULTADO |  | PROGRAMACION Y EJECUCION | [11 empty] | RECURSOS EN MILLONES DE PESOS |  |  |  |  | % DE EJECUCION | AREA RESPONSABLE
[6 empty] | NOMBRE | EVALUACION INDICADOR | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PROPIOS | SGP | CRÉDITO | COFINANCIACION | OTROS
3.2. SECTOR TURISMO Adoptar un modelo de turismo organizado y sostenible con la participación del sector público y privado, rescatando la identidad, reconocimiento de sitios de interés y potencialidades de los recursos con los que cuenta el municipio. | 3.2.1. Fortalecimiento planeación estratégica del turismo a nivel municipal | 3.2.1.1Plan turístico municipal | Formulacion del plan turistico municipal | 1 | implementacion de mesas de trabajo | Plan turístico municipal | Número de planes formulados |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 3000000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Realizacion de un evento de socializacion del plan turistico municipal | 1 | Realizacion de 1 evento de socializacion del plan turistico municipal |  | Número de eventos de socialización realizados | [7 empty] | x | x | x | [8 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
| 3.2.2. Fortalecimiento infraestructura turística | 3.2.2.1. Apoyo creación de corporación, asociación de turismo municipal | Creacion y operación de la corporacion, asociacion del turismo municipal | 0 | Creacion de la corporacion, asociacion del turismo municipal | Apoyo creación de corporación, asociación de turismo municipal | Proyecto formulado | [7 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | 16500000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Formulacion de proyecto para la promocion del turismo municipal | 1 | Formulacion de 1 proyecto para la promocion del turismo municipal |  | Jardin botanico adecuado | [7 empty] | x | [10 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Un gestor de turismo operando por año | 1 | solicitud de apoyo al departamento |  | Número de eventos de apoyo realizados |  | x | [16 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Implementacion del material de promocion turistica | 1 | realizacion de 1 guìa turistica |  | Número de eventos realizados |  |  |  |  | x | [13 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 3.2.2.2. Promoción de construcción y adecuación de infraestructura turística | Formulacion de proyecto para la construccion de adecuacion de infraestructura turistica | 1 | Formulacion de 1 proyecto | Promoción de construcción y adecuación de infraestructura turística | Proyecto formulado |  |  |  |  | x | [10 empty] | 200000000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  |  | Adecuacion de Jardin botanico | 1 | Formulacion de 1 proyecto |  | Jardin botanico adecuado |  |  |  |  | x | [13 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 3.2.2.3. Formación y apoyo a los sitios de alojamiento en casas de familiares y fincas hoteles | Realizacion de cuatro eventos de capacitacion y apoyo a sitios de alojamiento | 1 | ralizacion de 4 talleres en atencion al cliente | Formación y apoyo a los sitios de alojamiento en casas de familiares y fincas hoteles | Número de eventos de apoyo realizados |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [6 empty] | 618000 |  |  | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 3.2.2.3. Formación y apoyo a los sitios de alojamiento en casas de familiares y fincas hoteles | Realizacion de un eventos para potencializar las actividades turisticas y culturales | 1 | Realización de las fiestas del guayabo, el festival de medios audiovisuales y el urban festival | Formación y apoyo a los sitios de alojamiento en casas de familiares y fincas hoteles | Número de eventos realizados |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
|  | 3.2.3.1. Fortalecimiento de fiestas tradicionales del municipio | Realizacion de cuatro eventos para el fortalecimiento de las fiestas tradicionales del Municipio | 9 | realizacion de 4 eventospara el fortalecimiento de las fiestas tradicionales del Municipio | Fortalecimiento de fiestas tradicionales del municipio | Numero de eventos realizados |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 8240000 | [5 empty] | Secretaría de salud y Bienestar Social
ELABORADO Y PRESENTADO POR PAULA FERNANDA CARAVAJAL RAMÍREZ
CARGO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
APROBADO POR LEON JAIRO FRANCO
CARGO SECREATRIO DE GOBIERNO
Note on H15: Número de eventos, número de asesorías
Note on H19: Número de eventos, número de asesorías