## Equipamento Municipal
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA ALCALDIA DE ROSAS PLAN DE ACCIÓN 2014
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | [11 empty] | SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Código | DIMENCIÓN | Código | Programa | Código | Subprograma | Código | Proyectos | Objetivos | Metas | Indicador |  |  | Actividades | Indicadores de geastión | Responsable | Fecha de terminación de la actividad | Recursos
[10 empty] | Nombre | Línea de base | Valor esperado para la vigencia |  |  |  |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto | Total
1 | TERRITORIAL | 2.2.1 | Servicio de acueductos para la población de Rosas | 2.2.1.1 | Rehabilitación y mejoramiento de 12 sistemas de acueductos afectados por la ola invernal |  | Reparar los sistemas de acueductos veredales del municipio - | Ampliar la cobertura de la población que no cuenta con el servicio de acueducto | 700 | Personas que tienen deficiencias en el servicio de acueducto | 3828 | 4528 | Rehabilitar, mejorar y ampliar los sisitemas de los acueductos afectados por la ola invernal |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | DIEMBRE -2014 | 2.2.1.3.1 | SGP | 40000000 | 40000000
|  |  |  | 2.2.1.2 | Ampliación de redes del sistema de acueducto de la cabecera municipal |  | Estudios y diseños y/o Ampliar las redes del sistema de acueducto de la cabecera municipal | Ampliar la cobertura de la población que no cuenta con el servicio de acueducto | 50 | No de personas | 1590 | 1640 |  |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | Diciembre de 2014 | 2.2.1.3.1.2 | SGP | 45000000 | 45000000
|  |  |  | 2.2.1.3 | Estudios, diseños y/o construcción de sistemas de acueductos |  | Estudios y diseños y/0 ampliación de los sistemas de acuedcutos veredales | Ampliar la cobertura de la población con el sistema de acueducto rurlales | 0 | No de personas | 0 | 0 | Estudios y diseños |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS |  |  |  | 18589891 | 18589891
|  |  |  | 2.2.1.4 | Mejoramiento de los sistemas de acueductos existentes |  | Reparar y mejorar y ampliar los sistemas de de acueductos veredales | Obtimisar el suministro de agua a los habitantes de las veredas del municipio | 5 | No de acueductos intervenidos | 0 | 5 | Suministro de tuberìa, accesorios y construcción de obras fisicas |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | Diciembre de 2014 | 2.2.1.3.1.2 | SGP | 60000000 | 60000000
|  | 2.2.2 | Plan Departamental de Aguas – Aguas para la Prosperidad | 2.2.2.1 | Cofinanciación programas PDA |  | Obtimización de los sistemas de acueductos y de alcantarillado en el municipio de Rosas | Ampliar y mejorar la cobertura de personas con sistemas de acueducto y alcantarillado | 1 | Mantener convenio vigente | 1 | 1 | Dar cumplimiento con las obligaciones al convenio con el PDA |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS, TESORERIA | DIEMBRE -2014 | 2.2.1.3.1.3 | SGP | 297612297 | 270612297
|  | 2.2.3 | Calidad del agua | 2.2.3.1 | Potabilización del agua del sistema de acueducto de la cabecera municipal |  | Optimización del sistema de tratamiento del agua del acueducto de la cabecera | Disminuir los riesgo en salud por calidad del agua | Disminuir el IRCA del agua a meno del 25% | Porceja del IRCA, pordebajo del 25% | 30% | 24% | Poner en funcionamiento de elementos, equipos de laboratorio y suministro de quimicos |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS- INSPECIÓN DE POLICÍA | Diciembre de 2014 | 2.2.1.3.1.6 | SGP | 10000000 | 10000000
|  | 2.2.4 | Sistema de alcantarillado | 2.2.4.1 | Estudios, diseños, construcción y/o mejoramiento de sistemas de alcantarillados |  | Diseñar y construir sistemas de alcantarillado en el municipio de Rosas |  | 820 personas con sistema de alcantarillado en la cabecera municipal y 400 personas cocn sistemas de alcantarillado de los centros poblados | personas del sector urbano y centrso poblados atendidos | 0 | 1220 | Dar cumplimiento a los acuerdos del PDA |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | Diciembre de 2014 | 2.2.1.3.2 | SGP | 10000000 | 10000000
|  | 2.2.5 | Unidades sanitarias rurales | 2.2.5.1 | : Estudios, diseños y/o construcción de unidades sanitarias |  | Diseñar y/o construir unidades sanitarias rurales | Ampliar la cobertua de familias con sistema de manejo adecuados de las aguas residuales | 80 | No de familias con servicio | 0 | 80 | Construcción de unidades sanitarias |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | Diciembre de 2014 | 2.2.1.3.3 | SGP | 150000000 | 150000000
|  | 2.2.6 | Manejo adecuado de las basuras | 2.2.6.1 | Cabecera municipal sin basuras |  | Implementar los cronogramas y desarrollar actividades para un manejo adecuado de las basuras | Mantener limpia y sin basuras la cabecera municipal de Rosas | 110 | No de familias con servicio | 0 | 110 | Dar cumplimiento a las rutas de recolección de las basuras y ejecutar el proyecto de separación en la fuente de las basuras organicas |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS | Diciembre de 2014 | 2.2.1.3.4 | SGP | 10000000 | 10000000
|  | 2.2.7 | Relleno sanitario | 2.2.7.1 | Relleno sanitario municipal y/o regional |  | Selección, compra de lote y adecuación del relleno sanitario del municipio de Rosas | Tener un estudio del relleno sanitario del municipio de Rosas | 1 | Un Estudio formulado, viabilizado y concertado | 0 | 1 | Selección, compra de lote y adecuación del relleno sanitario del municipio de Rosas |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS -EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Diciembre de 2014 | 2.2.1.3.5 | SGP | 40000000 | 40000000
|  | 2.2.8 | Empresa de servicios públicos | 2.2.8.1 | Creación y conformación de la nueva empresa de servicios públicos |  | Operar la empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio de Rosas | Dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994 | 1 | Prestar los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Rosas | 0 | 1 | Operar los setvicios de manera optima |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS -EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Diciembre de 2014 | 2.2.1.3.6 | SGP | 0 | 0
|  | 2.2.9 | Esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios | 2.2.9.1 | Fortalecimiento institucional para el cumplimiento normativo vigente |  | Implementación y desarrollo de los proyetos del PGIRS, PSVM, PUEAA, Pago de subsidios, CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN( SUI), AMPLIAR LA COVERTURA EN LA MICROMEDICIÓN | Permitir la prestación de los servicios publicos de Acuedcuto, Alcaltarillado y Aseo, de manera eficiente | 1 | Fortalecimiento institucional de los servicios publicos domiciliarios | 0 | 1 | Implementar los diferentes Planes sectoriales y desarrollar las actividades del Pago de subsidios a los servicios de acueducto, alcantarillado |  | ALCALDESA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS -EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Diciembre de 2014 | 2.2.1.3.6 | SGP | 18000000 | 18000000