## PLAN DE ACCION EFZ PROG 11(2)
PLAN DE DESARROLLO: GOBERNANDO DE LA MANO CON LA GENTE
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE DE GOBIERNO 3: CON TODO PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE TODOS | [6 empty] | SECTOR : AGROPECUARIO | [12 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN:
CATEGORIA: 10 Todo para el desarrollo y progreso del campo |  |  |  | OBJETIVO: Sutatausa productiva y responsable con el campo | [9 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS )
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE INVERSION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE | [5 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
ALCALDE MUNICIPAL | IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO EN EL 40% DE UAF, DE LAS HUERTAS CASERAS Y ORGÁNICAS PARA EL AUTO- CONSUMO Y ASEGURAR LA VENTA DE EXCEDENTES | [5 empty] | % DE UAF CON SEGUIMIENTO DE HUERTAS CASERAS | 0 | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 0 | 0 | PI |  |  |  | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
I
AD
JUV
ADU
ADU-M
MUJ Y HOM
VCA
DISCA
AFRO
IND
OTR
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
|  | COMPRAR SEMILLA DE HORTALIZAS | LIBRA |  |  | IMPLEMENTAR HUERTAS FAMILIARES PARA GENERAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER LA VENTA DE EXCEDENTES DE CONSUMO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | No DE UAF CON HUERTAS ORGÁNICAS Y CASERAS PARA EL AUTO- CONSUMO | 0 | 208 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | [15 empty] | 8000000 | 0 |  |  |  |  | MIREa rodriguez
NA | NA | CAPÁCITAR A LA COMUNIDAD | NUMERO
SEGUIMIENTO PROYECTO HUERTAS
Note on B6: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AH6: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AJ6: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC

## PLAN DE ACCIÓN 2012
PLAN DE DESARROLLO: GOBERNANDO DE LA MANO CON LA GENTE
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÒN - VIGENCIA 2013
EJE DE GOBIERNO 3: CON TODO; PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO ECONOMICO DE TODOS | [6 empty] | SECTOR : AGROPECUARIO | [12 empty] | OBJETIVO DEL EJE / DIMENSIÓN:
|  |  |  | OBJETIVO: Sutatausa productiva y responsable con el campo | [9 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS )
Responsable | META DE RESULTADO | [5 empty] | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2013) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2013 | RECURSO PROPIO |  | SGP ESPECIFICO |  | SGP LIBRE INVERSION |  | CREDITO |  | REGALIAS |  | NACION |  | DPTO |  | OTROS |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE POBLACION BENEFICIADA | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO
[8 empty] | LINEA BASE | [5 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado
ALCALDE MUNICIPAL | IMPLEMENTAR HUERTAS FAMILIARES PARA GENERAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER LA VENTA DE EXCEDENTES DE CONSUMO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | [5 empty] | % DE UAF CON SEGUIMIENTO DE HUERTAS CASERAS | 0 | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PI | 52 |  |  | SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
I
AD
JUV
ADU
ADU-M
MUJ Y HOM
VCA
DISCA
AFRO
IND
OTR
NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO REGISTRO PROYECTO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | Ejecutado 1º Semestre | Ejecutado 2º Semestre | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA(2012) | META ALCANZADA 1ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2ª SEMESTRE | META ALCANZADA 2012 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO DE POBLACION BENEFICIADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | VERIFICACIÒN | COOPERANTE | RESPONSABLE DIRECTO | OBJETO Y No DE CONTRATO
GOBERNANDO DE LA MANO CON LA GENTE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA | 2012-025781-0009 | COMPRA DE SEMILLAS | LIBRA | 40 |  | IMPLEMENTAR HUERTAS FAMILIARES PARA GENERAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER LA VENTA DE EXCEDENTES DE CONSUMO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | No DE UAF CON HUERTAS ORGÁNICAS Y CASERAS PARA EL AUTO- CONSUMO | [6 empty] | 1999350 | [15 empty] | 1999350 | 0 |  |  | ACTA DE RECIBIDO |  | MYREYA RODRIGUEZ
[30 empty] | 0 | 0 | NA | NA |  |  | MYREYA RODRIGUEZ
[30 empty] | 0 | 0 | NA | NA |  |  | MYREYA RODRIGUEZ
|  | CAPACITAR A LA COMUNIDAD | NUMERO | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 52 | REGISTROS DE FIRMAS |  | MYREYA RODRIGUEZ
|  | DEMOSTRACION DE METODO | NUMERO | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | [20 empty] | REGISTROS DE FIRMAS |  | MYREYA RODRIGUEZ
|  | IMPLEMENTACION DE HUERTAS CASERAS | NUMERO | 25 | 27 |  |  |  | 208 | 52 | 30 | 30 | 60
|  | SEGUIMIENTO PROGRAMA HUERTAS CASERAS | VISITAS | 25 | 27 |  |  |  |  | 52 | 30 | 30 | 60
|  | ASITENCIA TECNICA | UNIDAD | 1 | [9 empty] | 5000000
[30 empty] | 0 | 0
Note on A5: JEFE DE LA ENTIDAD
Note on AG5: COLOCAR EL NUMERO Y EL TIPO TENIENDO EN CUANTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: P.I PRIMERA INFANCIA. I INFANCIA AD ADOLESCENCIA JUV JUVENTUD AD ADULTOS AD-M ADULTOS MAYORES MUJERES / HOMBRE VCA DISCAP AFRO INDIG
Note on AI5: MEDIO DE EVIDENCIA. INFORME, RESGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILLA, ETC