## Dirección Agropecuaria
[11 empty] | valor fuente de los recursos | [5 empty] | Programacion mensual
PROGRAMA | PROYECTO PRIORITARIO | ObjetivosProductos | Valor esperado cuatrenio | tipo de meta | meta 2014 | VALOR LOGRADO 2014 | Actividades | Responsable | indicador de producto | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | Recursos Propios | S.G.P | ong/otros | Crédito | Cof. Dpto | Cof. Nación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Observacion de otros recursos | RESIDUAL
3.1.1. PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 3.1.1.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: MEJORAMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SUELO URBANO RURAL | REALIZAR CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONA RURAL | 4 | INCREMENTO | 2 |  | Socialización y Capacitación a los generadores de basuras, recolección y separación de residuos sólidos | Dirección Agropecuaria | CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONA RURAL | 2500000 | 1500000 |  | 1000000 | [15 empty] | FUTURASEO, TURISMO Y CORPOURABA | 2 | bar: Programacion mensual A; Programacion mensual J
| 3.1.1.1.2 PROYECTO PRIORITARIO: MEJORAMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SUELO URBANO | REALIZAR CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONA URBANO | 10 | INCREMENTO | 2 |  | Socialización y Capacitación a los generadores de basuras, recolección y separación de residuos sólidos | Dirección Agropecuaria y Turismo | CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONA URBANA | 2500000 | 1500000 |  | 1000000 | [15 empty] | FUTURASEO, TURISMO Y CORPOURABA | 3 | bar: Programacion mensual M; Programacion mensual M; Programacion mensual A
| 3.1.1.1.3 PROYECTO PRIORITARIO: MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS ACTUALIZADO Y OPERANDO | 1 | MANTENIMIENTO | 1 |  | Capacitación y organización de la linea base | Dirección Agropecuaria | PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS ACTUALIZADO Y OPERANDO | 12000000 | 10000000 |  | 2000000 | [15 empty] | FUTURASEO Y CORPOURABA | 0 | bar: Programacion mensual E to Programacion mensual A
3.1.2.2 PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES | 3.1.2.2. PROYECTO PRIORITARIO: ADQUISICIÓN DE PREDIOS DANDO CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 111 DE LA LEY 99 DEL 93. | ADQUIRIR AREAS PARA LA AMPLIACIÓN A LAS REPRESAS QUE SURTEN DE AGUA A LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS | 3 | INCREMENTO | 2 |  | Realizar un disgnostico de los propietarios que tienen predios alrededor de estos acueductos que esten dispuestos a vender dispuestos | Dirección Agropecuaria | ÁREAS ADQUIRIDAS Y LEGALIZADAS | 38000000 | 38000000 | [18 empty] | 1 | bar: Programacion mensual F to Programacion mensual D
| 3.1.2.2.2 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS | 6 | INCREMENTO | 3 |  | Socialización y Capacitación sobre el cuidado, aislamiento y manejo de predios adquiridos | Dirección Agropecuaria | CAMPAÑAS REALIZADAS Y COMUNIDAD SENSIBILIZADAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS | 2000000 | 2000000 | [18 empty] | 3 | bar: Programacion mensual J; Programacion mensual A; Programacion mensual O
| 3.1.3.2. PROYECTO PRIORITARIO: PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES, RENOVABLES Y NO RENOVABLES | REPRESAS SURTIDORAS DE AGUA A LOS ACUEDUCTOS LIMPIAS Y LIBRES DE MALEZAS | 1 | INCREMENTO | 3 |  | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURAS A LAS REPRESAS SURTIDORAS DE AGUA A LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE CANDELARIA, TRINIDAD Y CARMELO | DIRECCIÓN AGROPECUARIA | REPRESAS SURTIDORAS DE AGUA A LOS ACUEDUCTOS LIMPIAS Y LIBRES DE MALEZAS | 22417000 | 3000000 | 19417000 | [17 empty] | 2 | bar: Programacion mensual M; Programacion mensual J; Programacion mensual D
4.1.1. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA Y ALIMENTARIAA | 4.1.1.2. PROYECTO PRIORITARIO: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DE MICRO CREDITOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS. | CRÉDITOS OTORGADOS PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 57 | INCREMENTO | 12 créditos gestionados a pequeños y medianos productores |  | Hacer seguimiento a los interesados de los créditos evaluar inversión y efectividad de los mismos | Dirección Agropecuaria | NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 611012000 | 10000000 |  | 601012000 | [15 empty] | BANCO AGRARIO | bar: Programacion mensual F to Programacion mensual D
| 4.1.1.1 PROYECTOS PRIORITARIOS | CONTINUACIÓN ACTIVACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL | 1 | MANTENIMIENTO | 4 |  | Reuniones para hacer seguimiento y evaluar el desarrollo agropecuario del municipio | Dirección Agropecuaria | CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL IMPLEMENTADO | 5000000 | 5000000 | bar: Programacion mensual F; Programacion mensual M; Programacion mensual A; Programacion mensual N
| 4.1.2.1 PROYECTO PRIORITARIO: Proyecto organización y transferencia de tecnología sostenible a pequeños y medianos productores agropecuarios a través de las buenas prácticas agrícolas y humanas. | APOYAR EN ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 2400 | INCREMENTO | 770 pequeños y medianos productores agropecuarios con ATDR |  | Velar por que el PGAT cumpla los objetivos y las metas establecidas y cumplir los objetivos de los mercados campesinos | Dirección Agropecuaria | NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA | 221100000 | 44220000 |  |  |  |  | 176880000 | [12 empty] | FINAGRO Y FESU | bar: Programacion mensual M to Programacion mensual D
| 4.1.1.3 PROYECTO PRIORITARIO: Proyecto transformación, conservación y comercialización de la pulpa de frutas con grupos de mujeres cabeza familia del municipio. | APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS TROPICALES QUE SE DAN EN LA ZONA EN PULPA | 2 | INCREMENTO | 1 |  | Proyecto transformación y conservación de la pulpa de frutas con grupos de mujeres | Dirección Agropecuaria | NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EJECUCIÓN | 20000000 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | [12 empty] | SENA | 1 | bar: Programacion mensual F to Programacion mensual A
| 4.1.1.3.4 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTO PRODUCTIVOS DE ESPECIES MENORES PARA INCENTIVAR EL AGRO EN MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES. | INCENTIVAR EL AGRO EN MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES | 12 | INCREMENTO | 4 |  | Proyecto fortalecimiento de la seguridad alimentaria a traves de la producción de carne de pescado | Dirección Agropecuaria | NÚMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS PARA INCENTIVAR EL AGRO EN MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES | 20000000 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | [12 empty] | SENA | bar: Programacion mensual J to Programacion mensual J
| 4.1.1.3.5 PROYECTO PRIORITARIO: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS | INCENTIVAR EL AGRO EN FAMILIAS PEQUEÑOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE PATIOS PRODUCTIVOS | 800 | INCREMENTO | 200 |  | Proyecto fortalecimiento de la seguridad alimentaria a traves de patios productivos | Dirección Agropecuaria | NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON PATIOS PRODUCTIVOS | 40000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | [13 empty] | MANA | bar: Programacion mensual M to Programacion mensual O
| 4.1.2.2.3 PROYECTO PRIORITARIO: GENERACIÓN EMPLEO MEDIANTE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES PRODUCTIVAS CON ARTICULACIÓN REGIONAL Y DE FRONTERAS CON MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN URABÁ Y COSTANEROS DE CÓRDOBA. | GENERAR EMPLEOS MEDIANTE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES PRODUCTIVAS | 4 | INCREMENTO |  | 1 |  |  | NÚMERO DE ESTRATEGIAS PARA GENERACIÓN DE EMPLEOS MEDIANTE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES PRODUCTIVAS