## SOCIO CULTURAL
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
CULTURA | Cultura: nuestra forma de expresión | Cultura, valores e identidad | Fortalecer el Sistema Municipal de Cultura | Actualizaciòn, ajuste y adopción del Plan Decenal de Cultura | contratacion de personal para la realizacion de un inventario sobre lugares de exprecion cultural y direcctorio artistico y cultural del municipio de sucre | 100% | inventario ydirectorio cultural realizado | POR CONTRATAR | 25% | 25% | 25% | 25% | 5000000 | [5 empty] | Secretaria de Gobierno, Coordinador de Cultura, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas, Alcalde, Iglesias, Programas sociales, Ministerio de Cultura
CULTURA | Cultura: nuestra forma de expresión | Cultura, valores e identidad | Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos | Comunicar es conocer | recolccion edicion y diseño de las revistas con imágenes de suce en especial los sitios culturales y ecoturisticos | Sucre imágenes | publicacion de 100 revistas | POR CONTRATAR | 25% | 25% | 25% | 25% | 3000000 | [5 empty] | Secretaria de Gobierno, Coordinador de Cultura, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas, Alcalde, Iglesias, Programas sociales, Ministerio de Cultura
CULTURA | Cultura: nuestra forma de expresión | Cultura, valores e identidad | Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos | Escondites Culturales | compra de vestuarios para danza e instrumentos musicales | Investigar es crear | numero de vestuarios e instrumentos comprados | POR CONTRATAR | 25% | 25% | 50% | 0% | 12630000 | [5 empty] | Secretaria de Gobierno, Coordinador de Cultura, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas, Alcalde, Iglesias, Programas sociales, Ministerio de Cultura
CULTURA | Cultura: nuestra forma de expresión | Cultura, valores e identidad | Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años promoviendo el ejercicio de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos | Mas niños en las Bibliotecas Ludotecas | dirigir ,organisar la realizacion del dia del arte infantil | 7% | selebracion del dia del arte infantil | POR CONTRATAR | 0% | 0% | 0% | 100% | 4000000 | [5 empty] | Secretaria de Gobierno, Coordinador de Cultura, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas, Alcalde, Iglesias, Programas sociales, Ministerio de Cultura
CULTURA | Cultura: nuestra forma de expresión | Cultura, valores e identidad | Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural | Recuperacion y fortalecimiento de la escuela de formacion artistica - sedes educativas | contratacion de personal para los talleres en elavoracion de carrozas , mascaras y comparzas y contratacion de los profesores de musica ,de danza y de teatro,y del personal de apoyo a la coordinacion de cultura | 20% | numero de talleres | POR CONTRATAR | 25% | 25% | 25% | 25% | 55200000 | [5 empty] | LEONAIRO ZUÑIGA
CULTURA | Cultura: nuestra forma de expresión | Cultura, valores e identidad |  | Mas sitios apropiados para realizar actividades de integracion cultural y recuperacion de la identidad | compra del terreno para la casa de la convivencia | 100% | documentos de compraventa | POR CONTRATAR | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 100000000 |  | Secretaria de Gobierno, Coordinador de Cultura, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas, Alcalde, Iglesias, Programas sociales, Ministerio de Cultura
CULTURA | Cultura: nuestra forma de expresión | Cultura, valores e identidad |  | Expresando valores culturales | selebracion de eventos ,fiestas navideñas ,carnavales y ferias | 7% |  | POR CONTRATAR | 25% | 25% | 25% | 25% | 133500000 | [5 empty] | Secretaria de Gobierno, Coordinador de Cultura, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas, Alcalde, Iglesias, Programas sociales, Ministerio de Cultura
CULTURA | Cultura: nuestra forma de expresión | Cultura, valores e identidad | Fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural | Recuperando identidad - Una ventana hacia el turismo | puesta en marcha del proyecto para la recuperacion oral de la historia de nuestro pueblo sucreño | Conociendo Sucre |  | POR CONTRATAR | 25% | 25% | 25% | 25% | 17000000 | [5 empty] | Secretaria de Gobierno, Coordinador de Cultura, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas, Alcalde, Iglesias, Programas sociales, Ministerio de Cultura
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[7 empty] | LINEA BASE | VALOR ESPERADO AL FINALIZAR | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
SALUD | ASEGURAMIENTO | COBERTURA UNIVERSAL | 100% población con pobreza extrema asegurada | TODOS ASEGURADOS | 1. depuracion de la base de datos municicpal . 2. reporte mensual de novedade del BDUA al fosyga | 96% | Regimen subsidiado = 6717 personas (94.4%) | 97% población con pobreza extrema asegurada | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |  |  | 10450000 |  |  |  | DIDIER BOTINA | SE DEBE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS
|  |  | Garantizar el cargue efectivo a la Base de Datos Unica de Afiliados |  | 2. reporte mensual de novedade del BDUA al fosyga | 65% | 50% homologado | Actualizacion permanente del 70% de las bases de datos | 1% | 1% | 1.5% | 1.5%
| DESARROLLO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS | Brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del SGSSS | Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de servicios de salud con calidad a la población de su municipio. | Reactivar el servicio en los puestos de salud rurales y activar presencia de grupo extramural | 1.una salida estramural mensualmente al corregimieto el paraiso y una salida extramural cada dos meses al corregimiento cascadas 2. presencia de un auxiliar de enfermeria en cada bloque del municipio, en ejecucion del PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2014 | 9 | 1 sector rural con servicio extramural | Servicio extramural en los 8 bloques faltantes | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | LAS SALIDADEXTRAMURALES SE RELIZAN EN COOPERACION DEL PUNTO DE ATENCION SUCRE
[5 empty] | 1 agente hospitalario permanente en la ciudad de Popayán para apoyo a usuarios | 1 | 1 agente hospitalario permanente en la ciudad de Popayán para apoyo a usuarios | Mantener el servicio de agencia hospitalaria | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10449000 |  |  |  |  | SE CONTRATARA LOS SERVICIOS DE UNA AGENTE HOSPITALARIA
| PROMOCION SOCIAL | Plan Decenal de Salud | Formular el Plan Decenal de Salud con enfoque diferencial que articule todas las políticas públicas. | FORMULACION DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL | SOCIALIZAR EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL ANTE EL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, APROBACION Y EJECUCION | 1 | 0 | PLAN FORMULADO | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | LA FORMULACION DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL ES TAREA DEL COORDINADOR DE SALUD MUNICICPAL Y EL COMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL
| SALUD PUBLICA | Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad | Elaboraciòn y ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas PIC | Fortalecimiento al programa de recuperación nutricional |  | 2.4 | De 178 niños valorados el 3.9% con desnutrición aguda | Reducción de la desnutrición infantil al 1.9% - Todos bien nutridos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 101968.2
|  |  |  | Fortalecimiento al programa de Salud Infantil | Actualizar el Diagnostico de Gestantes malnutridas y Gestantes con anemia nutricional. | 56% y 89% respectivamente | Triple viral = 45% y con esquema de vacunaciòn completo = 86% | lncrementar la cobertura de vacunacion al 60% en triple viral y 90% de esquema de vacunaciòn completa sobre la base del SISBEN | 53 Y 89 | 54 Y 89 | 55 Y 89 | 56 Y 89
|  |  |  | Salud sexual y reproductiva | Aumentar un 7% el porcentaje de captación de las gestantes en el primer trimestre del embarazo a partir del porcentaje que tuvo el municpio en el 2013 ( 58%) | 840 | 700 | Incrementar en un 20% el numero de personas con acceso a las diferentes actividades de salud sexual y reproductiva previniendo el abandono de NNA | 210 | 210 | 210 | 210
|  |  |  | Salud Mental | Operativizar la red socio institucional y comunitaria para la implementacion del componente de salud mental en APS | 840 | 700 | Incrementar en un 20%el numero de personas con acceso a las diferentes actividadades de salud mental | 210 | 210 | 210 | 210
| EMERGENCIAS Y DESASTRES | ARTICULACION SECTORIAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 100% apoyo permanente en las diferentes eventualidades | Apoyo sectorial a prevencion de emergencias y desastres | PARTCIPACION EN LOS COMIETS MENSUALES DE GESTION DEL RIESGO | 100% | 100% de apoyo a emergencias | 100% de vinculación a cualquier situacion de emergencia | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL PERTENESE AL CONSEJO DE GESTION DEL RIESGO Y PARTICIPACION ACTIVA EL LOS SUBCOMITES DE IDENTIFICACION DEL RIESGO, Y MANEJO DEL DESATRE
| PREVENCION Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PROFESIONALES | FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCION Y VIGLANCIA DE LOS RIESGOS PROFESIONALES | Articulación con entidades pertinentes para prevencion de riesgos profesionales | Capacitaciòn en prevencion de riesgos profesionales |  | 40% | 10% de usuarios capacitados en prevencion de riesgos profesionales | 50% de usuarios capacitados en prevencion de riesgos profesionales | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 3000000 |  |  |  |  | LAS CAPACITACIONES SE REALIZARAN AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
deporte | deporte y recreacion | Práctica del deporte | Juegos campesinos, Campeonatos de infantil, preinfantil por géneros de microfútbol y fútbol, Juegos inter colegiados, Juegos Interbarrios | Organización y patrocinio para eventos deportivos | VEREDA LOS COLORADOS,10 de febrero - 24 de diciembre CABECERA EL PARAISO,11 de febrero - 24 de diciembre VEREDA EL FRESNO,12 de febrero - 24 de diciembre VEREDA LA CHEPA,13 de febrero - 24 de diciembre VEREDA LOS NARANJOS,14 de febrero - 24 de diciembre VEREDA BETANIA,15 de febrero - 24 de diciembre VEREDA BAUTISTA,16 de febrero - 24 de diciembre VEREDA LA GRANJA,17 de febrero - 24 de diciembre VEREDA CASCADAS,18 de febrero - 24 de diciembre VEREDA QUITETO,19 de febrero - 24 de diciembre VEREDA MAZAMORRAS,20 de febrero - 24 de diciembre VEREDA CRUCERO BELLO,21 de febrero - 24 de diciembre VEREDA PEÑA BLANCA,22 de febrero - 24 de diciembre VEREDA TEQUENDAMA,23 de febrero - 24 de diciembre VEREDA EL RETIRO,24 de febrero - 24 de diciembre C.INFANTIL MASCULINO,01 de julio-25 de julio C.FEMENINO MICROFUTBOL CABECERA,10 de marzo-4 de abril C.FEMENINO MICROFUTBOL VEREDAL,19 de abril-5 de julio C. MICRO LIBRE MASCULONO,4 de octubre-24 de novienmbre C.LIBRE MICRO NAVIDEÑO,2 de diciembre-24 de diciembre C. 30 HORAS MICRO,21 de junio C.FUTBOL INTERBARRIOS MASCULINO,12 de septiembre-31 de octubre C.MICRO INTERBARRIOS MASCULINO,10 de marzo-4 de abril C DE FUTBOL LA COPA,9 de marzo-15 de agosto C. LIBRE DE FUTBOL,16 de febrero-6 de abril C. FUTBOL LIBRE VETERANOS,16 de febrero-6 de abril C.JUEGO TRADICIONAL DE LA CACHA,27 de abril-8 de junio | 180% | campeonatos urbanos y rurales | en ejecucion | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 53300000 |  | juan manuel hoyos
| DEPORTE Y RECREACION | Formación para el deporte | Formación de escuela deportiva | Incrementar en un 20% el número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años inscritos o matriculados en programas deportivos o recreación | salidas de la escuela de formacion deportiva :el bordo cauca15/02/14, piedra sentada 02/03/14,rosas cauca 20/04/14, miranda y corinto cauca 20-21-22 /06/14 buga y tulua valle 25-26-27 /07/14 marcaderes cauca 09/02/14 san pablo nariño 10/08/14 popayan cauca e.f.d 10/05/14 pasto nariño 5-6-7 /09/14 silvia cauca 08/06/14 samaniego nariño 25/05/14 ---recivimiento de escuelas de formacion deportivas intermunicipales: univercidad mariana /23/02/14 mercaderes cauca 3-4-5/10/14 samaniego nariño 26/10/14 titanes pasto nariño 23-24 /08/14 piedra sentada 7/11/14 valencia ecuador 13/04/14 atlas popayan cauca 16/03/14 |  |  | en ejecucion | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 4870000
| DEPORTE Y RECREACION | Formación para el deporte | Formación de escuela deportiva | Procesos de formación mediante capacitaciones legislación deportiva y en habilidades y técnicas para el mejor desempeño deportivo en Apoyo a clubes deportivos y mediante la contratación permanente de instructores deportivos especializados | capacitacion en recreacion y deportes 01/03/14, arbitros 15-22/03/14, alistamiento fisicotecnico 01/03/14, monitores 29/03/14 -05/I1304/14 | 25% | capacitacion | para ejecutar | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 7900000 |  | juan manuel hoyos
| DEPORTE Y RECREACION | Acitividad física saludable | Al menos 3 actividades físicas complementarias | Diseño e implementación de programas de actividad física para disminuir los niveles de sedentarismo | encuentros recreativos ciclo paesos, caminatas ecologicas, encuentros recreativos con personas en situacion de discapacidad y adulto amayor |  | disminucion de los niveles de sedentarismo | por ejecutar | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 8000000 |  | juan manuel hoyos
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | Primera infancia y niñez (De cero a siempre. | Atencion a 204 niños y niñas de Cero a Cinco Años de Edad. | NAVES ITINERANTES | Implementacion Ludoteca niños aprendiendo, viviendo, experimentando y socializando (NAVES) itinerante - Todos Jugando | 204 | 60% de esta poblacion Incluida en el Programa | En Ejecusion | atencion a 204 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | atencion a 204 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | atencion a 204 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | atencion a 204 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | 10000000 |  |  |  | I.C.B.F.POR CONFIRMAR |  | GEYER MARINO QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | Priemera Infancia | Atencion a 200 niños de Cero a Cinco Años. | Desayunos infantiles con amor | Entrega Mensual de los Complementos Nutricionales | 200 | 40% de la poblacion Infantil incluida en el programa | En Ejecusion | atencion a 200 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | atencion a 200 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | atencion a 200 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | atencion a 200 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | RECURSO HUMANO |  |  |  | VALOR UNITARIO 848 |  | GEYER MARINO QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable |  |  | Hogares de bienestar familiar
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable |  |  | PAIPI
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable |  |  | Modalidad Familiar
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | Primera Infancia. | Atencion a 150 niños y Niñas de Cero a Cinco Años. |  | Atencion Integral, Apoyo Pedagogico, Atencion Psicosocial, Restablecimiento de los Derechos. | 150 | 30% de la poblacion Infantil incluida en el programa | En Ejecusion | atencion a 150 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | atencion a 150 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | atencion a 150 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | atencion a 150 Niños Y Niñas de Cero a Cinco años. | RECURSO HUMANO |  |  |  | I.C.B.F.POR CONFIRMAR |  | GEYER MARINO QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | ADULTO MAYOR | Atencion Integral de un 40% de la poblacion adulta del Municipio. | Dotación y funcionamiento básico de la casa de paso | Atencion Integral y acompañamiento en la recuperacion de la Salubridad de los Adultos Mayores a traves del Funcionamiento de la Casa de paso. | 172 | Numero de Adultos Identificados para la atencion. | En Ejecusion | 20% | 20% | 30% | 30% | RECURSO HUMANO |  |  |  | CONSORCIO COLOMBIA MAYOR. $27.000.000 POR 4 MESES |  | GEYER MARINO QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | ADULTO MAYOR | 80% Reestructurada | Reestructuración asociacion Sueños de Esperanza | Socializacion de los deberes y derechos que poseen los asociados. | 1307 | Numero de Adultos Identificados para la atencion. | Actualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | RECURSO HUMANO |  |  |  | ASOCIACION SUEÑOS DORADOS APORTE SOCIAL. |  | GEYER MARINO QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | ADULTO MAYOR | Identificacion de los Adultos A atender con el Programa | Acompañamiento y atención a los adultos mayores | Entrega de Complementos Nutricionales mensulamente. | 200 | Numero de Adultos Atender Plenamente Identificados. | En Ejecusion | 100% | 100% | 100% | 100% | 75000000 | [5 empty] | GEYER MARINO QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | ADULTO MAYOR | Atencion y acompañamiento a 641 Adultos Mayores | Acompañamiento y atención a los adultos mayores Beneficiarios con el Subsidio Economico. | Coordinacion y reporte de Novedades para el respectivo cobro del los respectivos Subsidios eonomicos. | 641 | Numero de Adultos Atender Plenamente Identificados. | En Ejecusion | 641 adutlos Atendidos | 641 adutlos Atendidos | 641 adutlos Atendidos | 641 adutlos Atendidos | RECURSO HUMANO |  |  |  | $80.000 CADA DOS MESES |  | GEYER MARINO QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Atncion a la Poblacion en Situacion de Discapacidad. | PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD | Identificacion de las Personas en Situacion de Discapacidad. | Rehabilitaciòn a personas con discapacidad motora | Prestar el Servicio de Terapias Fisicas a nivel rural y urbano. Atencion educativa a personas con problemas de aprendizaje. | LAS PERSONAS QUE REQUIERAN DEL SERVICIO DE ACUERDO A SUN NECESIDAD. | Personas en Situacion de Discapacidad Identificados, según diagnostico Medico. | En Ejecusion | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | 22000000 | [5 empty] | LUIS ALEJANDRO GALINDEZ, GEYER QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Atncion a la Poblacion en Situacion de Discapacidad. | PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD | Banco de Ayudas Creado y Fortalecido. | Banco de ayudas. | Continuacion Con la Implementacion del Banco de Ayudas. Consecusion de otras Ayudas Tecnicas. | Cantidad de Ayudas Tecnicas Requeridas. | Numero de Ayudas Tecnicas Requeridas e Identificadas. | En Ejecusion | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | 10000000 | [5 empty] | LUIS ALEJANDRO GALINDEZ, GEYER QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Progrma de Atencion a la Juventud y a la Adolescencia | ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | Atencion a 100 Adolescentes. | Generaciones con Bienestar | Gestionar mayor acceso de los adolescentes y jóenes a los programas de Presencia de enfermedades evitables y discapacitantes , Embarazos en adolescentes Enfermedades , Consumo de sustancias Pscicoactivas en jovenes . Conformacion y operatividad del Consejo Municipal de La Juventud. | 100 | Numero de Adolescentes a atender Identificados. | En Ejecusion | 100% | 100% | 100% | 100% | RECURSO HUMANO |  |  |  | I.C.B.F. Refrigerios y Contratacion de una Profesional. |  | JHOANA CALVACHE, GEYER QUIÑONES
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MUJER Y EQUIDAD | Creacion Centro de Atencion a la Mujer.
SOCIO CULTURAL | Mujer y Equidad de Genero. | CENTRO DE ATENCION A LA MUJER | Identificacion de la Pobalcion Objeto a atender en el Municipio. Mujeres. | Centro de Atencio a la Mujer. | Fortalecer la articulación con entidades pertinentes para el desarrollo de politicas dirigidas hacia la mujer y equidad de género | Creación oficina de la mujer - Mujer desplazada por la violencia, mujeres victimas por la violencia, Prevencion y atencion de la violencia contra las mujeres, mujeres cabeza del hogar | Numero de Mujeres Identificads para atender con el Proyecto. | En Ejecusion | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | Por Confirmar | RECURSO HUMANO Y ECONOMICO. | [5 empty] | GESTORA SOCIAL, GEYER QUIÑONES.
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
Desarrollo Comunitario | Participación ciudadana y capital social | Consolidadación de un modelo de gestión pública participativa | Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Democracia. | Fortalecimiento de las JAC y asociaciones organizados | Capacitacion a las J.A.C en
|  |  | Consolidación de la Política Nacional sobre Mecanismos, Canales e Instancias de Participación Ciudadana. | Escuela de formación de lideres
Construcción de la Políticade Cultura Ciudadana
|  |  | Consolidación de un Sistema de Información y Gestión del Conocimiento para la Participación ciudadana, el desarrollo del Capital Social y la Cultura | Recuperando identidad
|  | Rendicion de cuentas | Fomento al Sistema Nacional de Planeación e impulso a la Presupuestación Participativa | Alcaldia frente a la comunidad
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MAS FAMILIAS EN ACCION | Subsidio nutrición a 745 NNA de 0 - 7 años (73%) y subsidio de educacion a 1226 niños de 7 -18 años | MAS FAMILIAS EN ACCION | ASAMBLEA MUNICIPAL | 100 | 1 | a ejecutar | 0% | 100% |  |  | 10000000 | [5 empty] | NIVIA ENIC SALAZAR HOYOS
Subsidio en educacion para 1226 jóvenes de 7-18 años (65%)
Subsidio nutrición a 383 NNA de 0 - 7 años (73%)
Subsidio en educacion para 1226 jóvenes de 7-18 años (65%)
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | FAMILIAS EN ACCION | Subsidio nutrición a 745 NNA de 0 - 7 años (73%) y subsidio de educacion a 1226 niños de 7 -18 años | MAS FAMILIAS EN ACCION | ENCUENTOS DE BIENESTAR | 100 | 110 | a ejecutar | 25% | 25% | 25% | 25% | 14000000 | [5 empty] | NIVIA ENIC SALAZAR HOYOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable |  |  | MAS FAMILIAS EN ACCION
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MAS FAMILIAS EN ACCION | Subsidio nutrición a 745 NNA de 0 - 7 años (73%) y subsidio de educacion a 1226 niños de 7 -18 años |  | CAPACITAACION MADRES LIDERES | 100 | 6 | En Ejecusion | 25% | 25% | 25% | 25% | 500000 | [5 empty] | NIVIA ENIC SALAZAR HOYOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MAS FAMILIAS EN ACCION | Subsidio nutrición a 745 NNA de 0 - 7 años (73%) y subsidio de educacion a 1226 niños de 7 -18 años | MAS FAMILIAS EN ACCION | PAGOS | 100 | 5 | a ejecutar | 25% | 25% | 25% | 25% | RECURSO HUMANO | [5 empty] | NIVIA ENIC SALAZAR HOYOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MAS FAMILIAS EN ACCION | Subsidio nutrición a 745 NNA de 0 - 7 años (73%) y subsidio de educacion a 1226 niños de 7 -18 años | MAS FAMILIAS EN ACCION | CAPACITAACION DOCENTES Y SALUD | 100 | 4 | a ejecutar | 25% | 25% | 25% | 25% | RECURSO HUMANO | [5 empty] | NIVIA ENIC SALAZAR HOYOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MAS FAMILIAS EN ACCION | Subsidio nutrición a 745 NNA de 0 - 7 años (73%) y subsidio de educacion a 1226 niños de 7 -18 años | MAS FAMILIAS EN ACCION | VERIFICACIONES | 100 | 6 | a ejecutar | 25% | 25% | 25% | 25% | RECURSO HUMANO | [5 empty] | NIVIA ENIC SALAZAR HOYOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MAS FAMILIAS EN ACCION | Subsidio nutrición a 745 NNA de 0 - 7 años (73%) y subsidio de educacion a 1226 niños de 7 -18 años | MAS FAMILIAS EN ACCION | INSCRIPCION DE DESPLAZADOS | 100 |  | En Ejecusion | 25% | 25% | 25% | 25% | RECURSO HUMANO | [5 empty] | NIVIA ENIC SALAZAR HOYOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MAS FAMILIAS EN ACCION | Subsidio nutrición a 745 NNA de 0 - 7 años (73%) y subsidio de educacion a 1226 niños de 7 -18 años | MAS FAMILIAS EN ACCION | TRAMITAR NOVEDADS | 100 |  | En Ejecusion | 25% | 25% | 25% | 25% | RECURSO HUMANO | [5 empty] | NIVIA ENIC SALAZAR HOYOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MAS FAMILIAS EN ACCION | Subsidio nutrición a 745 NNA de 0 - 7 años (73%) y subsidio de educacion a 1226 niños de 7 -18 años | MAS FAMILIAS EN ACCION | PRESENTAR INFORMES BIMENSUALES DEL POA | 100 | 6 | a ejecutar | 25% | 25% | 25% | 25% | RECURSO HUMANO | [5 empty] | NIVIA ENIC SALAZAR HOYOS
SOCIO CULTURAL | Atencion a la poblacion Vulnerable | MUJER Y EQUIDAD | Creacion Centro de Atencion a la Mujer.
Note on D13: Asus: Qué?
Note on E13: Asus: Cómo?
Note on H13: Asus: Porqué?
Note on J13: Asus: Cuándo?
Note on N13: Asus: Con qué?
Note on T13: Asus: Quién?
Note on D28: Asus: Qué?
Note on E28: Asus: Cómo?
Note on H28: Asus: Porqué?
Note on J28: Asus: Cuándo?
Note on N28: Asus: Con qué?
Note on T28: Asus: Quién?
Note on D36: Asus: Qué?
Note on E36: Asus: Cómo?
Note on H36: Asus: Porqué?
Note on J36: Asus: Cuándo?
Note on N36: Asus: Con qué?
Note on T36: Asus: Quién?
Note on D60: Asus: Qué?
Note on E60: Asus: Cómo?
Note on H60: Asus: Porqué?
Note on J60: Asus: Cuándo?
Note on N60: Asus: Con qué?
Note on T60: Asus: Quién?
Note on D69: Asus: Qué?
Note on E69: Asus: Cómo?
Note on H69: Asus: Porqué?
Note on J69: Asus: Cuándo?
Note on N69: Asus: Con qué?
Note on T69: Asus: Quién?