## Plan_de_ accción
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022
Paso1. Responsables |  | Paso2. Clasificación de la meta | Paso 3. Programación de metas de producto, gestión y administrativas |  |  |  | Paso 4. Proyectos |  | Paso 5. Programación de actividades |  |  |  | Paso 6. Fuente de Financiación
Dependencia | Nombre del responsable | Tipo de meta | Código Meta de producto | Programa | Conector | Meta de la vigencia | Proyecto | Código de proyecto BPIM | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Fuente de Financiación | Monto (en pesos) | ¿Requiere contratación? |  | Inversión
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 2201051 |  | FALSE | Realizar ampliación, mantenimiento y adecuación de las infraestructuras educativas del municipio | Construcción y ampliación de la infraestructura educativa mediante aulas escolares y unidades sanitarias en los sectores rurales del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730047 | Construcción y ampliación de la infraestructura | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 1489000000 | SI |  | Funcionamiento
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 2201069 |  | FALSE | Dotación de herramientas físicas y tecnológicas para las instituciones educativas del municipio | Mejoramiento de la calidad en educación a través de la dotación de instituciones educativas en el municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730038 | Realizar dotación de mobiliario escolar y/o material didactico a Instituciones Educativas del Municipio de Cumaribo Vichada. | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0% | Inversión | 797358336 | SI |  | Otros recursos
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 2201079 |  | FALSE | Apoyo y fortalecimiento al servicio de restaurante escolar | Apoyo financiero y fortalecimiento al programa de alimentación escolar en el municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730039 | Transferencia de los recursos del Alimentación Escolar a la Gobernación de Vichada para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar -PAE | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 1467004957 | SI |  | No requiere recursos
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Actividad |  |  | 0 | N/A | Administración de recursos sin situación de fondos para garantizar la cobertura educativa en el municipio de Cumaribo. | 2022997730040 | Transferencia sin situación de Fondos a las Instituciones Eductiavas según Distribución-SICODIS Y giro MinEducación | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 621812791 | NO
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1903025 |  | FALSE | Implementación de estrategias de promoción de modos, condiciones, estilos de vida saludable y prevención de enfermedades no transmisibles | Prestación de servicios para la ejecución de actividades que integran el plan de intervenciones colectivas 2022 del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730041 | Efectuar la Contratación oportuna del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC para la vigencia 2022 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 113032526 | SI |  | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905022 |  | FALSE | Estrategias para la promoción de la salud mental y convivencia, prevención de las diferentes formas de violencia, consumo de sustancias psicoactivas y conductas suicidas | [5 empty] | 0% | Inversión | 300000000 | SI |  | NO
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905022 |  | FALSE | Realizar intervención de tipo psicosocial en el entorno hogar con enfoque diferencial a familias víctimas de la violencia residentes en el Municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 160000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905024 |  | FALSE | Apoyo a ejecución de las jornadas de vacunación | [5 empty] | 0% | Inversión | 100000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905024 |  | FALSE | Estrategias de promoción prevención de enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades zoonoticas implementadas | [5 empty] | 0% | Inversión | 100000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905028 |  | FALSE | Desarrollar e implementar estrategias para el fortalecimiento de la lactancia materna en mujeres gestantes y lactantes en el municipio de Cumaribo | [5 empty] | 0% | Inversión | 300000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905021 |  | FALSE | Fortalecimiento al desarrollo de capacidades a gestores en salud para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos y el abordaje de la mujer antes, durante y después de un evento obstétrico | [5 empty] | 0% | Inversión | 100000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905021 |  | FALSE | Estrategias de prevención en jóvenes de las diferentes instituciones educativas con educación media encaminadas a prevención de embarazo en adolescentes, educación en derechos sexuales reproductivos y violencia sexual | [5 empty] | 0% | Inversión | 220000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905019 |  | FALSE | Realizar actividades de sensibilización sobre derechos deberes y diversidad de género | [5 empty] | 0% | Inversión | 60000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905019 |  | FALSE | Acciones para el reconocimiento justicia y desarrollo de la población afro residente en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 50000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905019 |  | FALSE | Programa de niños, inclusión educativa necesidades especiales implementado | [5 empty] | 0% | Inversión | 50000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905031 |  | FALSE | Desarrollar acciones con el fin de promover el envejecimiento activo teniendo en cuenta los lineamientos de la política pública de envejecimiento y vejez | [5 empty] | 0% | Inversión | 80000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905019 |  | FALSE | Desarrollar acciones para fomentar el liderazgo y aumentar la participación de las mujeres en las distintas organizaciones de participación ciudadana en la vida política, social y cultural del municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 70000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905026 |  | FALSE | Realizar acciones de localización y registro a personas en condición de discapacidad en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 126388056 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1905026 |  | FALSE | mplementación de la estrategia AIEPI en el entorno comunitario y desarrollo de capacidades en actores sociales (Presidentes de JAC, líderes indígenas y gestores comunitarios) en la estrategia AIEPI | [5 empty] | 0% | Inversión | 263611944 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 1903003 |  | FALSE | Fortalecer y mantener la vigilancia y seguimiento los eventos de interés en Salud Pública para aumentar las capacidades básicas del sistema de vigilancia epidemiológica y sanitaria según competencias del ente territorial | Fortalecimiento a la gestión de salud pública y autoridad sanitaria en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730004 | Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento dela Autoridad Sanitaria en el Municipio de Cumaribo Vichada | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 1814938351 | SI
| Sandra Diaz | Actividad |  |  | 0 |  | Administración de recursos pago descuento directo del 30% de los recursos de libre inversión deuda de salud vigencia 2022 en Cumaribo Vichada | 2022997730066 |  | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 1404121592 | NO
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Actividad |  |  | 0 | N/A | Administración de recursos sin situación de fondos para garantizar el aseguramiento en salud a la población del municipio de Cumaribo-Vichada | 2022997730042 | Comprometer y transferir sin situación de Fondos los Recursos del Régimen Subsidiado a la EPS de acuerdo a la LMA | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 39278651453 | NO
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4003016 |  | FALSE | Ampliación, optimización y/o construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario urbano y rural para nuevas viviendas | Construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de agua potable tipo acueductos en los sectores rurales del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730048 | Adquisción de bienes y servicios para a construcción y optimización de sistemas de acueductos | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 0% | Inversión | 2320000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4003048 |  | FALSE | Construcción de pozos profundos como fuente de abastecimiento de agua para la población rural |  |  | Adquirir servicios de mano de obra y movilizacon de maquinaria para perforacion de pozos |  |  | 0% | Inversión | 180000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4003019 |  | FALSE | Ampliación, optimización y/o construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario urbano rural para nuevas viviendas | Ampliación de las redes existentes de alcantarillado sanitario en el sector del casco urbano del municipio de Cumaribo, Vichada | 2022997730049 | Adquisición de bienes y servicios para ampliación del alcantarillado | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 611734344 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4003012 |  | FALSE | Gestionar proyectos para construcción del relleno sanitario municipal | Adecuación de la infraestructura del relleno sanitario "Botadero" del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730050 | Instalacion de cerca, restauracion de la caseta de vigilancia, adecuacion de sistema de lixiviados | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 0% | Inversión | 700000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4003017 |  | FALSE | Optimización y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable rurales | Optimización de componentes operativos de acueductos del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730051 | Optimización de acueductos | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0% | Inversión | 200000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4003017 |  | FALSE | Optimización al sistema de acueducto urbano | [5 empty] | 0% | Inversión | 250000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4003042 |  | FALSE | Realizar estudios y diseños para la ampliación de las redes de distribución de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del área urbana y rural del municipio | Estudios y diseños para la construcción de acueductos y obras del sector de saneamiento básico para el municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730052 | Estudios y Diseños realizados | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 256882242 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4003047 |  | FALSE | Mantener el subsidio en la tarifa de los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo a los beneficiarios que señala la ley | Subsidio de servicios públicos acueducto, alcantarillado y aseo para población del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730008 | Transferencia Subsidio de servicios públicos,acueducto, alcantarillado y aseo | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 603117758 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Actividad |  |  | 0 | N/A | Aportes del 15% de los recursos asignados al municipio de Cumaribo en el sector agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2022 con destino al plan departamental de aguas, del municipio de Cumaribo | 2022997730053 | Transferencia al Plan Departamental de Agua-PDA | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 903835472 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Instituto de Deportes y Recreacion Municipal IMDER Cumaribo | Rigoberto Gaitan | Producto | 4301037 |  | FALSE | Fortalecimiento del IMDER con contratación de personal | Apoyo al instituto de deporte y recreación imder para fortalecimiento institucional en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730023 | Transferencia de los Recursos SGP-DEPORTE AL IMDER | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 435386509 | SI
| Rigoberto Gaitan | Producto | 4301037 |  | FALSE | Garantizar la presencia y la oferta del IMDER en el área rural | [5 empty] | 0% | Inversión |  | SI
| Rigoberto Gaitan | Producto | 4301007 |  | FALSE | Servicio del apoyo técnico para impulsar la creación de escuelas y clubes de formación deportiva en el Municipio | [5 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4301038 |  | FALSE | Realizar jornadas de aprovechamiento del tiempo libre dirigidos a toda población incluido la vulnerable | Desarrollo de estrategias enfocadas a impulsar el deporte y la recreación en Cumaribo vichada | 2022997730037 | Adquisición de bienes y servicios para realizar actividades de impulso al deporte y la recreación | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0% | Inversión | 62655513 | SI
| Yuliana Gomez | Producto | 4301038 |  | FALSE | Realización de eventos recreativos autóctonos étnicos (Pueblos indígenas | [5 empty] | 0% | Inversión |  | SI
| Yuliana Gomez | Producto | 4301032 |  | FALSE | Fortalecer los juegos comunales del área rural y urbana | [5 empty] | 0% | Inversión |  | SI
| Yuliana Gomez | Producto | 4301032 |  | FALSE | Realización de campeonatos de las diferentes disciplinas deportivas en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión |  | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 3301075 |  | FALSE | Dotaciones para la biblioteca del Municipio | Fortalecimiento en la atención, de niños, niñas, adolescentes y población general en la biblioteca pública municipal de Cumaribo-Vichada | 2022997730043 | Adquisición de bienes Y servicios para la biblioteca Municipal | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 0% | Inversión | 5000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 3301122 |  | FALSE | Implementar la estrategia de bibliotecas rodantes en las instituciones educativas del área rural | [5 empty] | 0% | Inversión | 5000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 3301003 |  | FALSE | Mantenimiento y adecuación a la infraestructuras de la biblioteca y papicentro | Adecuación a la infraestructura de la biblioteca municipal en el sector urbano del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730054 | Adecuación de la Biblioteca Municipal | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0% | Inversión | 10000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 3301126 |  | FALSE | Fortalecer la biblioteca municipal con personal para su funcionamiento | Fortalecimiento en la dotación, atención y procesos de formación cultural de niños, niñas, adolescentes y población general del municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730005 | Adquirir servicios administrativos | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 20350000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 3301093 |  | FALSE | Fortalecimiento de la casa de cultura con dotaciones |  |  | Dotar la casa de la cultura |  |  | 0% | Inversión | 44189883 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 3301126 |  | FALSE | Fortalecimiento a la escuelas de formación artística |  |  | Formar escuelas de formacion artistica y cultural |  |  | 0% | Inversión | 180000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 3301126 |  | FALSE | Garantizar la presencia de la casa de la cultura en el área rural |  |  | Formar escuelas de formacion artistica y cultural |  |  | 0% | Inversión | 32000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 3301074 |  | FALSE | Participar en eventos, concursos y festivales en música, danzas, bailes a nivel departamental y nacional | Desarrollo de eventos, festivales y expresiones artísticas y culturales propias del municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730014 | Adquisición de bienes y servicios para garantizar los eventos de expresiones artitsticas y culturales en el Municipio | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 19000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 3301053 |  | FALSE | Festivales, eventos artísticos y culturales Municipales, incluido los eventos indígenas |  |  | Adquisición de bienes y servicios para garantizar los eventos de expresiones artitsticas y culturales en el Municipio |  |  | 0% | Inversión | 120000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Actividad |  |  | 0 | N/A | Administración de recursos destinados al pasivo pensional del municipio de Cumaribo-vichada | 2022997730044 | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 40000000 | NO | Producto
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Actividad |  |  | 0 | N/A | Administración de recursos destinados al pago de seguridad social de gestores culturales en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730045 | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 20000000 | NO | Gestión
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 3301018 |  | FALSE | Mantenimiento, adecuación y/o ampliación a la infraestructura de la casa de la cultura | Adecuación a la infraestructura de la casa de cultura denominada "la casica samani" del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730055 | Adecuación casa de la cultura | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0% | Inversión | 50000000 | SI | Actividad
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4001032 |  | FALSE | Gestionar proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda rural | Mejoramiento y adecuación de viviendas en el municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730056 | Mejoramiento y Adecuación Vivienda | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 120000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4102001 |  | FALSE | Apoyo a encuentros de convivencia juveniles municipal, intermunicipal y departamental | Asistencia integral a la primera infancia, adolescencia y juventud del Municipio de Cumaribo -Vichada | 2022997730015 | Adquisición de bienes y servicios para garantizar la asitencia integral a la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del Municipio | 2022-02-01 | 2022-06-01 | 0% | Inversión | 25000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4102035 |  | FALSE | Adoptar la política pública de Juventud en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 20000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4102001 |  | FALSE | Realizar actividades que garanticen la atención integral a la PIIAF en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 80000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4102035 |  | FALSE | Actualizar la política pública de infancia y adolescencia en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 20000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4102035 |  | FALSE | NNA vulnerados o en condición de vulnerabilidad con Atención prioritaria e integral | [5 empty] | 0% | Inversión | 10000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4102001 |  | FALSE | Realizar campañas de registro e identificación de menores | [5 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4104007 |  | FALSE | Mantenimiento, adecuación y dotación de infraestructura del centro vida | Implementación de acciones que garantice la atención integral al adulto mayor del municipio de Cumaribo-Vichada | 2022997730028 | Adquisición de bienes y servicios para la población adulto mayor del Programa Municipio de Cumaribo Vichada | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 25000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4104008 |  | FALSE | Realizar actividades que garanticen la atención integral al adulto mayor | [5 empty] | 0% | Inversión | 305000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4104008 |  | FALSE | Realizar caracterización de la población adulto mayor presente en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 20000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4103052 |  | FALSE | Apoyo y fortalecimiento al programa más familias en acción | Fortalecimiento del programa más familias en acción del municipio de Cumaribo - Vichada | 2022997730006 | Adquisición de servicios para El Programa Más Familias en Acción | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 66000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4103052 |  | FALSE | Implementar acciones que garanticen los derechos humanos de la mujer, familia, la mujer indígena, y que asegure la atención de sus necesidades con enfoque diferencial | Implementación de acciones para fortalecer los derechos y atención integral a mujer y familia con enfoque diferencial en el municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730016 | Adquisiciónd de bienes y servicios para el fortalecimiento de los derechos y atención a la mujer y familia con enfoque diferencia en el Municipio de Cumaribo Vichada | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0% | Inversión | 44400000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4103052 |  | FALSE | Implementar acciones que garanticen los derechos, necesidades y problemáticas de las mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas del municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 60000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4501050 |  | FALSE | Atención efectiva y oportuna a través de comisaria de familia a casos de violencia en el contexto familiar durante el aislamiento preventivo, por la emergencia del COVID-19 | [5 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4103005 |  | FALSE | Desarrollo de talleres de liderazgo empoderamiento y ejecución de proyectos dirigidos a mujer y familia | [5 empty] | 0% | Inversión | 24000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4103005 |  | FALSE | Adoptar la política pública de mujeres y equidad de género en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 21600000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4101027 |  | FALSE | Apoyo auxilio funerario a la poblacion vulnerable del municipio | Fortalecimiento de acciones de atención a población vulnerable del municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730017 | Adquisición de bienes y serivcios para atender a la población vulnerable con auxilio funerario | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 80000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4103052 |  | FALSE | Implementar acciones de atención y asistencia orientadas al fortalecimiento de la población Afro | Implementación de acciones de Atención y apoyo a los grupos afrocolombianos del municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730018 | Adquisiciónde bienes y servicios para la Población Afro | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 26000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4502038 |  | FALSE | Apoyo y fortalecimiento a población LGTB | Implementación de acciones enfocadas a la atención integral y apoyo a la población LGTBI del municipio de Cumaribo-Vichada | 2022997730019 | Adquisición de bienes y servicios para la población LGBTI | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 15000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4101038 |  | FALSE | Fortalecimiento a la mesa municipal de victimas y víctimas del conflicto armado | Apoyo financiero para garantizar la operatividad de la mesa municipal y atención integral a víctimas del conflicto armado del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730013 | Adquisición de bienes y servicios para garantizar la mesa de participaciónde las victimas | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 116000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4103052 |  | FALSE | Implementar acciones en atención, asistencia, protección y prevención orientadas a la población víctimas y víctimas del conflicto armado | Distribución de ayudas humanitarias a población víctima del conflicto armado en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730020 | Adquisición de ayudas Humanitarias para la Población Victima dentro de los parametros legales | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 20000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4101025 |  | FALSE | Garantizar acciones que permitan fomentar el tránsito a la vida civil de personas en proceso de reincorporación y reintegración a través de instancias de participación que permitan focalizar recursos de las diferentes entidades para beneficio de esta población | Apoyo para la inclusión social y bienestar de la población reinsertada del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730029 | Adquisición de bienes y servicios para garantizar atención a la población Reinsertada del Municipio de Cumaribo Vichada | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 20000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4103052 |  | FALSE | Apoyo a la población migrante | Apoyo y atención integral a la población migrante en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730030 | Adquisición de bienes y servicios población Migrante | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 12000000 | SI
Secretaria de Desarrollo Social | Sandra Diaz | Producto | 4103060 |  | FALSE | Adoptar la política pública de envejecimiento y vejez en el municipio | Implementación de la política pública de envejecimiento y vejez en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730021 | Adquisiciónde de servicios para la Implementación de la Política. | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 25000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4104020 |  | FALSE | Realizar actividades de apoyo y atención a la población con discapacidad | Apoyo y fortalecimiento integral a la población con discapacidad del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730022 | Adquisición de bienes y servicios para atender a la población con situación de discapacidad del Municipio de Cumaribo Vichada | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 30000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4102038 |  | FALSE | Fortalecer la comisaria de familia con la contratación de profesionales | Fortalecimiento operativo del equipo interdisciplinario de la comisaria de familia del municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730009 | Adquisición de servicios personales para la Comsaria de Familia | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 198628693 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1702017 |  | FALSE | Celebración del día del campesino | Apoyo para el desarrollo de eventos propios de la población campesina del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730031 | Adquisición de Bienes y Servicios para el desarrollo de eventos propios de la población campesina del Municipio de Cumaribo Vichada | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 0% | Inversión | 25000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1702038 |  | FALSE | Mercados campesino implementados en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 40000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1702007 |  | FALSE | Implementación de proyectos de seguridad alimentaria , cumpliendo parámetros de producción limpia y sostenible en el municipio, incluyendo comunidades indígenas | Incremento de acciones en el sector productivo del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730034 | Acciones para ejecucion de proyectos productivos | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0% | Inversión | 129400000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1702010 |  | FALSE | Equipo de profesionales y técnicos para la asistencia del Municipio | Fortalecimiento operativo y administrativo de la oficina de asistencia técnica directa rural del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730007 | Contratación de serivcios para la asistencia técnica | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 126000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1702010 |  | FALSE | Hectáreas mecanizadas en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1709114 |  | FALSE | Mantenimiento del banco de maquinaria del municipio | Mantenimiento a equipos y banco de maquinaria agro del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730032 | Adquisicíon de bienes y servicios para el mantenimiento y reparación de la maquinaria | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0% | Inversión | 50000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1707077 |  | FALSE | Fortalecimiento y creación de Asociaciones productivas del municipio | Control de enfermedades y plagas influyentes en el sector agropecuario del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730033 | Adquisición de bienes y servicios para el control de enfermedades y plagas influyentes en el sector agropecuario del Municipio de Cumaribo | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0% | Inversión | 12700000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1707019 |  | FALSE | Campañas de prevención y control de enfermedades bovinas en el municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 12700000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 3502012 |  | FALSE | Realizar eventos como expoferia empresarial o taller de inversión en el Municipio | Generación de espacios de participación y promoción empresarial en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730035 | Adquisición de bienes y servicios | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 0% | Inversión | 10000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 3502002 |  | FALSE | Formular e implementar el plan municipal de turismo y etno-turismo | Formulación y consolidación del plan municipal de turismo y etnoturismo del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730036 | Elaborar el plan de turismo y etno-turismo municipal | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 0% | Inversión | 20000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 2402049 |  | FALSE | Construcción de obras de arte y conformación de sus zonas de aproximación en el área rural del municipio | Construcción de alcantarillas y obras de arte para el mejoramiento y adecuación de la malla vial en los sectores rurales del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730057 | Adquisición de servicios de construcción para la construcción de obras de artes | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 0% | Inversión | 150000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura |  | Producto | 2402118 |  | FALSE | Construcción, mejoramiento, mantenimiento y/o adecuación de vías urbanas | Mejoramiento de malla vial mediante reparcheo de tramos en el casco urbano del municipio de Cumaribo, Vichada | 2022997730058 | Aquisición de servicios de reparcheo | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 0% | Inversión | 30000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 2102016 |  | FALSE | Ampliación y mejoramiento de las redes de energía eléctrica del área urbana y zona rural del municipio | Ampliación de la cobertura de energía, redes eléctricas y alumbrado público del sector rural del Municipio de Cumaribo, Vichada | 2022997730064 | Adquisiciónd de bienes y servicios para el incremento de la cobertura | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 0% | Inversión | 100000000 | SI
| Jorge Lemus | Producto | 2102010 |  | FALSE | Ampliación y/o mantenimiento del alumbrado público en el área rural y urbana del municipio | [5 empty] | 0% | Inversión | 100000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 2102025 |  | FALSE | Apoyo técnico para realización de convenios con Electrovichada para garantizar el buen servicio de energía eléctrica en el casco urbano | Apoyo financiero para garantizar el servicio de energía del casco urbano del Municipio de Cumaribo, Vichada | 2022997730012 | Celebración de Convenio Interadministrativo | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 300000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 3202043 |  | FALSE | Adquirir predios para la protección de micro-cuencas que proveen de agua acueductos del municipi | Adquisición de predios para protección de zonas ambientales en riesgo del municipio de Cumaribo, Vichada | 2022997730059 | Adquisición de predios | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0% | Inversión | 57344485.868 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 3202014 |  | FALSE | Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos | Fortalecimiento de educación informal en temas ambiental, cambio climático, conservación de la biodiversidad en el Municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730060 | Campañas de sensibilización ambiental | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 0% | Inversión | 15000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4002016 |  | FALSE | Gestión para la actualización del plan básico de Ordenamiento territorial | Asistencia técnica y fortalecimiento para el proceso de actualización del plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) para el municipio de Cumaribo, Vichada | 2022997730061 |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 0% | Inversión | 5000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4503028 |  | FALSE | Orientar planes o proyectos para la atención de desastres o emergencias en el municipio | Apoyo de ayudas humanitarias en caso de que ocurra un desastre o una emergencia en el municipio de Cumaribo, Vichada | 2022997730001 |  | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 0% | Inversión | 80000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4599031 |  | FALSE | Fortalecimiento de la administración municipal en el desarrollo de sus competencias legales | Fortalecimiento operativo y administrativo de la secretaria de planeación e infraestructura del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730002 | Adquisición de servicios | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 110000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4599031 |  | FALSE | Fortalecimiento de la administración municipal en el desarrollo de sus competencias legales | Fortalecimiento operativo y administrativo de la Secretaria General y de Gobierno del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730003 | Adquisición de servicios | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 230000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4599031 |  | FALSE | Actualización del estatuto de rentas | Fortalecimiento a las Finanzas Públicas En el Municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730025 | Adquisición de Servicios | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 0% | Inversión | 15000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 3904016 |  | FALSE | Realizar talleres para sensibilizar y capacitar en el uso, apropiación y utilidad de las ciencias de tecnología e innovación (robótica y programación) | Desarrollo de campañas educativas en temas de ciencia tecnología e innovación en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730026 | Adquisición de bienes y servicios | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0% | Inversión | 10000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1206008 |  | FALSE | Realizar convenio anual con institutos carcelarios y penitenciarios | Apoyo financiero para el sostenimiento del centro penitenciario y traslado de presos del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730011 | transferencia de recursos economicos para atencion de presos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 275000000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 1202014 |  | FALSE | Fortalecimiento con personal para las inspecciones de policía urbano y rural | Fortalecimiento operativo y administrativo de la inspección de policía urbano y rural del municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730010 | Adquisición de servicios personales para las inspecciones de polícia y rural | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 188641695 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4501046 |  | FALSE | Formulación e implementación del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana | Fortalecimiento y apoyo a las fuerzas públicas enfocado a la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730027 | Adquisición de bienes y servicios | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 0% | Inversión | 200425000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 2409013 |  | FALSE | Gestionar un proyecto para la señalización de la malla vial urbana, para la prevención de accidentes de tránsito y movilidad segura | Implementación de señalización vial en el Municipio de Cumaribo Vichada | 2022997730046 | Adquisición de bienes y servicios | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 0% | Inversión | 10000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4002019 |  | FALSE | Mantenimiento, cuidado, adecuaciones y/o construcción de parques y espacio público | Desarrollo de proyectos y obras para el fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura de equipamiento municipal para su desarrollo y modernización en el municipio de Cumaribo, Vichada. | 2022997730062 | Adquisición de bienes y servicios para la construcción de obras públicas para el fortalecimiento del equipamiento municipal | 2022-02-01 | 2022-09-01 | 0% | Inversión | 710000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4002034 |  | FALSE | Realizar los estudios y diseños para la construcción de infraestructura municipal y/o construcción de equipamiento | Estudios y diseños para obras de espacio publico, equipamiento en diferentes sectores del municipio de Cumaribo vichada | 2022997730065 | Consultoria para estudios y diseños | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 0% | Inversión | 35000000 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4301030 |  | FALSE | Mantenimiento, cuidado, adecuaciones y/o construcción de parques y espacio público | [5 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4002030 |  | FALSE | Construcción y adecuación para mejorar ambientes laborales en la Alcaldía y equipamiento municipal | Estudios, diseños y obras de construcción de una plazoleta de eventos culturales en el casco urbano del municipio de Cumaribo, Vichada. | 2021997730021 | Adquisición de bienes y servicios para la construcción de una Plazoleta de Eventos | 2021-09-03 | 2022-01-31 | 77.75% | Inversión | 324833805 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4301031 |  | FALSE | Gestionar proyectos de construcción y adecuación de escenarios deportivos en la zona urbana y rural del municipio | Estudios, diseños y obras de construcción del proyecto Sacúdete al parque ubicado en el municipio de Cumaribo - Vichada. | 2021997730012 | Adición en valor al Convenio Suscrito con el Miniserio del Interior | 29/06/201 | 2022-02-08 | 11.56% | Inversión | 435166195 | SI
Secretaria de Plaenación e Infraestructura | Jorge Lemus | Producto | 4002023 |  | FALSE | Construccion del centro de integracion ciudadana CIC | Fortalecimiento para la consolidación del desarrollo urbano, mejorando y modernizando el equipamiento municipal de Cumaribo - Vichada | 2020997730069 | Contruccion del cic | 2020-12-15 | 2022-02-18 | 89.77% | Inversión | 130000000 | SI
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Inversión |  | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4502001 |  | FALSE | Realizar capacitaciones que fortalezcan a las JAC en temas de liderazgo y emprendimiento, desarrollo y comité empresarial | Fortalecimiento operativo y logístico para promover la participación comunitaria en el municipio de Cumaribo vichada | 2022997730024 | Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento de los procesos comuntarios | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 0% | Inversión | 18400000 | SI
Secretaria General y de Gobierno | Yuliana Gomez | Producto | 4502022 |  | FALSE | Promotores desarrollo comunitario contratados | [5 empty] | 0% | Inversión | 21600000 | SI
0
0
Note on C3: Selecccionar de la lista desplegable el tipo de meta (producto, gestión o actividad)
Note on D3: Elegir de la lista despegable el código de cada meta de producto, el formato le trará el porgrama y la meta de la vigencia. Esto siempre y cuando la entidad anteriormente copie la hoja 2 del plan inidcativo en este libro.
Note on E3: Esta información la trae el sistema una vez se copia y pega la información del plan indicativo en la hoja "2" de este libro.
Note on G3: Esta información la trae el sistema una vez se copia y pega la información del plan indicativo en la hoja "2" de este libro.
Note on N3: Elegir de la lista desplegable la fuente de financiación de las actividades.
Note on O3: Si la fuente corresponde a Inversión, debe sumarse la financiación de la vigencia de acuerdo al PI.

## Plan_Indicativo
Código Meta Resultado | # Producto | Código Producto | Código Resultado Indirecto 1 | Código Resultado Indirecto 2 | Programa | Descripción Meta Resultado Principal | Indicador de Resultado | Línea Base Resultado | Meta Resultado Cuatrenio 2019 | Descripción Meta Resultado Indirecto 1 | Descripción Meta Resultado Indirecto 2 | Descripción Meta Producto | Indicador de Producto | Línea Base Producto | Meta Producto cuatrenio | Orientación de la meta de producto | Sector | CodSec | ODS de Producto | Responsable | Valor Esperado 2016 | Valor Esperado 2017 | Valor Esperado 2018 | Valor Esperado 2019 | Cofinanciación Departamento 2016 | Cofinanciación Nacion 2016 | Credito 2016 | Otros 2016 | Recursos Propios 2016 | SGP Alimentacion Escolar 2016 | SGP APSB 2016 | SGP Cultura 2016 | SGP Deporte 2016 | SGP Educacion 2016 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2016 | SGP Libre Inversion 2016 | SGP Municipios Rio Magdalena 2016 | SGP Salud 2016 | Regalías 2016 | Total 2016 (miles) | Cofinanciación Departamental 2017 | Cofinanciación Nacion 2017 | Credito 2017 | Otros 2017 | Recursos Propios 2017 | SGP Alimentacion Escolar 2017 | SGP APSB 2017 | SGP Cultura 2017 | SGP Deporte 2017 | SGP Educacion 2017 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2017 | SGP Libre Inversion 2017 | SGP Municipios Rio Magdalena 2017 | SGP Salud 2017 | Regalías 2017 | Total 2017 (miles) | Cofinanciación Departamental 2018 | Cofinanciación Nacion 2018 | Credito 2018 | Otros 2018 | Recursos Propios 2018 | SGP Alimentacion Escolar 2018 | SGP APSB 2018 | SGP Cultura 2018 | SGP Deporte 2018 | SGP Educacion 2018 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2018 | SGP Libre Inversion 2018 | SGP Municipios Rio Magdalena 2018 | SGP Salud 2018 | Regalías 2018 | Total 2018 (miles) | Cofinanciación Departamental 2019 | Cofinanciación Nacion 2019 | Credito 2019 | Otros 2019 | Recursos Propios 2019 | SGP Alimentacion Escolar 2019 | SGP APSB 2019 | SGP Cultura 2019 | SGP Deporte 2019 | SGP Educacion 2019 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2019 | SGP Libre Inversion 2019 | SGP Municipios Rio Magdalena 2019 | SGP Salud 2019 | Regalías 2019 | Total 2019 (miles)