## AMBIENTAL
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES A REALIZAR | % PARTICIPACION | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS | [5 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | LINEA BASE | VALOR ESPERADO AL FINALIZAR | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUNICIPIO | DEPTO | NACION | REGALIAS | OTROS | BIENES Y SERVICIOS
Medio ambiente | Gestión Ambiental Integrada y Compartida | Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Delimitación del 100% de áreas de especial importancia ecológica, como insumo para los procesos de planificación sectoriales y territoriales | Identificación áreas de importancia ecológica en el municipio | Contrataciòn de personal encargado de la identificaciòn de las àreas. Visitas de reconocimiento,Georeferenciación, Descripciòn de la biodiversidad, área de importancia ecológica, limites, propietarios | 100% | 20% | 20% territorio municipal | 25% | 25% | 25% | 25% | 4500000 | [5 empty] | NASLID MUÑOZ
|  |  | Delimitación del 100% de áreas de especial importancia ecológica, como insumo para los procesos de planificación sectoriales y territoriales | Adquisición de tierras protectoras de microcuencas y conservacion de terrenos adquiridos | Solicitud de ofertas de tierras protectoras de microcuencas. Verificaciòn de documentaciòn requerida. Visitas de la CRC para el concepto ambiental. Avalùo comercial, Contrato de compraventa, registro en la oficina de instrumentos pùblicos. | 100% | 135 | 15.7 Has adquiridas |  |  | 100% |  | 60000000 | [5 empty] | NASLID MUÑOZ
|  |  | Conformaciòn de 9 grupos ecològicos, | Conformación grupos ecológicos permanentes en los diferentes corregimientos del municipio | Conformaciòn del grupo ecològico de la Instituciòn educativa El Paraìso. Conformaciòn de grupo ecològico de la Instituciòn Educativa Mariscal Sucre, Conformaciòn grupo ecològico Bloque Cascadas y grupo ecològico Tequendama . | 100% | 0 | 4 grupos coformados | 25% | 25% | 25% | 25% | Se deben gestionar recursos para cumplir con esta meta | [5 empty] | NASLID MUÑOZ
|  |  | Implementaciòn programa piloto para el control de la deforestaciòn y degradaciòn de bosques | Definición e implementacion de alternativas eficientes para la disminución de consumo de bosque natural | Identificaciòn de posibles beneficiarios de la instalaciòn de biodigestores. Visitas a las unidades productivas, para verificar las condiciones tècnicas. Capacitaciòn a los beneficiarios de los biodigestores en instalaciòn y manejo de biodigestores. Instalaciòn de biodigestores en unidades productivas | 48% | 0 | 25 familias cambian su fuente de energía | 12% | 12% | 12% | 12% | 14095200 | [5 empty] | NASLID MUÑOZ
|  | Gestión Integral del Recurso Hídrico | Implementaciòn de al menos dos campañas anuales para el Ahorro y Uso Eficiente del Agua | Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) | Se realizaràn capacitaciones a las juntas de acciòn comunal de los barrios de la cabecera municipal y a la I.E Mariscal Sucre, relacionadas con el ahorro y uso eficientes del agua. Se entregaran plegables y afiches educativos, mediante un convenio con la Asociaciòn de usuarios de servicios pùblicos AAA del municipio de Sucre. Se realizaràn campañas radiales | 100% | 0 | Ahorro en un 5% del consumo de agua |  | 25% | 25% | 50% | Se deben gestionar recursos para cumplir con esta meta | [5 empty] | NASLID MUÑOZ
|  | Cambio climático, adaptación y oportunidad para el desarrollo | Identificaciòn, priorizaciòn y socializaciòn de medidas de adaptaciòn para el cambio climàtico | Elaboracion y ejecucion del plan ambiental para la protección de microcuencas y recuperacion de areas amenazadas por el cambio climático amenaza antropica (explotación minera) y de interes ambiental para el municipio | Se realizaràn reuniones con las juntas de acciòn comunal para identificar las àreas amenazadas por el cambio climàtico y la explotaciòn minera. Se elaborarà el plan ambiental con la participaciòn de la comunidad, para la protecciòn de las microcuencas y la recuperaciòn de àreas de interès ambiental | 100% | 0 | Formulación y ejecucion del plan en un 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 4500000 | [5 empty] | NASLID MUÑOZ
Note on D1: Asus: Qué?
Note on E1: Asus: Cómo?
Note on H1: Asus: Porqué?
Note on J1: Asus: Cuándo?
Note on N1: Asus: Con qué?
Note on T1: Asus: Quién?