## Plan de Acción PDM 2014
ALCALDÍA SANTA CRUZ DE LORICA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2014
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ELABORADO POR:
APROBADO POR: |  |  | LILIAN CORREA
COMPONENTE | INDICADORES | META A | ACTIVIDAD | FECHA | FECHA | RECURSOS | RESPONSABLE(S)
|  | 2014-12-31 |  | INICIO | TERMINACIÓN | PROYECTADOS
Participación ciudadana | Porcentaje del personal de la Administración Municipal y corporaciones de apoyo a la gestión comunal, capacitados sobre las políticas y el marco legal de participación ciudadana | 90% | Realizar jornadas de capacitación sobre políticas y el marco legal de participación ciudadana | 2014-01-14 | 2014-01-28 | 1.2 | Secretaria Administrativa
| Porcentaje de la población con percepción positiva sobre la efectividad de los programas, y políticas del gobierno municipal de participación ciudadana | 70% | Realizar encuestas que midan la percepción que tienen los loriqueros sobre la efectividad de la administración municipal. | 2014-03-11 | 2014-03-15 | 0.5 | Secretaria Administrativa
Buen gobierno | Porcentaje de quejas y reclamos de la ciudadanía atendidas y resultas satisfactoriamente por las oficinas de gestión pública municipales. | 80% | Implementar el procedimiento de la oficina de peticiones, quejas y reclamos para realizar el seguimiento. | 2014-01-14 | 2014-01-25 | 0.7 | Área de recursos físicos – Secretaria Administrativa
|  |  | Seguimiento de las peticiones, quejar y reclamos radicadas y resueltas | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0.3 | Área de Recursos Físicos-Secretaria Administrativa
| Número de eventos de sensibilización y capacitación a funcionarios del municipio realizados por año, sobre la implementación del proceso de archivo y correspondencia. | 24 | Realizar jornadas de capacitación del proceso de archivo y correspondencia. | 2014-04-15 | 2014-04-30 | 8.4 | Secretaria Administrativa
| Porcentaje de acciones preventivas implementadas en el plan del mejoramiento del SGC | 55% | Detectar riesgos para implementar acciones preventivas. | 2014-03-04 | 2014-03-27 | 1.0 | Secretaria Administrativa
| Número de capacitaciones orientadas al fortalecimiento del clima organizacional y formación integral profesional | 6 | Realizar capacitaciones para el fortalecimiento del clima organizacional y la formación integral profesional. | 2014-05-20 | 2014-05-24 | 10.5 | Secretaria Administrativa- Área de Talento Humano
|  |  | Realizar actividades para mejorar las relaciones interpersonales y profesionales de los funcionarios. | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 4.0 | Secretaria Administrativa- Área de Talento Humano
| Porcentaje de diseño e implementación de una Política de información que permita el desarrollo de un sistema de información municipal, que facilite la toma de decisiones y el manejo trasparente de la gestión pública. | 90% | Desarrollar el plan de comunicaciones | 2014-01-21 | 2014-01-25 | 2.0 | Área de prensa y Protocolo
|  |  | Realizar seguimiento al plan de comunicaciones | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0.5 | Secretaria Administrativa-Área de prensa y Protocolo
| Porcentaje de activación de la página WEB del municipio, con programas implementados en las emisoras, y boletines publicados en medios impresos. | 90% | Incluir toda la información referente a la administración municipal en la página web. | 2014-01-02 | 2014-12-31 | 2.0 | Área de Sistemas
|  |  | Recopilar la información de las secretarias de despacho sobre los avances de la administración. | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 0.5 | Secretaria Administrativa-Área de prensa y Protocolo
Desarrollo organizacional | Número de eventos de sensibilización y capacitación realizados a funcionarios del municipio sobre la implementación del Sistema de Gestión Pública de la Calidad NTCGP 1000:2004 | 6 | Realizar eventos de sensibilización y capacitación a funcionarios sobre SGC. | 2014-05-22 | 2014-06-17 | 9.0 | Secretaria Administrativa
| Porcentaje de los procesos documentados y ajustados a la nueva estructura orgánica del municipio según la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 | 80% | Ajustar y documentar los procesos de la nueva estructura orgánica del municipio. | 2014-06-18 | 2014-06-21 | 9.0 | Secretaria Administrativa
|  |  | Documentar los procesos de la nueva estructura orgánica del municipio. | 2013-01-01 | 2013-06-21 | 4.25
| Número de auditorías externas de certificación realizadas en el cuatrienio mediante convenio firmado con la entidad certificadora ICONTEC | 3 | Solicitar una audiencia externa con ICONTEC en la alcaldía municipal. | 2014-07-15 | 2014-07-19 | 50.0 | Secretaria Administrativa
| Número de auditorías internas de mejoramiento del sistema de la calidad realizadas en el cuatrienio por la oficina de Control Interno | 3 | Realizar audiencias internas en la alcaldía municipal. | 2014-06-24 | 2014-06-28 | 9.0 | Secretaria Administrativa- Control interno
| Número de profesionales especializados en el SGC y MECI, de tiempo completo | 1 | Contratar profesionales especializados en SGC y MECI. | 2014-01-14 | 2014-01-18 | 6.5 | Secretaria Administrativa -Área de contratación
| Número de profesionales especializados en gestión comunitaria, de tiempo completo, laborando para la oficina de Desarrollo Comunitario | 0 | Contratar profesionales especializados en gestión comunitaria. | 2014-01-14 | 2014-01-18 | 3.2
| Número de profesionales en Comunicación Social, especializado en asesoría de imagen corporativa, de tiempo completo, laborando anualmente para la oficina de desarrollo comunitario | 0 | Contratar profesionales en comunicación social, especializados en imagen corporativa. | 2014-01-14 | 2014-01-18 | 3.2
| Número de profesionales especializados en estructuración y gestión de proyectos, de tiempo completo, laborando en la oficina del banco de proyectos Municipal | 1 | Contratar profesionales especializados en estructuración y gestión de proyectos. | 2014-01-14 | 2014-01-18 | 6.5
| Número de eventos de sensibilización y capacitación a funcionarios sobre la implementación del modelo Estándar de Control Interno MECI del municipio | 6 | Realizar eventos de capacitación y sensibilización del MECI. | 2014-02-11 | 2014-02-15 | 9.0 | Área de Talento Humano
Gobierno en línea | Porcentaje de la población de poblados o veredas rurales con acceso público a internet | 30% | Ofrecer acceso a internet a la población rural en puntos de acceso. | 2014-02-04 | 2014-02-18 | 15.0 | Área de Sistemas
| Porcentaje de incremento del número de visitantes de la página WEB institucional municipal | 80% | Promover el uso de la página web del municipio de Lorica. | 2014-02-25 | 2014-03-01 | 0.5
| Porcentaje de las oficinas públicas integradas tecnológicamente para la gestión a través de la implementación de plataforma de software de red LAN | 40% | Implementar la plataforma de software de red LAN. | 2014-02-25 | 2014-03-01 | 30.0
| Porcentaje de la población con percepción positiva sobre la calidad, satisfacción y oportunidad del servicio al cliente en la Administración Municipal | 70% | Realizar encuestas que midan la satisfacción de los loriqueros sobre la calidad y satisfacción con la administración municipal. | 2014-12-16 | 2014-12-20 | 0.5 | Secretaria Administrativa
| Porcentaje de los contratos de la administración municipal legalizados publicados en el sistema de contratación pública | 100% | Publicar toda la contratación en el SECOP. | 2014-01-02 | 2014-12-31 | 0.5 | Área de Sistemas- Área de Contratación
| Porcentaje de los informes de rendición de cuentas del alcalde publicados en la página Web de la entidad territorial | 100% | Publicar todos los informes de rendición de cuentas en la página web. | 2014-12-09 | 2014-12-13 | 0.5 | Área de Sistemas
| Porcentaje de las oficinas públicas del municipio que tienen implementado el servicio al cliente por chat en la página Web de la entidad | 40% | Habilitar el chat por la página web de servicio al cliente en las oficinas. | 2014-02-25 | 2014-03-01 | 15.0 | Área de Sistemas
| Porcentaje de las quejas y reclamos recepcionadas por la página WEB, atendidas con solución | 80% | Habilitar la página web para atención de quejas y reclamos. | 2014-02-25 | 2014-03-01 | 3.0 | Área de Sistemas