## VIVIENDA
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN- 2013-0
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015"
| EJE: TERRITORIO SOSTENIBLE |  |  |  | SECTOR : PLANEACIÓN | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
| PROGRAMA: TODOS POR UNA VIVIENDA DIGNA |  |  |  | OBJETIVO: GENERAR UNA MEJORA EN LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN MAS NECESITADA DE LA CIUDAD |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALÍAS |  | CRÉDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACIÓN BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[11 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
| META DE RESULTADO: Mejorar a 10000 personas sus condiciones habitacionales |  |  |  | INDICADOR: N° de personas con mejores condiciones habitacionales |  | 10000 | 4500 |  |  | 1070676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070676 | 0
N | NOMBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
264 | PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO | ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS PARA OBTENER LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN (VIABILIDAD) PARA LOS PROYECTOS OPV SAN PEDRO CLAVER. |  |  | Brindar el apoyo necesario 7 asociaciones de vivienda que demanden acompañamiento, para que dentro del marco jurídico logren culminar sus proyectos | Numero de asociaciones de vivienda apoyadas | 7 | 3 |  |  | 50000 | [15 empty] | 50000 | 0
ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS PARA OBTENER LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN (VIABILIDAD) PARA LOS PROYECTOS OPV LA UNIÓN
ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS PARA OBTENER LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN (VIABILIDAD) PARA LOS PROYECTOS OPV LAS ACACIAS
ASESORIA A LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS DE LA CIUDADELA PORTAL DE MARIA SOBRE NORMAS DE CONVIVENCIA
ASESORIAS EN TRAMITE DE DE SOLICITUD DE SUBSIDIO ANTE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA VIVIENDA
ASESORIA A JUNTAS DE VIVIENDA COMUNITARIAS
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR |  |  |  |  | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0
265 | PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SANEAMIENTO BASICO,REUBICACIÓN Y LEGALIZACIÓN | CONSECUCION DE RECURSOS MEDIANTE CONVENIOS PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA |  |  | Incrementar en un 20% los recursos del fondo de vivienda municipal para mejorar el hábitat urbano y rural del municipio | Porcentaje de Recursos incrementados | 20% | 8% |  |  | 560000 | [15 empty] | 560000 | 0
CONSECUCION DE RECURSOS PARA PLANES DE VIVIENDA NUEVA
CONSECUSION DE RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA Y RURAL
CONSEUCION DE RECURSOS PARA LOS ESTRATOS 1 2 Y 3
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR |  |  |  |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
266 | PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SANEAMIENTO BASICO,REUBICACIÓN Y LEGALIZACIÓN | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA / PISOS TECHOS |  |  | Mejorar las condiciones habitacionales de 600 viviendas que requieran el apoyo de la administración en el área urbana y rural | N° de mejoramientos de vivienda | 600 | 342 |  |  | 250000 | [15 empty] | 250000 | 0
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL / PISOS TECHOS
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA / ZONAS HUMEDAS Y COCINA
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL / ZONAS HUMEDAS Y COCINA
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR |  |  |  |  | 210676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210676 | 0
267 | SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS | ESTUDIOS DISEÑOS Y DEMANDAS DE LOS ESPACIOS FAMILIAS MAS NECESITADAS |  |  | Gestión y desarrollo de un proyecto de vivienda para la población en situación de vulnerabilidad incluyendo las zonas de alto riesgo | N° de planes gestionados y desarrollados | 1 | 1 |  | 0 | 210676 | [15 empty] | 210676 | 0
ESTUDIOS DISEÑOS Y DEMANDAS DE LOS ESPACIOS QUE LA ADMINISTRACION PUEDA LLEGAR A CONTEMPLAR
GESTION SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO
ALERTAS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA GESTION Y PROHIBICION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ZONAS DE ALTO RIESGO

## PLANEACION
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN- 2013
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015"
| EJE: TERRITORIO SOSTENIBLE |  |  |  | SECTOR : PLANEACIÓN | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
| PROGRAMA: PLANEANDO LA CIUDAD |  |  |  | OBJETIVO: GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD. |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[11 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
| META DE RESULTADO: Lograr que 13000 personas participen activamente en los procesos de planeación local |  |  |  | INDICADOR : N° de personas participando |  | 13000 | 6000 |  |  | 0 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
259 | ACTUALIZACIÓN DEL SISBEN | CONSOLIDACION DE LA FILA PREFERENCIAL |  |  | Fortalecer la oficina y la gestion administrativa del SISBEN | N° de oficinas fortalecidas | 1 | 1 |  |  |  |  | 100000 | [13 empty] | 100000 | 0
CONSOLIDACION DEL DIGITURNO
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA BASE DE DATOS
REALIZAR ENCUESTAS POR DEMANDA
REALIZAR VERIFICACIONES POR DEMANDA
CONSTANTE REVISION DE LOS PUNTAJES ASIGNADOS A LAS FAMILIAS FACATATIVEÑAS
|  | SOPORTE Y ATENCION A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EN CUANTO ASIGNACIONES Y FUNCIONES PROPIAS DEL SISBEN | [32 empty] | SOPORTE Y ATENCION A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EN CUANTO ASIGNACIONES Y FUNCIONES PROPIAS DEL SISBEN
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
260 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO | CONSOLIDACION PRELIMINAR DE UN POT |  |  | Implementar 6 iniciativas en materia de planeación municipal con cada una de las áreas funcionales del orden administrativo | N° de iniciativas apoyadas | 6 | 2 |  |  |  |  | 25000 | [13 empty] | 25000 | 0
CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO
CONSOLIDADO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
261 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO | CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO |  |  | Fortalecer 1 estrategia de seguimiento monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal | N° de estrategias fortalecidas | 1 | 1 |  |  |  |  | 12000 | [13 empty] | 12000 | 0
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
262 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO | COMITÉ PERMAMENETE DE ESTRATIFICACION |  |  | Realizar 14 Asesorías técnicas en los diferentes espacios de participación (Consejos, juntas, gremios, asociaciones) en materia de planeación municipal. | N°. de Asesorías y consultorías | 14 | 7 |  |  |  |  | 35000 | [13 empty] | 35000 | 0
FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS
CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION
CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL COMPOS
REACTIVACION DEL COMITÉ DE VIVIENDA
CONSEJO TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL

## INNOVANDO TECNOLOGIA
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL - COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN- 2013
PLAN DE DESARROLLO: "TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015"
| EJE: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |  |  |  | SECTOR : TECNOLOGIA | [5 empty] | RECURSOS FINANCIEROS (MILES DE PESOS ) | [17 empty] | RESPONSABLE
| PROGRAMA: TODOS INNOVANDO A FACATATIVÁ EN TECNOLOGIA |  |  |  | OBJETIVO: DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LA COMUNICACIÓN Y LA CONECTIVIDAD |  | META CUATRIENIO | META PERIODO (2013) | META ALCANZADA 1ª INFORME | META ALCANZADA 2ª INFORME | SGP |  | PROPIOS |  | NALS |  | DPTO |  | REGALIAS |  | CREDITO |  | OTROS |  | ESPECIE |  | TOTAL |  | POBLACION BENEFICIADA |  | REGISTRO Y/O EVIDENCIA | COOPERANTE | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[11 empty] | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado | Tipo | No
| META DE RESULTADO: Lograr que el 20% de la población tenga acceso y/o conocimiento de las tecnologías de la informática y la comunicación |  |  |  | INDICADOR: % de la población con acceso y/o conocimiento de las tecnologías de la informática y la comunicación |  | 0.2 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 1004464.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004464.288 | 0
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 1 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 3571.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571.43 | 0
351 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | BUSCAR COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN TEMA DE TICS |  |  | Apropiar a 450 Servidores públicos en el uso de TIC | N° de Servidores públicos apropiados en el uso de TIC | 450 | 150 |  |  |  |  | 3571.43 | [13 empty] | 3571.43 | 0
CERTIFICAR A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION EN TEMAS PROPIOS DE LA TECNOLOGIAS DE LA COMUNICIACION
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 2 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 1785.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.715 | 0
352 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | ESTUDIOS DISEÑOS Y DEMANDAS DE LOS ESPACIOS WEB MAS CONSULTADOS |  |  | Crear de 4 comunidades virtuales | N° de comunidades virtuales creadas | 4 | 1 |  |  |  |  | 1785.715 | [13 empty] | 1785.715 | 0
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA COMUNIDAD
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 3 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 1785.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.715 | 0
353 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | BUSCAR COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN TEMA DE TICS |  |  | Capacitar a 1000 personas para la apropiación de los TICs | N° de personas de la población Facatativeña capacitadas | 1000 | 200 |  |  |  |  | 1785.715 | [13 empty] | 1785.715 | 0
CERTIFICAR A LA COMUNIDAD EN TEMAS PROPIOS DE LA TECNOLOGIAS DE LA COMUNICIACION
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 4 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 44642.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44642.857 | 0
354 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | MANENIMIENTO Y SOPORTE 1 FASE DE INFORMACIÓN |  |  | Implementar las 5 fases del programa Gobierno en Línea Territorial en un 100% | % de fases de Gobierno en Línea Implementado | 100% | 20% |  |  |  |  | 44642.857 | [13 empty] | 44642.857 | 0
MANENIMIENTO Y SOPORTE 2 FASE INTERACCION
MANENIMIENTO Y SOPORTE 3 FASE TRANSACCION
MANENIMIENTO Y SOPORTE 4 FASE TRANSFORMACIÓN
MANENIMIENTO Y SOPORTE 5 FASE DECMOCRACIA
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 5 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 133928.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133928.571 | 0
355 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | DISEÑO DE UN PLAN GESTION |  |  | Fortalecer y operativizar la intranet Municipal | N° de intranet fortalecidas y en funcionamiento | 1 | 1 |  |  |  |  | 133928.571 | [13 empty] | 133928.571 | 0
SOPORTE Y MANTENIMIENNTO
IMPLEMENTACION DE UN MANUAL UNICO DEL USUARIO
ASIGNACION DE ROLES
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 6 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
356 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | DISEÑO DE UN PLAN GESTION |  |  | Diseñar, desarrollar e implementar un plan de contingencia informático para la alcaldia Municipal | N° de planes de contingencia informatico implementados | 1 | 1 |  |  |  |  | 50000 | [13 empty] | 50000 | 0
SOPORTE Y MANTENIMIENNTO
AUDITORIA A ACCESOS EQUIPOS WEB
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 7 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | MANTENIMIENTO Y SOPORTE MODERNIZACION DEL PARQUE TECNOLOGICO CON 102 UNIDADES NUEVAS CON EL CONTRATO Nº 341 - 2012 |  |  | Implementar, modernizar y mantener el100% del parque tecnológico del Municipio | % de fortalecimiento en cuanto a Software y Hardware | 100% | 51% |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
MANTENIMIENTO Y SOPORTE 63 PC ESCFRITORIO TIPO 1 / 30 PC ESCFRITORIO TIPO 2 / 2 SERVIDORES / 7 PORTATILES / 12 MULTIFUNCIONALES / 3 IMPRESORAS / 1 ESCANER
MANTENIMIENTO Y SOPORTE 6 MESES DE MANTENIMIENTO EN SOFTWARE Y HARDWARE
MANTENIMIENTO Y SOPORTE 12 MESES DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HARDWARE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
MANTENIMIENTO Y SOPORTE 12 MESES DE MANTENIMIENTO PROGRAMA SINFA FINANCIERA Y HAS TRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y SOPORTE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE Y RED DE DATOS
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 8 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 65178.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65178.572 | 0
358 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | MANTENIMIENTO Y SOPORTE AGROWIN, MÓDULO 4 BAJO WINDOWS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, SISBENw2, SISTEMA DE INFORMACION BANCO DE PROYECTOS, SISTEMA DE INFORMACION ESTUDIOS DEL MUNICIPIO, SISTEMA DE INFORMACIÓN PREDIOS DEL MUNICIPIO, SISTEMA DE INFORMACION COMERCIANTES INFORMALES, SISTEMA DE INFORMACION SECTOR URBANO JUAN PABLO II, HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS (HAS), SSEPI, SICE, SICEP, SIDEF, EVALUAFACA, ARVIEW, ESTRATIFICACION URBANA (ES) ,ESTRATIFICACION RURAL (ES_RURAL), SISMASTER, SOFTWARE DE CORRESPONDENCIA, Constru Data, Aplicativo para Transito y Transporte Desarrollado por HAS, SIFA, SIMAT, SQL SERVER(BASE DE DATOS), SIG, ZAFFIRO, SUIM. |  |  | Mantener y fortalecer 17 Sistemas de Información del Municipio, como plataforma tecnológica y corporativa | N° de aplicativos implementados y en funcionamiento | 17 | 17 |  | 0 |  |  | 65178.572 | [13 empty] | 65178.572 | 0
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 9 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
359 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | ESTUDIOS DE DEMANDA |  |  | Implementar el servicio de internet WiFi a la comunidad en 3 zonas del municipio | N° de zonas Wifi en el Municipio | 3 | 1 |  | 0 |  |  | 50000 | [13 empty] | 50000 | 0
ESTUDIOS DE ZONAS ASEQUIBLES
SOPORTE Y CONTRATACION
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 10 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 53571.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53571.428 | 0
360 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | MANTENIMIENTO Y SOPORTE INTERNET EDIFICIO CENTRAL |  |  | Fortalecer y mejorar el servicio de internet Banda Ancha en 10 sedes de la administracion municipal | N° de Sedes con servicio de banda ancha ó fibra óptica fortalecidas | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 53571.428 | [13 empty] | 53571.428 | 0
MANTENIMIENTO Y SOPORTE INTERNET CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
MANTENIMIENTO Y SOPORTE INTERNET EDIFICIO DE EDUCCION
MANTENIMIENTO Y SOPORTE INTERNET EDIFICIO DE CULTURA
MANTENIMIENTO Y SOPORTE INTERNET SECRETARIA DE TRANSITO
MANTENIMIENTO Y SOPORTE INTERNET EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO Y SOPORTE INTERNET TECNOCENTRO PUNTO VIVIE DIGITAL
MANTENIMIENTO Y SOPORTE INTERNET INSPECCION 3 DE POLICIA
AMPLIACIONCOMISARIA 1 DE FAMILIA
AMPOLIACION INSPECCION 2 DE POLICIA
N | NONBRE Y NUMERO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | Ejecutado 1º Inf. | Ejecutado 2º Inf. | META DE PRODUCTO 11 | INDICADOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0
361 | PROYECTOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | MANTENIMIENTO SOPORTE Y GESTION DEL PUNTO VIVE DIGITAL CON LA EMPRESA ETB |  |  | Mantener y crear 2 tecnocentros en el municipio | N° de Tecnocentros, al servicio de la comunidad | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 600000 | [13 empty] | 600000 | 0
MANTENIMIENTO SOPORTE COLOCACION DEL PUNTO VIVE DIGITAL TECNOCENTRO UBICADO EN LA VILLA DEPORTIVA
PARA UN NUEVO PUNTO GESTION ANTE EL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS Y DE LA COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO Y SOPORTE 32 PORTÁTILES Y 8 DE ESCRITORIO, ÁREA DE JUEGOS