## 2012
PLAN DE ACCIÓN POR HELICONIA CUENTE CONMIGO 2012
Dependencia: Secretaria de Planeaión Desarrollo Territorial
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: POR LA INCLUSION Y PROMOCION SOCIAL CUENTE CONMIGO
Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[9 empty] | Fuente | Monto
Promoción Social | Participación Comunitaria | Gestión para la Creación del Sistema de Planeación Local y presupuesto Participativo | 1 | Gestiones realizadas. Total reuniones para la gestión. | Realizar Reuniones con los presidentes del las JAC | Listas de Asistencia Planes de Acción Registro Fotográfico | Secretaria de Planeación Secretaria de Protección Social | Diciembre | Transferencias | 3000000
Elaborar Plan de Acción de Las JAC
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[9 empty] | Fuente | Monto
Recurso Hídrico | Conservación y Protección de Microcuencas | Compra de predios para la protección de fuentes abastecedoras de los acueductos | 1 Has | Total hectáreas compradas | Identificar las fuentes que abastecen los acueductos, detallando cuales no pertenecen al mpio | Informe de las fuentes que abastasen las acueductos Proceso de Contractual | Secretaria de Planeación | Agosto | TRANSFERENCIAS | 5000000
[5 empty] | Priorizar la hectárea a adquirir de acuerdo a su importancia estratégica para la producción de recursos hídricos que abastecen los acueductos municipales |  |  | Agosto
[5 empty] | Gestionar asesoría y acompañamiento de las entidades competentes |  |  | Septiembre
Proceso Contractual para la compra del Predio
|  | Reforestación de áreas para conservación de microcuencas que surten los acueductos | 6 Has | Total hectáreas reforestadas | Establecer la Microcuenca a reforestar | Proceso contractual Registro Fotográfico Informes | Secretaria de Planeación | Junio | TRANSFERENCIAS | 9600000
[5 empty] | Realizar acciones de Cerramiento Perimetral y plantaciones de Cercos Vivos |  |  | Junio
Servicios Públicos Domiciliarios | Gestión Integral de Acueducto y Alcantarillado | Actualizar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado | 1 | Actividades Realizadas para la actualización | Elaboración de Propuesta | Propuesta- Presupuesto Oficios enviados | Secretaria de Planeación | Diciembre | APORTES | 15000000
[5 empty] | Gestión ante entidades competentes |  |  | Diciembre
|  | Reposición y expansión de Tramos de Alcantarillado | 89 | Metros de Alcantarillado | Priorizar tramos del Alcantarillado que requiera reponerse | Propuesta- Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación- Aguas de Heliconia S.A. E.S.P. | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 50000000
[5 empty] | Estudiar propuestas, diseños y presupuestos para la reposición del tramo identificado |  |  | Diciembre
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[9 empty] | Fuente | Monto
Servicios Públicos Domiciliarios | Desarrollo Institucional para la Empresa Aguas de Heliconia | Fortalecer la Empresa Acueducto y Alcantarillado Aguas de Heliconia por medio de convenios interadministrativos de apoyo a la gestión | 3 convenios | Total convenios interadministrativos | Establecer convenios y/o contratos interadministrativos de obra publica relacionados con acueducto, alcantarillado y/o aseo | Convenios Contratos Acto Administrativo por medio del cual se transfiere la volqueta | Secretaria de Planeación- Aguas de Heliconia S.A. E.S.P. | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 30000000
[5 empty] | Ceder en comodato la Volqueta Municipal a la empresa Aguas de Heliconia para la prestación del Servicio de Recolección de basuras |  |  | Diciembre
| Derecho al Acceso de Servicios Públicos Domiciliarios | Subsidiar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1,2 y 3 del Municipio | 100% de la población de los estratos 1,2 y 3 | Total Subsidios entregados. Total Población beneficiada. % de cobertura de los Subsidios | Identificar las familias de estratos 1, 2 y 3 | Soportes emitidos por la tesorería Municipal | Secretaria de Planeación- Secretaria de Hacienda- Aguas de Heliconia S.A. E.S.P. | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 70000000
[5 empty] | Subsidiar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo |  |  | Diciembre
| Mejoramiento y Fortalecimiento del Sistema de Saneamiento Básico del Municipio. | Realizar un estudio que permita identificar la cobertura en Agua potable y saneamiento básico en la zona rural. | 1 Estudio | Estudios Realizados Porcentaje de viviendas con agua potable en el Municipio | Establecer la propuesta técnica y metodológica para desarrollar el estudio | Proceso Contractual Documento de resultados del Estudio | Secretaria de Planeación | Septiembre | TRANSFERENCIAS | 7000000
[5 empty] | Realizar proceso contractual |  |  | Septiembre
|  | Poner en funcionamiento plantas de tratamiento de agua potable rurales: en el Corregimiento Pueblito y en las veredas Morritos y los botes | 1 Planta en Funcionamiento | Total Plantas de tratamiento de agua potable rurales | Realizar el diagnostico de la Planta de Tratamiento del Corregimiento Pueblito | Propuesta Técnica y económica Lista de asistencia a Talleres de socialización con la comunidad Registro fotográfico Planillas de soporte del funcionamiento de la Planta | Secretaria de Planeación | Septiembre | RECURSOS PROPIOS | 7500000
[5 empty] | Diseñar propuesta técnica y metodológica para poner en funcionamiento la planta de tratamiento |  |  | Septiembre
|  | Construir Sistemas de pozos sépticos que contribuyan al Tratamiento de aguas residuales en la zona rural | 33 Pozos | Sistemas de pozos sépticos construidos | Priorizar las Familias | Lista de familias beneficiadas Registro Fotográfico Actas de entrega de los pozos | Secretaria de Planeación UMATA | Julio | APORTES | 148500000
[5 empty] | Gestionar Proyecto ante entidades competentes |  |  | Agosto
Vivienda | Construcción y Mejoramiento de Vivienda | Realizar reparaciones menores de Vivienda en el Municipio | 100 | Total viviendas mejoradas y reparadas | Priorizar las Familias e identificar que reparación menor requiere la vivienda | Lista de Beneficiario Registro Fotográfico | Secretaria de Planeación | Octubre | RECURSOS PROPIOS | 5000000
[5 empty] | Reparación de Puertas, techos, unidades sanitarias, y/o cocinas de las viviendas priorizadas |  |  | Noviembre | TRANSFERENCIAS | 35000000
|  | Titulación y Legalización de predios en centro poblados | 100 | Predios titulados y legalizados | Actualizar el diagnostico del programa de titulación de predios | Documentos Soporte de los Productos Lista de beneficiarios | Secretaria de Planeación (Catastro) | Octubre | RECURSOS PROPIOS | 7500000
Realizar el estudio de títulos
Certificación de los predios
Actualización del listado de beneficiarios
Gestionar el proyecto ante las entidades competentes
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[9 empty] | Fuente | Monto
Movilidad | Desarrollo en Infraestructura Vial Municipal y Regional | Gestionar la Pavimentación y rehabilitación de la vía principal secundaria que comunica el Municipio de Heliconia con otros Municipios articulando el circuito vial del occidente cercano y el área metropolitana | 25% | Total Recursos gestionados. Km de vía pavimentados. | Formulación de Proyecto | Registro Fotográfico del Antes y Después Proceso Contractual Informes | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 1000000000
[5 empty] | Gestionar ante las entidades competentes |  |  | Diciembre
| Mantenimiento y Rehabilitación de Red Vial Municipal | Mantenimiento manual y mecánico y rehabilitación de la vía secundaria en la jurisdicción del municipio del circuito vial occidente cercano área metropolitana | 16 Km | Km de vía rehabilitados | Priorización de los Puntos a intervenir | Registro Fotográfico del Antes y Después Proceso Contractual Informes | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 30000000
[5 empty] | Excavación y nivelación de la subrasante |  |  |  | APORTES | 30000000
Retiro de pavimento articulado (adoquín)
Compactación de Material
|  | Gestionar recursos para los estudios y diseños de la transversal de las salinas área urbana | 25% | Total recursos gestionados | Elaborar propuesta y presupuesto | Propuesta- Presupuesto Oficios enviados | Secretaria de Planeación | Noviembre | RECURSOS PROPIOS | 2000000
[5 empty] | Gestión ante las entidades competentes |  |  | Diciembre
|  | Mantenimiento de la red terciaria del municipio | 29Km | Total km de vía con mantenimiento | Retiro de derrumbes menores | Fotos del Antes y después de la intervención Proceso Contractual Informe | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 10000000
Perfilado del camino
[5 empty] | Reposición de afirmado |  |  |  | APORTES | 110000000
Reconformación de la plataforma existente
|  | Pavimentar las vías de la zona urbana y de los centros poblados del municipio | 1 Km | Kilómetros Pavimentados | Priorización y planeación de la obra | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 10000000
Elaboración de presupuesto
[5 empty] | Proceso Contractual |  |  |  | APORTES | 35000000
Ejecución, Seguimiento y evaluación
|  | Mantenimiento de caminos veredales | 60km | Km de vías veredales con mantenimientos | Priorización del Camino a intervenir | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Agosto | TRANSFERENCIAS | 24000000
Elaboración de presupuesto
Proceso Contractual
Ejecución, Seguimiento y evaluación
|  | Construcción de rieles en la zona rural del Municipio | 100mt | Mts de rieles construidos en la zona rural | Priorización del Camino a intervenir | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Octubre | TRANSFERENCIAS | 8000000
Elaboración de presupuesto
Proceso Contractual
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[9 empty] | Fuente | Monto
Infraestructura Física y Equipamiento Públicos | Mantenimiento y Mejoramiento del Amoblamiento Urbano y Rural del Municipio | Realizar el mejoramiento a los edificios públicos de propiedad del Municipio. | 1 | Edificios públicos mejorados | Elaboración de presupuesto | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación |  | RECURSOS PROPIOS | 5000000
[5 empty] | Proceso Contractual para el mejoramiento y adecuación de las oficinas del Palacio Municipal |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 25000000
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  | Realizar mantenimiento y adecuación a las plazas y parques del Municipio. | 1 | Plazas y parques del Municipio con mantenimiento y adecuación. Total áreas- mts intervenidos para el mantenimiento | Concertar Propuesta con la Empresa Aguas de Heliconia S.A | Propuesta Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación Aguas de Heliconia | Agosto | TRANSFERENCIAS | 10000000
[5 empty] | Realizar proceso Contractual |  |  | Septiembre
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  | Realizar Mantenimiento a parques infantiles | 12 | Parques infantiles con mantenimiento. | Priorizar los parques a intervenir | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Septiembre | RECURSOS PROPIOS | 5000000
Elaboración de presupuesto
Proceso Contractual
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  | Reubicación de Gimnasio Municipal | 1 | Ubicación de gimnasio Municipal | Identificar un lugar adecuado para reubicar el gimnasio | Registro Fotográfico | Secretaria de Planeación Secretaria de Salud | Julio | RECURSOS PROPIOS | 3000000
Realizar las adecuaciones pertinentes
Reubicar el gimnasio
|  | Gestionar los recursos para la construcción de casetas comunales | 1 | Total Recursos gestionados |  |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 6000000
|  | Conformar Banco de Tierras por medio de la adquisición de predios para desarrollo de diferentes sectores: social, ambiental, salud y educación | 1 | Total de predios que conforman el Banco de Tierras del Municipio | Identificar el predio a adquirir | Procesos Contractuales Avaluó Escritura | Secretaria de Planeación | Julio | RECURSOS PROPIOS | 1000000
[5 empty] | Contratar avaluó |  |  | Noviembre | TRANSFERENCIAS | 19000000
Iniciar proceso contractual para adquirir los predios
|  | Mantenimiento de las Placas polideportivas | 3 | Total Placas polideportivas con mantenimiento | Priorizar las placas a intervenir | Registro Fotográfico del antes y después de la intervención Proceso Contractual Informes | Secretaria de Planeación | Noviembre | TRANSFERENCIAS | 2647000
Determinar presupuesto y actividades a realizar
Proceso Contractual
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  | Aumentar la cobertura de Alumbrado Público en la zona urbana y rural del Municipio | 7 | Lámparas nuevas instaladas | Identificar y priorizar que puntos específicos requieren de la instalación de lámparas nuevas | Proceso contractual Registro Fotográfico Planillas de instalación | Secretaria de Planeación | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 2500000
Realizar presupuesto
Realizar proceso contractual
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[9 empty] | Fuente | Monto
Infraestructura Física y Equipamiento Públicos | Mantenimiento y Mejoramiento del Amoblamiento Urbano y Rural del Municipio | Reparar el Sistema de alumbrado Público de la zona urbana y rural del Municipio | 2 | Total reparaciones realizadas | Priorizar el numero de lámparas a reparar en el área urbana y rural | Proceso contractual Registro Fotográfico Planillas de instalación | Secretaria de Planeación | Agosto | RECURSOS PROPIOS | 15000000
[5 empty] | Realizar Presupuesto y Proceso Contractual |  |  | Diciembre
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  | Compra de predio que permita la expansión de la Escuela Cristo Rey con el Restaurante escolar | 1 | Total Mts adquiridos | Contratar avaluó | Avaluó Escrituras Proceso de Contratación | Secretaria de Planeación | Julio | TRANSFERENCIAS | 10000000
[5 empty] | Recopilar la documentación necesaria para la adquisición del bien |  |  | Agosto
[5 empty] | Compra del Lote |  |  | Septiembre
Gestión del Riesgo | Prevención y Atención de Desastres | Gestionar la construcción de viviendas para la población la población victima de desastres naturales en el Municipio | 100% | Recursos gestionados Actividades Emprendidas | Identificar las familias damnificadas | Lista de familias damnificadas Oficios, radicados de los proyectos | Secretaria de Planeación | Diciembre |  | 0
[5 empty] | Presentar el proyecto a las entidades competentes |  |  | Diciembre
|  | Formular y ejecutar el plan de riesgos Municipal que contemple mapas de zonificación del riesgo y sistemas de información | 1 | Documento plan de riesgos formulado. | Gestionar la asesoría y el acompañamiento de las entidades competentes | Documentos Lista de Asistencia Mapa de zonificación Registro fotográfico | Secretaria de Planeación Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres | Septiembre | RECURSOS PROPIOS | 5000000
[5 empty] | Realizar el diagnostico de las zonas o eventos de riesgo del municipio |  |  | Octubre
[5 empty] | Establecer estrategias y acciones para mitigar el riesgo |  |  | Diciembre
Realizar mapas de zonificación
Realizar talleres de socialización
|  | Atención integral a damnificados y afectados por desastres naturales | 100% | Total población atendida | Identificar las familias afectadas | Lista de familias damnificadas Documentos soportes que den cuenta de la participación de estas familias en los proyectos ejecutados por la Administración | Secretarios de Despacho | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 5000000
Priorizar esta población en los diferentes programas del Municipio
Sostenibilidad Ambiental | Educación Ambienta | Revisar e implementar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS | 1 | Plan de Gestión de Residuos Sólidos PEGIRS revisado. Acciones realizadas para implementar el PEGIRS | Identificar y evaluar las acciones ejecutadas del PGIRS | Listado de asistencia a reuniones de revisión Actas Plan de acción PGIRS | Secretaria de Planeación Aguas de Heliconia | Septiembre | TRANSFERENCIAS | 5000000
[5 empty] | Priorizar acciones y elaborar plan de acción en pro de dar cumplimiento al PGIRS |  |  | Octubre | APORTES | 25000000
[5 empty] | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluación al Plan de acción del PGIRS |  |  | Diciembre
Visión Regional | Desarrollo Territorial y Regional | Crear una alianza con Municipios vecinos que permita la gestión de recursos financieros para el desarrollo del Territorio y Suscribir Contratos Plan | 1 | Actividades realizadas para la consolidación de la alianza | Identificar posibles proyectos o acciones que requieran aunar esfuerzos con Municipios vecinos | Convenios Contratos Oficios | Secretaria de Planeación - Alcalde | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 5000000
Formular y gestionar los proyectos pertinentes
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: POR UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE CUENTE CONMIGO
Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[9 empty] | Fuente | Monto
Desarrollo Institucional y Buen Gobierno | Fortalecimiento a la Planeación Institucional | Revisión y actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial | 1 | Diagnostico % de actualización de los instrumentos que integran el documento | Gestionar ante las entidades competentes para el apoyo en la Actualización del Instrumento | Convenios Contratos Oficios | Secretaria de Planeación - Alcalde | Diciembre | Transferencias Aportes | 20.000.000 60.000.000
|  | Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal | 100% | Actividades realizadas para el fortalecimiento | Ajuste y Socialización del formato para la Presentación de Proyectos Municipales | Formato de Proyectos Actas de Reunión Proyectos Físicos y digitales | Secretarios de Despacho | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 5000000
Consolidación de los proyectos ejecutados de enero a junio de 2012
|  | Realizar Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal cada año a través de la elaboración de Planes de Acción y Jornadas de Rendición Pública de Cuentas | 6 | Planes de Acción Formulados por Dependencia | Elaborar y socializar el formato para la elaboración de los planes de acción | Planes de Acción Actas | Secretarios de Despacho UMATA | Junio | RECURSOS PROPIOS | 1500000
[5 empty] | Elaboración y revisión de los Planes de Acción de cada dependencia |  |  | Agosto
|  |  | 1 | Jornadas de Rendición Pública de Cuentas | Socialización de informe de resultados a la Comunidad | Informes de Gestión Registro Fotográfico |  | Diciembre
| Fortalecimiento de las Finanzas Municipales | Implementar las acciones necesarias para gestionar recursos para el Municipio | 100% | Recursos gestionados | Las que se requieran en Pro de la consecución de recursos para promover el desarrollo del Municipio | Oficios Convenios | Secretaria de Planeación - Alcalde | Diciembre |  | 0

## 2013
PLAN DE ACCIÓN POR HELICONIA CUENTE CONMIGO 2014
Dependencia: Secretaria de Planeaión y Desarrollo Territorial
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: POR LA INCLUSION Y PROMOCION SOCIAL CUENTE CONMIGO
Componente | Objetivo del programa | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[10 empty] | Fuente | Monto
Promoción Social | Dinamizar las organizaciones y la participación comunitaria de tal manera que estas se empoderen y sean autogestoras del desarrollo del territorio | Participación Comunitaria | Gestión para la Creación del Sistema de Planeación Local y presupuesto Participativo | 1 | Gestiones realizadas. Total reuniones para la gestión. | Realizar Reuniones con los presidentes del las JAC | Listas de Asistencia Planes de Acción Registro Fotográfico | Secretaria de Planeación Secretaria de Protección Social | Diciembre | Transferencias | 3000000
Elaborar Plan de Acción de Las JAC
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente |  | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[10 empty] | Fuente | Monto
Recurso Hídrico | Protección y recuperación de las microcuencas a través de medidas de regulación y control ambiental | Conservación y Protección de Microcuencas | Compra de predios para la protección de fuentes abastecedoras de los acueductos | 2 Has | Total hectáreas compradas | Identificar las fuentes que abastecen los acueductos, detallando cuales no pertenecen al mpio. | Informe de las fuentes que abastasen las acueductos, Procesos de Contratación | UGAM- Secretaria de Gobierno- Secretaria de Planeacion | Junio | OTROS | 20000000
[6 empty] | Priorizar el 100% de las hectárea a adquirir de acuerdo a su importancia estratégica para la producción de recursos hídricos que abastecen los acueductos municipales |  |  | Junio
[6 empty] | Gestionar asesoría y acompañamiento por parte de las entidades competentes para la compra de predios. |  |  | Diciembre
Realizar 1 Proceso Contractual para la compra del Predio
|  |  | Realizar Mantenimiento a microcuencas de la zona urbana y rural | 10 | Total microcuencas con mantenimiento | Realizar mantenimientos a 10 microcuencas de la zona urbana y rural | Informe de mantenimientos, registro fotografico | Secretaria de Planeación | 1931-12-01 | OTROS | 25000000
|  |  | Reforestación de áreas para conservación de microcuencas que surten los acueductos | 10 Has | Total hectáreas reforestadas | Establecer la Microcuenca a reforestar | Proceso contractual, Registro Fotográfico, Informes. | Secretaria de Planeación | Junio | OTROS | 9600000
[6 empty] | Realizar acciones de Cerramiento Perimetral y plantaciones de Cercos Vivos en 10 Ha a intervenir. |  |  | Diciembre
Servicios Públicos Domiciliarios | Aumentar la cobertura calidad y continuidad de los servicios de acueducto y saneamiento básico | Gestión Integral de Acueducto y Alcantarillado | Ejecutar un 40% del plan de saneamiento y manejo de vertimientos | 20% | Porcentaje de ejecución del Plan | Adelantar las acciones necesarias para lograr el 20% de cumplimiento del PSMV (Construir los sistemas de tratamiento de AR independientes sector Matasano Construir los sistemas de tratamiento de AR independientes sector coliseo) | Oficios enviados a las entidades correspondientes, informes, procesos. | Secretaria de Planeación | Diciembre | APORTES | 250000000 | EL PLAN MAESTRO SE GESTIONO MAS NO SE HA EJECUTADO, ESTARIA ACUMULADO SU CUMPLIMIENTO SERIASN 40 Y NO LOS VEIE DE ESTE AÑO
|  |  | Reposición y expansión de Tramos de Alcantarillado | 125 | Metros de Alcantarillado | Priorizar los ml. De tramos del Alcantarillado que requiera reponerse | Propuesta- Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación- Aguas de Heliconia S.A. E.S.P. | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 50000000
[6 empty] | Estudiar propuestas, diseños y presupuestos para la reposición de los 125 ml, distribuidos en los tramos identificados |  |  | Diciembre | APORTES | 100000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente |  | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[10 empty] | Fuente | Monto
Servicios Públicos Domiciliarios | Apoyar y fortalecer la empresa prestadora de servicios de acueducto, aseo y alcantarillado del Municipio para contar con un servicio más eficaz y eficiente | Desarrollo Institucional para la Empresa Aguas de Heliconia | Fortalecer la Empresa Acueducto y Alcantarillado Aguas de Heliconia por medio de convenios interadministrativos de apoyo a la gestión | 3 | Total convenios interadministrativos | Establecer 3 convenios y/o contratos interadministrativos de obra publica relacionados con acueducto, alcantarillado y/o aseo | Convenios Contratos Acto Administrativo por medio del cual se transfiere la volqueta | Secretaria de Planeación- Aguas de Heliconia S.A. E.S.P. | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 30000000
[6 empty] | Ceder en comodato la Volqueta Municipal a la empresa Aguas de Heliconia para la prestación del Servicio de Recolección de basuras |  |  | Diciembre
| Subsidiar el acceso a los Servicios Públicos Domiciliarios a la población de estratos 1,2 y 3 | Derecho al Acceso de Servicios Públicos Domiciliarios | Subsidiar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1,2 y 3 del Municipio | 100% de la población de los estratos 1,2 y 3 | Total Subsidios entregados. Total Población beneficiada. % de cobertura de los Subsidios | Identificar el 100% de las familias de estratos 1, 2 y 3 | Soportes emitidos por la tesorería Municipal | Secretaria de Planeación- Secretaria de Hacienda- Aguas de Heliconia S.A. E.S.P. | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 48963912
[6 empty] | Subsidiar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo al 100% de las familias de estrato 1,2 y 3 en el Municipio de Heliconia. En los porcentajes que por ley corresponden. |  |  | Diciembre |  |  | NO ESTA PROGRAMADO PERO ESTO ES LO QUE LE CORRESPONDE A LA EMPRESA CONSULTAR CON ALEJO
|  |  | , 2 Y 3 DE LA ZONA URBANA Y DEN BUEN USO AL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO | 100% | PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE MINIMO VITAL | REALIZAR 3 CAMPAÑAS PERTENECIENTES AL ESTRATO 1,2 Y 3 DE LA ZONA URBANA A FIN DE QUE SE CONCIENTICEN EN EL USO RACIONAL DE AGUA POTABLE EN NUESTRO MUNICIPIO | INFORMES, PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRAFICO | Secretaria de Planeación y empresa de servicios publicos domiciliarios. | Diciembre | Recursos propios | 2000000
|  |  | Implementar el Programa Departamental Antioquia Iluminada | 30 | Número de Viviendas Electrificadas | Realizar 1 gestión frente a las Entidades correspondientes a fin de implementar el programa Departamental de Antioquia Iluminada. | Oficios enviados a las entidades correspondientes, informes, procesos. | Secretaria de Planeación | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 2000000
|  |  | Construcción de acueductos en las vereda Alto la García, La Cañada y la Vereda la Pava | 30% | Acueductos construidos en la vereda Alto la García, La Cañada y la Pava | Gestionar los recursos ante las entidades pertinentes, para la construcción de los acueductos de la vereda Alto de la García, la Cañada y La Pava. | Oficios enviados a las entidades correspondientes, informes, procesos iniciados. | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 120000000
|  |  | Expansión de la cobertura de los acueductos rurales | 10% | Porcentaje de cobertura de los acueductos rurales | Gestionar recursos para la expansión de acueductos rurales en nuestro municipio | Gestiones realizadas, oficios elaborados y presentados | Secretaria de Planeación | Diciembre | NA | 0
[6 empty] | Realizar diseños para la cosntruccion y ejecución de las redes de acueductos rurales. | Informes realizados, estudios presentados | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 100000000
|  |  | Reposición de las redes Acueductos existentes en el Municipio en la zona rural | 5 | Acueductos con reposición | Intervenir 5 acueductos con reposicion de redes. | informes, gestion ante entidades gubernamentales | Secretaria de Planeación | Diciembre | SGR | 75000000
|  |  | Reposición y expansión de Tramos de Alcantarillado | 125 | Metros de alcantarillado | Reponer 60 ml de tramo de alcantarillado | Proceso Contractual Informes | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 50000000
[6 empty] | Expandir 65 ml de tramo de alcantarillado |  |  |  | APORTES | 100000000
|  |  | Fortalecer la Empresa Acueducto y Alcantarillado Aguas de Heliconia por medio de convenios interadministrativos de apoyo a la gestión | 3 | Total convenios interadministrativos | Realizar 3 convenios con la empresa Aguas de Heliconia, para la prestacion del servicio de aseo en el Municipio | No. de convenios inscritos, informes de gestion | Secretaria de Planeación y Aguas de Heliconia | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 30000000
|  |  | Poner en funcionamiento plantas de tratamiento de agua potable rurales: en el Corregimiento Pueblito y en las veredas Morritos y los botes | 1 Planta en Funcionamiento | Total Plantas de tratamiento de agua potable rurales | Realizar el diagnostico de la Planta de Tratamiento del Corregimiento Pueblito | Propuesta Técnica y económica Lista de asistencia a Talleres de socialización con la comunidad Registro fotográfico Planillas de soporte del funcionamiento de la Planta | Secretaria de Planeación | Septiembre | RECURSOS PROPIOS | 7500000 |  | 125
[6 empty] | Diseñar propuesta técnica y metodológica para poner en funcionamiento la planta de tratamiento |  |  | Diciembre |  |  | VERIFICAR QUE SI ESTEN EN FUNCIONAMEINTO
|  |  | Construir e implementar plantas de tratamiento de acueductos comunitarios y/o veredales que permitan la Potabilización de agua en la zona rural.( Corregimiento Llano de San José y Vereda Palo Blanco) | 1 | Total platas construidas en la zona rural | Adelantar la gestión para obtener recursos para la cosntrucción de las plantas de tratamiento de los acueductos comunitaios y/o veredales en Corregimiento Llano de San josé y vereda Palo Blanco | Oficios enviados y procesos iniciados | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 250000000
|  |  | Construir Sistemas de pozos sépticos que contribuyan al Tratamiento de aguas residuales en la zona rural | 15 Pozos | Sistemas de pozos sépticos construidos | Priorizar las Familias a beneficiar. | Lista de familias beneficiadas Registro Fotográfico Actas de entrega de los pozos | Secretaria de Planeación ugam | Julio | APORTES | 67500000
[6 empty] | Gestionar Proyecto ante entidades competentes. |  |  | Diciembre |  |  | VERIFICAR LOS ACUMULADOS PARA PONER AL DIA EL PLAN DE AÑOS PASADOS
Vivienda | Construir y acondicionar las viviendas de acuerdo a las normas técnicas y urbanistas acordes a las particularidades del territorio para que estas sean dignas y aumenten la calidad de vida de las familias Heliconenses. | Construcción y Mejoramiento de Vivienda | Construir vivienda de Interés Prioritario en el Municipio | 30 | Viviendas construidas | Gestionar los recursos ante las entidades pertinentes, para la construcción de 30 soluciones de vivienda de interes prioritario | informes, gestion ante entidades gubernamentales | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 8400000
[9 empty] | Diciembre | APORTES | 33600000
|  |  | Adquisición de terrenos para la construcción de vivienda nueva urbana y rural | 1 | Terrenos Adquiridos | Gestion ante entidades gubernamentales para obtener recursos paara la compra de los predios | informes, gestion ante entidades gubernamentales | Secretaria de Planeación | Diciembre | OTROS | 150000000
Diciembre
|  |  | Realizar reparaciones menores de Vivienda en el Municipio | 100 | Total viviendas mejoradas y reparadas | Priorizar las Familias e identificar que reparación menor requiere la vivienda | Lista de Beneficiario Registro Fotográfico | Secretaria de Planeación | Octubre | RECURSOS PROPIOS | 10000000
[6 empty] | Reparación de Puertas, techos, unidades sanitarias, y/o cocinas de las viviendas priorizadas |  |  | Noviembre | TRANSFERENCIAS | 50000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente |  | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[10 empty] | Fuente | Monto
Movilidad | Gestionar las obras necesarias para contribuir a la conectividad que requiere el Municipio para su desarrollo | Desarrollo en Infraestructura Vial Municipal y Regional | Gestionar la Pavimentación y rehabilitación de la vía principal secundaria que comunica el Municipio de Heliconia con otros Municipios articulando el circuito vial del occidente cercano y el área metropolitana | 25% | Total Recursos gestionados. Km de vía pavimentados. | Formulación de 1 Proyecto para la Pavimentación y rehabilitación de la vía principal secundaria que comunica el Municipio de Heliconia con otros Municipios articulando el circuito vial del occidente cercano y el área metropolitana | Registro Fotográfico del Antes y Después Proceso Contractual Informes | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 1000000000
[6 empty] | Gestionar ante las entidades competentes el Proyecto " Pavimentación y rehabilitación de la vía principal secundaria que comunica el Municipio de Heliconia con otros Municipios articulando el circuito vial del occidente cercano y el área metropolitana" |  |  | Diciembre
|  |  | Construcción obras transversales de 36 pulgadas en la vía principal secundaria del Municipio circuito vial occidente cercano área metropolitana | 4 | Numero de Obras construidas | Gestionar los recursos ante entidades pertinentez | Oficios Enviados | Secretaria de Planeación | Diciembre | SGR | 250000000
[6 empty] | Priorizar los puntos a intervenir | Informe tecnico, fotografias, presupuestos
[6 empty] | Iniciar proceso contractual para iniciar intervenciones | Procesos Contractuales
|  |  | Construcción de obras transversales de 24 pulgadas en la red vial terciaria | 5% | Obras construidas | Gestionar los recursos ante entidades pertinentez | Oficios Enviados | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 150000000
[6 empty] | Priorizar los puntos a intervenir | Informe tecnico, fotografias, presupuestos
[6 empty] | Iniciar proceso contractual para iniciar intervenciones | Procesos Contractuales
|  | Mantenimiento y Rehabilitación de Red Vial Municipal | Mantenimiento manual y mecánico y rehabilitación de la vía secundaria en la jurisdicción del municipio del circuito vial occidente cercano área metropolitana | 10 Km | Km de vía rehabilitados | Priorización de los Puntos a intervenir | Registro Fotográfico del Antes y Después Proceso Contractual Informes | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 30000000
[6 empty] | Excavación y nivelación de la subrasante |  |  |  | APORTES | 30000000
Retiro de pavimento articulado (adoquín)
Compactación de Material
|  |  | Gestionar recursos para los estudios y diseños de la transversal de las salinas área urbana | 25% | Total recursos gestionados | Elaborar propuesta y presupuesto | Propuesta- Presupuesto Oficios enviados | Secretaria de Planeación | Noviembre | TRANSFERENCIAS | 15000000
[6 empty] | Gestión ante las entidades competentes |  |  | Diciembre
|  |  | Mantenimiento de puentes en la zona urbana del Municipio | 1 | Total puentes con mantenimiento | gestionar los recursos para Mantenimiento de puente en zona urbana | Evaluacion preliminar | Secretaria de Planeación | Abril | Recursos Propios | 10000000
[6 empty] | Priorizar el puente a intervenir, Realizar un diagnostico del Puente a intervenir | Informe de Visita |  | Julio
[6 empty] | Iniciar proceso de contratación para el mantenimiento del puente | Proceso contractual |  | Diciembre
|  |  | Construcción de Puentes menores vehiculares en vías de acceso urbano y rural afectados por la ola invernal | 1 | Total puentes construidos | Gestionar recursos para la construccion de puentes veheiculares menores. | oficios enviados | Secretaria de Planeación. | Diciembre | REGALIAS | 250000000
|  |  | Mantenimiento de la red terciaria del municipio | 29Km | Total km de vía con mantenimiento | Retiro de derrumbes menores | Fotos del Antes y después de la intervención Proceso Contractual Informe | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 10000000
Perfilado del camino
[6 empty] | Reposición de afirmado |  |  |  | APORTES | 120000000
Reconformación de la plataforma existente
|  |  | Pavimentar las vías de la zona urbana y de los centros poblados del municipio | 1 Km | Kilómetros Pavimentados | Priorización y planeación de la obra | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 10000000
Elaboración de presupuesto
[6 empty] | Proceso Contractual |  |  |  | APORTES | 35000000
Ejecución, Seguimiento y evaluación
|  |  | Construcción de obras transversales en veredas y corregimientos del Municipio. | 7 | Obras transversales construidas | Gestionar los recursos ante entidades pertinentez | Oficios Enviados | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 100000000
[6 empty] | Priorizar los puntos a intervenir | Informe tecnico, fotografias, presupuestos |  |  | OTRAS | 150000000
[6 empty] | Iniciar proceso contractual para iniciar intervenciones | Procesos Contractuales
|  |  | Mantenimiento de caminos veredales | 60km | Km de vías veredales con mantenimientos | Priorización del Camino a intervenir | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Agosto | TRANSFERENCIAS | 24000000
Elaboración de presupuesto
Proceso Contractual
Ejecución, Seguimiento y evaluación
|  |  | Construcción de rieles en la zona rural del Municipio | 300 mt | Mts de rieles construidos en la zona rural | Priorización del Camino a intervenir | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Octubre | REGALIAS | 97000000
Elaboración de presupuesto
Proceso Contractual
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente |  | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[10 empty] | Fuente | Monto
Infraestructura Física y Equipamiento Públicos | Generar las condiciones necesarias para la competitividad del territorio, mejorando la infraestructura física para la prestación de los servicios de salud, educación, deporte y recreación | Mantenimiento y Mejoramiento del Amoblamiento Urbano y Rural del Municipio | Realizar el mejoramiento a los edificios públicos de propiedad del Municipio. | 2 | Edificios públicos mejorados | Elaboración de presupuesto | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 5000000
[6 empty] | Proceso Contractual para el mejoramiento y adecuación de las oficinas del Palacio Municipal |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 25000000
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  |  | Realizar mantenimiento y adecuación a las plazas y parques del Municipio. | 1 | Plazas y parques del Municipio con mantenimiento y adecuación. Total áreas- mts intervenidos para el mantenimiento | Concertar Propuesta con la Empresa Aguas de Heliconia S.A | Propuesta Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación Aguas de Heliconia | Agosto | TRANSFERENCIAS | 10000000
[6 empty] | Realizar proceso Contractual |  |  | Septiembre
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  |  | Realizar Mantenimiento a parques infantiles | 12 | Parques infantiles con mantenimiento. | Priorizar los parques a intervenir | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Septiembre | RECURSOS PROPIOS | 5000000
Elaboración de presupuesto
Proceso Contractual
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  |  | Construir parque lineales ecológicos | 100 | Mts lineales construidos. Total parques lineales | Gestionar recursos para la construcción de 100 ml de parque ecologico, ante las entidades pertinenetez | oficios y documentos de soporte | Secretaria de Planeación | Diciembre | COFINANCIACIÓN | 50000000
[6 empty] | Iniciar procesos de contratación y ejecución de construcción de 100 ml de parque lineal | Proceso contractual, Registro Fotográfico, Informes.
|  |  | Construir Parques infantiles que permita el fortalecimiento a la recreación del Municipio. | 3 | Total de parques infantiles construidos | Gestionar recursos para la construcción de 1 parque infantil, ante las entidades pertinenetez | oficios y documentos de soporte | Secretaria de Planeación | Diciembre | APORTES | 15000000
[6 empty] | Iniciar procesos de contratación y ejecución de construcción de 100 ml de parque lineal | Proceso contractual, Registro Fotográfico, Informes. |  |  | RECURSOS PROPIOS | 2500000 | ESTA PENDIENTE EL ACUMULADO FALTAN 5 PARA PONERSE AL DIA
|  |  | Gestionar la Construcción de una biblioteca publica en el Municipio | 1 | Numero de Bibliotecas públicas construidas | Gestionar los recursos para la construcción de 1 biblioteca publica | oficios enviados, solicitudes realizadas | Secretaria de Planeación | Diciembre | APORTES | 100000000
|  |  | Construir Centro de Salud en la vereda la Pava | 1 | Centros de salud construidos en la vereda la Pava | Gestionar recursos para la construcción de 1 centro de salud en la vereda la Pava | Oficios presentados y procesos de gestion adelantados | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 80000000
|  |  | Gestionar la construcción del hogar Múltiple para el programa de cero a siempre | 1 | Total Recursos gestionados. | Gestionar recursos para la cosntrucción de 1 Hogar Multiple para el programa de cero a siempre | Oficios presentados y procesos de gestion adelantados | Secretaria de Planeación, secretaria de salud. | Diciembre | APORTES | 90000000
[10 empty] | RECURSOS PROPIOS | 10000000 | REVISAR SI SE HIZO SINO DEJARLO
|  |  | Gestionar los recursos para la construcción de casetas comunales | 1 | Total Recursos gestionados | Gestionar recursos para la cosntrucción de 1 caseta comunal | Oficios presentados y procesos de gestion adelantados | Secretaria de Planeación | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 9000000
[10 empty] | APORTES | 50000000
|  |  | Conformar Banco de Tierras por medio de la adquisición de predios para desarrollo de diferentes sectores: social, ambiental, salud y educación | 1 | Total de predios que conforman el Banco de Tierras del Municipio | Identificar el predio a adquirir | Procesos Contractuales Avaluó Escritura | Secretaria de Planeación | Julio | RECURSOS PROPIOS | 4000000
[6 empty] | Contratar avaluó |  |  | Noviembre
Iniciar proceso contractual para adquirir los predios
|  |  | Realizar restauración y mantenimiento a los monumentos urbanos y rurales del Municipio como bienes patrimoniales y de interés social | 8 | Total monumentos del Municipio restaurados. | Realizar 8 mantenimientos a los monumentos del municipio. | Informes de obra y fotografias | Secretaria de Planeación | Diciembre |  | 0 | REVISAR SI SE HIZO SINO DEJARLO
|  |  | Mantenimiento de las Placas polideportivas | 5 | Total Placas polideportivas con mantenimiento | Priorizar las placas a intervenir | Registro Fotográfico del antes y después de la intervención Proceso Contractual Informes | Secretaria de Planeación | Noviembre | TRANSFERENCIAS | 10000000
Determinar presupuesto y actividades a realizar
[6 empty] | Proceso Contractual |  |  |  | APORTES | 60000000
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  |  | Gestionar los recursos para la construcción placas polideportivas en el Municipio | 1 | Total Recursos gestionados | Gestionar ante las entidades competentes los recursos para la cosntrucción de 1 Placa Polideportiva en el Municipio | Oficios enviados e informes | Secretaria de Planeacion | Diciembre | REGALIAS | 100000000
|  |  | Reconstrucción y mantenimiento a la cancha de Futbol Municipal | 50% | Porcentaje de reconstrucción | Realizar 1 mantenimiento preventivo y de adecuación en un 50% de la totalidad de las necesidades de la cancha municipal | informes, fotografias | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 50000000
|  |  | Gestionar los recursos para la cosntruccion de una cancha de futbol | 1 | <numero de gestiones realizadas | Gestionar ante las entidades nacionales y departamentales los recursos para la cosntruccion de una cancha de futbol | Oficios, solicitudes realizadas | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 70000000
|  |  | Mantenimiento de las instalaciones de los restaurantes escolares | 1 | Numero de Restaurantes escolares del Municipio con mantenimiento | Realizar un diagnostico para priorizar las isntalaciones mas afectadas | Informes, fotografias | Secretaria de planeacion | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 2000000
|  |  | Aumentar la cobertura de Alumbrado Público en la zona urbana y rural del Municipio | 8 | Lámparas nuevas instaladas | Identificar y priorizar que puntos específicos requieren de la instalación de lámparas nuevas | Proceso contractual Registro Fotográfico Planillas de instalación | Secretaria de Planeación | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 2500000
Realizar presupuesto
Realizar proceso contractual
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  |  | Reparar el Sistema de alumbrado Público de la zona urbana y rural del Municipio | 2 | Total reparaciones realizadas | Identificar y priorizar que puntos específicos requieren de la reparación de lámparas averiadas | Proceso contractual Registro Fotográfico Planillas de instalación | Secretaria de Planeación | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 15000000
Realizar presupuesto
Realizar proceso contractual
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: POR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE CUENTE CONMIGO
Componente |  | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[10 empty] | Fuente | Monto
Infraestructura Física y Equipamiento Públicos | Generar las condiciones necesarias para la competitividad del territorio, mejorando la infraestructura física para la prestación de los servicios de salud, educación, deporte y recreación | Mantenimiento y Mejoramiento del Amoblamiento Urbano y Rural del Municipio | Reparar el Sistema de alumbrado Público de la zona urbana y rural del Municipio | 2 | Total reparaciones realizadas | Priorizar el numero de lámparas a reparar en el área urbana y rural | Proceso contractual Registro Fotográfico Planillas de instalación | Secretaria de Planeación | Agosto | RECURSOS PROPIOS | 15000000
[6 empty] | Realizar Presupuesto y Proceso Contractual |  |  | Diciembre
Ejecución, Seguimiento y Evaluación
|  |  | Construcción de muros de contención sector matadero, sector los botes, sector tejar, Corregimiento pueblito calle la amistad, la cancha de futbol y coliseo Municipal, como prevención del riesgo |  |  | Priorizar los muros de contención que se van a cosntruir | Verificación | Secretaria de Planeación | Abril | APORTES | 100000000
[6 empty] | Gestionar los recursos para la construcción de 2 muros de contención | Oficios enviados |  | Julio
|  |  |  | 2 | Total muros de contención construidos | Ejecutar al construcción de 2 muros de contención en los lugares que se priorizaron | Informes, fotografias, procesos contractuales |  | Diciembre | REGALIAS | 100000000
|  |  | Construcción de box coulvert, uno en la vía pueblito , sector garrapato y otro en los botes como prevención del riesgo | 1 | Total box coulvert construidos | Gestionar los recursos para la cosntrucción de 1 box coulvert | Oficios enviados | Secretaria de Planeación | Julio | REGALIAS | 80000000
[6 empty] | Realizar procesos de contratación para la ejecución de 1 box coulvert construidos | Procesos contractuales |  | Diciembre
Gestión del Riesgo | Articular acciones operativas, administrativas y técnicas para la prevención y atención de desastres y la atención y recuperación de las víctimas. | Prevención y Atención de Desastres | Gestionar la construcción de viviendas para la población la población victima de desastres naturales en el Municipio | 100% | Recursos gestionados Actividades Emprendidas | Identificar las familias damnificadas | Lista de familias damnificadas Oficios, radicados de los proyectos | Secretaria de Planeación | Diciembre | REGALIAS | 75000000
Presentar al 100% de las personas dabnificadas frente a las entidades competentes
|  |  | Atención integral a damnificados y afectados por desastres naturales | 100% | Total población atendida | Identificar las familias afectadas | Lista de familias damnificadas Documentos soportes que den cuenta de la participación de estas familias en los proyectos ejecutados por la Administración | Secretarios de Despacho | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 5000000
Priorizar esta población en los diferentes programas del Municipio
Sostenibilidad Ambiental | Promover la cultura del cuidado y la protección de los recursos naturales renovables y no renovables del Municipio | Educación Ambienta | Revisar e implementar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS | 1 | Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS revisado. Acciones realizadas para implementar el PEGIRS | Identificar y evaluar las acciones ejecutadas del PGIRS | Listado de asistencia a reuniones de revisión Actas Plan de acción PGIRS | Secretaria de Planeación Aguas de Heliconia | Septiembre | TRANSFERENCIAS | 5000000
[6 empty] | Priorizar acciones y elaborar plan de acción en pro de dar cumplimiento al PGIRS |  |  | Octubre | APORTES | 25000000
[6 empty] | Ejecutar, hacer seguimiento y evaluación al Plan de acción del PGIRS |  |  | Diciembre
|  |  | Implementación de Huertas escolares | 6 | Total huertas escolares. I.E con huertas escolares | Gestionar recursos ante las entidades correspondientes para implementar 3 huertas escolares en las I.E | udOficios, documentos de solicit | Secretaria de Planeación, Ugam, I.E | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 6000000
[6 empty] | Implementar 3 Huertas escolares en diferentes I.E | Informes, fotografias, registros
|  |  | Crear en el Municipio la Cultura de legalidad ambiental a través de campañas formativas e informativas | 2 | Total Módulos de la Cátedra Municipal | Realizar una campaña informativa frente a la cultura de la legalidad ambiental en la emisora del Municipio | Informe radial, oficio de solicitud | Secretaria de Planeación, Ugam, agremiaciones | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 500000
[6 empty] | Realizar una campaña informativa frente a la cultura de la legalidad ambiental en el canal del Municipio | Grabación de video, registro, oficio de solicitud
|  |  | Realizar seguimiento a la formulación y ejecución del Plan de mitigación del impacto ambiental generado por las empresas porcicolas, mineras, el CIS el Guacal y demás empresas que deterioran la sustentabilidad Ambiental del Municipio | 1 | Total visitas de seguimientos realizados. | Realizar 1 visita de seguimiento y control al relleno sanitario, 1 visita las empresas mineras de estracción de magnesio presentes en el municipio y 1 visita a las empresas porcicolas | Informes de visita, fotografias | Ugam, Secretaria de Planeación | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 1000000
[6 empty] | Generar un informe en el que se realice seguimiento a los impactos ambientales generados por cada empresa segun su actividad | Informe de Visita, fotografias | Ugam, Secretaria de Planeación
|  |  | Construcción de Estufas eficientes de Leña, y siembra de Huertos leñeros para reducir la contaminación | 20 | Total Estufas construidas Total huertos sembrados | Gestionar recursos en Corantioquia para la aconstrucción de Estufas eclogicas y huertos leñeros | Oficios enviados y/o solicitudes realizadas | Ugam, Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 13000000
[6 empty] | Construir 20 estufas Ecólogicas y huertos leñeros sembrados | Informes, procesos contractuales, convenios |  |  | RECURSOS PROPIOS | 4000000 | verificar si se han hecho sino acumularlas
|  | Fortalecimiento a los Organismos Ambientales | subsidiar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1,2 y 3 del Municipio | 2 | Total actividades realizadas | Informar a la comunidad frente a los derechos y deberes como usuarios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1,2 y 3 del Municipio | Solicitudes a la emisora, informes, cuñas radiales. | Aguas de Heliconia, Secretaria de Planeación | Diciembre | na | 0
[6 empty] | Dar aplicación a la ley frente al cumplimiento de la aplicacion de los subsidios en el cobro de servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1,2 y 3 del Municipio | Informes, reportes
|  |  | Fortalecimiento la Mesa Ambiental del Municipio por medio de capacitaciones entorno a la sostenibilidad ambiental del Municipio | 2 | Capacitaciones realizadas | Solicitar a Corantioquia 2 capacitacionesentorno a la sostnibilidad ambiental del Muncipio | Actas, memorias, registros fotograficos | Ugam, Secretaria de Planeación | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 800000
|  |  | Desarrollar estrategias de sensibilización por medio de campañas para la conservación y la protección de bosques | 2 | Campañas realizadas | Realizar 2 campañas en medios masivos de comunicacion entorno a la conservación y la protección de bosques | Informes escritos y cuñas radiales y/o audiovisuales | Ugam | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 1000000
|  |  | Reforestación con especies nativas para Recuperación y protección de bosques | 2 | Total hectáreas construidas | Gestionar recursos para la reforestacion de 2 Ha, en el municipio | Oficios envidos, solicitudes realiadas | Ugam, Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 1920000
[6 empty] | Reforestar 2 Ha, con especies nativas para Recuperación y protección de bosques | Informes, fotografias, registros
|  |  | Embellecimiento de la vía alto de chuscal - heliconia con siembra de guayacanes y heliconias | 1000 | Número de árboles y plantas sembrados | Getionar recursos ante Corantioquia y entidades correspondientes | oficios enviados, solicitudes realizadas | Ugam, Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 10000000
[10 empty] | RECURSOS PROPIOS | 2700000
|  |  | Realizar un estudio que permita determinar el estado de los Bosques del Municipio | 1 | Numero de diagnosticos realizados | Realizar un diagnostico para determinar el estado de los bosques | Informes, registros rotograficos |  |  | NA | 0
|  |  | Embellecimiento de la vía alto de chuscal - heliconia con siembra de guayacanes y heliconias | 3000 | Número de árboles y plantas sembrados | Siembra de 1000 plantas y arboles entre guayacanes y heliconias | Informes, registros rotograficos |  |  | APORTES | 15000000
|  |  | Construcción de Senderos ecológicos | 1 | Número total de senderos ecologicos cosntruidos | Realizar la gestion | Proyectos elaborados y presentados, Informes, Registro fotografico | Secretaria de Planeación, UGAM | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 10000000
[10 empty] | APORTES | 30000000
Visión Regional | Establecer alianzas estratégicas en pro del desarrollo integral del municipio y la región, se refiere entonces a una voluntad política real para lograr articular diferentes planes, que integre el Municipio de Heliconia a la cuidad Región del Área metropolitana, y de la misma manera al Centro de Occidente, esto, solo se podrá lograr con una gran obra de infraestructura, como es la pavimentación de los 46Km de vía destapada que unen al Municipio de Medellín con el Centro-Occidente, además conformándose así un anillo vial de retorno al Nor-Occidente del Área Metropolitana | Desarrollo Territorial y Regional | Crear una alianza con Municipios vecinos que permita la gestión de recursos financieros para el desarrollo del Territorio y Suscribir Contratos Plan | 1 | Actividades realizadas para la consolidación de la alianza | Identificar posibles proyectos o acciones que requieran aunar esfuerzos con Municipios vecinos | Convenios Contratos Oficios | Secretaria de Planeación - Alcalde | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 5000000
Formular y gestionar los proyectos pertinentes
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: POR UNA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE CUENTE CONMIGO
Componente |  | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividades | Fuentes de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación de la Actividad | Recursos
[10 empty] | Fuente | Monto
Desarrollo Institucional y Buen Gobierno | Articular y armonizar los procesos de planeación para el desarrollo territorial por medio de la actualización de sus instrumentos para la toma de las decisiones. | Fortalecimiento a la Planeación Institucional | Realizar la actualización de la estratificación la estratificación | 1 | Total actividades realizadas para la actualización. Documento con la actualización catastral | Gestionar ante las entidades pertinentes los recursos para la realización de 1 actualización de estratificación urbana y rural | Oficios enviados, solicitudes realizadas | Secretaria de Planeación - Alcalde | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 12000000
[6 empty] | Obtener por parte del Dane la metodologia para realizar la actualización de estratificación | Oficios enviados, solicitudes realizadas |  |  |  |  | ERA DEL 2013 PERO ESTA PENDIENTE
|  |  | Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal | 100% | Actividades realizadas para el fortalecimiento | Ajuste y Socialización del formato para la Presentación de Proyectos Municipales | Formato de Proyectos Actas de Reunión Proyectos Físicos y digitales | Secretarios de Despacho | Diciembre | RECURSOS PROPIOS | 5000000
Consolidación de los proyectos ejecutados de enero a junio de 2012
|  |  | Revisión y actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial | 1 | Numero de EOT revisados y actualizados | Realizar la revision y diagnostico del EOT | Informes, diagnosticos, registros, doc elaborados | Secretaria de Planeación | Diciembre
Actualizar el EOT en base al diagnostico encontrado
|  |  | Realizar Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal cada año a través de la elaboración de Planes de Acción y Jornadas de Rendición Pública de Cuentas | 6 | Planes de Acción Formulados por Dependencia | Elaborar y socializar el formato para la elaboración de los planes de acción | Planes de Acción Actas | Secretarios de Despacho UMATA | Junio | RECURSOS PROPIOS | 1500000
[6 empty] | Elaboración y revisión de los Planes de Acción de cada dependencia |  |  | Agosto
|  |  |  | 1 | Jornadas de Rendición Pública de Cuentas | Socialización de informe de resultados a la Comunidad | Informes de Gestión Registro Fotográfico |  | Diciembre
| Disponer de los recursos económicos necesarios para impulsar el desarrollo Municipal, por medio de la actualización de los instrumentos financieros | Fortalecimiento de las Finanzas Municipales | Implementar las acciones necesarias para gestionar recursos para el Municipio | 100% | Recursos gestionados | Las que se requieran en Pro de la consecución de recursos para promover el desarrollo del Municipio | Oficios Convenios | Secretaria de Planeación - Alcalde-Hacienda. | Diciembre |  | 0
POR LA INCLUSION Y LA PROMOSION SOCIAL CUENTE CONMIGO | Garantizar el acceso de la población al sistema general de seguridad social en salud, promoviendo la participación social y el ejercicio pleno de deberes y derechos en materia de seguridad social en salud. | Promoción del Acceso a Servicios de Salud | Ampliar la cobertura de los servicios de salud a la población no subsidiada de los niveles 1 y 2 del SISBEN | 150 | Total población no subsidiada | Realizar 1 analisis del sisben y regimen subsidiado. Para incluir a 150 personas no subsidiadas. | Publicaciones, avisos radiales | Secretaria de Planeación - Alcalde | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 35000000
[6 empty] | Seguimiento a inconsistencias encontradas de ambos sistemas que permitan ampliar la cobertura. | Reuniones y actas de asociaciones y comunidada en general
|  |  | Sostenimiento del servicio de salud a los usuarios del régimen subsidiado de los nivele 1 y 2 del SISBEN | 4254 | Total población beneficiada del régimen subsidiado | Mantener a los 4254 usuarios actualizados mediante las basess de datos. | Reportes, y evaluaciones. | Secretaria de Planeación - Alcalde | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 1000000000
Note on M30: Luffi: No cuenta con un valor para le año 2013, estimarlo
Note on M33: Luffi: No se de que fuente salen estos recursos
Note on H67: Luffi: En que se ha adelantado
Note on E72: Luffi: No encuentro la parte de dineros en el presupuesto, la actividad como tal

## Hoja2
Reforestación de áreas para conservación de microcuencas que surten los acueductos | 4 Has | Total hectáreas reforestadas | Establecer la Microcuenca a reforestar | Proceso contractual Registro Fotográfico Informes | Secretaria de Planeación | Junio | TRANSFERENCIAS | 9600000
|  |  | Realizar acciones de Cerramiento Perimetral y plantaciones de Cercos Vivos |  |  | Junio
Reposición y expansión de Tramos de Alcantarillado | 36 | Metros de Alcantarillado | Priorizar tramos del Alcantarillado que requiera reponerse | Propuesta- Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación- Aguas de Heliconia S.A. E.S.P. | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 50000000 | 36
|  |  | Estudiar propuestas, diseños y presupuestos para la reposición del tramo identificado |  |  | Diciembre |  |  | 102
Mantenimiento manual y mecánico y rehabilitación de la vía secundaria en la jurisdicción del municipio del circuito vial occidente cercano área metropolitana | 16 Km | Km de vía rehabilitados | Priorización de los Puntos a intervenir | Registro Fotográfico del Antes y Después Proceso Contractual Informes | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 30000000
|  |  | Excavación y nivelación de la subrasante |  |  |  | APORTES | 30000000
Retiro de pavimento articulado (adoquín)
Compactación de Material
Mantenimiento de la red terciaria del municipio | 29Km | Total km de vía con mantenimiento | Retiro de derrumbes menores | Fotos del Antes y después de la intervención Proceso Contractual Informe | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 10000000
Perfilado del camino
|  |  | Reposición de afirmado |  |  |  | APORTES | 110000000
Reconformación de la plataforma existente
Pavimentar las vías de la zona urbana y de los centros poblados del municipio | 1 Km | Kilómetros Pavimentados | Priorización y planeación de la obra | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación | Diciembre | TRANSFERENCIAS | 10000000
Elaboración de presupuesto
|  |  | Proceso Contractual |  |  |  | APORTES | 35000000
Ejecución, Seguimiento y evaluación
Realizar el mejoramiento a los edificios públicos de propiedad del Municipio. | 1 | Edificios públicos mejorados | Elaboración de presupuesto | Presupuesto Proceso Contractual Registro Fotográfico Informe | Secretaria de Planeación |  | RECURSOS PROPIOS | 5000000
|  |  | Proceso Contractual para el mejoramiento y adecuación de las oficinas del Palacio Municipal |  |  |  | TRANSFERENCIAS | 25000000
Ejecución, Seguimiento y Evaluación

## Hoja4
36
125 | 100 | 66
102 | 81.6 | 102
plan de desarrollo
25 | 100
16 | 64