## PLAN DE ACCION 2013
MUNICIPIO DE PITALITO
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALITO S.A.
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2013
PLAN DE DESARROLLO: |  | TODOS EN ACCION
EJE ESTRATEGICO: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SECTOR: MOVILIDAD
PROGRAMA: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SECTOR | PROGRAMA | METAS |  | SUBPROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR |  |  | ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES A 30 DE MARZO 2013 | ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES A 30 DE JUNIO 2013 | ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES A 30 DE SEPTIEMBRE 2013 | ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE 2013 | INDICADORES | FECHA TERMINACION ACTIVIDAD | RECURSOS (millones de pesos)
|  | RESULTADO | PRODUCTO |  |  | NOMBRE | VALOR 31 DIC. 2012 | VALOR 31 DIC. 2013 | [6 empty] | MONTO | RUBRO PRESUP. | FUENTE
MOVILIDAD | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y SEGURIDAD | Modernización de los servicios, en beneficio de usuarios del transporte y visitantes. | Construcción Domos entrada | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | Construcción Domos entrada | No. de obras ejecutadas | 0 | 1 |  |  |  |  | No. de obras ejecutadas Vs obras programadas | 2013-12-31 | 50 |  | R. Propios
|  |  | Terminación de columnas en ladrillo a la vista del Edificio. |  | Acondicionamiento y terminación de la infraestructura | No. de obras ejecutadas | 0 | 1 |  |  | Columnas en ladrillo a la vista terminadas |  | No. de obras ejecutadas Vs obras programadas | 2013-12-31 | 10 |  | R. Propios
|  |  | Pavimentación en concreto rigído de 1.077 M2 en la plataforma operacional |  | Pavimentación de la plataforma operacional. | No. de M2 pavimentados | 0 | 850 |  |  | 850 M2 de pavimento en concreto rigido terminado |  | No. de M2 pavimentados Vs M2 programados | 2013-12-31 | 117 |  | R. Propios
|  |  | Ampliación cobertura sistema de seguridad con 25 cámaras mas |  | Ampliación cobertura sistema de seguridad con 15 cámaras mas |  | 32 | 47 | Ampliación cobertura sistema de seguridad con 15 cámaras mas |  |  |  |  | 2013-12-31 | 50
|  |  | Pintura de techo y cerchas |  | Ejecución de proyecto para la pintura de techo y cerchas | No. de controles contruidos | 0 | 1 |  | Techo y cerchas de todo el edificio completamente pintados |  |  | No. de ML pintados Vs ML programados | 2013-12-31 | 80 |  | R. Propios y Crédito
| GESTION ADMINISTRATIVA | Fortalecer las competencias del talento humano para un servicio de calidad. Manteniendo relaciones mutuas con transportistas, viajeros y visitantes. Con la implementación de sistemas idóneos de información y de calidad para mejorar el desempeño. | Implementación y certificación ISO 9001:2008 | GESTION ADMINISTRATIVA | Implementación y certificación ISO 9001:2008 | SGC implementado | 0 | 1 | SGC implementado |  |  |  | No. procesos certificados Vs capacitaciones programadas | 2013-12-31 | 20
|  |  | Programa de capacitación |  | Programa para el desarrollo de competencias del personal a través de la capacitación. | No. De capacitaciones realizadas | 0 | 1 | Capacitación a funcionarios de la entidad |  | Capacitación a funcionarios de la entidad |  | No. De capacitaciones realizadas Vs capacitaciones programadas | 2013-12-31 | 6 |  | R. Propios
| MANEJO OPERATIVO Y LOGISTICO | Encarar como equipo el componente institucional operativo y logístico en busca de lograr los objetivos establecidos en materia de despachos, venta de tasas de uso y pasajeros movilizados ofreciendo a estos y a los transportadores la mejor atención de manera permanente y continúa. | Venta de 270.000 tasas de uso | MANEJO OPERATIVO Y LOGISTICO | Incrementar en 3% la venta de tasa de uso | No. de tasas de uso vendidas | 263000 | 270000 | Extremar los controles en los puestos de salida del terminal y puntos perifericos de la ciudad | Establecer mediante estadisticas el numero de conduces vendidos para minimizar la evación de compra de tasa de uso | Extremar los controles en los puestos de salida del terminal y puntos perifericos de la ciudad | Establecer mediante estadisticas el numero de conduces vendidos para minimizar la evación de compra de tasa de uso | No. de tasas uso vendidas vs tasas de uso programadas | 2013-12-31 | 1910 |  | R. Propios
|  |  | Software de ingreso y salida de vehículos |  | Implementación de estrategias de control para lograr un máximo de venta de tasa de uso. | No. de software instalados | 0 | 1 |  | Adquisición software ingreso y salida de vehículos |  |  | No. de software instalados vs software programados | 2013-12-31 | 6 |  | R. Propios
|  |  | Operativos Terminal y Policía de Carreteras |  | Trabajar articuladamente con la Policía de Carreteras para realizar operativos. | No. de operativos realizados | 0 | 12 | En alianza con la Policía de Carreteras ejecuar controles aleatorios requiriendo el conduce y la prueba alcoholimetria | En alianza con la Policía de Carreteras ejecuar controles aleatorios requiriendo el conduce y la prueba alcoholimetria | En alianza con la Policía de Carreteras ejecuar controles aleatorios requiriendo el conduce y la prueba alcoholimetria | En alianza con la Policía de Carreteras ejecuar controles aleatorios requiriendo el conduce y la prueba alcoholimetria | No. de operativos realizados Vs operativos programados | 2013-12-31 | 0 |  | R. Propios
|  |  | Estadísticas de temporada, Semana Santa, San Pedro, Ferias, fin y comienzo de año |  | Toma de información en los puestos de entrada, salida, norte y sur como ejes principales de la movilización. | No. de estadisticas realizadas | 0 | 4 | Establecer mediante estadisticas el numero de conduces vendidos para minimizar la evación de compra de tasa de uso | Establecer mediante estadisticas el numero de conduces vendidos para minimizar la evación de compra de tasa de uso | Establecer mediante estadisticas el numero de conduces vendidos para minimizar la evación de compra de tasa de uso | Establecer mediante estadisticas el numero de conduces vendidos para minimizar la evación de compra de tasa de uso | No. de estadisticas realizadas Vs estadísticas programadas | 2013-12-31 | 0 |  | R. Propios
|  |  | Puesto de mando unificado en temporadas de Semana Santa, San Pedro, fin y comienzo de año |  | Establecer el puesto de mando unificado para las temporadas. | No. de puestos de mando unificados establecidos | 0 | 4 | Establecer el puesto de mando unificado en temporada comienzo de año | Establecer el puesto de mando unificado en temporada de Semana Santa | Establecer el puesto de mando unificado en temporada de San Pedro | Establecer el puesto de mando unificado en temporada de ferias. | No. de puestos de mando unificados establecidos Vs puestos programados | 2013-12-31 | 0 |  | R. Propios
| FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN | Aumento del conocimiento público de la institución. Una imagen más apropiada. Al estar en un mundo en que la comunicación es vital para el desarrollo empresarial, es necesario informar y dar a conocer todas las acciones y gestiones que lleva adelante la empresa a través de los diversos medios que nos permitan llegar a la comunidad. | Programa de apropiación corporativa y mejora de comunicación interpersonal entre los funcionarios. | FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN | Programa de apropiación corporativa y mejora de comunicación interpersonal entre los funcionarios. | No. de reuniones de personal realizadas | 0 | 12 | Realizar reunión con el personal para mejorar la comunicación y apropiación corporativa | Realizar reunión con el personal para mejorar la comunicación y apropiación corporativa | Realizar reunión con el personal para mejorar la comunicación y apropiación corporativa | Realizar reunión con el personal para mejorar la comunicación y apropiación corporativa | No. de reuniones de personal realizadas Vs reuniones programadas | 2013-12-31 | 0 |  | R. Propios
|  |  | Publicidad en los diferentes medios de comunicación |  | Programa de concientización a la ciudadanía y usuarios de la importancia de uso adecuado de la Terminal. | No. de contratos ejecutados | 9 | 9 | A través de losmedios de comunicación, resaltar la importancia del uso adecuado del Terminal de Transporte | A través de losmedios de comunicación, resaltar la importancia del uso adecuado del Terminal de Transporte | A través de losmedios de comunicación, resaltar la importancia del uso adecuado del Terminal de Transporte | A través de losmedios de comunicación, resaltar la importancia del uso adecuado del Terminal de Transporte | No. de contratos ejecutados Vs contratos programados | 2013-12-31 | 19 |  | R. Propios