## Plan de Acción PDM 2014
ALCALDÍA SANTA CRUZ DE LORICA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARÍA DE HACIENDA
ELABORADO POR:
APROBADO POR: |  |  | EDWIN JATTIN
COMPONENTE | PROGRAMA | META DE RESULTADO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO | PROYECTO | OBJETIVO | META VIGENCIA | ACTIVIDADES | PROGRAMACION | [11 empty] | COSTO INVERSION (Miles) | RESPONSABLE
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Titulación de baldios | Sensibilizar al 80% de los productores, para que participen en convocatorias para acceso de tierras y jornadas de legalización de tierras | Legalización y gestión de tierras | Legalizar el 30 % de los predios rurales en el municipio | Legalización y gestión de tierras en el Municipio Santa Cruz de Lorica | Implementar las acciones administrativas y jurídicas para formalizar la tenencia de la tierra en el Municipio | 25% | 1) Diagnóstico | [12 empty] | 14600 | Edwin Jattin
2) Elaboración e implementación del proyecto
3) Sensibilización a los productores del municipio
Participación ciudadana | Fortalecimiento de la Participación ciudadana | Incremento del 100% de las actividades comunales en la zona urbana y 80% de la zona rural | Apoyo institucional | Implementar la estrategia de presupuestos participativos con comunidades y sectores sociales | Presupuesto participativo | Involucrar a la comunidad en la elaboración del presupuesto municipal | 100% | 1) Divulgación del proyecto | [12 empty] | 3 | Edwin Jattin. Secretario de Hacienda
2) Convocatoria
3) Mesas de trabajo
Desarrollo organizacional | Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales | Incrementar en un 100% los recaudos fiscales del municipio | Mayores tributos | Actualización del estatuto tributario y fortalecer los mecanismos de recaudo | Fortalecimiento de los mecanismos de recaudo | Incrementar los recaudos | 25% | 1) Elaboración de instrumentos | [12 empty] | 15
2) Sensibilización
3) Cobro
[5 empty] | Desempeño integral | Mejorar el desempeño integral del municipio | 300 | 1) Diagnóstico institucional
2) Plande Mejoramiento
3) Seguimiento y evaluación
[5 empty] | Desempeño fiscal | Mejorar el desempeño fiscal del municipio | 145 | 1) Diagnóstico institucional
2) Plan de Mejoramiento
3) Seguimiento y evaluación
| Fortalecimiento de la calidad y eficiencia administrativa | El 100% de los procesos administrativos del municipio actualizados y dotados | Modernización logística municipal | Dotar de equipos y herramientas modernas a las oficinas del municipio que permita ponerse a tono con el modelo administrativo de gestión pública del sistema de calidad | Inversión en equipos de oficina | Modernizar la logísitca municipal para fortalecer la cailidad y eficiencia administrativa | 100% | 1) Diagnóstico
2) Estudio de conveniencia
3) Solicutd de inversión
|  |  |  | Implementación de un programa leasing para modernizar el 100% del parque automotor del municipio | Inversión en equipos de transporte | Modernizar la logísitca municipal | 100% | 1) Diagnóstico
2) Requerir estudio a Administrativa
3) Verificar presupuesto
|  |  | Modernización estructura organizacional | Fortalecer los procesos y procedimientos de la oficina | Capacitación | Actualizar a funcionarios del Área Financiera | 1 | 1) Diagnóstico
2) Requerimiento a Administartiva
3) Orgaizar eventos