## S. Gobierno
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS
VIGENCIA 2021-1
MUNICIPIO DE AMALFI. Administración Municipal "La Gran Alianza por Amalfi"
LÍNEA ESTR. |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO | PROYECTOS |  | CÓDIGO DEL BPIM | LOCALIZ. PROGR. | Indicador de Producto | TIPO DE META | LÍNEA BASE | META PRODUCTO 2020 - 2023 | META PRODUCTO 2020 | META PRODUCTO 2021 | META PRODUCTO 2022 | META PRODUCTO 2023 | PRODUCTO ALCANZADO | [6 empty] | ACTIVIDADES | CANT. PROG. DE LA ACTIVIDAD |  | Costo Total Actividad (*) | Recursos Func.2021 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN EN MILES DE PESOS | [18 empty] | RESPONSABLE ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS) | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)
[19 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACUM. | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
No. | Nom. |  | No. | Nom. | Nom. |  | No. | Nom. |  | ÁREA MUNICIPAL | [16 empty] | Und | Cant. |  |  | Cofinanciación Departamento 2021 | Cofinanciación Nación 2021 | Crédito 2021 | Otros 2021 | Fondo Local de Seguridad 2021 | Transferencias Ley 99 - 2021 | Recursos Propios 2021 | SGP Alimentación Escolar 2021 | SGP APSB 2021 | SGP Cultura 2021 | SGP Deporte 2021 | SGP Educación 2021 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2021 | SGP Libre Inversión 2021 | SGP Municipios Río Magdalena 2021 | SGP Salud 2021 | Fondo Local de Salud 2021 | Regalías 2021 | Total 2021 (miles) |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[24 empty] | VIG | CUAT. |  |  | Cantidad
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 | ALIANZA POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA | MINERÍA ECOLÓGICA Y FORMALIZACIÓN | PROGRAMA 1 | MINERÍA BIEN HECHA |  | Mejorar las prácticas mineras, logrando que las actividades mineras se mantengan en el municipio, pero bien hecha | 1 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urbana y Rural | Caracterización por registro biométrico a mineros de subsistencia | Incremento | 0 | 40% | 0 | 12% | 26% | 40% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | No se dio cumplimiento a la meta programada | GL | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urbana y Rural | Caracterización realizada de buenas prácticas mineras | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Realizamos encuestas con el fin de lograr la identificación de la población y su tipo de prácticas minera que ejecutan. | UND | 1 | 938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938000 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 120 | [12 empty] | X | bar: A to J
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Rural | Capacitaciones y asesorías en contenidos ambientales, sociales, normativos dirigidos a mineros de subsistencia | Incremento | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 4 | 100% | 40% | Realizamos 1 capacitaciones y 2 aseorias a los mineros de subsistencia inscritos en el municipio sobre contenidos ambientales y sociales. | GL | 3 | 1328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328000 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 150 | bar: F to M; S
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urabana | Transformadores capacitados en su formación tradicional | Mantenimiento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |  |  | 10 | 100% | 100% | Desarrollamos, capacitamos y potenciamos este sector por medio del proyecto Joyeros de Antioquia. Estamos acompañados de Corpojoyas y la Gobernación de Antioquia, con el propósito de desarrollar y posicionar a la cadena productiva del sector minero a través del proyecto Joyeros de Antioquia. Potenciamos las capacidades de nuestros mineros y transformadores a travéz de la socialización de la convocatoria mujer minera propuesta por la gobernación de Antioquia con el fin de exaltar a la mujer minera y transformadoras de minerales del Departamento de Antioquia “Liderando una Tradición” reconocer el liderazgo y contribución al desarrollo sostenible del sector minero y artesanal. Para la convocatoria se realizó la inscripción de siete (4) mujeres en visita realizada a la vereda Naranjal; de estas siete (4), dos (2) fueron premiadas con el primer puesto en diferentes categorias para las cuales se postularon. Se busca resaltar la labor de nuestra. | GL | 10 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 50 | bar: F to J
[7 empty] | 5 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urbana y Rural | Personas capacitadas para la aplicación de tecnologías limpias en la producción minera | Incremento | 23 | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |  |  | 15 | 100% | 42.86% | Brindamos fortalecimiento organizacional a Asocomunal y a las Juntas de Acción Comunal a tráves de las siguientes acciones: * Formulación de proyectos "Estímulos Unidos Por la Participación con la Gobernación de Antioquia en donde resultaron ganadoras 3 d | GL | 10 | 962307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962307 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 30 | bar: F
[7 empty] | 6 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urbana y Rural | Capacitaciones encaminadas al cuidadao de la salud de los mineros de subsistencia | Incremento | 12 | 20 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 |  |  | 6 | 100% | 30% | Realizamos 2 capacitación y 2 asesorias sobre el cuidado de la salud a los mineros de subsistencia | GL | 4 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 120 | bar: F; A; J; O
[7 empty] | 7 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urbana y Rural | Mineros de subsistencia reconocidos y registrados | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% |  |  | 2 | 100% | 50% | Realizamos las renovaciones e inscripciones de los nuevos certificados mineros en la Plataforma de ANM, Genesis. | GL | 100% | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 8 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urbana y Rural | Unidades productivas mineras que adopten prácticas de cero mercurio | Incremento | 0 | 40% | 0% | 12% | 14% | 14% | 0 | 12% |  |  | 0.12 | 100% | 30% | Realizamos 27 visitas a unidades productivas en donde se brinda acompañamiento y seguimiento a los procesos implementados en estas en aras de adoptar prácticas que contribuyan con la disminución del uso del mercurio en sus actividades. | GL | 12% | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 30 | bar: F to J
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 87.5% | 49.11% |  |  |  | 27428307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27428307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27428307
LÍNEA ESTRATÉGICA 2 | ALIANZA POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA | MINERÍA ECOLÓGICA Y FORMALIZACIÓN | PROGRAMA 2 | FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN MINERA |  | Promover la formalización y la regulación en las prácticas mineras que se implementen en el municipio de Amalfi. | 1 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urbana y Rural | Mineros que participan en procesos de formalización | Incremento | 0 | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 |  |  | 20 | 100% | 40% | Asesoramos 4 personas de la población de pequeños mineros del municipio en los trámites y procesos de formalización de sus unidades mineras de la vereda Pinto Limón, mina la Gabriela; además acompañamos 1 persona en el proceso de formalización de la mina la Susana ubicada en la vereda Romazón. | GL | 15 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 90 | bar: F; A; J
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urbana y Rural | Foros y Eventos Académicos | Incremento | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 25% | Realizamos foro Minero-Ambiental en el mes de julio con el fin de concientizar a las personas de que si se puede realizar minería pero de una manera responsable con el medio ambiente (eco minería) esto en el marco de la semana ambiental que se realiza en el municipio. | GL | 1 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400000 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 30 | bar: J
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de la Formalización y Fomento de la Pequeña Minería y la Minería de Subsistencia en el Municipio de Amalfi | 2020050310031 | Urbana y Rural | Asociaciones de Mineros y barequeros artesanales capacitados | Incremento | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 3 | 100% | 50% | Realizamos encuentro con representantes de las asociaciones de barequeros y mineros artesanales del municipio, para iniciar diagnóstico de necesidades y buscar la reactivación de las mismas en aras de garantizar su funcionalidad; en el mismo espacio socializamos las afectaciones que genera la actividad minera en el medio ambiente y como se pueden minimizar sus impactos al implementar buenas prácticas. Se capacita también a los miembros de la asociación AMAPPA y miembros de 4 asociaciones de barequeros de la vereda la Manguita y veredas cercanas. | GL | 1 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | Secretaría de Gobierno - Dirección Operativa Minera | 90 | bar: M; A; O
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 38.33% |  |  |  | 8800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800000
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | ORDEN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | PROGRAMA 1: | UN LUGAR SEGURO PARA VIVIR |  | Fortalecer la seguridad municipal por medio de estrategias que generen entornos de seguridad y tranquilidad para los amalfitanos y visitantes | 1 | Implementación de planes y programas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310052 | Urbana y Rural | Elaboración del Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% | Se tenia programada para la vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno
[7 empty] | 2 | Implementación de planes y programas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310052 | Urbana y Rural | Porcentaje de cumplimiento del PISCC | Mantenimiento | 95% | 95% | 20% | 25% | 25% | 25% | 20% | 25% |  |  | 0.45 | 100% | 47.37% | Implementamos el PISCC en un 25% a través de las siguientes acciones: * Servicio de hospedaje y alimentación a personal de apoyo de la fuerza pública. * Pago de recompensa. * Reparación de automotores adscritos a la fuerza pública. * Suministro combustible a la fuerza pública * Pago de servicios públicos | GL | 25% | 42633333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42633333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42633333 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 3 | Implementación de planes y programas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310052 | Urbana y Rural | Planes de policía implementados | Mantenimiento | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 100% | 50% | Implementamos 10 planes con la Policía Nacional: * Plan Bancario. (se realizó en los dos semestres 2021) * Plan Comercio Seguro. (se realizó en los dos semestres 2021) * Plan de fortalecimiento a frentes de seguridad. * Plan Hoteles. (se realizó en los dos semestres 2021) * Plan de apoyo a campañas de prevención y educación ciudadana . * Campañas de Prevención y Educación Ciudadana. * Plan Baliza. * Planes de Prevención y acercamiento a la comunidad. | GL | 10 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 4 | Implementación de planes y programas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310052 | Urbana | Instalación y mantenimiento de circuitos cerrados de televisión C.C.T.V. | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 50% | 50% | Se realiza mantenimiento del circuito cerrado de televisión C.C.T.V. existente en el municipio que queda en operación, pero no al 100% de su capacidad pues aun requiere de algunas reparaciones. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno | 90 | bar: A to J
[7 empty] | 5 | Implementación de planes y programas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310052 | Urbana y Rural | Campañas de prevención del delito | Incremento | 25 | 28 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |  |  | 12 | 100% | 42.86% | Realizamos 8 campañas relacionadas con la prevención del delito. | GL | 8 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Secretaría de Gobierno | 120 | bar: F to J
[7 empty] | 6 | Implementación de planes y programas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310052 | Urbana y Rural | Campañas para recobrar confianza con las autoridades legales. | Incremento | 0 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |  |  | 7 | 100% | 43.75% | Realizamos 5 campañas para recobrar la confianza en las autoridades. | GL | 5 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Secretaría de Gobierno | 120 | bar: F to J
[7 empty] | 7 | Implementación de planes y programas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310052 | Urbana y Rural | Fortalecimiento de la fuerza pública | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Fortalecemos la fuerza pública a través de las siguientes acciones: * Servicio de hospedaje y aliementación a personal de apoyo de la fuerza pública. * Pago de recompensa * Convenio de Policías Bachilleres. * Suministro combustible a la fuerza pública. * Pago de servicios públicos | GL | 100% | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | Secretaría de Gobierno | 180 | bar: E to J
[7 empty] | 8 | Implementación de planes y programas de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310052 | Urbana | Parque automotor de la Policía Nacional disponible | Incremento | 13 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Se tiene proyectada entrega | UND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 78.57% | 48% |  |  |  | 78633333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78633333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78633333
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | ORDEN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | PROGRAMA 2: | VIVE EN CONVIVENCIA |  | Crear acciones, estrategias y espacios familiares, comunitarios y sociales que promuevan una buena convivencia en el territorio amalfitano. | 1 | Mejoramiento de la convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310058 | Urbana y Rural | Controles de comportamientos contrarios a la convivencia. | Incremento | 0 | 48 | 9 | 14 | 13 | 12 | 9 | 14 |  |  | 23 | 100% | 47.92% | Efectuamos 14 jornadas de control y capacitación para detectar personas que realizan comportamientos contrarios a la convivencia y promover el orden y la tranquilidad en todo el territorio. | GL | 14 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | Mejoramiento de la convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310058 | Urbana y Rural | Formación en métodos de autocomposición de conflictos. | Incremento | 0 | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 18 |  |  | 28 | 60% | 28% | Realizamos 18 jornadas de formación sobre métodos de autocomposición de conflictos; promoción de MASC a los diferentes grupos existentes en el municipio tanto del área urbana como rural | GL | 30 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 3 | Mejoramiento de la convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310058 | Urbana y Rural | Promoción de comportamientos y normas de convivencia. | Incremento | 0 | 48 | 8 | 14 | 14 | 12 | 9 | 14 |  |  | 23 | 100% | 47.92% | Ejecutamos 14 acciones de promoción de comportamientos y normas de convivencia a los diferentes grupos y entidades del municipio de Amalfi, tanto del área urbana como rural dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal fin | GL | 14 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 4 | Mejoramiento de la convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310058 | Urbano | Instancias de participación para decisiones sobre espacio público. | Incremento | 0 | 42 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 |  |  | 16 | 83.33% | 38.1% | Realizamos 10 reuniones del Comité de Espacio Público, para la toma de decisiones en lo concerniente a la regulación del uso y control del espacio público del municipio. | GL | 12 | 5375000 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5375000 | Secretaría de Gobierno | 12 | bar: F to D
[7 empty] | 5 | Mejoramiento de la convivencia ciudadana en el municipio de Amalfi | 2021050310058 | Urbano y Rural | Control del espacio público. | Incremento | 0 | 48 | 8 | 14 | 14 | 12 | 7 | 7 |  |  | 14 | 50% | 29.17% | Realizamos 6 visitas de acompañamiento en donde se efectua intervención por uso indebido de espacio público en el municipio, también se capacita sobre la separación del material de reciclaje, cuidado del medio ambiente y recuperación de los espacios que estan siendo utilizados como depositos de residuos en vía pública. | GL | 14 | 5631964 | 1251547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5631964 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: F to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 78.67% | 38.22% |  |  |  | 25006964 | 2326547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22680417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25006964
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | ORDEN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | PROGRAMA 3: | VIDA EN RECLUSIÓN |  | Mantener condiciones de seguridad y dignidad a los privados de la libertad, propendiendo por la garantía de sus derechos, mientras se agota el proceso judicial y decide la responsabilidad | 1 | Fortalecimiento al centro carcelario municipal de Amalfi | 2020050310045 | Urbana | Mantenimiento y mejoramiento del C.C.T.V. | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | Se realiza mantenimiento y reparación del C.C.T.V de la Cárcel en el mes de Diciembre de 2021. | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno | 30 | bar: D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento al centro carcelario municipal de Amalfi | 2020050310045 | Urbana | Adquisición de elementos de seguridad y custodia. | Incremento | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Actividad pendiente de realizar. | GL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento al centro carcelario municipal de Amalfi | 2020050310045 | Urbana | Alimentación de personas detenidas. | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | 50% | Garantizamos el servicio de alimentación a los privados de la libertad internos en la cácel municipal de Amalfi. | UND | 100% | 202271632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202271632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202271632 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento al centro carcelario municipal de Amalfi | 2020050310045 | Urbana | Traslados de personas procesadas | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | 50% | Realizamos 100% de los traslados de los privados de la libertad con destino a citas médicas y a otras penitenciarias. | GL | 100% | 8370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370000 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 210641632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210641632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210641632
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | PAZ Y RECONCILIACIÓN | PROGRAMA 1: | RECONCILIACIÓN PARA LA PAZ |  | Generar espacios de paz es tan fundamental como promover la reconciliación entre los diferentes actores. Este programa tiene como objetivo crear espacios que nos permitan integrar los actores que han vivido y padecido la violencia a un municipio que los reconoce como importantes en la construcción del tejido social | 1 | Fortalecimiento de los derechos humanos, paz y reconciliación en el municipio de Amalfi | 2021050310063 | Urbana | Cátedras de la paz y reconciliación | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Realizamos Diplomado PAZo a PAZo, donde se capacitamos a 15 Consejeros de Paz en diferenes temas. | GL | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Gobierno | 300 | bar: F to N
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de los derechos humanos, paz y reconciliación en el municipio de Amalfi | 2021050310063 | Urbana y Rural | Espacios o eventos de memoria y verdad | Incremento | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Propiciamos eventos de memoria y verdad en el municipio de Amalfi, con la conmemoración del día internacional contra el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armadas; ademaás conmemoramos el día nacional por la dignidad de las víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Además se realizo la apertura de la Casa Amalfitana de la memoria. | UND | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Gobierno | 300 | bar: F to N
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de los derechos humanos, paz y reconciliación en el municipio de Amalfi | 2021050310063 | Urbana y Rural | Cátedras sobre la cultura de D.D.H.H. | Incremento | 0 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |  |  | 7 | 100% | 14.58% | Realizamos 5 capacitaciones en D.D.H.H. Del trabajo, diálogo social y trabajo decente y además efectuamos formación sobre actualización en legislación de v´citimas y mecanismos para la exibilidad de los derechos. Las capacitaciones fueron dadas a diferentes grupos poblacionales a través de diferentes medios. | GL | 5 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Gobierno | 300 | bar: F to N
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento de los derechos humanos, paz y reconciliación en el municipio de Amalfi | 2021050310063 | Urbana y Rural | Acompañamiento a la Mesa de D.D.H.H. | Incremento | 0 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  | 6 | 100% | 50% | Realizamos acompañamiento a la mesa de DDHH con diferentes acciones que contribuyen con el mejoramiento del proceso de crear espacios de momoria y verdad. | GL | 4 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Gobierno | 300 | bar: F to N
[7 empty] | 5 | Fortalecimiento de los derechos humanos, paz y reconciliación en el municipio de Amalfi | 2021050310063 | Urbana y Rural | Conformación y puesta en marcha del Consejo de Paz | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Acompañamos el funcionamiento del consejo territorial de paz, reconciliación, convivencia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en sesión extraordinaria del Consejo el pasado 28 de abril y sesión del 28 de mayo de 2021. | GL | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Gobierno | 300 | bar: F to N
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 42.92% |  |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | PAZ Y RECONCILIACIÓN | PROGRAMA 2: | ACOGIENDO LAS VÍCTIMAS |  | Atender de manera integral a las víctimas del conflicto propiciando que ellas puedan integrarse fácilmente a la sociedad amalfitana | 1 | Asistencia integral a la población víctimas del conflicto armado e implementación de un laboratorio de paz en el municipio de Amalfi | 2021050310061 | Urbana y Rural | Actualización y ajuste del PAT | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% | Se tenia programada para la vigencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno
[7 empty] | 2 | Asistencia integral a la población víctimas del conflicto armado e implementación de un laboratorio de paz en el municipio de Amalfi | 2021050310061 | Urbana y Rural | Actualización y ajuste del plan de contingencia | Mantenimiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Se actualiza y aprueba el Plan de Contingencia en la sesión del Consejo Territorial de Justicia Transicional (CTJT) en el mes de agosto de 2021. | UND | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Secretaría de Gobierno | 30 | bar: A
[7 empty] | 3 | Asistencia integral a la población víctimas del conflicto armado e implementación de un laboratorio de paz en el municipio de Amalfi | 2021050310061 | Urbana y Rural | Implementación del PAT | Incremento | 0 | 100% | 15% | 29% | 28% | 28% | 15% | 29% |  |  | 0.44 | 100% | 44% | Implementamos en un 29% el Plan de Acción Territorial. | UND | 29% | 1651975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651975 | Secretaría de Gobierno | 330 | bar: F to D
[7 empty] | 4 | Asistencia integral a la población víctimas del conflicto armado e implementación de un laboratorio de paz en el municipio de Amalfi | 2021050310061 | Urbana y Rural | Ajuste y actualización de la caracterización de las víctimas | Mantenimiento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | No se dio cumplimiento a la meta programada | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno
[7 empty] | 5 | Asistencia integral a la población víctimas del conflicto armado e implementación de un laboratorio de paz en el municipio de Amalfi | 2021050310061 | Urbana y Rural | Priorización de personas víctimas en programas transversales. | Incremento | 0 | 30 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 |  |  | 8 | 44.44% | 26.67% | Realizamos 4 jornadas en donde se priorizarán personas víctimas del conflicto en el municipio de Amalfi en los diferentes proyectos que realiza la administración municipal y en coordinación con entidades gubernamentales. Entrega de semillas y hortalizas a través de la secretaria de Desarrollo, priorización de 56 familias para mejoramientos de vivienda a través de la secretaria de Infraestructura y la legalización de predios a cuatro (4) víctimas del conflicto armado con la secretaria de Planeación. Además, se brinda acompañamiento para trámite de libreta militar: en lo corrido de este año, cinco (5) jóvenes víctimas del conflicto armado, han tramitado de manera gratuita su libreta militar, con apoyo de Javier Aguilar, funcionario de la UARIV, y del Enlace de Víctimas Municipal. Permanentemente se comparten convocatorias ofertadas por el SENA a personas víctimas del conflicto armado. A junio se habían capacitado 221 víctimas amalfitanas y realización de jornadas entrega carta cheque a 43 adultos mayores. La UARIV hace entrega de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado del municipio de Amalfi, por un valor de $ 243.000.000 | GL | 9 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | Secretaría de Gobierno | 330 | bar: F to D
[7 empty] | 6 | Asistencia integral a la población víctimas del conflicto armado e implementación de un laboratorio de paz en el municipio de Amalfi | 2021050310061 | Urbana y Rural | Instancias de participación de las víctimas activas | Incremento | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 100% | 50% | Realizamos convocatorias permanentes de ofertas educativas por parte del SENA para personas víctimas del Conflicto, asesoramos a jóvenes víctimas del conflicto armado en el trámite de su libreta militar y jornada entrega carta cheque a 43 adultos mayores. La UARIV hace entrega de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado del municipio de Amalfi, por un valor de $ 243.000.000 | GL | 2 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | Secretaría de Gobierno | 12 | bar: F; A; J; A; O; D
[7 empty] | 7 | Asistencia integral a la población víctimas del conflicto armado e implementación de un laboratorio de paz en el municipio de Amalfi | 2021050310061 | Urbana y Rural | Entrega de ayudas humanitarias inmediatas a víctimas que han declarado. | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | 50% | Realizamos la entrega de 33 ayudas humanitarias inmediatas a víctimas que se acercan a declarar desplazamiento masivo. | GL | 100% | 5652285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652285 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 8 | Asistencia integral a la población víctimas del conflicto armado e implementación de un laboratorio de paz en el municipio de Amalfi | 2021050310061 | Urbana y Rural | Asistencia y asesoría a víctimas. | Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | 100% | 50% | Prestamos asistencia y asesoría constante a las víctimas y generamos espacios para su atención intregral y solicitudes en los procesos de indemnización de la población de adultos mayores que pertenecen a esta población. Durante la vigencia 2021 se asesoraron 622 personas. | UND | 100% | 16519760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16519760 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 9 | Asistencia integral a la población víctimas del conflicto armado e implementación de un laboratorio de paz en el municipio de Amalfi | 2021050310061 | Urbana y Rural | Apoyo a la mesa de participación de víctimas. | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Apoyamos la mesa de víctimas atendiendo todos los requerimientos de ley como son: alimentación, transporte y hospedaje para que ejecuten sus sesiones en el área urbana del municipio de Amalfi. | GL | 1 | 16434034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16434034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16434034 | Secretaría de Gobierno | 180 | bar: F; M; J; S to N
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 80.56% | 46.74% |  |  |  | 47758054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47758054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47758054
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | PAZ Y RECONCILIACIÓN | PROGRAMA 3: | AMALFI, UN LABORATORIO PARA LA PAZ |  | Este programa tiene como objetivo, crear espacios de paz y reconciliación en el municipio de Amalfi materializados en un “laboratorio social | 1 | Fortalecimiento de los derechos humanos, paz y reconciliación en el municipio de Amalfi | 2021050310063 | Urbana y Rural | Inventario de buenas prácticas de reconciliación y paz realizado | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | 25% |  | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de los derechos humanos, paz y reconciliación en el municipio de Amalfi | 2021050310063 | Urbana y Rural | Laboratorio de paz en funcionamiento | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 14.58% | Mantenemos en funcionamiento el laboratorio de Paz en el municipio de Amalfi, articulando actividades de reconciliación y convivencia en compañía de diferentes instituciones como: HALO TRUST, | UND | 1 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | Secretaría de Gobierno | 165 | bar: F to J
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de los derechos humanos, paz y reconciliación en el municipio de Amalfi | 2021050310063 | Urbana y Rural | Foros y ponencias realizadas sobre laboratorio de paz | Incremento | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Conversatorio “Tejiendo Memoria” socialización a través conversatorios, de un panorama frente al cual, el municipio de Amalfi podrá continuar emprendiendo acciones para la consolidación de la “Casa Amalfitana de la Memoria” | UND | 1 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | Secretaría de Gobierno | 1 | bar: M
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 66.67% | 29.86% |  |  |  | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | JUSTICIA PARA TODOS | PROGRAMA 1: | UN MUNICIPIO JUSTO |  | Garantizar derechos a la familias, niños, niñas y adolescentes, a través del efectivo servicio que ofrece la comisaría de familia con el equipo interdisciplinario de profesionales, función que se fortalece con los convenios que se suscriben con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F., además, de contar con espacios adecuados para disponer niños y niñas con vulneración de derechos y adolescentes con responsabilidad penal | 1 | Fortalecimiento a los procesos que proporcionan desarrollo | 2020050310013 | Urbana y Rural | Apoyo a niños, niñas y adolescentes con vulneración de derechos. | Mantenimiento | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  | 76 | 100% | 50% | Ejecutamos en el 2021 el convenio No. 0764 de 2020. Convenio celebrado con el ICBF,para intervención de apoyo a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados o en amenaza, para beneficiar a 38 niños, niñas y adolescentes | UND | 38 | 156000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000000 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento a los procesos que proporcionan desarrollo | 2020050310013 | Urbana y Rural | Hogar amigo implementado para atención de niños y niñas con vulneración de derechos. | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Velamos por el restablecimiento de derechos apoyando con el pago del hogar amigo, para la atención de los niños y niñas con vulneración de derechos. | GL | 1 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360000 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento a los procesos que proporcionan desarrollo | 2020050310013 | Urbana y Rural | Suscripción de convenio para Centro Transitorio para menores infractores CETRA | Mantenimiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Suscribimos con los municipio de Yolombó, Amalfi, Anorí, Yalí y Vegachí, el convenio para el funcionamiento del Centro Transitorio para menores CETRA en el municipio de Yolombó. | UND | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: E to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 50% |  |  |  | 170360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000000 | 0 | 0 | 14360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170360000
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | JUSTICIA PARA TODOS | PROGRAMA 2: | LLEGA LA JUSTICIA |  | Fortalecer la casa de justicia, descentralizar los servicios de casa de justicia a centros zonales y barrios con la integración del equipo interdisciplinario de profesionales, además, ofrecer alternativas de solución de conflictos a través de conciliación en derecho y equidad, con lo anterior, se sustraen conflictos al sistema judicial optimizando el servicio de justicia a la ciudadanía | 1 | Fortalecimiento de los servicios de la casa de justicia del municipal de Amalfi | 2021050310060 | Urbana y Rural | Fortalecimiento a casa de justicia a través de dotaciones para el funcionamiento de sus programas. | Incremento | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 2 | 100% | 50% | Gestionamos 1 dotación de chalecos y gorras para los funcionarios de la Casa de justicia y equipo de computo e impresora que fueron instalados en la oficina de atención psicologica de la comisaria de familia. | GL | 2 | 4215709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215709 | Secretaría de Gobierno | 60 | bar: J; O
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de los servicios de la casa de justicia del municipal de Amalfi | 2021050310060 | Urabana y Rural | Jornadas de atención descentralizada de casa de justicia. | Mantenimiento | 16 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 6 | 100% | 37.5% | Realizamos 5 jornadas de atención descentralizada de la casa de Justicia en las veredas San Miguel y La Maria del municipio de Amalfi. | UND | 5 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | Secretaría de Gobierno | 360 | bar: M to A; O
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de los servicios de la casa de justicia del municipal de Amalfi | 2021050310060 | Urbana y Rural | Atención de conflictos en procura de su amigable composición. | Incremento | 135 | 1000 | 100 | 300 | 300 | 300 | 70 | 281 |  |  | 351 | 93.67% | 35.1% | Realizamos 107 audiciencias en el centro de conciliación, 48 conciliaciones en comisaria de familia y 141 audiencias de conciliación por inspección de policía. | UND | 300 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | Secretaría de Gobierno | 270 | bar: F to O
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 97.89% | 40.87% |  |  |  | 22215709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12215709 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22215709
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA 1: | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL |  | Fortalecer la participación de los diferentes actores comunitarios y sociales en el municipio de Amalfi, generando estrategias que permitan el desarrollo capacidades instaladas en cuanto a la organización administrativa | 1 | Fortalecimiento de la participación comunitaria y social en el municipio de Amalfi | 2021050310064 | Urbana y Rural | Fortalecimiento organizacional a ASOCOMUNAL y a las juntas de acción comunal. | Mantenimiento | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  | 132 | 100% | 50% | Brindamos fortalecimiento organizacional a Asocomunal y a las Juntas de Acción Comunal a tráves de las siguientes acciones: * Se mejoro la gestión documental de los organismos comunales, se avanzo en la modernización de los procesos administrativos de las Juntas de Acción Comunal y la Asocomunal Amalfi, se implementaron y apoyaron actividades y eventos para fortalecer los liderezgos y las orgnizaciones de primer y segundo nivel como Asambleas de Asocomunal, conemoración del día de la Acción Comunal, Salida pedagogica y de integración Comunal, primer encuentro de la vigencia 2021 de comunales del Nordeste, se crearon estrategias de reconocimiento y exaltación del liderazgos, se acompaño las organizaciones comunales en la formulación de proyectos para diferentes convocatorias, se fortalecieron los comités de salud de las Juntas de Acción Comunal, se continuo con el fortalecimiento del proyecto NET rural: Kioskos digitales rurales, se apoyo la gestión y la implementación del proyecto Mejorameinto del centro de salud de la vereda Arenas Blancas, se ejecuto el convenio Convites ciudadanos participativos, donde en la vigencia 2021 se doto 31 JAC y la Asocomunal con kit de herramientas, se realizaron elecciones comunales en 63 organismos de primer nivel, se presentaron 14 inciativas de placa huella en el Banco de Acciones Comunales del Ministerio del Interior, se viene apoyando la información para la legalización de predios comunales. | GL | 66 | 160739229 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 113739229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160739229 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria | 330 | bar: F to D
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la participación comunitaria y social en el municipio de Amalfi | 2021050310064 | Urbana y Rural | Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales, entidades organizadas y veedurías ciudadanas. | Incremento | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 10 | 100% | 50% | *Acompañamos, asesoramos y capacitación a las organizaciones sociales en formulación de proyectos. *Apoyamos la gestión documental de las asociaciones, • Se dictó capacitación en contratación estatal a las organizaciones sociales. • Se dictó capacitación en elaboración de proyectos a las organizaciones sociales. • Se conformó la Veeduría Pro Jardín mediante resolución 030 del 30 de octubre de 2021 | GL | 5 | 23670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23670000 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria | 330 | bar: F to D
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de la participación comunitaria y social en el municipio de Amalfi | 2021050310064 | Urbana y Rural | Personas capacitadas en participación ciudadana y el control social. | Incremento | 300 | 1000 | 100 | 234 | 333 | 333 | 100 | 234 |  |  | 334 | 100% | 33.4% | • Se realizó capacitación a las personas en participación ciudadana y (Ley 1757 de 2015) y control social a los integrantes del Consejo de participación Ciudadana con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. • Con el apoyo de la Personería Municipal y la Secretaría de Infraestructura, y la oficina de Comunicaciones, se viene realizando la planeación para la elección de los comités de desarrollo y control social y Vocales de control. • Se fortaleció el Consejo de Participación y Control Social del Municipio de Amalfi. • Se realizó feria de la Participación y Control Social en el Municipio de Amalfi. | GL | 234 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria | 150 | bar: M; J; A; O; D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 44.47% |  |  |  | 191409229 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 144409229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191409229
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA 2: | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |  | Implementar e presupuesto participativo como una herramienta de gestión de recursos que se materialicen en el bien de las comunidades y los grupos organizados. | 1 | Consolidación de la política pública de presupuesto participativo | 2021050310065 | Urbana y Rural | Politica Pública de presupuesto participativo formulada | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% | Se tenia programada para la vigencia | GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria
[7 empty] | 2 | Consolidación de la política pública de presupuesto participativo | 2021050310065 | Urbana y Rural | Capacitación a organizaciones sociales en presupuesto participativo. | Incremento | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 33.33% | Esta presentó de nuevo en el mes de noviembre de 2021, la cual no fue aprobada en primer debate, se resalta que no se presentaron observaciones por pare de los corporados. |  | 1 | 23523500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23523500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23523500 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria | 150 | bar: F to J
[7 empty] | 3 | Consolidación de la política pública de presupuesto participativo | 2021050310065 | Urbana y Rural | Iniciativas de presupuesto participativo ejecutadas por organizaciones sociales. | Incremento | 0 | 66 | 1 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | No se dio cumplimiento a la meta programada | GL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria
[7 empty] | 4 | Consolidación de la política pública de presupuesto participativo | 2021050310065 | Urbana y Rural | Socialización de experiencias exitosas de la implementación de la política pública de presupuesto participativo | Incremento | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | No se dio cumplimiento a la meta programada | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 23523500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23523500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23523500
LÍNEA ESTRATÉGICA 5 | ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA 3: | LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO |  | Implementar escenarios de participación para el reconocimiento de la libre expresión y el respeto a las diferencias religiosas y de culto. | 1 | Fortalecimiento de la libertad religiosa y de culto | 2021050310066 | Urbana y Rural | Capacitaciones a entidades religiosas y de culto. | Incremento | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 3 | 100% | 30% | Realizamos 3 capaitaciones a entidades religiosas y de culto. | UND | 3 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria | 60 | bar: M; J
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la libertad religiosa y de culto | 2021050310066 | Urbana y Rural | Diagnóstico de las entidades religiosas y de sus organizaciones. | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Se realizó diagnostico a organizaciones religiosas y de culto | UND | 1 | 9133320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9133320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9133320 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria | 30 | bar: M
[7 empty] | 3 | Fortalecimiento de la libertad religiosa y de culto | 2021050310066 | Urbana y Rural | Foros, encuentros y eventos sobre el respeto por las diferencias religiosas y de culto. | Incremento | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |  |  | 2 | 100% | 25% | • El Alcalde Federico Gil Jaramillo fue uno de los 17 alcaldes firmo el Pacto de libertar religiosa y de culto en el departamento de Antioquia. Primer feria de servicios de organizaciones religiosas y de culto: Esta feria tuvo como objetivo mostrar todo el aporte social, cultural y educativo que hacen las organizaciones religiosas y culto en nuestro municipio, igualmente se realizó el primer encuentro juevenil de organizaciones religiosas y de culto. | UND | 2 | 18486840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18486840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18486840 | Secretaría de Gobierno- Dirección Comunitaria | 60 | bar: M; S
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 51.67% |  |  |  | 36620160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36620160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36620160