## ssecretaria planeacion
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PIAMONTE
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2.014.
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
DIMENSION/EJE |  | POLITICO-ADMINISTRATIVA
SECTOR |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA |  | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA
EJECUCION DE PROYECTOS | [25 empty] | FUENTES DE FINANCIACION AÑO 2014. |  |  |  | TOTAL A INVERTIR | PERIODO | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
Código | SUBPROGRAMA | Proyectos | % | Objetivo | Meta | Indicador |  |  | Estrategias | % | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES
| SUBPROGRAMA |  |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 13 | Valor 31- 12 - 14 |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 13 | Valor 31- 12 - 14 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | RECURSOS PROPIOS | FUNCIONAMIENTO | SGP LIBRE DESTINACION | S.G.P. LIBRE INVERSION
| AMPLIACIÓN REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL | AMPLIACION ELECTRIFICACION VEREDAS LA PALMERA-EL CERRITO |  | Mejorar la calidad de la prestación y ampliación de las redes de los servicios de Energía eléctrica y alumbrado público, en acciones conjuntas con la empresa de Energía eléctrica del Putumayo ESP, para el mejoramiento de la operativizacion de las redes Eléctricas y alumbrado público en áreas rurales | Incrementar del porcentaje de Número de usuarios nuevos en Zonas interconectadas ZNI en un ….. % |  |  |  | Asegurar que la implementación de los proyectos se realicen según las inversiones y en los plazos previstos. |  | % de nuevos usarios con servicio de enegia. | 0 | 2 | [15 empty] | 100000000 | 100000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | AMPLIACION ELECTRIFICACION CABECERA MUNICIPAL |  | Mejorar la calidad de la prestación y ampliación de las redes de los servicios de Energía eléctrica y alumbrado público,en acciones conjuntas con la empresa de Energía eléctrica del Putumayo ESP, para el mejoramiento de la operativizacion de las redes electricas y alumbrado publico en la zona urbana | Incrementar del porcentaje del Numero de usuarios nuevos en las zonas no interconectadas en un |  |  |  | Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios públicos con la colaboración de las empresas privadas y la comunidad |  | % de nuevos usarios con servicio de enegia. | 0 | 1 | [15 empty] | 50000000 | 50000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS URBNOS Y RURALES | FINANCIACION DE PROYECTO DE TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS |  | Disminuir la pobreza urbana, a travès del conjunto de acciones fisicas, sociales, ambientales, economicas y juridico-legales para la integración e inclusión de los asentamientos precarios dentro de la estructura funcional y productiva de la ciudad. | Transferencia, titulacion y legalizción de …... predios |  |  |  | aplicar las estrategias propias, en donde esta se encuentre implementada, adelantarán un proceso de socialización que garantice el éxito del programa, basado en la adecuada transmisión a todas y cada una de las personas que se encuentran inmersas en las áreas susceptibles de titular, la información requerida por la Entidad para tal fin y los pasos que se llevarán a cabo. Esta socialización permitirá un mejor desempeño y articulación |  | Numero de predios con escrituras transferidos | 0 | [16 empty] | 50000000 | 50000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA POTENCIAR EL APOYO AL ANILLO VIAL DE PIAMONTE | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE CAUCA |  | Garantizar y facilitar el acceso total y cómodo a todos a los habitantes del municipio, permitiendo con esto, el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y Promover el desarrollo económico y productivo del sector rural garantizando el acceso fácil y seguro del transporte a los centros poblados | Incrementar del porcentaje de vías en un 80% y 30 km de caminos carreteables |  |  |  | Asegurar que la implementación de los proyectos se realicen según las inversiones y en los plazos previstos. |  | Porcentaje de vias mejoradas | 0 | [16 empty] | 200000000 | 200000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA POTENCIAR EL APOYO AL ANILLO VIAL DE PIAMONTE | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE CAUCA |  | mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la cabecera municipal. | Incrementar del porcentaje de vías en un 80% y 30 km de caminos carreteables |  |  |  | Asegurar que la implementación de los proyectos se realicen según las inversiones y en los plazos previstos. |  | Porcentaje de vias mejoradas | 0 | [16 empty] | 70000000 | 70000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| VIAS PEATONALES - NO MOTORIZADAS . PUENTES PEATONALES | COOFINANCIACION PROYECTO CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE CAUCA |  | MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA COMUNIDAD DELAS VEREDAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS | Construir nuevos pasos peatonales para interconexión veredal y mejorar la infraestructura de las vias peatonales existentes |  |  |  | Mejorar las condiciones de las vías tanto para el tránsito vehicular como peatonal de manera integrada |  | N° PUENTES CONSTRUIDOS | 0 | 2 | [15 empty] | 30000000 | 30000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL | FORMULACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE CAUCA |  | Conservar y recuperar nuestros recursos para que permitan generar desarrollo social por ser un municipio productor de agua, biodiversidad y potencial turistico | 8 hectáreas de fuentes de abastecimiento para acueductos reforestadas |  |  |  | Charlas, afiches informativos o cualquier otro instrumento de posible utilización. |  | Hectáreas de fuentes hidricas reforestadas | 0 | 8 | [15 empty] | 40000000 | 40000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| RECUPERACION, PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | REFORESTACION PARA LA CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE |  | incrementar las areas verdes de las cuencas para asi restaurar las áreas forestales afectadas para elevar la calidad de vida de los habitantes de la cuencas de los rios y quebradas ademas de mejor el medio ambiente mediante este proyecto | 2 hectáreas reforestadas |  |  |  | Recuperación de las zonas afectadas por la deforestacion y vegetación que fueron removidos proceso que significa la revegetación de las áreas afectadas |  | Hectáreas de fuentes hidricas reforestadas | 0 | 2 | [15 empty] | 10000000 | 10000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES | ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES |  | reconocer las causas, caracteristicas y consecuencias de los fenomenos naturales y ocasionados por el hombre que constituyen una amenaza. | cofinanciacion de por lo menos un macroproyecto de gestion del riesgo de Desastres en sus cuatro lineas de accion. Conocimiento, reduccion, manejo de desastres y radiocomunicaciones e informacion para la gestion del riesgo |  |  |  | capacitaciones para instaurar una “cultura de prevención” real y duradera, para tener una mayor comprensión de los fenómenos de la naturaleza, los efectos de las acciones humanas y de las consecuencias de un mal manejo del ambiente así como de la necesidad de promover un desarrollo más armonioso con la naturaleza. |  | Numero de proyectos para realziar Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo de Desastres , Radiocomunicaciones e Información para la Gestión del Riesgo de Desastres | 0 | 1 | [15 empty] | 73600000 | 73600000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | APOYO TECNICO PARA EL MONITOREO, EVALUACION Y ZONIFICACION DE AMENAZAS PARA FINES DE PLANIFICACION |  | lograr el equilibrio natural y social mediante la conformacion de grupos y organizaciones comunitarias en prevencion y atencion de desastres | detectar la vulnerabilidad de la comunidad para actuar frente a las diferentes amenazas y riesgos que en ella se presenten. |  |  |  | capacitaciones para instaurar una “cultura de prevención” real y duradera, para tener una mayor comprensión de los fenómenos de la naturaleza, los efectos de las acciones humanas y de las consecuencias de un mal manejo del ambiente así como de la necesidad de promover un desarrollo más armonioso con la naturaleza. |  | Numero de proyectos para realziar | 0 | 1 | [15 empty] | 26400000 | 26400000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| PARQUES ANDENES Y MOBILIARIO DEL ESPACIO PÚBLICO | MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PLAZOLETAS, ZONAS VERDEZ, PARQUES,MOBILIARIO DEL ESPACIO PUBLICO Y DEMAS INFRAESTRCUTURA DE LA ADMINISTRACION |  | Fortalecer las centralidades urbanas y rurales mediante la gestión, construcción, ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura pertenecientes a la administración municipal y bienes de uso público de propiedad del mismo. | construir y/o mejorar minimo 2 obras de infraestructura pertenecientes a la administración municipal y bienes de uso público de propiedad del mismo. |  |  |  | Asegurar que la implementación de los proyectos se realicen según las inversiones y en los plazos previstos. |  | Numero de bienes inmuebles de propiedad de la administración municipal construidos y/o mejorados. | 0 | 2 | [15 empty] | 16000000 | 16000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
|  | CONSTRUCCION CUARTA ETAPA PARQUE BICENTARIO MUNICIPIO DE PIAMONTE |  | Fortalecer las centralidades urbanas y rurales mediante la gestión, construcción, ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura pertenecientes a la administración municipal y bienes de uso público de propiedad del mismo. | construir y/o mejorar minimo 2 obras de infraestructura pertenecientes a la administración municipal y bienes de uso público de propiedad del mismo. |  |  |  | Asegurar que la implementación de los proyectos se realicen según las inversiones y en los plazos previstos. |  | Numero de bienes inmuebles de propiedad de la administración municipal construidos y/o mejorados. | 0 | 1 | [15 empty] | 84000000 | 84000000 | Enero a Diciembre 2014 | SECRETARIA DE PLANEACION E IMFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA