## ASEGURAMIENTO
MUNICIPIO DE ISNOS
PLAN OPERATIVO ANUAL ASEGURAMIENTO 2012
Dimensión Relacionada Plan Desarrollo | Código del objetivo sectorial | Nombre del Eje Programático | Peso Relativo Eje | Código del Eje | Áreas Subprogámatica | Peso Relativo Área | Código del Área | Nombre del Proyecto | Código BPIN | Peso Relativo Proyecto | Metas de Producto Anual | Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto | Indicador de Producto del Proyecto |  |  |  | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[13 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
DESARROLLO SOCIAL | 1 | ASEGURAMIENTO | 30% | 1 | a) Promoción de la afiliación al SGSSS y Control de evasión y elusión | 15 | 1.1 | ASEGURAMIENTO |  | 100% | Ejecución del 50% de las actividades programadas para la promoción del Aseguramiento | Desarrollar todas las acciones tendientes a la promoción de la afiliación al SGSSS | 5% | 25% | 35% | 50%
[12 empty] | Realizar una revisión trimestral a los contratos de la admininistración municipal, la ESE y las Empresas públicas, para verificar los montos de contización | 1 revisión realizada | 1 revisión realizada | 1 revisión realizada | 1revisión realizada
[12 empty] | Realizar un cruce de información de forma trimestral con la base del régimen contributivo para evitar la multiafiliación, así mismo evaluar la capacidad de pago y garantizar el uso del subsidio | 1 cruce de base de datos realizada | 1 cruce de base de datos realizada | 1 cruce de base de datos realizada | 1 cruce de base de datos realizada
[12 empty] | Solicitar a cada EPS-C mediante oficio la base de datos de la población del régimen para establecer cuántos afiliados hay por cada EPS-C |  |  | 100% de EPSC en el municipio con solicitud realizada
[12 empty] | transmitir mensajes radiales difundir que se evite la elusión y evasión al SGSSS |  |  | 1 mensaje radial transmitido continuamente | 1mensaje radial transmitido continuamente
[12 empty] | Solicitar mediante oficio la base de datos de la población afiliada a los régimenes de excepción |  |  | 100% de EPSde regimen de excpción en el municipio con solicitud realizada
[5 empty] | b) Identificación de la población a afiliar y Utilización eficiente de los cupos del R.S | 15 | 1.2 |  |  |  | 100% de los afiliados al régimen subsidiado clasifiacados en niveles 1 y 2 del SISBEN o listados Censales | Desarrollar todas las acciones tendientes a la afiliación al Régimen subsidiado | 25% | 50% | 75% | 100%
[12 empty] | Cruzar la Base de datos del régimen subsidiado con la base de datos del SISBEN. Cruzar la base de datos del régimen subsidiado con las bases de datos de la DIAN (si es factible) y de impuestos para identificar población con capacidad de pago | 0% |  | base de datos cruzada | base de datos cruzada
[12 empty] | Enviar oficio a las entidades responsables para el control de Listados Censales. (Acuerdo 415 de 2009) |  |  | oficio enviado al 50% de las entidades responsables de los listados censales | oficio enviado al 100% de las entidades responsables de los listados censales
[12 empty] | Consolidar, verificar, ajustar y corregir de forma trimestral la base del SISBEN y listados censales |  |  | 1 listado consolidado y ajustado | 1 listado consolidado y ajustado
[12 empty] | Depurar de forma mensual el listado de población pobre no asegurada, para promover la afiliación a través de Carteleras y articulación con la IPS pública | 3 informes de interventoria al contrato interadministrativo de prestacion de servicios para depurar la base | 3 informes de interventoria al contrato interadministrativo de prestacion de servicios para depurar la base | 3 informes de interventoria al contrato interadministrativo de prestacion de servicios para depurar la base | 3informes de interventoria al contrato interadministrativo de prestacion de servicios para depurar la base
[5 empty] | c)IVC a la Administración, de la Afiliación | 15 | 1.3 |  |  |  | 100% de las eps q operan en el mpio con acciones IVc a los procesos de afiliación | Administrar eficientementa la afiliación par lograr la meta propuesta | 93% de afiliacion | 93% de afiliacion | 93% de afiliacion | 93% de afiliacion
[12 empty] | Solicitar las Resoluciones de Habilitación a cada un a de las EPSS que operan en el Municipio, para verificar la respectiva autorización | 0 | 0 | envio de solicitud realizada | 5 EPSS verificadas
[12 empty] | Renovar la inscripcion de las EPSS que no envien soporte | 0 | 0 | inscripciones renovadas | inscripciones renovadas
[12 empty] | Publicar en lugar visible el nombre de las EPSS que operan en el Municipio con sus respectivo RANKING de desempeño | Ranking Publicado | Ranking Publicado | Ranking Publicado | Ranking Publicado
[12 empty] | Realizar una visita de forma trimestral a cada una de las EPSS para verificar el desempeño de la Ofcina de Atención al Usuario, seguimiento al proceso de traslados y la difusión de la Red Prestadora a sus afiliados.(Formalizar Acta) | 0 | 1 visita realizada y acta de soporte de visita | 1 visita realizada y acta de soporte de visita | 1 visita realizada y acta de soporte de visita
[12 empty] | A través de 1 programa radial menual promover la afiliación al Régimen Subsidiado | 0 | 0 | 3 programas radiales mensuales | 3 programas radiales mensuales
[12 empty] | Realizar una visita de verificación de forma trimestral a cada una de las EPSS para verificar la prestación de los servicios desde el momento de la afiliación, entrega de carta de derechos y carné a los usuarios.(Formalizar Acta) |  | 1 Visita de verificación con acta establecida | 1 Visita de verificación con acta establecida | 1 Visita de verificación con acta establecida
[12 empty] | publicar en la pagina web del municipio el logro de la afiliacion en el municipio de manera trimestral | 0% | 0% | 1 publicacion realizada | 1 publicacion realizada
[12 empty] | En el momento de que alguna de las EPSS dejen de operar en el muncipio la DLS garantiza a través de un Plan la continuidad de afiliación |  |  | 1 Plan establecido | 1 Plan establecido
[5 empty] | d) Legalización del Aseguramiento al Régimen Subsidiado | 15 | 1.4 |  |  |  | Legalizar en un 100% el aseguramiento del Régimen subsidiado del municipio | Desarrollar todas las acciones tendientes a la Legalización del Régimen subsidiado | 100% de acciones de Legalización realizadas | 100% de acciones de Legalización realizadas | 100% de acciones de Legalización realizadas | 100% de acciones de Legalización realizadas
[12 empty] | Solicitar y verificar al inicio del proceso a cada EPSS los requisitos para legalizar el aseguramiento | 1 solicitud y verificación realizada | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | Solicitar el CDP a la Secretaría de Hacienda o Tesorería municipal para garantizar el aseguramiento | CDP Solicitado | CDP Tramitado | CDP Tramitado | CDP Tramitado
[12 empty] | Elaborar y enviar oportunemente la Resolución de asignación para el aseguramiento a la SSD | 1 Resolución elaborada oportunamente | 1 Resolución enviada oprotunamente | 1 Resolución enviada oprotunamente | 1 Resolución enviada oprotunamente
[12 empty] | Conservar archivo de los Contratos y Resoluciones de Aseguramiento con sus respectivas actas de liquidación y Paz y Salvos de todas las EPSS y de todas las vigencias | Archivo establecido | Archivo establecido | Archivo establecido | Archivo establecido
[12 empty] | Realizar 1 proceso de verificación con el apoyo de la Interventoría de las obligaciones de las EPSS, teniendo en cuenta la normatividad Vigente | 0% | 1 Proceso de verificación realizado | 2 Proceso de verificación realizado | 0%
[12 empty] | Aplicar, tabular y analizar de forma semestral 200 encuestas de satisfacción al Usuario |  | 200 encuestas aplicadas, tabuladas y analizadas |  | 200 encuestas aplicadas, tabuladas y analizadas
[5 empty] | e)Gestión Financiera del Giro de los recursos | 5 | 1.5 |  |  |  | 1 Giro mensual de los recursos del EPT a las EPSS | Resolución de la liquidación mensual de afiliados publicada por el MSPS Revisión del informe de la auditoría del RS avalando el Pago Elaboración de orden de pago para realizar el giro de los recursos propios a la EPS o IPS | 3 Giros Realiizados | 3 Giros Realiizados | 3 Giros Realiizados | 3 Giros Realiizados
[13 empty] | o | o | o | o
[5 empty] | f)Administración de base de datos de afiliados | 5 | 1.6 |  |  |  | Indicador de calidad de la BDUA superior al 90% | Depuración de la BDUA identificando inconsistencias, multiafiliaciones | 90% Depuración | 90% Depuración | 90% Depuración | 90% Depuración
[11 empty] | Porcentaje de a plicación a la BDUA entre el 90% y 100% | Realizar la Validación mensual y verificar al cargue en la BDUA | 90% de Aplicación de la Base | 90% de Aplicación de la Base | 90% de Aplicación de la Base | 90% de Aplicación de la Base
[5 empty] | Auditoría a los contratos del Régimen Subsidiado | 20 | 1.7 |  |  |  | 100% de las EPS-S del régimen subsidiado con procesos de evaluación, seguimiento y control, mediante la contratación e implementación de mecanismos eficaces de Interventoria. | Garantizar todo el proceso de Interventoría del Régimen subsidiado | 100% | 100% | 100% | 100%
[12 empty] | Garantizar mediante Resolución la Interventoría Interna del RS, mientras se surte la convocatoria a concurso de meritos para selección de la empresa Interventoria | Resolución establecida y concurso de méritos realizado | Firma interventora seleccionada con contrato de interventoría | Firma interventora seleccionada con contrato de interventoría | Firma interventora seleccionada con contrato de interventoría
[12 empty] | con apoyo de la firma interventora la DLS solicita, consolida, verifica, evalúa y controla los contratos suscritos de la Red prestadora de servicios de acuerdo a la normatividad vigente | Contratos de la Red Verificados y evaluados | Contratos de la Red Verificados y evaluados | Contratos de la Red Verificados y evaluados | Contratos de la Red Verificados y evaluados
[12 empty] | La DLS a través del SAC, recepciona y tramita las quejas presentadas por los usuarios por la incorfomidad en la Red Prestadora de Servicios | consolidado de Quejas recepcionadas y tramitadas | consolidado de Quejas recepcionadas y tramitadas | consolidado de Quejas recepcionadas y tramitadas | consolidado de Quejas recepcionadas y tramitadas
[12 empty] | La DLS realizará los requerimientos, seguimiento y envío a los entes de control necesarios a los actores del sistema frente a presuntas irregularidades | Requerimientos tramitados y con seguimiento | Requerimientos tramitados y con seguimiento | Requerimientos tramitados y con seguimiento | Requerimientos tramitados y con seguimiento
[12 empty] | Realizar un iforme de evaluación de forma trimestral a las EPSS según iforme de interventoría | 0 | 1 informe realizado | 1 informe realizado | 1 informe realizado
[12 empty] | La DLS consolida y analiza el diagnóstico, Plan de Mejoramiento e informe final presentado por la Interventoría | 0 | 1 informe de interventoria realizado | 1 informe de interventoria realizado | 1 informe de interventoria realizado
[5 empty] | Cumplimiento elaboración y seguimiento PTS- EJE ASEGURAMEINTO | 10 | 1.8 |  |  |  | Elaborar el Plan territorial de Salud donde se evidencie el Eje de Aseguramiento | Elaborar el PTS | PTS elaborado | PTS elaborado | PTS elaborado y con seguimiento | PTS elaborado y con seguimiento
[12 empty] | Convocar a través de oficios a los entes de control tales como personería y veedores en salud para que hagan parte de la construcción del PTS | Oficios enviados | Oficios enviados | Oficios enviados | Oficios enviados
[12 empty] | Elaborar el PTS teniendo en cuenta el diagnóstico del Municipio, planteando Metas, objetivos, áreas subprogramáticas y fuentes de financiación para garantizar el aseguramiento de la población | PTS elaborado | PTS elaborado | PTS elaborado y con seguimiento | PTS elaborado y con seguimiento
[12 empty] | La DLS presentará 1 informe semestral de las actividades desarrolladas |  | 1 informe presentado |  | 1 informe presentado

## PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPIO DE ISNOS
PLAN OPERATIVO ANUAL PRESTACION DE SERVICIOS 2012
Dimensión Relacionada Plan Desarrollo | Código del objetivo sectorial | Nombre del Eje Programático | Peso Relativo Eje | Código del Eje | Áreas Subprogámatica | Peso Relativo Área | Código del Área | Nombre del Proyecto | Código BPIN | Peso Relativo Proyecto | Metas de Producto Anual | Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto | Indicador de Producto del Proyecto |  |  |  | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[13 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
DESARROLLO SOCIAL | 2 | PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD | 20% | 2 | Mejoramiento a la Accesibildad de los Servicios de Salud | 30% | 2.1 | PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD |  | 100% | La E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE habilitada y con el cumplimiento de la implementación de sistemas de información y en el Plan de Mejoramiento de Auditoria de la Calidad (PAMEC). | Monitoreo y seguimiento al desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en salud. | IPS pública habilitada en el 100% de los servicios y con el cumplimiento en el SOGC | IPS pública habilitada en el 100% de los servicios y con el cumplimiento en el SOGC | IPS pública habilitada en el 100% de los servicios y con el cumplimiento en el SOGC | IPS pública habilitada en el 100% de los servicios y con el cumplimiento en el SOGC | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | secretariadedesarrolloeconomicoysocial@isnos-huila.gov.co
[11 empty] | 100% de la poblacion no asegurada con contrato de primer nivel | celebrar contrato con la E.S.E. Hospital San José para la prestacion de servicios | Contrato celebrado con vigencia hasta el 31 de diciembre 2012 | Contrato celebrado con vigencia hasta el 31 de diciembre 2012 | Contrato celebrado con vigencia hasta el 31 de diciembre 2012 | Contrato celebrado con vigencia hasta el 31 de diciembre 2012
[12 empty] | realizar auditoria en la calidad de la prestacion del servicio al contrato realizado con la E.S.E. Hospital San José | tres (3) informes trimestrales | tres (3) informes trimestrales | tres (3) informes trimestrales | tres (3) informes trimestrales
auditoria y analisis de los RIPS
[5 empty] | Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud | 20% | 2.2 |  |  |  | 100% de las IPS públicas y privadas cumpliendo con el sistema de referencia y contrarreferencia | Fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia en el municipio. | 100% de informes de referencia y contrareferencia con interventoria | 100% de informes de referencia y contrareferencia con interventoria | 100% de informes de referencia y contrareferencia con interventoria | 100% de informes de referencia y contrareferencia con interventoria
[5 empty] | Mejoramiento de la Eficiencia en la Prestación de los Servicios de Salud y sostenibilidad financiera de las IPS públicas | 50% | 2.3 |  |  |  | La E.S.E. Hospital San José con cumplimiento del 100 % en los requisitos mínimos de habilitación (decreto 1011 de 2006). | Revisión de los planes de desempeño de la E.S.E Hospital San José | 100% informes de planes de desempeño revisados | 100% informes de planes de desempeño revisados | 100% informes de planes de desempeño revisados | 100% informes de planes de desempeño revisados
La ESE HOSPITAL SAN JOSE, con Plan de Fortalecimiento de la gestión integral en salud para la implementación y desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud – SOGCS y cumpliendo las condiciones del Sistema Único de Habilitación de conformidad con el decreto 1011/06 y Resolución 1043 DEL 2006
[12 empty] | Fortalecimiento del sistema de informacion de atencion al usuario | 25% | 50% | 75% | 100%
[12 empty] | Fortalecimiento a los mecanismos de participación social y comunitaria en los procesos de vigilancia y control de la prestación de servicios de salud | 25% | 50% | 75% | 100%
[11 empty] | la IPS pública con documentación del plan hospitalario de emergencias y desastres. | Diseño e implementación de Plan de Contingencia municipal para la prevención, mitigación y reducción del impacto de emergencias y desastres en salud |  | 1 plan hospitalario de emergencias y desastres realizado y actualizado
[11 empty] | Seguimiento y analisis en un 100% de la informacion presentada según el Decreto 2193 sobre la situacion financiera de la E.S.E. | Realizar una evaluación del gerente de la Empresa Social del Estado de acuerdo con las normas vigentes, evidencia acta junta directiva y aprobación del Plan de Gestión de la ESE conforme al Decreto 357/2008, Resolución 473 /2008 | 1 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Revisión y análisis de la información presentada al Ministerio del Decreto 2193 de manera trimestral | 1 | 1 | 1 | 1

## SALUD PUBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE SALUD PUBLICA 2012
MUNICIPIO DE ISNOS - HUILA
Dimensión Relacionada Plan Desarrollo | Código del objetivo sectorial | Nombre del Eje Programático | Peso Relativo Eje | Código del Eje | Áreas Subprogámatica | Peso Relativo Área | Código del Área | Nombre del Proyecto | Código BPIN | Peso Relativo Proyecto | Metas de (Proyecto) Producto Anual | Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto | Indicador de Producto del Proyecto |  |  |  | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[13 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
DESARROLLO SOCIAL | 3 | SALUD PUBLICA | 30% | 3 | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL |  | 100% | Plan Local de seguridad alimetaria y nutricional formulado y operando | Elaborar e implementar el plan local de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque intersectorial. |  |  | 2 Mesas de trabajo intersectorial | Plan local formulado y operando | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Promocion de la estrategia IAMI en la comunidad en general tanto en zona urbana como rural y el grupo de apoyo |  | 10 talleres de fomento de lactancia materna | 10 talleres de fomento de lactancia materna | 10 talleres de fomento de lactancia materna
[11 empty] | Reducir la desnutrición Crónica en 12% (linea base 12.9%) | Implementación de la estrategia IEC en la promoción de una alimentación adecuada en cada grupo etáreo, estilos de vida saludable, fomento y protección de la Lactancia Materna. |  |  | 3 capacitaciones al personal de salud sobre la estrategia IAMI
[11 empty] | Mantener la desnutrición Aguda en 1.3% (linea base 1.3%) | Orientar a las instituciones educativas para que articule transversalmente en el PEI el componente de educación nutricional desde la estrategia de Escuelas Saludables. | 100% de las I.E. con revision e implementacion en el PEI | 100% de las I.E. con revision e implementacion en el PEI | 100% de las I.E. con revision e implementacion en el PEI | 100% de las I.E. con revision e implementacion en el PEI
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  |  | Realizar 1 taller por cada institucion educativa a los docentes en contenidos de educacion nutricional |  |  | 3 talleres | 3 talleres
[12 empty] | Celebración de la Semana de la Seguridad Alimentaria y Nutricional |  |  | celebracion de la semana
[12 empty] | 20 talleres de promocion de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentacion complementaria hasta los 2 años | 5 talleres | 5 talleres | 5 talleres | 5 talleres
[12 empty] | Celebracion de la semana de la lactancia materna del 1 al 7 de agosto |  |  | celebracion de la semana
[5 empty] | Vigilancia en salud y Gestión del Conocimiento | 3% | 3.3 |  |  |  | Mantener la desnutrición global en 4% (linea base 5%) | Crear espacios que faciliten la articulación en pro de la Seguridad alimentaria. |  |  | 3 reuniones de articulación con las EPSS
[12 empty] | Realizar la vigilancia en situación nutricional SISVAN para la población en menores de 12 años y gestantes. | 100% de reporte del SISVAN gestantes y menores. | 100% de reporte del SISVAN gestantes y menores. | 100% de reporte del SISVAN gestantes y menores. | 100% de reporte del SISVAN gestantes y menores. | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Capacitar al personal de salud sobre las guias de manejo en control de crecimiento y desarrollo, AIEPIy protocolos de vigilancia en mortalidad por desnutricion. |  |  | 100% del personal capacitado en AIEPI Clinico | 100% del personal capacitado en protocolos y guías de manejo
[12 empty] | Realizar 5 talleres para promover alimentacion saludable en restaurantes publicos, comedores. |  | 1 taller realizado en restaurante publico | 2 talleres realizados en restaurantes publicos | 2 talleres realizados en restaurantes publicos
[12 empty] | Implementar y fortalecer estrategias alternativas de Complementación alimentaria para grupos vulnerables desplazados e indigenas. |  |  | 3 talleres de alimentacion sana y promocion de consumo de alimentos autoctonos
[11 empty] | Mantener por debajo del 6.5% el bajo peso al nacer en el municipio | Realizar seguimiento a recien nacido con bajo peso al nacer a termino | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.4 | SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES |  |  | 1 Plan Municipal de Salud Mental que incluya la politica nacional de salud mental y reducción del consumo de sustancias psicoactivas, desde la perspectiva de derechos, con enfoque diferencial incluyendo poblacion desplazada e indigena. | Realizar mesas de trabajo intersectoriales para formular los planes intersectoriales de prevención de suicidio, HAZ PAZ, Drogas y poblacion vulnerable |  | 1 mesa de trabajo interssectorial para formulacion del plan intersectorial | 1 plan intersectorial formulado | plan formulado y evaluado | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[11 empty] | 80% de los casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso sexual con atención psicosocial | Conformacion de (1) red en salud mental |  |  | 1 red de salud mental conformada y operando | 1 red de salud mental comunitaria operando y evaluada
[12 empty] | Conformar una (1) red de salud mental comunitaria (red de mujeres) |  |  | 1 red de salud mental conformada y operando | 1 red de salud mental comunitaria operando y evaluada
[12 empty] | Implementar la estrategia de APS salud mental |  |  | 1 estrategia APS salud mental aplicada
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  |  | realizar 20 talleres en prevencion de violencia intrafamiliar con poblacion flias en accion, red unidos, FAMI | 5 talleres | 5 talleres | 5 talleres | 5 talleres
[12 empty] | realizar 1 programa radial para cada tipo de violencia intrafamiliar (violencia conyugal, maltrato infantil, abuso sexual y violencia sexual |  |  | 2 programas radiales | 2 programas radiales
[12 empty] | Orientar y hacer seguimiento a la atención psicosocial a través de rutas intersectoriales de salud, justicia y protección, a los eventos de maltrato infantil y abuso sexual reportados al sistema de vigilancia de salud mental del Dpto. |  | elaboracion de rutas de atencion en salud mental | socializar las rutas de atención en poblacion desplazada, indigenas, gestantes, mujeres | socializar las rutas de atención en poblacion desplazada, indigenas, gestantes, mujeres | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[5 empty] | Vigilancia en salud y Gestión del Conocimiento | 3% | 3.3 |  |  |  |  | 100% de los eventos de salud mental notificados al SIVIGILA y seguimientos respectivos | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  |  | implementar la estrategi "TAMBIEN SOY PERSONA" con madres FAMI del municipio. | 25% | 50% | 75% | 100%
[12 empty] | capacitación al personal de salud en las guías del menor maltratado y la Guía de Atención para las violencias en Niños, Niñas, Adolescentes, Mujeres, personas en condición de discapacidad. |  |  | 100% del personal de salud en las guias de atención del menor maltratado | 100% del personal de salud en las guias de atención para la vioilencia del menor maltratado
[12 empty] | Realizar 200 tamizajes a población vulnerable (desplazados, gestantes, indigenas, jovenes y adulto mayor |  |  | 100 tamizajes aplicados, tabulados y con el analisis respectivo de lo encontrado | 100 tamizajes aplicados, tabulados y con el analisis respectivo de lo encontrado
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 |  |  |  | 1 institución educativa de la zona rural con implementacion de la estrategia Habilidades para la vida | Promover habilidades para la vida que favorezcan el desarrollo de un proyecto de vida autónomo por medio de 5 talleres. |  |  | 3 talleres de fomento de habilidades para la vida | 2 talleres de fomento de habilidades para la vida
[11 empty] | 1 estrategia de prevencion de consumo de SPA en el municipio | Desarrollar la estrategia DARE en 1 escuela de la sede urbana |  |  | 1 escuela del area urbana con la estrategia aplicada | 1 escuela del area urbana con la estrategia aplicada
[12 empty] | 10 cuñas radiales en el año en prevencion del consumo de SPA | 2 cuñas radiales | 2 cuñas radiales | 3 cuñas radiales | 2 cuñas radiales
[13 empty] | 3 programas radiales realizados | 3 programas radiales realizados | 3 programas radiales realizados | 3 programas radiales realizados
[12 empty] | Realizar encuesta a jovenes entre 12 y 18 años con el fin de evaluar la edad de inicio de consumo de tabaco |  |  | encuesta aplicada | encuesta tabulada y analizada
[11 empty] | Mantener por debajo de 5.52x100.000 habitantes la tasa de suicidio- | 15 talleres sobre habilidades para la vida en estudiantes de las instituciones educativas de 9 a 11 |  | 4 talleres en I.E. en jovenes de 9 a 11 sobre habilidades para la vida | 5 talleres en I.E. en jovenes de 9 a 11 sobre habilidades para la vida | 6 talleres en I.E. en jovenes de 9 a 11 sobre habilidades para la vida
[12 empty] | 1 programa radial bimensual en fomento al apego a la vida y sentido de vida a la comunidad. | 1 programa radial | 2 programas radiales | 1 programa radial | 2 programas radiales | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | 1 escuela de padres para dar a conocer e identificar las señales doe alarma de intentos de suicidio en cada I.E. del municipio (Silvania, Mortiño, Bajo Mondeyal, Salen; Bordones, Belen y JER) |  |  | 3 escuelas de padres | 3 escuelas de padres
[5 empty] | Vigilancia en salud y Gestión del Conocimiento | 3% | 3.3 |  |  |  | 100% de intentos y suicidios con seguimiento y valoracion psicosocial | Realizar seguimiento al 100% de los intentos de suicidio y suicidio según protocolo departamental | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  | implementar al 100% la estrategia PACTOS POR LA VIDA, SABER BEBER, SABER VIVIR, CONSUMO SEGURO. | Implementar el Decreto 120 de 2010 sobre la reducción de lesiones evitables asociadas al consumo de alcohol, a través de la Estrategia PACTOS POR LA VIDA, SABER BEBER, SABER VIVIR, CONSUMO SEGURO. Fortalecer las estrategias de prevención de las lesiones en tránsito. |  |  | socializar con la comunidad en general el decreto 120 de 2010 | 1 movilizaxion social
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |  |  | Incrementar al 25% el uso de metodos modernos de anticoncepcion en poblacion entre 15 y 19 años de edad. | Realizar 20 talleres en instituciones educativas sobre promocion de métodos anticonceptivos modernos. |  |  | 10 talleres de promoción de uso de métodos modernos anticonceptivos | 10 talleres de promoción de uso de métodos modernos anticonceptivos | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Desarrollar estrategias de IEC, y movilización social, con enfoque etnocultural para promover el ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en salud sexual y reproductivo. | 2 cuñas radiales en promocion del uso de métodos anticonceptivos | 2 cuñas radiales en promocion del uso de métodos anticonceptivos | 1 movilizacion social en pro del uso de metodos anticonceptivos | 2 cuñas radiales en promocion del uso de métodos anticonceptivos
[12 empty] | Actualización al personal de salud en asesoría pre y pos y marco normativo en Planificación Familiar. |  |  | 100% del personal de salud capacitado en asesoria pre y pos y de planificacion familiar
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 |  |  |  | Reducir el porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo por debajo del 15%. | Celebrar del día nacional de la prevención del embarazo en adolescentes el 26 de septiembre |  |  | 1 movilizacion social para celebrar el día de la prevención de embarazos en adolescentes
[12 empty] | crear espacios (días) exclusivos para el fortalecimiento y promoción de la estrategia de SSAAJ, con enfasís en consejería, oferta anticonceptiva en emergencia. | N de dias programadados y adolescentes y jovenes atendidos dentro de la estrategia | N de dias programadados y adolescentes y jovenes atendidos dentro de la estrategia | N de dias programadados y adolescentes y jovenes atendidos dentro de la estrategia | N de dias programadados y adolescentes y jovenes atendidos dentro de la estrategia | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | 10 capacitaciones de Articulación de los SSAAJ, en el paso 9° de la politica IAMI en el municipio | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones | 4 capacitaciones | 3 capacitaciones
[12 empty] | Activar la red de jóvenes para promocionar los derechos y deberes de la salud sexual y reproductiva realizando 15 talleres en el año. | 4 talleres | 4 talleres | 4 talleres | 3 talleres
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 |  |  |  | mantener en 2.47 x 1.000 NV la tasa de mortalidad materna en el municipio de Isnos | Actualizar el censo de parteras empiricas y capacitacion en la estrategia de Maternidad segura y Parto Limpio |  |  | censo de parteras actualizado y enviado a la DLS | capacitacion a parteras sobre estrategia de maternidad segura y parto limpio
[12 empty] | Realizar 30 talleres de promoción al control prenatal con la población en general tanto de la zona urbana como rural | 5 talleres | 10 talleres | 10 talleres | 5 talleres
[12 empty] | Realizar el comité de salud sexual y reproductiva trimestralmente | 1 comité de SSR realizado | 1 comité de SSR realizado | 1 comité de SSR realizado | 1 comité de SSR realizado
[12 empty] | Elaborar y evaluar el plan de SSR intersectorial | 1 plan elaborado de SSR | Ejecucion y evaluacion del plan intersectorial realizado | Ejecucion y evaluacion del plan intersectorial realizado | Ejecucion y evaluacion del plan intersectorial realizado
[12 empty] | implementar la estrategia IAMI en la E.S.E. Hospital San José por medio de capacitaciones de socialización de la estrategiaa y los 10 pasos al 100% de los funcionarios | 3 capacitaciones realizadas | 3 capacitaciones realizadas | 3 capacitaciones realizadas | 3 capacitaciones realizadas
[12 empty] | Realizar informe de SSR trimestral y enviar a la DLS en medio fisico y magnetico los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al trimestre | 1 informe de SSR realizado y entregado | 1 informe de SSR realizado y entregado | 1 informe de SSR realizado y entregado | 1 informe de SSR realizado y entregado
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  | Mantener la prevalencia de infección por VIH por debajo del 1.2% en población de 15 a 49 años. | Realizar 15 talleres de promoción de los derechos de salud sexual reproductivo enfocado a la prevención de las ITS y el VIH SIDA a jovenes de las I.E. y poblacion vulnerable (desplazados, red unidos, indigenas, poblacion LGTB y trabajadoras sexuales). | 2 Talleres de IEC | 2 talleres de IEC | 3 talleres de IEC | 3 Talleres de IEC
[12 empty] | Promover el uso del preservativo a través de cuñas radiales como herramienta eficaz de prevencion de las ITS y el VIH SIDA | 3 cuña radiales | 3 cuñas radiales | 3 cuñas radiales | 3 cuñas radiales | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Elaboración del Plan Intersectorial de respuesta ante el VIH-SIDA |  |  | 1 plan intersctorial de VIH - SIDA formulado y operando | 1 plan intersctorial de VIH - SIDA operado y evaluado
[12 empty] | Implementar el modelo de gestión programática en VIH/SIDA; involucrando todos los actores del Sistema. |  |  | modelo de gestión implementado intersectorialmente
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  | Sostener en cero por ciento la incidencia de transmisión madre – hijo durante el cuatrienio 2012 - 2015. | Seguimiento individual a los casos de madres gestantes con VIH y su recien nacido, a los casos de sífilis gestacional y congenita, garantizandole las pruebas diagnósticas, confirmatorias y tratamiento adecuado. | 100% de los seguimientos realizados de los casos presentados | 100% de los seguimientos realizados de los casos presentados | 100% de los seguimientos realizados de los casos presentados | 100% de los seguimientos realizados de los casos presentados
[12 empty] | Garantizar el diagnostico y tratamiento a las gestantes con sífilis gestacional y su o sus contactos sexuales antes de la semana 17 de gestación según lo establecido en las guías de manejo definidas por el nivel nacional. | 100% de las gestantes dianosticadas y contactos con tratamiento | 100% de las gestantes dianosticadas y contactos con tratamiento | 100% de las gestantes dianosticadas y contactos con tratamiento | 100% de las gestantes dianosticadas y contactos con tratamiento
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 |  |  |  | mantener la Tasa por mortalidad por cáncer de cuello uterino en 8.0 muertes por 100.000 mujeres | Realizar demanda inducida efectiva a mujeres entre 25 y 69 años a la toma de la citologia y reclamar el resultado | número de boletas de demanda inducida / citologias realizadas | número de boletas de demanda inducida / citologias realizadas | número de boletas de demanda inducida / citologias realizadas | número de boletas de demanda inducida / citologias realizadas
[12 empty] | Realizar una movilizacion social para promocionar los servicios de prevención y control del cáncer de cuello uterino |  |  |  | 1 movilizacion social realizada
[12 empty] | Realizar 6 talleres con poblacion femenina entre 25 y 69 años (familias en accion, red unidos) la importancia de la toma de citologia como métod de prevenciçon del cancer de cuello uterino | 1 taller realizado | 1 taller realizado | 2 taller realizado | 2 taller realizado
[12 empty] | realizar cuñas radiales promocionando la toma de la citologia y reclamar el resultado | 3 cuña radiales | 3 cuñas radiales | 3 cuñas radiales | 3 cuñas radiales
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 |  |  |  | Disminuir en un 20% los casos de violencia sexual | 5 talleres sobre equidad de genero para prevencion de la violencia domestica y sexual | 1 taller realizado | 1 taller realizado | 2 talleres realizados | 1 taller realizado
[12 empty] | socializar rutas de atencion de violencia sexual con el personal asistencial de la IPS |  |  | socialización de ruta realizada
[12 empty] | apoyar a la red comunitaria de salud mental en equidad de genero |  |  | 1 taller de equidad de genero a la red |  | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Realizar jornadas de IEC de difusión de los aspectos, éticos, jurídicos y técncos de la Sentencia C-355 de 2006, en el muninicipio. |  |  |  | 2 jornadas de IEC de promocion de la IVE
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 | ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y PREVENCION DE LAS DISCAPACIDADES |  |  | Fortalecer las actividades de Fomento de Actividad Física en adolescentes de 13 a 17 años y adultos de 18 a 64 años por medio de actividades dirigidas en los espacios educativos, laborales y redes comunitarios | Realizar 3 jornadas de aerobicos semanales dirigido a la población en general. |  |  | 36 jornadas de aerobicos | 36 jornadas de aerobicos | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[11 empty] | Seguimiento y control de comercializacion y publicidad de cigarrillo y tabaco | Socializar la Ley Antitabaco 1335/2009, Resolución 3961/2009 y Ley1393/2010 para reducir el consumo de cigarrillos y tabaco en el Departamento del Huila | 25% | 50% | 75% | 100%
[11 empty] | Verificacion de cumplimiento a los compromisos adquiridos en los 100% establecimientos publicos en marco de Ley Antitabaco 1335/2009. | Realizar visitas de seguimiento de ley antitabaco 1335/2009 a los establecimientos públicos inscritos en el municipio. | 25% | 50% | 75% | 100%
[11 empty] | 100% de I.E. con actividades de Educación, Informacion y Comunicación sobre los efectos nocivos de consumo de cigarrillo y tabaco | Realizar 10 talleres sobre efectos nocivos de consumo de cigarrillo y tabaco en las I.E. Del municipio. | 2 Talleres de IEC | 2 Talleres de IEC | 3 Talleres de IEC | 3 Talleres de IEC
[12 empty] | En articulación con el proyecto de salud mental realizar la encuesta de inicio de consumo de tabaco |  |  | encuesta aplicada | encuesta tabulada y analizada
[12 empty] | celebrar el día mundial de la prevencion del tabaco el 31 de mayo |  | movilizacion social realizada
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  | disminuir la incidencia de enfermedades cronicas (HTA, DM Y EFC) en un 10% en el municipio de Isnos | Celebrar de la semana de la vida de habitos saludables y celebracion del Día de Lucha contra la obesidad y sobrepeso el 24 de septiembre |  |  | celebración realizada
[12 empty] | Realizar el día de la actividad fisica |  |  | 150 personas participando del día de la actividad fisica
[12 empty] | Fomentar la Alimentacion saludable en la poblacion adulto mayor, flias en acción, Red Unidos y escolares a mantener peso saludable, reducir ingesta de grasas, aumentar el consumo de frutas, hortalizas, reducir la ingesta de azucar y sal. | 1 taller realizado | 2 talleres realizados | 2 talleres realizados | 2 talleres realizados
[12 empty] | Realizar 5 actividades de IEC de rotulado general y nutricional para controlar el consumo de de sal, colesterol, azucar y promocion de frutas y verduras dirigidas al consumidor | 1 taller realizado | 2 talleres realizados | 2 talleres realizados | 2 talleres realizados | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Fomentar la alimentacion saludable en la poblacion inscrita al programa de RCV que maneja la E.S.E. Hospital San José | 2 talleres realizados | 2 talleres realizados | 2 talleres realizados | 2 talleres realizados
[12 empty] | Realizar 6 jornadas de busquedas activas de tomas casuales de tension arterial por primera vez en población mayor de 18 años | 1 jornada de tomas de HTA | 1 jornada de tomas de HTA | 2 jornada de tomas de HTA | 2 jornada de tomas de HTA
[12 empty] | aplicar la encuesta de adherencia al tratamiento al 100% de los pacientes inscritos al programa de RCV | 25% | 50% | 75% | 100%
[12 empty] | 2 Jornadas de capacitacion en actualización de las guías de manejo de HTA, DM Y ERC al personal medico y enfermeria |  |  | 1 capacitación | 1 capacitación
[12 empty] | Realizar 5 Cuñas radiales y 1 programa radial sobre prevención de las limitaciones o discapacidades evitables. | 1 cuña radial | 1 cuña radial | 2 cuñas radiales y 1 programa radial | 1 cuña radial
[5 empty] | Vigilancia en salud y Gestión del Conocimiento | 3% | 3.3 |  |  |  | 100% de los casos de enfermedades cronicas notificados al SIVIGILA | notificar oportunamente los casos nuevos de HTA, DM Y ERC al SIVIGILA | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 | TUBERCULOSIS Y LEPRA |  |  | Reducir la tasa de casos nuevos detectados con discapacidad grado 2 | Implementar la estrategia "estrategia para aliviar la carga y sostener las actividades del control de la lepra" |  |  |  |  | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Garantizar el acceso a servicios de promoción de la salud, prevencion de la enfermedad, detección temprana, diagnostico, tratamiento y rehabilitación al 100% persona con diagnostico de Lepra | 100% | 100% | 100% | 100%
[12 empty] | Realizar la busqueda activa y oportuna de casos de lepra paucibacilar y multibacilar | Nº de busquedas activas realizadas | Nº de busquedas activas realizadas | Nº de busquedas activas realizadas | Nº de busquedas activas realizadas
[12 empty] | Realizar 10 talleres sobre los signos y sintomas de la lepra y curación | 2 talleres realizados | 3 talleres realizados | 4 talleres realizados | 5 talleres realizados
[12 empty] | Evaluar los convivientes, realizar examen clínico y vacunar con BCG a los convivientes de casos nuevos en riesgo de ser afectados por la lepra | 100% de convivientes con examen clínico y vacunación BCG | 100% de convivientes con examen clínico y vacunación BCG | 100% de convivientes con examen clínico y vacunación BCG | 100% de convivientes con examen clínico y vacunación BCG | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Realizar y presentar 4 informes trimestrales de lepra y sus respectivas cohortes | 1 informe trimestral | 1 informe trimestral | 1 informe trimestral | 1 informe trimestral
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  | implementación de la estrategia DOTS/TAES al 100% | fortalecer la estrategia “Alto a la tuberculosis” en el municipio | estrategia implementada | estrategia implementada | estrategia implementada | estrategia implementada
[12 empty] | Asegurar un sistema efectivo y regular de suministro, almacenamiento, distribución y control de medicamentos. | 100% de pacientes diagnosticados con suministro de medicamentos supervisado | 100% de pacientes diagnosticados con suministro de medicamentos supervisado | 100% de pacientes diagnosticados con suministro de medicamentos supervisado | 100% de pacientes diagnosticados con suministro de medicamentos supervisado
[12 empty] | capacitar al personal de salud sobre guias de manejo y protocolos de Tuberculosis |  |  | 100% del personal capacitado
[12 empty] | realizar al 100% de pacientes con diagnostico de VIH baciloscopia para prevenir coinfeccion | 100% de pacientes diagnosticados VIH con BK | 100% de pacientes diagnosticados VIH con BK | 100% de pacientes diagnosticados VIH con BK | 100% de pacientes diagnosticados VIH con BK
[12 empty] | realizar 10 talleres sobre signos, sintomas y prevención de la TB | 2 talleres realizados | 3 talleres realizados | 4 talleres realizados | 5 talleres realizados
[12 empty] | Realizar y presentar 4 informes trimestrales de lepra y sus respectivas cohortes | 1 informe trimestral | 1 informe trimestral | 1 informe trimestral | 1 informe trimestral
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 | SALUD ORAL |  |  | 100% de la Politica de salud bucal difundida y con el documento | realizar 6 talleres de difusion de los derechos y deberes en salud bucal a padres de familia. | 2 talleres | 2 talleres | 2 talleres | 2 talleres | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[11 empty] | Componente de salud bucal articulado al 100% con estrategias AIEPI, IAMI, escuela saludable y servicios amigables para adolescentes y jovenes | 3 talleres del componente de salud bucal con gestantes, madres de flias en acción y poblacion red unidos |  |  | 1 taller realizado | 2 talleres realizados
[11 empty] | 1 estrategia al 100% Municipal promoviendo hábitos higiénicos orales, diseñada e implementada. | A través de10 talleres en hogares comunitarios, hogares FAMI, gestantes promover en los padres y cuidadores factores protectores para la salud bucal tales como: no usar chupo y biberones, el cuidado del sexto molar y controles odontologicos . | 2 talleres | 2 talleres | 3 talleres | 3 talleres
[11 empty] | Implementacion al 100% de programa de paciente sano y sano rehabilitado poblacion joven, poblacion adulta trabajadora,poblacion materna,poblacion adulta mayor. | Fortalecimiento de la gestion para el control de pacientes con tratamientos terminados y control de paciente sano (demanda inducida,seguimiento y evaluacion) | 100% del programa implementado | 100% del programa implementado | 100% del programa implementado | 100% del programa implementado
[11 empty] | 100% de personal de salud oral capacitado en norma tecnica en salud oral preventiva dispuesta en la Resolucion 412 del 2000 | realizar 2 actualizaciones de la norma técnica con el personal de salud oral de la IPS |  |  | 1 actualizacion realizada | 1 actualizacion realizada | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[11 empty] | 100% de la IPS del Municipio habilitada cumpliendo con el SOGC | Garantizar el acceso a servicios de calidad de salud oral, de conformidad con lo establecido en los planes obligatorios de salud | 100% de accesibilidad Y cumplimiento del SOGC | 100% de accesibilidad Y cumplimiento del SOGC | 100% de accesibilidad Y cumplimiento del SOGC | 100% de accesibilidad Y cumplimiento del SOGC
[5 empty] | Vigilancia en salud y Gestión del Conocimiento | 3% | 3.3 |  |  |  | Presentar 12 informes del indice de COP a la DLS | Realizar el informe mensual del aplicativo del indice de COP en niñ@s de 6 a 12 años de edad y entregar los primeros 5 días de cada mes. | 3 informes presentados | 3 informes presentados | 3 informes presentados | 3 informes presentados
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 | SEGURIDAD AMBIENTAL Y ZOONOSIS |  |  | 95% coberturas programas de vacunacion canina y felina | Movilizar y coordinar acciones intersectoriales con participación comunitaria para lograr y mantener las coberturas útiles de vacunación antirrábica de caninos y felinos. |  |  | 2 cuñas radiales |  | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  | Mantener en 0 la tasa de mortalidad por dengue | capacitar al 100% de los medicos sobre protocolos de dengue y los signos, sintomas, laboratorios y manejo |  |  | 1 actualizacion realizada
[12 empty] | Realizar una movilizacion social para prevenir el dengue y generar un cambio conductual en la población |  |  | 1 movilización social realizada
[12 empty] | Realizar talleres educativos para prevenir el vector del dengue y su transmision |  |  | 3 talleres | 3 talleres
[5 empty] | Vigilancia en salud y Gestión del Conocimiento | 3% | 3.3 |  |  |  | 100% de los eventos de zoonosis y ambiental notificados al SIVIGILA | notificar oportunamente los casos que se presenten de zoonosis e intoxicaciones al SIVIGILA y a la DLS | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 | SALUD INFANTIL |  |  | 1 Plan Local de Salud Infantil Intersectorial elaborado. | Diseñar el Plan Local de Salud Infantil Intersectorial a través del comité de infancia del municipio. |  |  | Mesa de trabajo realizada |  | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[11 empty] | 100% de implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Infantil | Coordinar y articular intersectorialmente el seguimiento y evaluacion del plan de infancia y adolescencia con enfasis en las catergorias de derecho de la estrategia DE CERO A SIEMRPE, AIEPI y PAI. |  |  |  | 100% del plan evaluado
[11 empty] | ESTRATEGIA DE 0 A SIEMPRE. Reactivación de las 5 UROC-UAIRACs del área rural del municipio y que estan inmersas en el componente comunitario de la estrategia AIEPI | Reactivar las UROC-UAIRACS del municipio dotando de los elementos e insumos necesarios para la prestación del servicio. |  |  |  | UROCs-UAIRACs reacivadas
[12 empty] | Realizar 1 reunión de Capacitación con los voluntarios de las UROC-UAIRACs en el marco de la estrategia AIEPI y PAI. |  | 1 capacitación realizada
[11 empty] | Implementar en la Institución 1 estrategia Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, AIEPI. | Realizar 1 capacitación al equipo extramuralen en AIEPI COMUNITARIO. |  |  | 1 capacitación realizada |  | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Actualizar con 1 capacitación al personal asistencial en AIEPI CLÍNICO. |  |  | 1 capacitación realizada
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  | Garantizar el desarrollo del 100% del programa PAI dentro del marco de la estrategia de 0 a Siempre. | Garantizar el traslado mensual de biológicos e insumos del programa desde Secresalud Dptal, conservando la cadena de frío. | 100% | 100% | 100% | 100%
[12 empty] | Facilitar los mecamismos para la realizacion de las 4 jornadas de vacunacion programadas a nivel nacional, dando la mayor cobertura a la poblacion. |  | 1 jornada | 1 jornada | 2 jornadas
[12 empty] | Aplicación del 100% de las encuestas de Cobertura en vacunacion por municipio. |  | 100% de encuestas aplicadas |  | 100% de encuestas aplicadas
[12 empty] | Realizar cuatro (4) Busquedas activas comunitarias de paralisis flacida, sarampion, rubeola, tetanos Neonatal y Fiebre Amarilla |  |  | 2 jornadas de busqueda activa | 2 jornadas de busqueda activa
[12 empty] | Realizar 1 jornada de actualización en PAI para todo el equipo extramural |  |  | 1 capacitación de actualizacion
[12 empty] | Realizar 1 programa bimensual acerca de la importancia de la vacunación y los refuerzos en niños de 0 a 10 años y en adultos |  |  | 1 programa | 2 programas
[12 empty] | Garantizar que las coberturas de vacunacion por biologico estén por encima del 95% | 95% de menores de 5 años con esquema completo | 95% de menores de 5 años con esquema completo | 95% de menores de 5 años con esquema completo | 95% de menores de 5 años con esquema completo
[12 empty] | Promocionar cada una de las jornadas de vacunación nacional en los medios disponibles en el municipio. | realizar perifoneo y cuñas radiales para promocionar la jornada | realizar perifoneo y cuñas radiales para promocionar la jornada | realizar perifoneo y cuñas radiales para promocionar la jornada | realizar perifoneo y cuñas radiales para promocionar la jornada
[12 empty] | Realizar 5 capacitaciones con gestantes sobre la importancia de completar el esquema de vacunación en los niños y niñas. |  | 1 capacitación | 3 capacitaciones | 5 capacitaciones
[12 empty] | Disponer de un profesional o tecnico con conocimientos en sistemas y disponibilidad exclusiva para la generacion, consoliidacion y envio oportuno de la informacion solicitada por SSD. | 1 profesional o técnico exclusivo en PAI | 1 profesional o técnico exclusivo en PAI | 1 profesional o técnico exclusivo en PAI | 1 profesional o técnico exclusivo en PAI
[5 empty] | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida | 3% | 3.1 |  |  |  | Implementar la estrategia “TAMBIEN SOY PERSONA” para la construccion de ciudadania. | Realizar 1 capacitación en la Estrategia "TAMBIEN SOY PERSONA" a todo el quipo extramural. |  |  | 1 capacitación |  | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Realizar 1 capacitación en la Estrategia "TAMBIEN SOY PERSONA" al grupo de madres comunitarias modalidad Fami. |  |  | 1 capacitación
[12 empty] | Realizar 1 capacitación en la Estrategia "TAMBIEN SOY PERSONA" al grupo de madres lideres de familias en acción para que sean multiplicadoras de la información. |  |  |  | 1 capacitación
[12 empty] | desarrollar 15 telleres en prevención de las diferentes modalidades de abuso sexual infantil con los diferentes grupos comunitarios (familias en acción, desplazados, indigenas y comunidad en general) |  | 5 talleres | 10 talleres | 15 talleres
[11 empty] | Fomentar 1 red de apoyo social de buen trato a los niños y niñas del municipio de Isnos. | Fomentar la construcción de 1 red social de apoyo para la promoción y garantía del derecho a la protección de la salud infantil, desarrollar estrategias de Prevención al Maltrato Infantil y Promoción del buen trato. |  |  | 1 red de apoyo social conformada
[12 empty] | Celebrar el día de la niñez por medio de actividades ludicas y educativas |  | Dia de la niñez celebrado
[11 empty] | 100% de los niños nacidos vivos en la E.S.E Hospital San José registrados. | Garantizar a todos los niños y niñas nacidos en la E.S.E Hospital San José el derecho a ser reconocidos por sus padres, para tener una identidad (Todos Registrados) | 100% de los niñ@s nacidos en la E.S.E. registrados | 100% de los niñ@s nacidos en la E.S.E. registrados | 100% de los niñ@s nacidos en la E.S.E. registrados | 100% de los niñ@s nacidos en la E.S.E. registrados
[5 empty] | Acciones de prevencion de los riesgos biologicos sociales, ambientales y sanitarios | 3% | 3.2 |  |  |  | Desarrollar 10 acciones de IEC y movilización social con enfoque etnocultural, para promover los derechos en salud de la infancia y estilos de vida saludable. | Desarrollar 1 capacitacíón en prevención del maltrato infantil y abuso sexual con los cogestores de Red Unidos, además socializar la ruta de atención al maltrato y promover los derechos en salud de los niños y niñas con el fin de que sean multiplicadores de la información con sus familias. |  |  | 1 capacitación realizada
[12 empty] | Realizar 1 capacitación con las madres comunitarias modalidad FAMI acerca de los derechos en salud de los niños y niñas, prevención del maltrato infantil y del abuso sexual y socializar la ruta de atención para el maltrato infantil. |  |  | 1 capacitación realizada
[12 empty] | socializar la ruta de atención al maltrato con todo el personal de la E.S.E Hospital San José. |  |  | 1 socialización realizada |  | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
[12 empty] | Desarrollar 5 capacitaciones con gestantes acerca de los cuidados del RN y la importancia del inicio temprano del control de crecimiento y desarrollo. |  | 2 capacitaciones | 2 capacitaciones | 1 capacitación
[12 empty] | Realizar 3 programas radiales para promover estilos de vida saludable en la poblacion infantil. |  | 1 programa realizado | 2 programas realizados | 3 programas realizados
[5 empty] | Vigilancia en salud y Gestión del Conocimiento | 3% | 3.2 |  |  |  | Apoyar en un 100% la vigilancia de eventos en Salud Infantil. | Apoyar y Fortalecer la vigilancia a los eventos de anomalías congénitas como sífilis, rubéola, Tétanos Neonatal,Mortalidad perinatal,neonatal o infantil. | 100% de los eventos vigilados | 100% de los eventos vigilados | 100% de los eventos vigilados | 100% de los eventos vigilados

## PROMOCION SOCIAL
MUNICIPIO DE ISNOS
PLAN OPERATIVO ANUAL PROMOCION SOCIAL 2012
Dimensión Relacionada Plan Desarrollo | Código del objetivo sectorial | Nombre del Eje Programático | Peso Relativo Eje | Código del Eje | Áreas Subprogámatica | Peso Relativo Área | Código del Área | Nombre del Proyecto | Código BPIN | Peso Relativo Proyecto | Metas de (Proyecto) Producto Anual | Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto | Indicador de Producto del Proyecto |  |  |  | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[13 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
DESARROLLO SOCIAL | 1 | PROMOCION SOCIAL | 20% | 1 | Implementación y desarrollo del programa para la promoción de la salud y calidad de vida, prevención de riesgos y atención integral de las poblaciones especiales | 30% | 4.1 | PROMOCION SOCIAL |  | 100% | 5 personas en situación de discapacidad apoyadas con ayudas técnicas. | Gestionar ayudas técnicas para la población con discapacidad |  |  | 3 personas con ayuda técnica | 2 personas con ayuda técnica | secretaria de desarrollo económico y social | secretariadedesarrolloeconomicoysocial@isnos-huila.gov.co
[11 empty] | operativizar del Comité Municipal de discapacidad operando | Convocar a los integrantes del comité de discapacidad |  | 1 comité de discapacidad realizado | 1 comité de discapacidad realizado | 1 comité de discapacidad realizado
[5 empty] | Acciones Educativas de carácter no formal dirigidos a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social, tales como entornos saludables, particpación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitucion de redes, formación para el trabajo, desarrrollo de modelo de atención a población indigena | 30% | 4.2 |  |  |  | 50 personas en situación de discapacidad participando anualmente en eventos, culturales y recreativos. | Acciones de promoción de la Salud, Prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales tales como: población en situación de desplazamiento y discapacitados |  |  | 25 personas participando | 25 personas participando
[11 empty] | Realizar acciones con el 20% de la Población en situación de discapacidad la implementación y desarrollo de los Programas para la Promoción de la salud y calidad de vida, y prevención de riesgos. | Articular el Desarrollo de la Metodologia Pa¨to el mundo como base de la estrategia de Rehabilitación Basada en la comunidad y descentralización de politica publica en el municipio de Isnos |  |  | 10% | 20%
[11 empty] | aplicativo implementado al 100% | asignar un funcionario para la implementacion del aplicativo web de identificacion de la poblacion con discapacidad en el municipio |  |  |  | 100% del aplicativo implementado
[5 empty] | Acciones de salud para la superación de la pobreza extrema mediante el Programa Red Juntos | 40% | 4.3 |  |  |  | 100% deL Programa Red unidos implementada, articulada y operativizada. | Realizar 2 actividades educativas sobre equidad de genero con 100 personas beneficiadas del Programa Red unidos |  |  | 50% (50 personas capacitadas) | 50% (50 personas capacitadas)
[12 empty] | Realizar 2 actividades educativas sobre entornos saludables con 100 adultos mayores beneficiados de la estrategia Red unidos |  |  | 50% | 50%
[12 empty] | Acciones de salud para la superación de la pobreza extrema mediante el Estrategia el cumplimiento de los logros básicos Red unidos |  |  | 50% | 100%
[11 empty] | 20% de la poblacion indigena participando de las actividades del PIC | incluir en cada prioridad principalmente en Salud Sexual y Reproductiva y salud infantil la poblacion indigena capacitada | 25 indigenas capacitados | 25 indigenas capacitados | 25 indigenas capacitados | 25 indigenas capacitados

## RIESGOS PROFESIONALES
MUNICIPIO DE ISNOS 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL RIESGOS PROFESIONALES 2012
Dimensión Relacionada Plan Desarrollo | Código del objetivo sectorial | Nombre del Eje Programático | Peso Relativo Eje | Código del Eje | Áreas Subprogámatica | Peso Relativo Área | Código del Área | Nombre del Proyecto | Código BPIN | Peso Relativo Proyecto | Metas de (Proyecto) Producto Anual | Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto | Indicador de Producto del Proyecto |  |  |  | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[13 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
DESARROLLO SOCIAL | 5 | PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES | 10% | 5 | Acciones de Promocion de la salud y calidad de vida en ambitos laborales. | 20% | 5.1 | RIESGOS PROFESIONALES |  | 100% | El 100% de las Empresas estatales desarollando actividades de Promocion de la salud y reorientacion a los servicios de Prevencion de riesgos de la Salud y riesgos ocupacionales en la poblacion afiliadas a la ARP | Articular con las ARP las capacitaciones para la poblacion trabajadora del sector formal,(Entrega de cuadro de las capacitaciones por la ARP.) y vigilar que las ARP esten asesorando a las empresas en el programa de Salud Ocupacional. |  |  | entrega de cronograma de capacitaciones de las ARP a 100% de las empresas existentes en el municipio | 80% de las capacitaciones realizadas | ENTE TERRITORIAL - E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE | secretariadedesarrolloeconomicoysocial@isnos-huila.gov.co
[12 empty] | verificar la existencia de COPASOS en las empresas del municipio. | 25% de empresas verificadas | 50% de empresas verificadas | 75% de empresas verificadas | 100% de empresas verificadas
[5 empty] | Acciones de Induccion a la demanda a los servicios de promocion de la salud,prevencion de riesgos en salud y de origen laboral en ambitos laborales | 30% | 5.2 |  |  |  | 100% de la poblacion trabajadora informal del municipio capacitada en Promocion y Prevencion de la Salud y Prevencion de riesgos laborales(según su actividad economica) | Articular con las ARP estrategias IEC para llegar a la poblacion trabajadora del sector informal en promocion y prevencion de los riesgos profesionales (según su actividad economica) |  |  | Realizar 2 cuñas radiales de promocion a la vinculacion al ARP a los trabajadores informales | Realizar 2 cuñas radiales de promocion a la vinculacion al ARP a los trabajadores informales
[12 empty] | Realizar visitas de seguimiento al 100% de los casos presentados en intoxicaciones por plaguicidas ocupacionales | 100% de casos con visita de seguimiento | 100% de casos con visita de seguimiento | 100% de casos con visita de seguimiento | 100% de casos con visita de seguimiento
[12 empty] | capacitar a la poblacion trabajadora informal agricola sobre el uso y almacenamiento adecuado de los plaguicidas |  |  | 2 talleres a la población informal agricola sobre el uso de los plaguicidas
[12 empty] | Capacitar a la poblacion trabajadora informal en prevencion del consumo de SPA |  |  | 2 talleres sobre prevencion del consumo de SPA a la población informal | 2 talleres sobre prevencion del consumo de SPA a la población informal
[5 empty] | Acciones de Inspeccion, Vigilancia y Control de los riesgos Sanitarios y Fitosanitarios ambientales en los ambitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgosprofesionales. | 20% | 5.3 |  |  |  | El 30% de las visitas de Vigilancia y Control de riesgos Sanitarios y Fitosanitarios,,ambientales en los ambitos laborales y riesgo en las empresas. | Coordinar con los establecimiento y / o empresas del municipio las visitas de riesgos Sanitarios y Fitosanitarios,Ambientales en los ambitos laborales y riesgos en las empresas en la poblacion afiliada ala ARP |  |  | 1 taller de manipulacion de alimentos a las trabajadoras de restaurantes escolares, alcaldía, Hospital y restaurantes públicos
[5 empty] | Acciones de sensibilizacion para la reincorporacion y la inclusion del discapacitado en el sector productivo. | 10% | 5.4 |  |  |  | 30% de la población discapacitada caracterizada para la inclusión en programas de capacitación, productiva | Realizar capacitaciones a los empresarios de los municipios en los beneficios legales que tiene al reincorporar una persona con discapacidad (ley 361 de 1997) |  |  | 100% de las empresas existentes capacitados en la incorporacion de personas con discapacidad
[5 empty] | Acciones de seguimiento, evaluaciòn y difusiòn de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral. | 20% | 5.5 |  |  |  | 50% de la mortalidad`por accidente de trabajo analizadas | Coordinar con las ARP y EPS el seguimiento a los accidentes de trabajo mortales del municipio. |  |  | Notificar 100% de los casos de accidente laboral y muertes por trabajo | Notificar 100% de los casos de accidente laboral y muertes por trabajo

## EMERGENCIAS Y DESASTRES
PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2012
MUNICIPIO DE ISNOS HUILA
Código del Sector Salud | Dimensión Relacionada Plan Desarrollo | Código del objetivo sectorial | Nombre del Eje Programático | Peso Relativo Eje | Código del Eje | Áreas Subprogámatica | Peso Relativo Área | Código del Área | Nombre del Proyecto | Código BPIN | Peso Relativo Proyecto | Metas de Producto Anual | Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto | Indicador de Producto del Proyecto |  |  |  | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[14 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
3000000 | DESARROLLO SOCIAL | 6 | EMERGENCIA Y DESASTRES | 6 |  | Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres. | 30% | 6.1 | EMERGENCIAS Y DESASTRES |  | 100% | Elaborar un Mapa de Riesgo Comunitario | Articular con los habitantes de una zona de alto riesgo para elaborar un Mapa de Riesgo Comunitario | 0 | 0 | 1 | 0 | Alcaldïa Municipal Secretaria de Planeación, DLS | elenapatriciagarcia@yahoo.es
[6 empty] | Acciones de Fortalecimiento Institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y Desastres | 30% | 6.2 |  |  |  | Realizar 1 simulacro en emergencias en el municipio | vincular a las instituciones municipales para la realizacion del primer simulacro de prevencion de emergencias y desastres | 0 | 0 | 1 | 0 | DLS, bomberos, secretaria de gobierno, planeacion, E.S.E. Hospital San José
[6 empty] | Acciones de Fortalecimiento de la Red de Urgencias | 20% | 6.3 |  |  |  | Verificar en el 100% de la IPS pública la documentación del plan hospitalario de emergencias y desastres. | Solicitar y socializar el Plan Hospitalario de Emergencias | 0 | 1 | 0 | 0 | E.S.E. Hospital San José, DLS
[6 empty] | Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres. | 20% | 6.4 |  |  |  | elaborar un Plan de contingencia en salud mental | Realizar y socializar el plan de contingencia municipal en salud mental con los diferentes eventos exitentes. | 0 | 1 | 0 | 0 | E.S.E. Hospital San José, DLS