## SOCIAL
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN 2008 - 2009 GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA | [18 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA | [20 empty] | EVIDENCIAS
OBJETIVO GENERAL
FORTALECER LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN Y GARANTICEN CONDICIONES DE CONVIVENCIA DIGNAS, EQUITATIVAS, SOSTENIBLES Y CON ARMONÍA FAMILIAR EN PRO DEL DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A ATENDER LOS GRUPOS VULNERABLES, LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
PROGRAMAS ADECUADOS PARA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 211 |  | % DE AVANCE EN ACTIVIDAD | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
1.1 | Atendidos, prevenidos y controlados el consumo y distribución de sustancias psicoactivas y alcohol, fortaleciendo el comité de prevención en drogas, como ente dinamizador | 40 Actividades de prevencion y control realizadas durante el cuatrenio | 40 | # de actividades realizadas /# de actividades proyectadas | 0.75 | 30000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 75% | 30 | 4296550 | PSICOLOGO | Se reinició trabajo con el comité municipal de atencion, prevencion y control de SPSA, Se elaboro diagnostico sobre salud mental Se realizaron talleres de prevencion por parte de psicologia. Se relizo diagnostico de consumo de sustancias en la IENSP, Se hizo el analisis de resultado y se expuso ante el comite, se unifico proyecto redes constructoras de paz con el comite de prvencion de consumo de spa. Se socializo la propuesta de habilidades para la vida con el comite y se estan desarrollando talleres con la Institucion educativa. Se hizo terapia con tres familias. Durante el 2010 se realizaron 27 actividades entre capacitaciones a padres de familia en el àrea urbana y rural, talleres de proyecto de vida Instituciòn Educativa y se trabajò con Madres Gestantes prevenciòn del consumo desde la primera infancia.
1.2 | Apoyados los proyectos productivos de la población discapacitada, brindándoles acompañamiento, al igual que a sus familias. | 45 actividades de apoyo a la poblacion discapacitada en el cuatrenio | 45 | # de actividades realizadas /# de actividades proyectadas | 0.8 | 30000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 75% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |  | 80% | 36 | 8569702 | NELLIBIA CARDONA | Se lidera el consejo Municipal de Atencion a la poblacioncon capacidades especiales, Se celebra la semana de la esperanza y la superacion, Se tiene inscrito un proyecto en el banco de proyectos del municipio, se acompaña el proceso medico para apoyo con ayudas tecnicas y subsidio por parte del estado finalmente son aprobado 8 subsidios, se gestiona subsidio por parte de la cooperativa Leon XIII para la asistencia de 8 niños a la funadacion el progreso de marinilla a realizarce terapias , se coordina el banco de ayudas tecnicas, se gestiona capacitacion con el SENA y se compra materia para la elaboracion de bisuteria por parte de discapacitados. Se celebra convenio con la Fundaciòn con Amor por Amor para la atenciòn a 7 niños con capacidades especiales. Se hace seguimiento a niños que reciben subsidio por parte del ICBF y se firma contrato de arrendamiento para sede de la asociaciòn de discapacitados.
1.3 | Implementados proyectos y alianzas estratégicas con instituciones que contribuyan a fortalecer la salud mental y social de la población Guatapense | 1 convenio firmado al finalizar el cuatrenio | 1 | # de convenios firmados /# de convenios proyectados | 0.01 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal. | 75% |  |  |  |  | 1% | 1% |  |  | 100% | 0.01 |  | NELLIBIA CARDONA | Mediante el montaje del proyecto familia con trato digno programa de la direccion de salud de antioquia se estan iniciando actividades en este sentido, con el apoyo de la psicologa y la trabajadora social. Durante el 2010 se firmò convenio con la Direcciòn Seccional de Salud de Antioquia donde la seccional pone el recurso económico y el municipio las instalaciones, dos psicòlogas cuyas funciones fueron realizar acciones colectivas.
1.4 | Apoyados proyectos productivos de las mujeres, buscando generar ingresos que mejoren su calidad de vida y la de sus familias | 1 Proyecto productivo montado al finalizar el convenio | 1 | # de proyectos productivos montados /# de proyectos productivos proyectados | 0 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal municipal Secretaria de Equidad de Genero | 75% | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | YOMAIRA ROSALES | En convenio con el SENA se estan dando formaciones complementarias en producto artesanal, operadoras de turismo, Tecnico en cocina, elaaboracion de objetos artesanales en ceramica.
1.5 | Acompañadas y apoyadas las víctimas del conflicto armado | 12 actividades de acompañamiento en le cuatrenio | 12 | # de actividades de acompañamiento realizadas /# de actividades de acompañamiento proyectados | 0.75 | 6000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 9 | 4407782 | JUAN MAURICIO GIRALDO | Acompañamiento y asesoria para la conformacion de la asociacion de victimas del conflicto armado del municipio de Guatapé renacer con amor por parte de trabajo social. Asesoría para el diligenciamiento y posterior tramite ante accion social de las solicitudes de reparación administrativa a victimas ley de justicia y pazAsesoría para el diligenciamiento y posterior tramite ante accion social de las solicitudes, Asesoria en el tramite para reclamarr ayuda humanitaria ante accion social. Se ejecuto el plan de minas.
1.6 | Acompañadas y apoyadas las familias en situación de desplazamiento. | 12 actividades de acompañamiento en el cuatrenio | 12 | # de actividades de acompañamiento realizadas /# de actividades de acompañamiento proyectados | 0.75 | 6000000 |  | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 75% | 9 | 670000 | JUAN MAURICIO GIRALDO | Recepcion y tramite de las declaraciones de desplazamiento forzado, solicitudes de ayuda humanitaria de emergencia para la poblacion desplazada, verificacion del cumplimiento de la sentencia T025 del 2005 en el municipio de Guatapé, Elaboracion de censo de la población desplazada. Asesoría para elevar peticiones a accion social.pago de arrendamiento. Se hizo entrega de 16 reparaciones las cuales se gestionaron a través del municipio. Estàn en trámite 164 restantes del total de 170 del municipio. Se asistiò a 6 reuniones y se acompañaron 2 integraciones.
1.7 | Continuado el programa de familias en acción en el municipio | 100 actividades realizadas en el cuatrenio | 100 | # de actividades realizadas /# de actividades de proyectados | 0.75 | 15000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 75% | 75 | 8548761 | NELLIBIA CARDONA | A través del enlace municipal el municipio responde a las demandas del nivel nacional y regional que direccionan el programa, asistiendo a capacitaciones, desarrollando encuentros y asambleas con las madres liderez y titulares, haciendo verificacion de cumplimiento, enviando informes permanentemente.
1.8 | Fortalecidos los procesos con el adulto mayor y destinados recursos para la dotación del Centro Día | 240 adultos Mayores beneficiados | 960 | Adultos mayores beneficiados / adultos mayores proyectados | 0.75 | 150000000 | Seccional de Salud de Antioquia - Disponibilidad Presupuestal del municipio | 75% | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  | 75% | 720 | 126346416 | CARMENCITA ZULUAGA | En el programa de puertas abiertas se ha atendido a 240 adultos mayores con actividades ludicas, recreativas, culturales, religiosas y turismo gerontologico. Se dotó además al centro dia de un billar, un escritorio, un computador, una silla giratoria, mesa rectangular , impresora y sillas. Además se firmó y ejecuto convenio en el segundo semestre del 2009 entre la gobernacion y el municipio por un valor de 35 millones donde el municipio pone 10 millones para el pago del profesional y 25 millones para dotacion del centro día y terapia ocupacional por el departamento. Abonos a deuda IDEA Construcc. Centro dia. En 2010 Se presento proyecto sobre dotacion, ocio productivo y alimentacion centro de bienestar del anciano.
1.9 | Fortalecidos los programas de acompañamiento del adulto mayor en el área urbana | 240 Adultos Mayores | 960 | Programas realizados/programas proyectados | 0.75 | 28000000 | ICBF - Min Proteccion Social - Municipio | 75% | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  | 75% | 720 | 101648291 | CARMENCITA ZULUAGA | Se entrega complemento alimentario a 18 adultos mayores y se les da talleres educativos mensuales con el apoyo de monitores, se entregan sudsidios economicos a 135.
1.10 | Mejorados los programas dirigidos al adulto mayor en el área rural | Nro de programas implementados | 4 | programas implementados / programas proyectados | 0.75 | 4000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 3 | 60190000 | CARMENCITA ZULUAGA | Apoyo a los grupos gerontologicos y clubes de la salud en el area rural con el pago de gerontologa y de monitor de danzas para los clubes de la salud.
1.11 | Generadas posibilidades de empleo para los adultos mayores y las madres cabeza de familia | 150 adultos mayores | 150 | Nro. Empleos generados/emplos proyectados | 1 | 10000000 | Seccional de Salud de Antioquia - Disponibilidad Presupuestal del municipio | 75% | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | 0 | 0 |  | 100% | 150 | 35630000 | CARMENCITA ZULUAGA | Se desarrolla talller de elaboracion de escobas y traperasl con 15 adultos mayores 10 mujeres se vienen capacitando en la elaboracion de artesanias autoctonas.Con recursos del municipio. En el año 2009 se capacitaron 60 mujeres en manejo de maquina plana y fileteadora y se les financio la elaboracion de uniformes para los clubes de la salud de la zona rural
RESULTADO 2. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
SUFICIENTES PROCESOS FORMATIVOS Y ORGANIZATIVOS PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 211 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
2.1 | Fortalecidas administrativa y empresarialmente las organizaciones comunitarias existentes en el municipio. | 7 Organizaciones comunitarias fortalecidas durante el cuatrenío | 7 | # de organizaciones comunitarias fortalecidas/# de organizaciones comunitarias proyectadas | 1 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal Municipal, Departamento (Secretaría de participación ciudadana) | 75% | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 100% | 7 | 24000000 | DIANA GIL | Se vienen capacitando lideres de asocomunal a traves de la oficina de participación ciudadana del departamento. Y se apoya la parte de trabajo comunitario a través de la realizacion de mingas, jornadas comunitarias , integraciones y convites. Proyecto que tuvo continuidad en el 2010.
2.2 | Estimulada la creación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población Guatapense | 20 actividadesdirigidas a forelecer la creacion de pymes en el cuatrenio | 20 | # de actividades de fortalecimiento realizadas /# de actividades de fortalecimiento proyectadas | 0.4 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |  |  | 40% | 8 | 6000000 | CARLOS ORDÓÑEZ | Se vienen acompañando desde la administracion las asambleas de la asociacion club amigos del malecon y la asociacion guatapense de artesanos AGA, Se apoyo la celebracion de la primera muestra artesanal Cacique Guatepe y la muestra artesanal realizada en el primer seminario Iberoamaricano de Cooperación descentralizada. Se destinaràn en el sector del aeropuerto 40 lotes para proyectos productivos. Se podrà adquirir por subasta y debe ir acompañada de un proyecto.
2.3 | Elaborados presupuestos participativos y alcaldías al aire libre | 10 actividades realizadas en el cuatrenio | 10 | # de actividadesparticipativas realizadas/# de actividades participativas proyectadas | 0.75 | 9000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 1 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 75% | 7.5 | 50476980 | MARLENY GARCÍA | Se realizo un encuentro comunitario en la zona urbana . Con todo el personal de la administracion por lo que no se generaron gastos extras. En el 2009 se realizaron cuatro alcaldias en su sector se doto al personal de chaleco y gorra como fortalecimiento de la imagen institucional y se realizo una jormnada de presupuesto participativo con su respectiva publicidad, se adquierieron carpas institucionales para la realizacion de estas jornadas. Se realizo una jornada de presupuesto participativo con el apoyo de la Corporacion Prodepaz, se hizo ademas un informe de gestion finalizando el año el municipio invirtio 500.000 ya que lo demas corrio por cuenta de la corporacion.
2.4 | Organizada, con la participación de la comunidad, la asociación de tolderos o venteros estacionarios, del malecón y otras zonas | 1 asociacion de venteros organizada en el cuatrenio | 1 | # de asociaciones de tolderos organizadas/# de asociaciones de venteros proyectadas | 1 | 4000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 1 | 5000000 | YOMAIRA ROSALES | Se creo la asociacion Club Amigos del malecón,estan iniciando operaciones como asociación. Con el apoyo de profesional pagada administracion . Se realizan actividades de socoailizacion de proyectos y de capacitacion
RESULTADO 3. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
3.1 | Implementada la Comisaría de Familia | Una comisaria de familia creada durante el cuatrenio | 1 | # de comisarias proyectadas/ # de comisarias creadas | 1 | 235728000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 1 | 172098294 | RODRIGO GIRALDO | La comisaria fue creada en agosto de 2008 y viena funcionando con una abogada, una psicologa y una trabajadora Social.
3.2 | Fortalecido el direccionamiento de las escuelas de padres | 140 actividades de fortalecimiento realizadas durante el cuatrenio | 140 | # de actividades proyectadas/# de actividades realizadas | 0.57857 | 28000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 35 | 10 | 30 | 39 | 25 | 32 | 69 |  | 57.86% | 81 | 8664000 | LIGIA GÓMEZ | Se han desarrollado actividades con las escuelas de padres del area urbana, y con las escuelas de padres del area rural
3.3 | Fortalecida la red de protección a la violencia intrafamiliar y el comité de política social del municipio COMPOS, como ejes dinamizadores de todos los procesos sociales que se emprendan en la localidad. | 88 actividades de fortalecimiento realizadas durante el cuatrenio | 88 | # de actividades proyectadas/# de actividades realizadas | 0.82955 | 5000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 22 | 22 | 29 | 29 | 20 | 22 | 15 |  | 82.95% | 73 | 2932400 | JOHN JAIRO MARTÍNEZ | Se han realizado 29 reuniones del Consejo de politica social y 5 comites de violencia intrafamiliar. Se han realizado 29 del compos y 5 de vif y se programaron 22 por año. En el 2010 se realizaron 10 reuniones del COMPOS, 3 de violencia intrafamiliar, se respondieron informes solicitados por la nacion y el departamento sobre infancia y adolescencia
| VALOR TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  |  | 610728000 | [10 empty] | 75.6% |  | 619479176
Note on G20: ALCALDIA MUNICIPAL GUATAPE: 100 VIVENDAS CONSTRUIDAS