## Hoja1
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Equidad Social
OBJETIVO GENERAL: |  |  | Garantizar los derechos para acceder a los bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Elevar el indice de Desarrollo Humano
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Liderar, planificar, coordinar, hacer seguimiento y evaluación de los procesos tendientes a lograr el desarrollo socio-cultural, físico, económico y ambiental, racionalizando el uso eficiente de los recursos del municipio y fortaleciendo los Consejos Comunitarios de los ríos
ESTRATEGIA: |  |  | Fortalecimiento de la Cultura de la Planeación, del Seguimiento y Evaluación de la Gestión
SECTOR: |  |  | Fortalecimiento Institucional
PROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento Institucional y gerencia pública
META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2011 se tiene implementado en 100% los modulos del sistema integral de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestion municipal.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Evaluación de la Gestión | 4 modulos del sistema integral de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestion municipal en funcionamiento a diciembre de 2010. | N° de modulos del sistema implementados | 1 | 4 | Diseño e Implementación 2ª etapa del Sistema Integral de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Gestión | Módulos del Sistema Integral de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Gestión diseñados e implementados | Elaboración proyecto | Proyecto elaborado | Proyecto elaborado | 1 |  |  |  | Enero de 2011 | Enero de 2011 | 32000 |  | 32000 | [5 empty] | 32000 | Cenen Grueso Sinisterra | Todas las dependencias
[8 empty] | Diseño del modelo de evaluación para la información del sistema de seguimiento | Modelo de análisis generado | Modelo generado |  | 3 |  |  | Febreo de 2011 | Junio de 2011
[8 empty] | Prueba piloto sobre el sistema de seguimiento para verificar efectividad del modelo | Verificación del modelo mediante prueba piloto sobre el sistema de seguimiento | Prueba realizada |  | 1 |  |  | Abril de 2011 | Junio de 2011
[8 empty] | Puesta en funcionamiento del modelo de análisis | Despliegue del modelo sobre el sistema de seguimiento | Despliegue del modelo |  |  | 1 |  | Julio de 2011 | Septiembre de 2011
[8 empty] | Presentación de resultados del modelo de análisis para el sistema de seguimiento | Socializar los resultados del análisis del sistema de seguimiento | Exposición de resultados |  |  |  | 1 | Octubre de 2011 | Diciembre de 2011
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Equidad Social
OBJETIVO GENERAL: |  |  | Garantizar los derechos para acceder a los bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Elevar el indice de Desarrollo Humano
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Liderar, planificar, coordinar, hacer seguimiento y evaluación de los procesos tendientes a lograr el desarrollo socio-cultural, físico, económico y ambiental, racionalizando el uso eficiente de los recursos del municipio y fortaleciendo los Consejos Comunitarios de los ríos
ESTRATEGIA: |  |  | Fortalecimiento de la Cultura de la Planeación, del Seguimiento y Evaluación de la Gestión
SECTOR: |  |  | Fortalecimiento Institucional
PROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento Institucional y gerencia pública
META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2011 se tienen implementados trece (13) instrumentos de planificación.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| GESTION PUBLICA LOCAL | Un sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo 2008-2011 fortalecido | No. De sistemas de seguimiento y evaluación fortalecidos | 1 | 1 | Fortalecimiento institucional (fortalecimiento en los procesos de planificación) en el distrito de B/tura | A Dic. 31 de 2011 se ha implementado el sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo | Formulación del proyecto sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo | Formular el proyecto del sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo al 30 de marzo del 2011 | No. De proyectos formulados | 1 |  |  |  | 2011-01-02 | 2011-03-30 | 80000 |  | 80000 | [5 empty] | 80000 | DPOT | Consultores
[8 empty] | Diseño e implementacion del sistema de seguimiento y evaluación | Diseñar e implementar el sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo a diciembre 30 del 2011 | No. De sistemas diseñados e implementados |  |  |  | 1 | 2011-01-10 | 30/12/2011
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| SISTEMAS ESTADISTICOS | 4 anuarios estadísticos Buenaventura en Cifras y analisis de Coyuntura Economica publicados de manera sistematizada | No. de anuarios estadisticos "Buenaventura en Cifras" elaborados | 4 | 5 | Elaboración y publicación del anuario estadístico "Buenaventura en cifras año 2010" y análisis de coyuntura económica | Anuario Estadístico "Buenaventura en Cifras" vigencia 2010 elaborado a dic. 31 de 2011 | Elaboración convenio del anuario estadístico | Elaborar el convenio del anuario estadístico a junio 30 del 2011 | No. De convenios elaborados |  | 1 |  |  | 2011-01-04 | 30/6/2011 | 35000 |  | 35000 | [5 empty] | 35000 | Grupo economico y financiero de Planeación Distrital | Cámara de Comercio - Consultor Privado
[8 empty] | Diligenciamiento de formatos | Haber recopilado la información correspondiente a los 243 formatos a septiembre 30 del 2011 | No. De formatos diligenciados |  |  | 243 |  | 2011-01-07 | 30/9/2011
[8 empty] | Revisión y procesamiento de información | Realizar ocho revisiones y procesos del documento "Anuario Estadístico" a diciembre 31 del 2011 | No. De revisiones y procesos realizados |  |  |  | 8 | 2011-03-10 | 30/12/2011
[8 empty] | Digitación de la información | Digitar seis informes sectoriales de la información a diciembre 31 del 2011 | No. De informes digitados |  |  |  | 6 | 2011-03-10 | 30/12/2011
[8 empty] | Publicación Anuario | Publicar el anuario estadístico 2010, a más tardar a diciembre 30 del 2011 | No. de anuarios estadísticos publicados |  |  |  | 1 | 2011-03-10 | 30/12/2011
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| FOCALIZACION GASTO PUBLICO SOCIAL | 30000 nuevas personas ingresan en la base de datos del SISBEN a diciembre de 2011 | No. De personas ingresadas | 285519 | 286696 | Ampliación de la base de datos del SISBEN a personas de los estratos 1 y 2 del Distrito de Buenaventura | Ingresar 1.177 nuevas personas a la base de datos del SISBEN a Dic. 31 de 2011 | Campañas Publicitarias nuevos cupos | Realizar 10 Campañas de publicitarias de nuevos cupos a Dic. 31 de 2011 | No. De campañas realizadas | 4 | 4 |  | 2 | 2011-01-04 | 31/12/2011 | 220000 | 50000 | 170000 | [5 empty] | 220000 | Sisben
[8 empty] | Jornadas de Captura de Información | Realizar 10 Jornadas de captura de información a Dic. 31 de 2011 | No. De jornadas de captura de información realizadas | 4 | 4 |  | 2 | 2011-01-04 | 31/12/2011
[8 empty] | Verificación de Información | Verificar 1.177 registros a Dic. 31 de 2011 | No. De registros verificados | 450 | 450 |  | 277 | 2011-01-04 | 31/12/2011
[8 empty] | Ingreso de información actualizada a la base de datos del SISBEN | Ingresar 1.177 registros actualizados de la base de datos del SISBEN a Dic. 31 de 2011 | No. De registros actualizados | 450 | 450 |  | 277 | 2011-01-04 | 31/12/2011
[8 empty] | Impresión de la fichas del SISBEN | Realizar la Impresión de 1.177 fichas del SISBEN a Dic. 31 de 2011 | No. De fichas impresas | 450 | 450 |  | 277 | 2011-01-04 | 31/12/2011
[8 empty] | Entrega de nuevas fichas del SISBEN | Entregar 1.177 fichas del SISBEN a Dic. 31 de 2011 | No. De fichas entregadas | 450 | 450 |  | 277 | 2011-01-04 | 31/12/2011
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Equidad Social
OBJETIVO GENERAL: |  |  | Garantizar los derechos para acceder a los bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Elevar el indice de Desarrollo Humano
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Liderar, planificar, coordinar, hacer seguimiento y evaluación de los procesos tendientes a lograr el desarrollo socio-cultural, físico, económico y ambiental, racionalizando el uso eficiente de los recursos del municipio y fortaleciendo los Consejos Comunitarios de los ríos
ESTRATEGIA: |  |  | Fortalecimiento de la Cultura de la Planeación, del Seguimiento y Evaluación de la Gestión
SECTOR: |  |  | Fortalecimiento Institucional
PROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento Institucional y gerencia pública
META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2011 se ha actualizado el 100% de la estratificación socio-económica en el municipio.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| ESTUDIOS DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA | Tres estudios de estratificación socioeconómica realizados al 2011 | No. De estudios de estratificación socieconómica realizados | 4 | 5 | Implementación del estudio de estratificación socioeconómica urbana y rural de Distrito de B/tura | Implementar un estudio de estratificación socioeconómica zona urbana y rural del Distrito de B/tura a diciembre 31 del 2011 | Estudio de la estratificación de la zona urbana y rural (centros poblados, fincas y viviendas dispersas), del Distrito de B/tura | Realizar un Estudio de la estratificación de la zona urbana y rural (centros poblados, fincas y viviendas dispersas), del Distrito de B/tura a diciembre 31 del 2011 | N° de estudios realizados |  | 1 |  |  | 2011-01-04 | 30/06/2011 | 34000 | 34000 | [6 empty] | 34000 | Planeación Distrital - Oficina de estratificación | DANE, IGAC, Superservicios, Comité de Estratififcacion, Direccion Financiera. | La realización de los nuevos estudios de estratificación urbana y rural (centro poblados) estaba supeditada a diretriz DANE
[8 empty] | Publicación, divulgación de la estratificación urbana del Distrito de B/tura | Publicar y divulgar la estratificación urbana y rural del Distrito a diciembre 31 del 2011 | N° estratificaciones publicadas y divulgadas |  |  | 1 |  | 2011-01-07 | 15/07/2011
[8 empty] | Implementación de la estratificación de la zona urbana ( adopción y aplicación) | Implementar la estratificación de la zona urbana y rural ( adopción y aplicación) a diciembre 31 del 2011 | Estratificación adoptados y aplicados |  |  | 1 |  | 2011-01-08 | 31/08/2011
[8 empty] | Atención de reclamos de estratificación | Atender 500 reclamos de revisión de estratificación | N° de reglamos resueltos | 100 | 100 | 200 | 100 | 15/01/2011 | 31/12/2011
[8 empty] | Socialización de las metodologias de estratificación socioeconómicas (urbanas y rurales) al comité de estratificación | Socializar la metodología de estratificación socioeconómicas (urbanas y rurales) al comité de estratificación | N° de socializaciones realizadas |  |  |  | 1 | 2011-01-11 | 15/11/2011
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| CAPACITACION A LIDERES EN ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA | 7 talleres de capacitación en metodologías de estratificación socioeconomica al 2011. | No. de talleres de capacitacion en metodologias de estratificacion realizados | 3 | 7 | Capacitación sobre metodología de estratificación, zona urbana y rural (centros poblados y áreas dispersas) del distrito de Buenaventura. | Realizar cuatro talleres de capacitación en metodologías de estratificación a Dic. 31 de 2011 | Elaboración del proyecto de capacitación sobre metodología de estratificación en la zona urbana y rural del Distrito de B/tura. | Elaborar el proyecto de capacitación, sobre metodología de estratificación urbana y rural de B/tura a diciembre 31 del 2011 | N° de proyectos elaborados | 1 |  |  |  | 15/02/2011 | 28/02/2011 | 32000 | 32000 | [6 empty] | 32000 | Planeación Distrital - Oficina de estratificación | Juntas de acción comunal- Juntas administradoras locales- Comité Permanente de Estratificación- Dirección financiera
[8 empty] | Programación de la capacitación en la metodología de estratificación en la zona urbana y rural del Distrito de B/tura | Programar cuatro talleres de capacitación a diciembre 31 del 2011 | Nº de programación realizadas |  | 4 |  |  | 2011-09-05 | 2011-09-05
[8 empty] | Talleres de capacitación en metodología de la estratificación en la zona urbana y rural del Distrito de B/tura. | Realizar cuatro talleres de capacitación sobre metodología de estratificación a diciembre 31 del 2011 | N° de talleres realizados |  |  | 4 |  | 2011-01-07 | 30/09/2011
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS | A dic. 31 de 2011 se ha aumentado al 100% el area de arrendamiento del lote de la antigua zona franca del Municipio | % de metros cuadrados arrendados | 75 | 100 | Adecuación y expansión del área logística del terreno de la antigua zona franca | A dic. 31 de 2011 se ha arrendado el 25% del área del lote de la antigua zona franca | Arrendamiento del lote de la antigua zona franca | Arrendar el 25% del lote de la antigua zona franca a Dic. 31 del 2011 | % de lote adecuados |  | 25 |  |  | 2011-01-04 | 30/06/2011 | ojo | [8 empty] | DPOT | Arrendatarios-Direccion Financiera | Las reformas y adecuaciones se lograrán con el concurso de los arrendatarios
[8 empty] | Promoción del lote de la antigua zona franca | Promocionar el lote de la antigua zona franca a Dic. 31 del 2011 | % de lote promocionados |  | 25 |  |  | 2011-01-04 | 30/06/2011
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Gobernabilidad y Orden
OBJETIVO GENERAL: |  |  | Encaminar la Administración Municipal hacía una gestión colectiva eficaz
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Reducir el deficit fiscal Mejorar la calificación de los imdicadores de desempeño
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Garantizar un nivel de desarrollo y fortalecimiento institucional que permita que las distintas dependencias de la Administración Municipal alcancen su misión constitucional y legal en condiciones de eficiencia y eficacia
ESTRATEGIA: |  |  | Desarrollo y fortalecimiento de la Administración Distrital
SECTOR: |  |  | Gobierno
PROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento institucional a la Gestión Administrativa
META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2011, el 100% del MECI, SGC, y SGD están implementados en la Administración Municipal.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Sensibilización a funcionarios | 35 talleres de sensibilizaciòn en la implementaciòn de los sistemas MECI - SGC y SGD al año 2009 | Número de talleres realizados | 30 | 40 | Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Alcaldia Distrital de Buenaventura | Diseñar e Implementar la segunda Fase del Manual de Prorcedimientos de la Alcaldía Distrital a junio de 2011 | Realización de talleres del Sistema de Gestión de Calidad | Realizar Cinco talleres realizados a funcionarios de la Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial a junio de 2011 | Nº de talleres realizados |  | 5 |  |  | mayo de 2011 | Junio de 2011 | 30000 |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | Maribel Gamboa Diaz
| Eficencia Administrativa | 2 Fases del Manual de Procedimientos elaborado y difundido a diciembre de 2009 | Número de fases | 1 | 2 |  |  | Elaboración procedimientos | Elaborar Cinco procedimientos a marzo de 2011 | Nº de procedimientos elaborados | 5 |  |  |  | Enero de 2011 | Marzo de 2011
[8 empty] | Difusión de procedimientos | Difundir Cinco procedimientos a junio del 2011 | Nº de procedimientos difundidos |  | 5 |  |  | Enero de 2011 | Junio de 2011
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
OBJETIVO GENERAL: |  |  | Encaminar la Adminstración Distrtal hacia una gestión colectiva eficaz
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Mejorar la califiacaión de los undicadores desempeño
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Garantizar un nivel de desarrollo y fortalecimiento institucional que permita que las distintas dependencias de laAdmisntración Distrital alcence su misión cosntitucional y legal en condiciones de eficiencia y eficacia
ESTRATEGIA: |  |  | Desarrollo y fortalecimiento de la Administración Distrital
SECTOR: |  |  | Gobierno
PROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento Institucional a la gestión administrativa
META DE RESULTADO:
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2010 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2010
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/09 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/10 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Implementación Estrategia de Gobierno en lines | 4 fases de la estrategia de gobieno en linea implementadas a diciembre de 2011 | No. De fases de la estrategia gobieno en linea implementadas | [13 empty] | 50000 | [7 empty] | 0 | Ofiicna de Planeación y Prdenamiento Tertitorial | Entidades Descentralizadas Empresas de Servicios Públicos Registraduria Cámara de Comercio
0
0
0
Note on C104: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I104: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J104: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K104: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R104: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA104: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB104: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC104: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S105: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D106: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E106: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F106: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K106: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L106: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M106: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N106: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O106: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S106: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T106: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U106: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V106: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W106: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X106: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y106: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C121: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I121: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J121: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K121: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R121: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA121: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB121: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC121: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S122: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D123: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E123: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F123: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K123: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L123: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M123: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N123: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O123: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S123: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T123: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U123: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V123: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W123: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X123: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y123: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.