## BCO PRODUC. Y COMPET
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE BUESACO
NIT 800.099.062-4
FORMATO PLAN DE ACCION AÑO 2013
DEPENDENCIA: |  | UMATA |  |  | RESPONSABLE: COORDINADOR UMATA
PLAN ESTRATEGICO: |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "BUESACO SIN BARRERAS"
DIMENSIÓN: |  | POBLACIONAL
COMPONENTE: |  | BUESACO EN LA SUBREGION PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
PROGRAMA: |  | DESARROLLO SIN BARRERAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  | Promover mecanismos para fortalecer la estructura productiva agropecuaria, facilitando el acceso a nuevas tecnologías, instrumentos y condiciones que proporcionen los ingresos necesarios para su sostenibilidad, apoyando la creación de mecanismos institucionales e instrumentos y condiciones para que la región sea más competitiva y pueda proyectarse en el contexto nacional e internacional.
PROYECTO: |  | BUESACO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
OBJETIVO DEL PROYECTO: |  | Fomentar el desarrollo micro empresarial agropecuario que contribuya a mejorar la productividad, los ingresos y la calidad de vida, de allí que, desde la Administración se impulsara la cultura del emprendimiento y la innovación y se apoyara la formación de cadenas productivas que potencien productos estratégicos de acuerdo a las capacidades y fortalezas territoriales.
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
5 Microempresas conformadas y operando | Mejoramiento de los índices de productividad de pequeños productores rurales y urbanos. | Realizar reuniones con grupos de productores existentes, para socializar proyectos, convocatorias y actividades relacionadas con las áreas agropecuarias, ambientales, artesanales. | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Elaborar el diagnóstico en cuanto a temas de capacitacion, con base en las reuniones con los grupos productores | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Programar las capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los sectores | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Realizar prácticas de preparación de abonos orgánicos | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Cronograma para determinar las visitas de campo | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Fijar establecimiento de parcelas demostrativas en el sector rural del Municipio de Buesaco | DIRECTOR UMATA | 0%
Participación en 10 convocatorias de la política agropecuaria Nacional | Presentación de proyectos al Minagricultura para los Programas de Asistencia Técnica, Riegos,Compra de tierras, Legalización de predios etc. | Socialización de Programas y Proyectos con las diferentes comunidades asociadas del municipio en temas del sector agropecuario y ambiental | DIRECTOR UMATA | 20%
|  | Diseñar pequeños proyectos productivos | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Expedir certificaciones de inspecciones oculares a cultivos y a explotaciones pecuarias | DIRECTOR UMATA | 0%
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Una cadena productiva fortalecida (Café) | Fortalecimiento de las diferentes cadenas productivas con prioridad en el turismo | Crear un grupo empresarial para la comercialización del café | DIRECTOR UMATA | 20%
|  | Realizar cursos de catación de café, Buenas Prácticas de Beneficio etc. a través de Instituciones y empresas del sector | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Elaborar el cronograma de actividades para visitas a diferentes grupos de productores y asociaciones de campesinos | DIRECTOR UMATA | 20%
|  | Realizar el acompañamiento a los procesos de producción y comercialización a traves del asesoramiento tecnico | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Realizar jornadas de capacitacion en temas especificos y de acuerdo a los sistemas de producción | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Realizada la demostracion de los procesos de produccion se dejan tareas que deben replicar (Tareas) en sus predios | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Visita a predios para verificar el cumplimiento de las replicas | DIRECTOR UMATA | 0%
| Nivel de la capacidad productiva | Elaborar el diagnóstico en cuanto a temas de capacitacion, con base en las reuniones con los grupos productores | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Programar capacitaciones de acuerdo a la necesidad de los sectores | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Realizar prácticas de preparación de abonos orgánicos | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Asesorar en el uso eficiente de las buenas prácticas agropecuarias (BPA) | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Realizar la implementacion de unidades productivas modelos agricolas y pecuarios | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Fomentar la seguridad alimentaria en las Fincas | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Prevenir plagas y enfermedades en cultivos y especies pecuarias | DIRECTOR UMATA | 0%
| Ocupación rural para proporcionar empleo remunerado | Fomentar la implementación de cultivos alternativos para generar fuentes de trabajo a traves de la agroindustria (Biocombustibles: Caña e Higuerilla) | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Fortalecer el cultivo de Café, como principal fuente generadora de empleo rural | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Fortalecer las cadenas productivas | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Fortalecer las alianzas estrategicas | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Realizar seguimiento y control a las cadenas productivas y a las alianzasa estratégicas | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Garantizar capacitación efectiva con enfoque empresarial a grupos asociativos en el Municipio de Buesaco | DIRECTOR UMATA | 10%
META CUATRIENIO | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA ENE: CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Oportunidades para la consolidación de la competitividad | Grupos de trabajadores familiares con remuneración | Identificar fortalezas y potencialidades de nuestra region, en el campo agropecuario y ambiental | DIRECTOR UMATA | 20%
|  | Articular las diferentes entidades competentes en el desarrollo del sector agaropecuario y ambiental (SENA, INCODER, UNIVERSIDADES…) | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Implementar las buenas prácticas agropecuarias, ganaderas y ambientales | DIRECTOR UMATA | 10%
|  | Identificar canales de comercialización para nuestros productos (Buscar el precio justo) | DIRECTOR UMATA | 20%
|  | Identificar los productos bajo la linea de exportación con el fin de posicionarse en el mercado internacional (TLC) | DIRECTOR UMATA | 10%
| Promoción, comercialización y mercadeo de productos de la región por medio de eventos comerciales, ferias y exposiciones | Programar dia del Campesino Buesaqueño, para realizar la exposición de productos agropuecuarios de las diferentes veredas | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Realizar ferias agropecuarias en el Municipio de Buesaco | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Fortalecer las cadenas agropecuarias, a través de las mesas regionales de competitividad | DIRECTOR UMATA | 10%
| Mejoramiento del manejo forestal | Realizar campañas de sensibilización en Instituciones Educativas y comunidad en general sobre el manejo forestal | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Realizar talleres de capaciatación en temas relacionados con el mejoramiento forestal | DIRECTOR UMATA | 0%
|  | Presentar boletines informativos sobre el manejo forestal | DIRECTOR UMATA | 0%
HORACIO BENAVIDES PORTILLA
COORD. UMATA

## ECOTURISMO SIN BARRERAS
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE BUESACO
NIT 800.099.062-4
FORMATO PLAN DE ACCION AÑO 2012
DEPENDENCIA: |  |  | COORDINACION CULTURA Y TURISMO |  |  | RESPONSABLE: COORD. CULTURA
PLAN ESTRATEGICO: |  |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "BUESACO SIN BARRERAS"
DIMENSIÓN: |  |  | POBLACIONAL
COMPONENTE: |  |  | BUESACO EN LA SUBRREGION PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
PROGRAMA: |  |  | DESARROLLO SIN BARRERAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA: |  |  | Promover mecanismos para fortalecer la estructura productiva agropecuaria, facilitando el acceso a nuevas tecnologías, instrumentos y condiciones que proporcionen los ingresos necesarios para su sostenibilidad, apoyando la creación de mecanismos institucionales e instrumentos y condiciones para que la región sea más competitiva y pueda proyectarse en el contexto nacional e internacional.
PROYECTO: |  |  | ECOTURISMO SIN BARRERAS
OBJETIVO DEL PROYECTO: |  |  | Fomentar la cadena del Eco Turismo en la región, concretamente el proyecto Parque “Cañón del Juanambú”, aprovechando la riqueza del paisaje y los recursos naturales.
META CUATRIENIO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | CRONOGRAMA
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Un Plan de Desarrollo Turístico fortalecido y Operando |  | Un Plan de Desarrollo Turístico fortalecido y Operando |  | ANTONY JOJOA H. COORDINADOR CULTURA Y TURISMO
| Plan de Desarrollo Turístico Formulado |  | Diseñar el Plan para el fomento del ecoturismo | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Realizar Ferias y expociciones de productos del municipio de Buesaco. Feria artesanal. Feria de productos gastronomicos. Feria del Café. | COORD. CULTURA Y TURISMO
Implementar un proceso de marketing de Buesaco.
|  |  | Diseñar, editar y publicar documentos relacionados con el turismo | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Realizar visitas a otros municipios con el proposito de hacer campañas publicitarias de Buesaco como centro Turistico de Nariño. | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Realizar productos audiovisuales que muestren los potenciales turisticos del municipio de Buesaco. | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Realizar rutas turisticas para el municipio de Buesaco, implementando alianzas con empresas de Turismo del Departamento de Nariño. | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Realizar propuestas de Turismo para instituciones educativas en los municipios del norte y la Capital del departamento de Nariño. | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Implementar acciones de recuperacion y adecuacion de sitios de importancia turistica en el muncipio de Buesaco. | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Promocionar la marca de identidad Buesaco el mejor clima y el mejor café del mundo y el Doctor Buesaco. | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Participar en la elaboracion del proyecto de Turismo Subregional para beneficio de 4 municipios. | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Analizar las Propuestas elaboradas por emprendedores en Turismo Rural. Para la elaboracion de agendas turisticas del municipio de Buesaco | COORD. CULTURA Y TURISMO
Un proyecto de turismo fortalecido y Operando (Juanambú) | 2 parques ambientales adecuados y consevados | Número de parques ambientales propuestos sobare el numero de parques adecuados y conservados | Adecuar y consevar lugares turísticos del municipio. | COORD. CULTURA Y TURISMO
|  |  | Implementar planes de manejo de las zonas de reserva | DIRECTOR UMATA
|  |  | Implementar el plan de Manejo del Páramo del Bordoncillo y la cuenca Juanambu | DIRECTOR UMATA
|  |  | Fomentar el ecoturismo y paisajes naturales Cañon del Juanambú | COORD. CULTURA Y TURISMO
ANTONY JOJOA
COORD. CULTURA Y TURISMO