## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES
MUNICIPIO DE GIRALDO AÑO 2008
Nombre del Proyecto | Metas | Áreas involucradas | Actividades programadas | Recursos presupuestados/año | Recursos ejecutados | Recursos Municipio | Recursos cofinanciados | Responsable 2 | Responsable 1 | % Porcentaje de avance presupuestado | % Porcentaje de avance ejecutado | Indicadores | Acciones correctivas
Proyecto de promoción artistica y fortalecimiento de las expresiones culturales | 500 personas participando de expresiones artisticas y culturales | Cultura | celebraqción de fechas especiales, intercambios culturales con otros municipios y la fiestas del campesino | 11000 | 0 | 5000 | 6000 |  | Coordinación de cultura, deporte y recreación | 0 | 0 | Nro de personas participando de expresiones artisticas y culturales
Proyecto de y mantenimiento de la casa de la cultura | 1 espacio físico construido | Cultura | adecuación del lote, consecución de materiales y contruir | 110636 | 35000 | 10636 | 100000 |  | Coordinación de cultura, deporte y recreación | 0% | 0% | Nro de espacios físicos construidos
Proyecto de dotación de la casa de la Casa de la Cultura, la biblioteca y casa de la juventud | 3 centros dotados | Cultura | revisar inventarios y comprar según la necesidad | 14500 | 0 | 14500 | 0 |  | Coordinación de cultura, deporte y recreación | 0% | 0% | Nro de centros dotados
proyecto de apoyo a eventos deportivos | 12 eventos deportivos y recreativos por año | Deporte y recreación | participación en escolares e intercolegiados | 12000 | 6000 | 12000 | 0 |  | Coordinación de cultura, deporte y recreación | 50% | 50% | Nro de eventos realizados por año
proyecto de mejoramiento de infraestructua para el deporte y la recreación | 4 espacios deportivos mejorados y mantenidos | Deporte y recreación | compra de pintura, contratación de mano de obra | 10000 | 500 | 10000 | 0 |  | Coordinación de cultura, deporte y recreación | 1% | 1% | Nro de espacios intervenidos
proyecto de dotación de implementos para la recreación y el deporte | 28 grupos beneficiados | Deporte y recreación | revisión de inventarios, compra y entrega de dotación | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  | Coordinación de cultura, deporte y recreación | 100% | 100% | Nro de grupos deportivos dotados
Proyecto de reactivación del centro de inaciación y formación deportiva | 50 niños y niñas por año | Deporte y recreación | selección de los niños y contratación de monitores | 10000 | 1800 | 10000 | 0 |  | Coordinación de cultura, deporte y recreación | 2% | 2% | Nro de niños y niñas beneficiados