## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPIO DE GIRALDO AÑO 2008
Nombre del Proyecto | Metas | Áreas involucradas | Actividades programadas | Recursos presupuestados/año | Recursos ejecutados | Recursos Municipio | Recursos cofinanciados | Responsable 2 | Responsable 1 | % Porcentaje de avance presupuestado | % Porcentaje de avance ejecutado | Indicadores | Acciones correctivas
Proyecto de capacitación a través de escuelas de fortalecimiento comunal | 125 personas capacitadas por año | Organización y participación comunitaria | Diagnóstico preparación de talleres, ejecución y evaluación | 46500 | 0 | 13000 | 33500 |  | Trabajo Social Y comunitario | 0 | 0 | Nro de personas capacitadas
Proyecto de desarrollo comunitario | 100% de población atendida | Organización y participación comunitaria | capacitació movilizacióe información | 13250 | 9260 | 3000 | 0 |  | Trabajo Social Y comunitario | 70% | 70% | % de población atendida
Proyecto de estimulos a la acción comunal | 2 organismos comunales x año | Organización y participación comunitaria | presentación de proyecto, selección y premiación | 550 | 0 | 550 | 0 |  | Trabajo Social Y comunitario | 0% | 0 | Nro de organismos comunales estimulados x autogestion
Proyecto de la política pública en cultura ciudadana y control social | 500 personas intesrvenidas por año | Organización y participación comunitaria | ajuste de la política y operativización de la misma | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | Trabajo Social Y comunitario | 0 | 30% | Nro de personas atendidas
Proyecto de formación en ética y valores | 100 personas formadas por año | Organización y participación comunitaria | dos grupos a trabajar : la escuela de padres I.E.S.R.L. y grupos juveniles | 1250 | 0 | 1250 | 0 |  | Trabajo Social Y comunitario | 0 | 40 | Nro de personas capacitadas
Proyecto de promoción de los derechos humanos | 500 personas intesrvenidas por año | Organización y participación comunitaria | talleres formativos dirigidos a grupos organizados y comundiad en general | 2500 | 0 | 2500 | 0 |  | Trabajo Social Y comunitario | 0 | 10% | Nro de personas capacitadas
Proyecto de fortalecimiento del C.M.P.S Y de la Asamblea Constituyente | 2 espacios fortalecidos por año | Político e Institucional | 3 asambleas al año y 12 reunones COMPOS | 3750 | 1000 | 3750 | 0 |  | Trabajo Social Y comunitario | 0 | 50 | Nro de espacios fortalecidos
Proyecto de presupuesto participativo y rendición de cuentas | 2 eventos realizados por año | Político e Institucional | revision, ejecución y evaluación del pland e desarrollo | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | Trabajo Social Y comunitario | 0 | 0 | Nro de eventos realizados por año
Proyecto de jeejcución de la política pública en control social | 1 política pública bien consolidada y ejejerciendo sus funciones x año | Político e Institucional | Conformación de una veeduría, reglamento y ejecución de actividades | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | Trabajo Social Y comunitario | 0 | 10% | 1 política pública operando